## 支出绩效挂钩经费
附件5：
部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 支出绩效挂钩经费(专项资金) |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 64.21 | 到位数： | 64.21 | 执行数： | 64.21 | 100%
| 其中：财政资金 | 64.21 | 其中：财政资金 | 64.21 | 其中：财政资金 | 64.21
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 用于安排年初未足额列入预算的项目，按时完成支出任务，按照支出进度恢复扣减经费64.21万元。 |  |  | 确保业务正常开展，按照项目确定的支出时限及时安排支出，支出金额64.21万元。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 支出进度完成情况（20） |  | ≥98% | 100% | 20
质量指标
|  | 实效指标（30） | 及时完成情况（15） |  | ≥98% | 100% | 15
|  |  | 资金支出及时率（15） |  | ≥98% | 100% | 15
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 工作人员满意度（10） |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（40） | 预算执行率（10） | 预算执行率（40） |  | ≥100% | 100% | 40
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话：8686209

## 水质监测费用
附件5：
部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 建档立卡贫困户饮水安全水质监测费用（专项资金） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 19.75 | 到位数： | 19.75 | 执行数： | 19.75 | 100%
| 其中：财政资金 | 19.75 | 其中：财政资金 | 19.75 | 其中：财政资金 | 19.75
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对全区建档立卡贫困户所在村285个水质样本进行饮水安全水质检测，2019年6月底前付款11.97万元，年底前付清余款7.98万元。 |  |  | 对全区建档立卡贫困户所在村285个水质样本进行饮水安全水质检测，2019年6月19日付建档立卡贫困户饮水安全水质监测费用19.75万元。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 水质检测涉及到的村数量（20） |  | 298个 | 298个 | 20
|  | 质量指标（10） | 水质检测完成后行成报告数量的比例（10） |  | ≥98% | 100% | 10
|  | 实效指标（20） | 在合同约定时间内完成水质检测数量的比例（10） |  | ≥98% | 100% | 10
|  |  | 资金支出及时率（10） |  | ≥98% | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标（15） | 得到广大受益群众的充分认可（15） |  | ≥98% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标（15） | 提高贫困户的生活质量（15） |  | ≥98% | 100% | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 受益贫困人口满意度（10） |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | ≥100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话：8686209

## 地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目
附件5：
部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目（专项资金） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 128.6749 | 到位数： | 128.6749 | 执行数： | 128.6749 | 100%
| 其中：财政资金 | 128.6749 | 其中：财政资金 | 128.6749 | 其中：财政资金 | 128.6749
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、推广综合节水技术。项目投资128.6749万元。6月底之前付款60%，12月底之前付清余款。 |  |  | 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、推广综合节水技术。2019年4月份完成投资35.148万元，5月份完成投资65.8105万元，12月份完成投资27.7164万元，2019年共完成项目投资128.6749万元。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 小型农田水利设施建设（20） |  | ≥98% | 100% | 20
|  | 质量指标（10） | 项目验收合格率（10） |  | ≥98% | 100% | 10
|  | 实效指标（20） | 工程完成及时率（10） |  | ≥98% | 90% | 10
|  |  | 资金支出及时率（10） |  | ≥98% | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标（15） | 促进社会稳定水平逐步提高（15） |  | ≥98% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标（15） | 提高农田节水量，节约使用地下水（15） |  | ≥98% | 100% | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 受益人口满意度（10） |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | ≥100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话：8686209

## 钻井队、育苗基地经费
附件5：
部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 钻井队、育苗基地经费（专项资金） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 75.8321 | 到位数： | 75.8321 | 执行数： | 75.8321 | 100%
| 其中：财政资金 | 75.8321 | 其中：财政资金 | 75.8321 | 其中：财政资金 | 75.8321
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 共预算75.8321万元，每月支付人员工资41043.72元、绩效、补贴等6523.5元，按月缴纳人员各类保险、公积金、职业年金等费用15995.75元。取暖费等年底前支付清 |  |  | 按月缴纳人员各类保险、公积金、职业年金等2019年度全年费用共168665.74元。发放全年工资、乡镇补贴、物业费取暖费、精神文明奖等共589656元，全年共支付758321.74元。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 项目涉及的人数（20） |  | 7人 | 7人 | 20
质量指标
|  | 实效指标（30） | 按时按月完成人员资金发放情况（15） |  | ≥98% | 90% | 15
|  |  | 资金支出及时率（15） |  | ≥98% | 100% | 15
成本指标
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标（15） | 保障人员安定（15） |  | ≥98% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标（15） | 得到人员的认可（15） |  | ≥98% | 100% | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 井育人员的满意程度（10） |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | ≥100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话：8686209

## 水利伤残人员补助
附件5：
部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 水利伤残人员补助（专项资金） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2.454 | 到位数： | 2.454 | 执行数： | 2.454 | 100%
| 其中：财政资金 | 2.454 | 其中：财政资金 | 2.454 | 其中：财政资金 | 2.454
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 水利伤残人员补助，6级伤残3人，年补助标准每人7080元，8级伤残1人，年补助标准3300元，共计24540，范围全部伤残人员。 |  |  | 水利伤残人员补助资金按季度发放给每个伤残人员，每季度发放金额为6135元，四个季度共发放24540元。提高伤残人员的生活质量，改善伤残人员生活，促进社会稳定水平逐步提高。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 享受伤残补助人员的数量（20） |  | 4人 | 4人 | 20
质量指标
|  | 实效指标（30） | 伤残人员生活补贴发放完成率（15） |  | ≥98% | 100% | 15
|  |  | 资金支出及时率（15） |  | ≥99% | 100% | 15
成本指标
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标（15） | 改善伤残人员生活，促进社会稳定水平逐步提高（15） |  | ≥98% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标（15） | 提高伤残人员的生活质量（15） |  | ≥98% | 100% | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 伤残人员满意度（10） |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | ≥100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话：8686209

## 水利局保安保洁经费
附件5：
部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 水利局保安保洁经费（专项资金） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 8.4 | 到位数： | 8.4 | 执行数： | 8.4 | 100%
| 其中：财政资金 | 8.4 | 其中：财政资金 | 8.4 | 其中：财政资金 | 8.4
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 两名保安人员负责水利局大院保安警卫工作及保洁人员负责办公环境保洁工作。保安费用2人年标准48000元，保洁费用1人年标准36000元，共计84000元 |  |  | 按季度发放给每个人员，每季度发放金额为21000元，四个季度共发放84000元。提高生活质量，改善生活，促进社会稳定水平逐步提高。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 保安保洁人数（20） |  | 3人 | 3人 | 20
质量指标
|  | 实效指标（30） | 保安保洁人员工资发放情况（15） |  | ≥98% | 90% | 15
|  |  | 资金支出及时率（15） |  | ≥98% | 100% | 15
成本指标
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标（15） | 基本公共卫生服务水平（15） |  | ≥98% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标（15） | 工作秩序稳定，工作环境整洁（15） |  | ≥98% | 100% | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 职工对提供服务的满意程度（10） |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | ≥100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话：8686209

## 政府隐性债务化解--水利局隐性债务偿还项目
附件5：
部门预算项目绩效自评表
（2019年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 政府隐性债务化解--水利局隐性债务偿还项目（专项资金） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 666.57 | 到位数： | 666.57 | 执行数： | 666.57 | 100%
| 其中：财政资金 | 666.57 | 其中：财政资金 | 666.57 | 其中：财政资金 | 666.57
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 政府隐性债务2019年预计偿还金额666.57万元。 |  |  | 2019年8月份偿还政府隐性债务金额94.11万元，9月份偿还政府隐性债务金额296.08万元，10月份偿还政府隐性债务金额276.38万元，共偿还政府隐性债务金额666.57万元。 |  |  | 99.8%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 完成政府隐性债务偿还工作。 |  | ≥98% | 100% | 20
|  | 质量指标（10） | 实施工程建设管理和质量监督工作完成率 |  | ≥98% | 100% | 10
|  | 实效指标（20） | 工程验收合格率（10） |  | ≥98% | 100% | 10
|  |  | 资金支出及时率（10） |  | ≥99% | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标（15） | 社会稳定水平（15） |  | ≥98% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标（15） | 提高农民工的生活质量（15） |  | ≥98% | 100% | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 施工单位满意度（10） |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | ≥100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话：8686209

## Sheet3
100%
产出指标（50）
满意度指标（10）
|  | 预算执行率（10） | ≥100%
总分
无
填报人：