## 填报表单
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 白洋淀上游流域水环境综合治理徐水盛源大街与晨阳大街排水管道改造工程 |  | 实施（主管）单位 |  | 执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 15000 | 到位数： | 15000 | 执行数： | 15000 | 100%
| 其中：财政资金 | 15000 | 其中：财政资金 | 15000 | 其中：财政资金 | 15000
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 新建盛源大街污水主干管约5.4km，新建盛源大街雨水管约1.0km，新建1座污水提升泵站；新建晨阳大街及南延规划路的污水主干管约6.7km，雨水主干管约10.727km，以及新建1座雨水排放泵站；改造晨阳大街现状雨污分流管线约3km。 |  |  | 新建盛源大街污水主干管约5.4km，新建盛源大街雨水管约1.0km，新建1座污水提升泵站；新建晨阳大街及南延规划路的污水主干管约6.7km，雨水主干管约10.727km，以及新建1座雨水排放泵站；改造晨阳大街现状雨污分流管线约3km。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 指标1：新建盛源大街污水主干管（10） |  | 5.4km | 80% | 9.5
|  |  | 指标2：新建晨阳大街及南延规划路的污水主干管（10） |  | 6.7km | 80% | 9.5
|  | 质量指标（15） | 指标1：污水管网合格（7.5） |  | 符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50282-98） | 未验收 | 7
|  |  | 指标2：破损路面恢复验收合格（7.5） |  | 主干路验收符合标准《城市道路路面设计规范》 | 未验收 | 7
|  | 实效指标（10） | 指标1：按时完成可行性研究行报告（5） |  | 2019-09-01 | 已完成 | 5
|  |  | 指标2：按时完成招投标及合同签订工作（5） |  | 2020-04-01 | 已完成 | 5
|  | 成本指标（5） | 成本控制情况（5） |  | 按合同约定支付 | 100% | 5
| 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 改善污水处理能力（15） |  | 效果明显 | 100% | 14
|  | 可持续影响指标（15） | 持续改善县城内居民生活环境（15） |  | 10年 | 10年 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 指标1：县城内工商业满意度（5） |  | ≥90% | 90% | 5
|  |  | 指标2：社会群众满意度（5） |  | ≥90% | 90% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 97
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目未完工，没有进行验收，加快施工进度，进快完工。
填报人： | 陈玉 |  |  | 联系电话： | 0312-8686302