## 填报表单
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 拨付徐水城区路灯更换LED灯头资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 400 | 到位数： | 400 | 执行数： | 400 | 100%
| 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 提升了城市形象，进一步提高了人居环境，改善城区面貌。 |  |  | 通过此项目的实施，提升了城市形象，进一步提高了人居环境，改善城区面貌。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 安装路灯数量（20） |  | LED灯2143套，电缆线2670米，护套线23606米，套管2670米 | 100% | 20
|  | 质量指标（15） | 指标1照明率（7.5） |  | ≥98% | 98% | 7.5
|  |  | 指标2安装合格率（7.5） |  | ≥98% | 98% | 7.5
|  | 实效指标（10） | 按时完成工作率（10） |  | 按合同时间完成工作情况 | 100% | 10
|  | 成本指标（5） | 按总成本控制（5） |  | 6293080.8元 | 100% | 5
| 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 社会影响力（15） |  | 改善了人居环境 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标（15） | 指标1提升城市形象（7.5） |  | 提升城市形象 | 100% | 7.5
|  |  | 指标2节能效果（7.5） |  | 有效地节约了能源 | 100% | 7.5
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 服务对象满意度（10） |  | ≥90% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈玉 |  |  | 联系电话： | 0312-8686302