## 填报表单
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 徐水区城区污水管网工程（抗疫特别国债） |  | 实施（主管）单位 |  | 执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 3583 | 到位数： | 3583 | 执行数： | 3583 | 100%
| 其中：财政资金 | 3583 | 其中：财政资金 | 3583 | 其中：财政资金 | 3583
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 新建城区污水管网48797m,建设全地埋式一体化泵站。对城区污水进行收集，更好的保护河流水质，为白洋淀提供良好的上游水环境，从而保证雄安生态新城的建设。 |  |  | 新建城区污水管网45600m,,建设全地埋式一体化泵站。对城区污水进行收集，更好的保护河流水质，为白洋淀提供良好的上游水环境，从而保证雄安生态新城的建设。已完成。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 完成污水管网建设（10） |  | 48797m | 45600m | 9
|  |  | 完成破损路面恢复（10） |  | 48797m | 45600m | 9
|  | 质量指标（15） | 污水管网合格和破损路面恢复验收合格（15） |  | 符合<城市工程管线综合规划规范>（GB50282-98）主干路验收符合标准《城市道路路面设计规范》 | 未验收 | 13
|  | 实效指标（15） | 指标1：按时完成可行性研究行报告(7.5分） |  | 2019-09-01 | 已完成 | 7.5
|  |  | 指标2：按时完成招投标及合同签订工作(7.5分） |  | 2019-04-02 | 已完成 | 7.5
| 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 指标1：改善污水处理能力(7.5分） |  | 效果明显 | 效果明显 | 7.5
|  |  | 指标2：减少城市雨水内涝情况(7.5分） |  | 效果明显 | 效果明显 | 7.5
|  | 可持续影响指标（15） | 指标1：持续改善县城内居民生活环境（15） |  | 10年 | 10年 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 县城内工商业满意度（5） |  | ≥90% | 95% | 5
|  |  | 社会群众满意度（5） |  | ≥90% | 95% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 96
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项目已完工，未验收。督导施工单位，尽快验收。
填报人： | 陈玉 |  |  | 联系电话： | 0312-8686302