## 填报表单
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区城市管理综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 中西部重点领域基础设施补短板补助资金（专项资金和抗疫国债） |  | 实施（主管）单位 |  | 执法局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 10285.6 | 到位数： | 10285.6 | 执行数： | 10285.6 | 100%
| 其中：财政资金 | 10285.6 | 其中：财政资金 | 10285.6 | 其中：财政资金 | 10285.6
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 新建徐水污水处理厂二期工程,处理规模为3万吨/天。 |  |  | 目标基本完成 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（30） | 指标1： 新建污水处理厂（20） |  | 1座 | 80% | 18
|  |  | 指标2：污水处理规模（10） |  | 3万吨/天 | 80% | 8
|  | 质量指标（5） | 指标1：出水水质达标（5） |  | 执行《大清河流域水污染排放标准》(DB13 2795-2018)中的核心区域污染物排放标准 | 效果明显 | 5
|  | 实效指标（10） | 指标1：按时完成可行性研究行报告（5） |  | 2019-12-01 | 已完成 | 5
|  |  | 指标2：按时完成招投标及合同签订工作（5） |  | 2020-04-01 | 已完成 | 5
|  | 成本指标（5） | 指标1：成本控制情况（5） |  | ≤26068万元 | 控制在合同范围内 | 5
| 效益指标（30） | 社会效益指标（15） | 指标1：指标1：改善污水处理能力（7.5） |  | 效果明显 | 效果明显 | 7.5
|  |  | 指标2：提升徐水区内河的水体水质（7.5） |  | 效果明显 | 效果明显 | 7.5
|  | 可持续影响指标（15） | 指标1：持续改善县城内居民生活环境(15) |  | 10年 | 10年 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 指标1：县城内工商业主满意度(5) |  | ≥90% | 90% | 5
|  |  | 指标2：社会群众满意度(5) |  | ≥90% | 90% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 96
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一般自评项目中，中西部重点领域基础设施补短板补助资金项目（5705.6万元）和徐水污水处理厂二期项目（4583万元）是同一个项目，都评价在此表上。此项目主体已完工，设备正在安装中，督促施工方，加大施工力度，保证在预期时间内完成。
填报人： | 赵海英 |  |  | 联系电话： | 0312-8686302