## 2020年中央水库移民扶持基金预算72
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2020年中央水库移民扶持基金预算专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 72 | 到位数： | 72 | 执行数： | 65.1765 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 72 | 其中：财政资金 | 72 | 其中：财政资金 | 65.1765
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 瀑河乡贾庄、义联庄乡景庄两村移民后期项目 |  |  | 完成瀑河乡贾庄电力线路改造26.084027万元，打井16.55万元；完成义联庄乡景庄村机井电力配套工程22.542465万元。 |  |  | 90.52%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 项目涉及乡镇村数量 |  | 2个 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量优良率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在乡镇的重要影响，得到广大受众的充分认可 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 接受服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 91% | 9
| 总分 | [5 empty] | 99
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行进度未完成的原因是因为工程尾款和质保金，工程结算后付清工程尾款，质量缺陷期满后无质量问题付清质保金
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 提前下达2020年省级水利发展资金3
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2020年省级水利发展资金专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 3 | 到位数： | 3 | 执行数： | 0.192 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 0.192
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 基层防汛预报预警项目 |  |  | 完成山洪灾害补充完善项目 |  |  | 6.4%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成预警预报工作的地区占比 |  | ≥95% | 6.4% | 9
|  | 质量指标 | 项目完成质量优良率 |  | ≥95% | 100% | 18
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 6.4% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 9
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在工作地区的重要影响 广大受众的充分认可 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 6.4% | 1
| 总分 | [5 empty] | 87
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目未完成原因是根据各村山洪灾害防治非工程措施的实际需要实施，下一步根据今年防汛需要进行实施，9月底前完成。
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 提前下达2020年省级水库移民后期扶持基金6.34
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2020年省级水库移民后期扶持基金专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 6.34 | 到位数： | 6.34 | 执行数： | 6.34 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 6.34 | 其中：财政资金 | 6.34 | 其中：财政资金 | 6.34
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成省级水库移民后期扶持项目，改善移民生活。 |  |  | 完成曲水村南道路硬化工程 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成省级水库移民后期项目，改善移民生活。 |  | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在移民中的影响，得到广大受众的充分认可。 |  | ≥95% | 100% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象的满意程度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 提前下达2020年中央水利发展资金预算7.97
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2020年中央水利发展资金预算专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 7.97 | 到位数： | 7.97 | 执行数： | 7.97 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 7.97 | 其中：财政资金 | 7.97 | 其中：财政资金 | 7.97
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 用于农村基层防汛预报预警体系建设 |  |  | 完成农村基层防汛预报预警体系建设 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成预警预报工作的地区占比 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量优良率 |  | ≥95% | 99% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在全区的重要影响，得到广大受众的充分认可 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 接受人群对所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 提前下达2020年中央水利发展资金预算75.03
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2020年中央水利发展资金预算专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 75.03 | 到位数： | 75.03 | 执行数： | 51.1949 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 75.03 | 其中：财政资金 | 75.03 | 其中：财政资金 | 51.1949
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 用于农村基层防汛预报预警体系建设 |  |  | 完成农村基层防汛预报预警体系建设 |  |  | 68.23%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成预警预报工作的地区占比 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量优良率 |  | ≥95% | 99% | 18
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在全区的重要影响，得到广大受众的充分认可 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 接受人群对所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 95
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行进度未完成的原因是因为项目准备验收和结算，下一步加快项目验收和结算，9月底前支付。
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 重点水工程防汛视频监测系统建设市级配套2.07
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 重点水工程防汛视频监测系统建设市级配套专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2.07 | 到位数： | 2.07 | 执行数： | 2.04 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 2.07 | 其中：财政资金 | 2.07 | 其中：财政资金 | 2.04
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 监测重点水工程防汛情况，实时提供汛期水情，为防汛工作提供有力保障。 |  |  | 完成监测重点水工程防汛情况，实时提供汛期水情，为防汛工作提供有力保障。 |  |  | 98.55%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成监测重点水工程防汛情况 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 产品质量优良率 |  | ≥95% | 99% | 18
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为促进社会安全稳定服务的用处 |  | ≥98% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 视频监测设备所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 2020年省级水库移民扶持基金14
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 2020年省级水库移民扶持基金专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 14 | 到位数： | 14 | 执行数： | 13.8234 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 14 | 其中：财政资金 | 14 | 其中：财政资金 | 13.8234
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成省级水库移扶持项目 |  |  | 完成省级水库移扶持项目 |  |  | 98.74%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成省级水库移扶持项目 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 产品质量优良率 |  | ≥95% | 99% | 14
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 99% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在涉及领域的重要影响，得到广大受众的充分认可。 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对设备所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 94
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 徐水区瀑河水库除险加固工程200
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 徐水区瀑河水库除险加固工程专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 200 | 到位数： | 200 | 执行数： | 200 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成瀑河水库除险加固工程 县级配套。 |  |  | 完成瀑河水库除险加固工程 县级配套。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成瀑河水库除险加固工程县级配套。 |  | 完成瀑河水库除险加固工程县级配套。 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 经验收质量合格 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 瀑河水库工程得到巩固提升，防洪蓄水能力提高 |  | 100% | 99% | 10
|  | 生态效益指标 | 瀑河水库工程得到巩固提升，防洪蓄水能力提高 |  | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 瀑河水库工程良性运行 |  | 100% | 100% | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 徐水区瀑河水库移民后期扶持项目100
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 徐水区瀑河水库移民后期扶持项目专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： | 100 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成徐水区瀑河水库移民后期扶持 |  |  | 完成徐水区瀑河水库移民后期扶持 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成徐水区瀑河水库移民后期扶持 |  | 完成徐水区瀑河水库移民后期扶持 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 经验收质量合格 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 移民村基础设施得到改善，村民生活质量提高 |  | 100% | 99% | 10
|  | 生态效益指标 | 移民村基础设施得到改善，村民生活质量提高 |  | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程良性运行 |  | 100% | 100% | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 防汛视频监控系统项目2.04
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 防汛视频监控系统项目专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2.04 | 到位数： | 2.04 | 执行数： | 2.04 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 2.04 | 其中：财政资金 | 2.04 | 其中：财政资金 | 2.04
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 用于防汛抗旱视频监测系统建设 |  |  | 完成防汛抗旱视频监测系统建设 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 用于防汛抗旱视频监测系统建设 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 产品质量优良率 |  | ≥95% | 99% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为促进社会安全稳定服务的用处 |  | ≥98% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 视频监测设备所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 山洪灾害防治非工程措施9.38
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 山洪灾害防治非工程措施专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 9.38 | 到位数： | 9.38 | 执行数： | 9.38 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 9.38 | 其中：财政资金 | 9.38 | 其中：财政资金 | 9.38
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 实施山洪灾害防治项目 |  |  | 完成山洪灾害防治项目 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成山洪灾害防治项目比例 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 山洪灾害项目完成质量情况 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 能够长期较好地对山洪灾害防治起到作用 |  | ≥98% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 取水许可技术审查和评估资金1.54
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 取水许可技术审查和评估资金专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1.54 | 到位数： |  | 执行数： | 1.54 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 1.54 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 | 1.54
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 取水许可技术审查和评估工作 |  |  | 完成取水许可技术审查和评估工作 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成项目的数量 |  | 完成项目数量7个 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥98% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会影响力，得到广大受众的充分认可。 |  | ≥98% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 农村饮水工程维修养护项目资金49.07
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 农村饮水工程维修养护项目资金专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 49.07 | 到位数： | 49.07 | 执行数： | 49.07 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 49.07 | 其中：财政资金 | 49.07 | 其中：财政资金 | 49.07
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2019年度饮水工程维修养护项目 |  |  | 完成2019年度饮水工程维修养护项目 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成2019年度饮水工程维修养护项目 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 得到广大受众的充分认可。 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 农村饮水工程维修养护项目设计费、勘察设计费1.47
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 农村饮水工程维修养护项目设计费、勘察设计费专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1.47 | 到位数： | 1.47 | 执行数： | 1.47 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 1.47 | 其中：财政资金 | 1.47 | 其中：财政资金 | 1.47
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2019年度饮水工程维修养护项目勘察、设计 |  |  | 完成2019年度饮水工程维修养护项目勘察、设计 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成2019年度饮水工程维修养护项目勘察、设计 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 2019年度饮水工程维修养护项目勘察、设计合格率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 较好地开展饮水工程项目 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 饮水工程维修养护项目工程20.49
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 饮水工程维修养护项目工程专项资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 20.49 | 到位数： | 20.49 | 执行数： | 20.49 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 20.49 | 其中：财政资金 | 20.49 | 其中：财政资金 | 20.49
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2019年度饮水工程维修养护项目 |  |  | 完成2019年度饮水工程维修养护项目 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成2019年度饮水工程维修养护项目 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 饮水工程维修养护的工程质量 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 得到广大受众的充分认可 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 高铁萍河窑坑治理工程资金38.33
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 高铁萍河窑坑治理工程资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 38.33 | 到位数： | 38.33 | 执行数： | 38.33 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 38.33 | 其中：财政资金 | 38.33 | 其中：财政资金 | 38.33
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 高铁萍河窑坑平整绿化整治。 |  |  | 完成高铁萍河窑坑平整绿化整治 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成高铁萍河窑坑平整绿化整治 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 平整绿化质量达标率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 恢复河道原貌，提高河道行洪安全 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 服务保障雄安新区建设
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 大因机站导排区砌墙、右堤护坡、机房前池清淤工程2.45
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 徐水区水利局大因机站导排区砌墙、右堤护坡、机房前池清淤工程 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2.45 | 到位数： | 2.45 | 执行数： | 2.45 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 2.45 | 其中：财政资金 | 2.45 | 其中：财政资金 | 2.45
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 大因机站导排区砌墙、右堤护坡3.4万立方米石量、机房前池清淤工程 |  |  | 完成大因机站导排区砌墙、右堤护坡3.4万立方米石量、机房前池清淤工程 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成大因机站导排区砌墙、右堤护坡3.4万立方米石量、机房前池清淤工程 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 大因机站导排区建设工程质量 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高扬水机站工程能力 |  | 环境优美 | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 接受服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 水利局燃气锅炉低氮改造项目5.9
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 水利局燃气锅炉低氮改造项目 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 5.9 | 到位数： | 5.9 | 执行数： | 5.9 | 100%
| 其中：财政资金 | 5.9 | 其中：财政资金 | 5.9 | 其中：财政资金 | 5.9
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 水利局燃气锅炉低氮改造项目 |  |  | 完成水利局燃气锅炉低氮改造项目 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成水利局燃气锅炉低氮改造项目 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 水利局燃气锅炉低氮改造项目质量 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高锅炉大气排放标准 |  | ≥95% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 所提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 河长制办公室工作经费9.1
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 河长制办公室工作经费 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 9.1 | 到位数： | 9.1 | 执行数： | 9.1 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 9.1 | 其中：财政资金 | 9.1 | 其中：财政资金 | 9.1
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 全区主要河流3条，支流小河7条，排水干渠16条，河长制公示牌400块，各级河长278名，加强河长，河道管护员培训。根据人员变动随时实施。 |  |  | 完成全区主要河流3条，支流小河7条，排水干渠16条，河长制公示牌400块，各级河长278名，加强河长，河道管护员培训。根据人员变动随时实施。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量（份） |  | 2000份 | 2000份 | 10
|  | 质量指标 | 完成项目达标率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 99% | 30
|  | 生态效益指标 | 通过明确负责人及印发宣传资料，提高周边群众生态环保意识，改善河流生态环境 |  | 文字描述 | 基本改善
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 提供服务的满意程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 建档立卡贫困户所在村饮水安全水质检测8.19
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 建档立卡贫困户所在村饮水安全水质检测 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 8.19 | 到位数： | 8.19 | 执行数： | 8.19 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 8.19 | 其中：财政资金 | 8.19 | 其中：财政资金 | 8.19
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对全区建档立卡贫困户所在村饮水安全水质检测，需检测水样行政村298个，每个水样检测标准670元，需申请区财政资金199660元。预计2020年5月开始实行，范围全区298个行政村。 |  |  | 完成全区建档立卡贫困户所在村饮水安全水质检测，需检测水样行政村298个，每个水样检测标准670元，需申请区财政资金199660元。预计2020年5月开始实行，范围全区298个行政村。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 水质检测涉及到的村数量 |  | 298个 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 水质检测完成后行成报告数量的比例 |  | ≥90% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 在合同约定时间内完成水质检测数量的比例 |  | ≥90% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 让农村广大群众饮用放心水 |  | ≥98% | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 瀑河石桥村至县城界治理工程2.25
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 瀑河石桥村至县城界治理工程 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2.25 | 到位数： | 2.25 | 执行数： | 2.25 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 2.25 | 其中：财政资金 | 2.25 | 其中：财政资金 | 2.25
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 治理瀑河石桥村至县城段河道长度6.004公里，堤防加固11.9公里，清淤6.004公里，险工防护0.71公里。2019年已开始实施。 |  |  | 完成治理瀑河石桥村至县城段河道长度6.004公里，堤防加固11.9公里，清淤6.004公里，险工防护0.71公里。2019年已开始实施。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 治理河道的长度 清淤工程长度 提防加固的长度 |  | ≥6公里 ≥10公里 ≥6公里 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收的合格率 |  | ≥90% | 100% | 19
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 得到广大受益群众的充分认可 |  | ≥98% | 99% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 河流河道长期稳定运行 |  | 文字描述 | 很好 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益人口满意的程度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 99
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 24.69
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 水库移民后期扶持项目实施方案编制勘测设计、工程监理、第三方服务费 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 24.69 | 到位数： | 24.69 | 执行数： | 24.69 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 24.69 | 其中：财政资金 | 24.69 | 其中：财政资金 | 24.69
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2018-2019年度水库移民后期扶持项目的方案编制费、技术服务费、监理费共计49.28万元，2020年开始支付 |  |  | 完成2018-2019年度水库移民后期扶持项目的方案编制费、技术服务费、监理费共计49.28万元，2020年开始支付 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 支付给合同方的项目数量 |  | ≥5个 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收的合格率 |  | ≥90% | 100% | 19
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 按合同约定及时付款得到广大客户的充分认可 |  | 文字描述 | 99% | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 合同方满意程度 |  | 文字描述 | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 99
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 水利项目质量保证金12.77
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 水利项目质量保证金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 12.77 | 到位数： | 12.77 | 执行数： | 12.77 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 12.77 | 其中：财政资金 | 12.77 | 其中：财政资金 | 12.77
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 非农取水在线监测建设项目质保金16440元、瀑河县城段盛源桥东右岸塌方应急整修项目质保金2875.78元、王马桥应急河道疏浚整理项目质保金1159.98元、赛赛尔俊峰公司污水管道改造项目质保金68173.68元、2017年山洪灾害补充完善项目质保金5400元、2018年山洪灾害补充完善项目质保金4800元、2017年水利工程维修养护项目质保金23346.81元、2018年水利工程维修养护项目质保金10302.87元共8个水利项目共计132499.12元，质保期已满。2020年开始支付质保金。 |  |  | 完成非农取水在线监测建设项目质保金16440元、瀑河县城段盛源桥东右岸塌方应急整修项目质保金2875.78元、王马桥应急河道疏浚整理项目质保金1159.98元、赛赛尔俊峰公司污水管道改造项目质保金68173.68元、2017年山洪灾害补充完善项目质保金5400元、2018年山洪灾害补充完善项目质保金4800元、2017年水利工程维修养护项目质保金23346.81元、2018年水利工程维修养护项目质保金10302.87元共8个水利项目共计132499.12元，质保期已满 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成2019年度饮水工程维修养护项目 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目验收的合格率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 按合同约定及时付款得到广大客户的充分认可 |  | 文字描述 | 99% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 已建验收工程是否运行良好，安全稳定。 |  | 文字描述 | 满意 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 质保金到期及时支付，合同方满意度 |  | 文字描述 | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 汛期水质保障应急处置资金14.58
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 汛期水质保障应急处置资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 14.58 | 到位数： | 14.58 | 执行数： | 14.58 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 14.58 | 其中：财政资金 | 14.58 | 其中：财政资金 | 14.58
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  |  | 完成汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 设备安装测试使用优良率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 实现不让一滴污水流入白洋淀的目标 |  | 文字描述 | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 实时监测白洋淀流域河流断面水质质量 |  | ≥98% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 支持服务雄安新区 |  | ≥98% | 100% | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 流入白洋淀水质群众满意度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 汛期水质保障应急处置资金18.9
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 汛期水质保障应急处置资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 18.9 | 到位数： | 18.9 | 执行数： | 18.9 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 18.9 | 其中：财政资金 | 18.9 | 其中：财政资金 | 18.9
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  |  | 完成汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 设备安装测试使用优良率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 实现不让一滴污水流入白洋淀的目标 |  | ≥98% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 实时监测白洋淀流域河流断面水质质量 |  | ≥98% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 支持服务雄安新区 |  | ≥98% | 100% | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 流入白洋淀水质群众满意度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 汛期水质保障应急处置资金5
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 汛期水质保障应急处置资金 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  |  | 完成汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成汛期水质保障应急处置工作，实时监测水质；保障流入白洋淀水质复核标准。 |  | ≥100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 设备安装测试使用优良率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 按合同约定及时付款得到广大客户的充分认可 |  | 文字描述 | 99% | 15
|  | 生态效益指标 | 实时监测白洋淀流域河流断面水质质量 |  | ≥98% | 99% | 15
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 流入白洋淀水质群众满意度 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## 高铁萍河窑坑治理工程19.9
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：保定市徐水区水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 高铁萍河窑坑治理工程 |  | 实施（主管）单位 |  | 水利局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 19.9 | 到位数： | 19.9 | 执行数： | 19.9 | （=执行数/预算数*100%）
| 其中：财政资金 | 19.9 | 其中：财政资金 | 19.9 | 其中：财政资金 | 19.9
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 萍河窑坑绿化提升工程 |  |  | 完成萍河窑坑绿化提升工程 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新绿植种植的数量 |  | 2300棵 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 绿植成活率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 实效指标 | 项目实际完成率 |  | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 完成投资控制在预算指标内 |  | ≥100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 恢复河道生态 |  | 98% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 达到绿化效果标准 |  | ≥90% | 99% | 10
|  | 可持续影响指标 | 支持服务雄安新区 |  | 98% | 100% | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 |  | ≥95% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 郑 强 |  |  | 联系电话： | 0312-8686209

## Sheet1
郑 强