文广旅局2020年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照区财政局安排部署，我局召开了相关股室人员会议，安排部署预算项目绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由综合股牵头，组织、协调和督促落实此项工作，评价工作以自评为主，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二、绩效目标实现情况

今年计划评价项目20个，共计投资813.92万元。全年支出769.93万元，因为疫情，部分资金无法按进度正常支出，具体完成情况如下：

2020年下达省级旅游发展专项资金23.39万元，（公共服务设施建设补助2.63万元，旅游厕所补助20.76万元）用于旅游厕所基础设施改造提升。由于疫情原因，旅游厕所基础设施改造无法正常施工，达不到支付条件，无法正常支出。

2020年下达省级文物保护专项资金22万元，用于文物保护（郑洛墓抢救性发掘），在保证质量和相关程序环节的同时，顺利完成发掘工作，专项资金22万元全部支出，资金执行率100%。

2020年下达非物质文化遗产保护经费（国家级传承人补助2万元，省级传承人补助4.8万元）用于非遗传承人传习活动补助，推动非遗传承保护，传承人传习活动补助发放率100%，支出率100%。

2020年下达中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金20万元，用于举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，民间文化传承活动，业务设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。由于疫情原因，不能正常开展工作，全年开展了网上系列活动及图书下乡等活动32次，支出11.66万元，剩余资金结转下年支出。

2020年下达市级公共文化服务体系建设资金18.75万元，用于文化设施维护和开展文化活动等支出，鼓励地方开展农村特色文化活动、加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活等。用于疫情，不能正常开展工作，本年支出12.7万元，预算执行率为68%。

2020年下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金53.93万元，用于文化设施维护和开展文化活动等支出，鼓励地方开展农村特色文化活动、加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活等。用于疫情，不能正常开展工作，本年支出45.09万元，预算执行率为84%。

2020年预算追加春节联欢晚会、戏曲晚会经费12.6万元，用于开展文化活动，丰富广大人民群众生活，预算经费全部支出，预算执行率100%

农村大喇叭维护经费：通过基层党员干部群众访谈、播发群众来信、宣传身边先进典型事例等形式，切实发挥大喇叭占领农村思想文化阵地的作用，根据上级要求，其实加强设备维护保养和播出内容监管工作，确保设备使用正常，设备在线率保持正常水平。预算安排10万元，支出10万元。

徐水会堂人员经费：保障区“两会”和区委、区政府大型会议的召开，以及部门系统大型会议的召开。保障全区大型文艺演出活动顺利安全开展。本项目预算安排20.32万元，支出20.32万元。

保安、保洁项目：确保我局东西两院有一个良好的工作环境。预算安排17.76万元，支出17.76万元。

退伍安置志愿兵经费：根据省市关于涉军人员工作会议精神和文件要求，合理安排有关人员。预算安排8.14万元，支出8.14万元。

专项工作经费：确保单位日常工作正常运转。预算安排131.18万元，支出131.18万元。

文物保护经费：加大文化遗产保护力度，加强历史文化研究工作，预算安排12.98万元，支出12.98万元。

2020年追加租建区公共图书馆、文化馆租金，用于完善公共文化服务体系，预算安排400万元，支出400万元。

2020年追加文化馆、图书馆保安经费，用于保障“两馆”安全的工作环境，预算安排3.52万元，支出3.52万元。

2020年追加文化馆、图书馆取暖经费，用于保障“两馆”良好的工作环境，预算安排11.2万元，支出11.2万元。

2020年追加化解重点疑难信访案件专项经费，用于全力化解历史遗留问题，预算安排0.4万元，支出0.4万元。

2020年追加维护社会稳定工作资金，用于妥善处理突发信访事件，预算安排40.95万元，支出40.95万元。

三、绩效目标设定质量情况

通过本次绩效评价与年初绩效目标对比，审定质量基本符合工作实际，绩效目标设定清晰准确，绩效指标相对全面完整，科学合理，绩效标准适宜，易于评价，部分目标设定含糊，有待明细。

四、整改措施及结果应用

一是进一步完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方式、改进完善管理方法
    二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率
    三是细化预算编制工作、加强财务部门和各业务各项目的沟通工作,进一步提高编制的科学性、严谨性

2021年5月18日