附件6:

公共安全视频图像智能应用平台设备项目

重点项目绩效评价报告

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对公共安全视频图像智能应用平台设备项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

项目于2019年11月通过公开招投标方式采购设备及安装服务，中标单位：中华通信系统有限责任公司，合同金额：1025500元。合同签订日期：2019年11月25日，合同工期：合同签订生效后25日内，全部完成安装调试验收合格交付使用。

2.项目主要实施内容和范围

该项目实施后主要用于公共安全视频图像智能应用平台设备项目。

3.项目资金投入情况

公共安全视频图像智能应用平台设备项目资金1025500元。按照合同要求验收合格后支付合同总价的90%，即922950元，剩余10%合同款，即102550元一年后无任何质量问题一次性无息支付。该项目于2020年1月拨付，并于当月支付完毕。

（二）项目预期绩效目标

通过公共安全设频图像智能应用平台设备项目，提升城市数字化管理水平，提高政府行政效率，促进维护社会稳定，保持社会和谐发展，提升人民群众的安全感和幸福指数。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

在对该项目资金情况进行了解的基础上，针对评价项目实际情况，包括项目的总目标、年度目标和项目的具体要求等，对项目绩效评价体系进行初步设计并编写绩效评价方案。

（二）绩效评价的方法和过程

# 1、绩效评价的方法

本次绩效评价运用审查法、对比分析法开展评价工作。

（1）审查法：通过审查会计账簿、政策性文件、资金请示文件等与项目相关资料，分析资金支出的合理性、合规性。

（2）对比分析法：检查项目资金，对比项目所产生的实际效果与项目提出的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

# 2、绩效评价工作过程

（1）项目评价体系制定阶段

在对项目资金情况有了初步了解的基础上，我们针对被评价项目的实际情况，包括项目的总目标、年度目标和项目的具体要求等，对项目绩效评价体系进行初步设计，编写评价方案。由徐水区财政局相关人员对评价方案及评价体系进行审核，确定最终方案。

（2）项目现场检查阶段

绩效评价方案经徐水区财政局审核确定后，项目进入现场检查阶段。我们通过查看项目相关申报资料、资金拨付凭证等相关资料评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

（3）评价报告撰写阶段

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论，最终形成正式报告。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。除共性指标外，必须设置能够体现项目特点和绩效的个性指标；项目产出指标与项目效果指标设置数量在8个（含）以上，分值权重占总体的65%以上。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目申报

1.项目目标（3分）

该目标设定依据是否充分，目标设定是否明确、合理、科学、可行。

经检查、查阅资料该项目目标设定明确、合理、科学、可行。该指标实际得分为3分。

2.申报程序（4分）

该指标申报程序是否符合相关办法，项目调整是否履行相应手续。

经检查，该项目在申报审批方面程序符合相关办法。该指标实际得分为4分。

- 3.申报材料（3分）

- 该指标项目申报材料是否齐全、完整，申报内容是否合规。

经检查，该指标申报时严格按照规定程序办理，提交材料齐全、完整，申报内容合规。该指标实际得分为3分。

（二）项目实施过程

1.业务管理情况分析。

（1）管理制度健全性（10分）

该指标主要评价项目资金业务管理制度是否全面、明确，用以反映对项目资金保障顺利实施情况。

经检查，我局对财政资金使用情况制定了财务管理规定，但对资金管理措施不够全面、不完善。该指标实际得分为8分。

（2）制度执行有效性（10分）

该指标主要评价项目是否符合相关法律法规和业务管理规定；是否政策实施的时间跨度、进行安排合理；是否资金安全的管控措施和机制得到有效落实等。

经检查，该项目资金严格按照业务管理规定支出范围支付。该指标实际得分10分。

2.财务管理。

（1）资金支出及时性（5分）

该指标是否及时支付到位。

经检查，该项目资金2020年1月份拨付到位，并于当月支付，未影响该项目的实施。该指标实际得分为5分。

（2）资金实际使用率（5分）

该指标主要评价该项目实际使用资金数额与资金实际拨付比例。实际使用率=实际使用资金数额÷资金实际拨付比例×100%。

经检查，该项目资金共计92.295万元，已全部支付毕。实际使用率=922950÷922950×100%=100%，根据考核标准，该指标实际得分为5分。

（3）专项资金支出合规性（5分）

该指标主要评价专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，专项资金严格按照项目资金用途支出，资金支出执行授权支付，未发现有截留、挤占、挪用等违规行为，符合标准。该指标实际得分5分。

（4）会计核算（5分）

该指标主要评价项目会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法等。

经检查，项目会计核算按照《中华人民共和国会计法》及《行政单位会计制度》等要求进行，符合标准。该指标实际得分5分。

（三）项目产出

1. 产出数量完成率（10分）

该指标主要评价产出目标的完成程度，反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经检查，该项目的相关设备和安装按照合同要求及数量安装完成，实际完成率为100%，该指标实际得分为10分。

2. 产出质量达标率（10分）

该指标主要评价产出目标是否达到预期质量标准，反映和考核项目质量目标的实现程度。

经检查，该项目设备及安装符合国家及行业标准。该指标实际得分为10分。

3、产出目标实现及时率（10分）

该指标主要评价政策周期内，政策产出目标实现的及时程度，反映和考核项目目标实现及时程度。

经检查，项目资金2020年1月支付完毕，严格在规定时间内完成，该目标实现的及时，有效提升公安工作管理水平，提高公安行政效率，促进社会和谐发展，提升人民群众安全感的幸福指数。该指标实际得分为10分。

（四）项目效果

1.社会效益（10分）

该指标主要评价项目实施对当地社会稳定所带来的直接或间接影响。

- 经检查，该项目资金的实施提高了公安局科技信息化建设水平，加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全区公安队伍建设，维护了社会稳定。该指标实际得分为10分。

2. 受益群体满意度（10分）

该指标是指通过发放问卷进行社会调查，评价政策实施后受益群体或个人。一般采取社会调查的方式。

通过现场问卷调查统计发现，目前对“公共安全视频图像智能应用平台设备项目”较为乐观，满意度较高。该指标实际得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

1.评分结果如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数 权重 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报 | 项目目标 | 绩效目标设定 | 3 | 3 |  |
|  | 申报程序 | 申报程序合规性 | 4 | 4 |  |
|  | 申报材料 | 申报材料完整性、合规性 | 3 | 3 |  |
| 项目过程管理 | 项目财务管理 | 专项资金支出及时性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 专项资金实际使用率 | 5 | 5 |  |
|  |  | 专项资金支出合规性 | 5 | 5 |  |
|  |  | 会计核算 | 5 | 5 |  |
|  | 项目业务管理 | 管理制度健全性 | 10 | 8 | 项目相关管理制度和措施不全面，不完善。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 10 | 10 |  |
| 项目 产出 | 项目产出 | 产出数量完成率 | 10 | 10 |  |
|  |  | 产出质量达标率 | 10 | 10 |  |
|  |  | 产出目标实现及时率 | 10 | 10 |  |
| 项目 效果 | 项目 效益 | 社会效益 | 10 | 10 |  |
|  |  | 受益群众满意度 | 10 | 10 |  |
|  | 合计 |  | 100 | 98 |  |

2.评价等级

根据上述评分，该项目评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

项目存在的主要问题是：该项目相关管理制度和措施不够全面，不完善。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的缺陷，总结出了项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。通过评价工作，我们逐一分析该项目存的问题，并对问题进行改进。

完善管理措施方面。今后项目管理过程中严格制定全面、合理的管理制度和措施，以保障项目顺利实施。

六、评价工作组人员名单及签字

组  长：赵  斌  党委副书记、政委

副组长：崔  超  副局长

成  员：王春宇  指挥中心主任

王建庄  警务保障室主任

王晶莹  纪检督察大队队长

王君艳  警务保障室副主任

二〇二一年五月