项目支出绩效评价报告

评价机构：河北德永会计师事务所有限公司

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：保定市徐水区留村镇人民政府

项目名称：山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目

报告日期：2021年10月31日

目  录

第一部分  摘要	2

第二部分  绩效评价报告正文	5

一、基本概况	5

（一）项目概况	5

（二）绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准	7

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策	12

（二）项目过程	13

（三）项目产出	14

（四）项目效益	16

五、 存在问题	16

六、有关建议	18

河 北 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

石家庄市建设南大街269号   No．269jianshesouthstreet Shijiazhuang China

Tel： （0311）69053105   89916911               Fax： （0311）69053105

E-Mail: hebeidey@126.com

冀德永评价字（2021）第xxx号

- 山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵单位的委托，于2021年9月23日至2021年10月31日对保定市徐水区留村镇人民政府（以下简称“留村镇政府”）承担的山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价。与绩效评价有关的资料由项目相关单位提供，并对项目相关资料的真实性、完整性、合法性负责。我们的责任是根据项目相关资料，对项目从决策、过程、产出、效益四个方面和执行国家法律、法规的情况提出评价意见。

我们的绩效评价工作是依据财政部门相关规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场踏勘、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 第一部分  摘要

为贯彻落实国务院《关于进一步加强农村文化建设的意见》和《国民经济和社会发展第十三个五年规划》精神，树立科学发展观，积极培育农村文化市场，缩短城乡文化发展水平差距，全面建设社会主义新农村，徐水区建设了本项目。该项目的建设可有效解决留村镇山东营村文化广场、公共厕所、照明等基础设施落后的问题，改善该村文化广场基础设施条件，为山东营村农民群众提供良好的文化娱乐场所，满足广大农民群众多层次多方面精神文化需求，提高农村文明程度和村民整体素质。

- 本项目主要建设内容包括在留村镇山东营村中安装300余盏LED太阳能路灯，改善修建村民健康活动中心、修建厕所等。

2020年9月10日徐水区发改局对该项目的可研报告进行了批复；2020年11月20日进行公开招标，中标单位为河北正达建筑工程有限公司，中标价156.68万元；2021年9月2日进行竣工验收；2021年9月17日保定市徐水区财政局对该项目进行结算评审，审定金额153.46万元。

根据2019年11月28日保定市财政局下达的《关于提前下达2020年革命老区转移支付项目资金的通知》（保财预〔2019〕91号），170万元专项资金用于留村镇东营村太阳能路灯活动中心公共厕所项目，实际已使用125.35万元用于支付工程款，剩余44.65万元未使用。

经综合评价，山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目绩效评价得分80.47分，评价等级为“良”。

该项目的实施，有效解决留村镇山东营村文化广场、公共厕所、照明等基础设施落后的问题，保障居民夜间通行安全，改善该村文化广场基础设施条件，为山东营村农民群众提供良好的文化娱乐场所，丰富人民群众的文化生活，满足广大农民群众多层次多方面精神文化需求。从项目实施过程看，项目立项依据充分、程序规范完成了立项、政府采购申报、项目预算评审、公开招标、工程施工程序，符合国家法律法规、发展规划，资金投入测算依据充分、符合地方实际、资金使用规范。

通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目的绩效管理、过程管理、项目产出及效益等方面存在不足支出，具体为：（1）绩效指标设置不全面，不够细化；（2）过程管理有待加强，一是验收报告不规范，监理单位、施工单位未盖章，二是个别工程结算的项目与实际情况不符，三是在南休闲广场周边栽植的22棵银杏树，经现场踏勘，发现树木均未成活；（3）项目完成不及时；（4）建设完成后，项目存在未投入使用及使用率低的情况。

- 针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：

- 1.提高绩效管理水平，建议项目单位在制定绩效目标时应充分考虑绩效指标与项目的关联性，科学、合理的设置项目绩效目标，并对设置的绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，增强项目绩效目标的可实施性。

- 2.规范项目管理，一是根据验收管理的相关规定，由项目主管单位组织专人对验收报告进行完善，确保验收工作的严肃性。二是针对个别工程结算的项目与实际情况不符情况，要进行核实和整改，保证结算内容与实际一致。三是针对银杏树死亡的问题，要积极进行补植，并保证树木的成活率。

- 3.加强项目过程控制，严格按照项目技术服务合同等相关要求实施，加强对项目的全过程管理与监督，保证各个实施节点与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，确保项目按预期目标保质保量完成，从而保障财政资金的投资效益。

- 4.提高项目效益，建议项目建设完成后及时投入使用，加强后续项目的维护保洁管理工作，建立日常巡查制度保证公共区域的整洁，加强文化宣传，提高村民的整体素质。同时，积极培育农村文化市场，进而提高项目的社会效益、生态环境效益、保证项目预期目标的实现。会效益、生态环境效益、保证项目预期目标的实现。

# 第二部分  绩效评价报告正文

# 一、基本概况

## （一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实国务院《关于进一步加强农村文化建设的意见》和《国民经济和社会发展第十三个五年规划》精神，树立科学发展观，积极培育农村文化市场，缩短城乡文化发展水平差距，全面建设社会主义新农村，徐水区建设该项目。该项目的建设可有效解决留村镇山东营村文化广场、公共厕所、照明等基础设施落后的问题，改善该村文化广场基础设施条件，为山东营村农民群众提供良好的文化娱乐场所，满足广大农民群众多层次多方面精神文化需求，提高农村文明程度和农民整体素质。

2.项目主要建设内容

本项目主要建设内容包括在留村镇山东营村中安装300余盏LED太阳能路灯，改善修建村民健康活动中心、修建厕所等。

3.项目实施情况

2020年9月10日徐水区发改局对该项目的可研报告进行了批复；2020年11月20日进行公开招标，中标单位为河北正达建筑工程有限公司，中标价156.68万元；2021年9月2日进行竣工验收；2021年9月17日保定市徐水区财政局对该项目进行结算评，审定金额153.46万元。

4.资金投入和使用情况

2019年11月28日保定市财政局下达《关于提前下达2020年革命老区转移支付项目资金的通知》（保财预〔2019〕91号）用于留村镇东营村太阳能路灯活动中心公共厕所项目170万元，实际已使用125.35万元用于支付工程款，剩余44.65万元未使用。

## （二）绩效目标

该项目的绩效目标为建设文化广场，丰富村民文化生活。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价旨在通过考核该项目的决策、过程、产出和效益情况，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。

2.绩效评价对象

评价对象为山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目资金的收入、支出情况，绩效目标、指标设定及完成情况，资金使用合规性，管理制度的建设及执行情况，项目产出数量、质量、时效及成本情况，项目产生的效益及受益群体对项目实施效果的满意程度。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1.绩效评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效指标设计。本次绩效评价指标体系按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、河北省财政厅印发的《河北省省直部门工作活动绩效评价指标框架体系》和《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关要求设计，共4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标。指标体系分别从决策、过程、产出、效益出四个方面进行绩效评价。

（2）绩效评价等级。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，其中：分值≥90为“优”，80≤分值<90为“良”，60≤分值<80为“中”，分值<60为“差”。

3.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）中共河北省委 河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（5）河北省财政厅《关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（冀财预〔2019〕21号）；

（6）河北省财政厅《关于印发〈河北省省级预算绩效重点评价管理办法〉的通知》（冀财预〔2019〕11号）；

（7）保定市徐水区财政局《关于开展2021年度第二批财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2021〕49号）；

（8）其他相关文件。

4.绩效评价方法

本次绩效评价方法主要包括成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法。具体如下：
    成本效益法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5.绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，具体标准包括：

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

历史标准：参照同类指标的历史数据制定评价标准。

行业标准：参照国家、省公布的行业指标数据作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

此次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

评价组与保定市徐水区留村镇人民政府充分沟通，收集相关资料，主要包括预算绩效目标指标表、相关政策文件和管理制度、项目招投标和资金收支等资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系

基于对山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目相关资料的收集和了解，我们制定了绩效评价实施方案和指标体系，由徐水区财政局相关人员对绩效评价实施方案及指标体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

我们根据绩效评价实施方案和指标体系，对该项目开展现场评价工作，主要包括查看项目绩效目标和指标，审查项目招投标手续和项目实施程序，核对收入支出情况，查看管理制度及执行情况，现场踏勘施工情况，随机选取受益对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算、分析，对该项目进行评分。

- 4.撰写绩效评价报告

- 在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通、审核修改，最终形成正式报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目绩效评价得分80.47分，评价等级为“良”。各项得分具体情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性 | 4 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 1 |
|  | 资金投入 （6分） | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 1.47 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 3 |
| 产出 （30分） | 产出数量（8分） | 实际完成率 | 8 | 7 |
|  | 产出质量（12分） | 质量达标率 | 12 | 6 |
|  | 产出时效（4分） | 完成及时性 | 4 | 1 |
|  | 产出成本（6分） | 成本节约率 | 6 | 6 |
| 效益 （30分） | 项目效益（20分） | 社会效益 | 10 | 8 |
|  |  | 生态环境效益 | 10 | 10 |
|  | 满意度（10分） | 满意度 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  | 100 | 80.47 |

结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对该项目作出如下评价：

- 该项目的实施，有效解决留村镇山东营村文化广场、公共厕所、照明等基础设施落后的问题，保障居民夜间通行安全，改善该村文化广场基础设施条件，为山东营村农民群众提供良好的文化娱乐场所，丰富了人民群众的文化生活，满足了广大农民群众多层次多方面精神文化需求。

- 从项目实施过程看，项目立项依据充分、程序规范完成了立项、政府采购申报、项目预算评审、公开招标、工程施工程序，符合国家法律法规、发展规划，资金投入测算依据充分、符合地方实际、资金使用规范。

- 通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目的绩效管理、过程管理、项目产出及效益等方面存在不足支出，具体为：（1）绩效指标设置不全面，不够细化；（2）过程管理有待加强，一是验收报告不规范，监理单位、施工单位未盖章，二是个别工程结算的项目与实际情况不符，三是在南休闲广场周边栽植的22棵银杏树，经现场踏勘，发现树木均未成活；（3）项目完成不及时；（4）建设完成后，项目存在未投入使用及使用率低的情况。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策（20分）

该指标满分20分，实际得分16分，主要扣分原因为绩效目标设置不全面，绩效指标不明确。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |

1.项目立项（6分）

通过查阅该项目的可行性研究报告及批复等资料。该项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目申请设立程序规范，资料符合要求。

该指标实际得分为6分。

2.绩效目标（8分）

通过查阅绩效目标申报表、绩效自评表等相关资料，该项目仅对文化广场的建设制定了绩效目标，未对路灯安装设置绩效目标，绩效目标设定不全面扣1分；未将绩效目标分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣3分。

该指标实际得分为4分。

3.资金投入（6分）

通过查阅相关概算批复文件、预算评审等资料，该项目概算金额170万元，投入内容与项目内容相匹配、投入资金的测算依据充分、确定的投入资金与工作任务相匹配、项目资金投入符合地方实际。

该指标实际得分为6分。

- （二）项目过程（20分）

该指标满分20分，实际得分16.47分，主要扣分原因为预算执行率低，验收手续不全，项目后期管护不到位。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 1.47 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 3 |

1.资金管理（10分）

通过查阅留村镇政府相关资金文件、记账凭证等，该项目预算资金170万元全部为绩效评价资金，全部到位，资金到位率为100%；实际支出资金125.35万元，资金的拨付使用有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算执行率为73.74%，扣0.53分。

该指标实际得分为9.47分。

2.组织实施（10分）

通过查阅该项目相关批复、采购、验收报告、合同、会计凭证、管理制度等资料，该项目采购程序完善，按照要求签订合同，验收及时，资料归档及时，遵守相关法律法规和相关管理规定。但竣工验收报告，仅有验收组成员签字，无施工单位，监理单位盖章扣1.5分；在南广场周边种植的22棵银杏树均未成活，后期管护不到位，扣1.5分。

该指标实际得分为7分。

- （三）项目产出（30分）

该指标满分30分，实际得分20分，主要扣分原因为项目完工不及时，部分工程质量达标率较低。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 7 |
|  | 产出质量 | 验收合格率 | 12 | 6 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 4 | 1 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 6 |

1.产出数量（8分）

根据结算评审报告显示：1#、2#、3#厕所门口台阶面层、1#厕外网部分台阶面层为块料台阶层，现场踏勘结果为水泥砂浆面层，与结算评审报告不一致；结算评审报告中，有路床（槽）整形（护坡）、块料面层（面层铺嵌草砖）、喷播植草（灌木）籽等项目，经现场踏勘，未发现相关工程实体，且无相关设计变更或现场签证资料，酌情扣1分。该指标实际得分为7分。

2.产出质量（12分）

质量达标率：该项目现场抽查路灯50盏，全部亮灯，质量达标率100%；检测达标率：该项目新修建3座厕所，均按照图纸设计完工、在南休闲广场周边栽植22棵银杏树，经现场踏勘发现树木均未成活，检测达标率为0，扣6分。该指标实际得分为6分。

3.产出时效（4分）

通过查阅该项目合同、竣工验收报告等资料，该项目合同计划2020年11月28日开始施工，2021年1月26日竣工完成，计划工期2月。根据该项目验收报告，竣工日期为2021年8月3日，实际完成时间超过合同规定时间6个多月，扣3分。

该指标实际得分为1分。

4.产出成本（6分）

该项目立项批复概算金额170万元，该项目实际结算金额153.46万元，成本节约率=（170-153.46）/170=9.73%，成本节约率大于0，符合得分标准。

该指标实际得分为6分。

- （四）项目效益（30分）

该指标满分30分，实际得分28分，主要扣分原因为部分项目建设完成后效益未充分发挥。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 8 |
|  |  | 生态环境效益 | 10 | 10 |
|  | 满意度 | 满意度 | 10 | 10 |

1.项目效益（20分）

经过现场检查，该项目的实施一定程度上改善居民出行条件、保障夜间交通安全、优化村内环境，为村民提供了一个良好的文化娱乐场所，丰富了群众的文化生活，提高了居民的幸福感和满意度；南北广场新修建的2个公共厕所，建成后一直处于封闭状态，未向村民开放，扣2分。

该指标实际得分为18分。

2.满意度（10分）

通过现场询问和填写满意度调查问卷，受益群体满意度为100%。

该指标实际得分10分。

# 存在问题

## 1.绩效指标设置不全面，不够细化。该项目仅对文化广场的建设制定了绩效目标，未对路灯安装设置绩效目标，且未将设定目标分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.过程管理有待加强。一是验收报告印章不全，2021年9月2日徐水区留村镇人民政府组织对该项目进行竣工验收，出具的竣工验收报告，仅有验收组成员签字，无施工单位，监理单位盖章；二是结算内容与实际情况不符，具体为：（1）工程结算评审报告中，1#、2#、3#厕所门口台阶面层、1#厕外网部分台阶面层为块料台阶层，现场踏勘为水泥砂浆面层，与结算评审报告不一致。（2）工程结算评审报告中，有路床（槽）整形（护坡）、块料面层（面层铺嵌草砖）、喷播植草（灌木）籽三项内容，经现场踏勘未发现相关工程实体，且无现场签证资料。（3）在南休闲广场周边栽植22棵银杏树，经现场踏勘，发现树木均未成活。

3.项目完成不及时。合同计划2020年11月28日开始施工，2021年1月26日竣工完成。根据该项目验收报告，实际竣工日期2021年8月3日，实际完成时间超过合同规定时间。

4.项目建设完成后，存在未投入使用及使用率低的情况。南北广场新修建的2个公共厕所，建成后一直处于封闭状态，未向村民开放。

# 六、有关建议

针对上述发现的问题，为进一步提升项目单位今后的预算和项目管理水平，提出以下建议：

## 1.提高绩效管理水平，建议项目单位在制定绩效目标时应充分考虑绩效指标与项目的关联性，科学、合理的设置项目绩效目标，并对设置的绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，增强项目绩效目标的可实施性。

2.规范项目管理，一是根据验收管理的相关规定，由项目主管单位组织专人对验收报告进行完善，确保验收工作的严肃性。二是针对个别工程结算的内容与实际情况不符情况，要进行核实和整改，保证结算内容与实际一致。三是针对银杏树死亡的问题，要积极进行补植，并保证树木的成活率。

3.加强项目过程控制，严格按照项目技术服务合同等相关要求实施，加强对项目的全过程管理与监督，保证各个实施节点与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，确保项目按预期目标保质保量完成，从而保障财政资金的投资效益。

4.提高项目效益，建议项目建设完成后及时投入使用，加强后续项目的维护保洁管理工作，建立日常巡查制度保证公共区域的整洁，加强文化宣传，提高村民的整体素质。同时，积极培育农村文化市场，进而提高项目的社会效益、生态环境效益、保证项目预期目标的实现。

- 附件：1.山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目绩效评价指标体系

2.群众满意度调查问卷

主评人（签字）：

评价组成员（签字）：

评价机构：河北德永会计师事务

所有限公司

（公章）

报告日期：2021年10月31日

附件1：

山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目绩效评价指标体系

被评价单位：保定市徐水区留村镇人民政府

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 全部符合规定的得3分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 绩效目标 （8分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。 | 3 | 仅对文化广场的建设制定了绩效目标，未对路灯安装设置绩效目标。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 全部符合规定的得4分，指标未细化的扣2分；指标不清晰、与项目目标任务数不相对应的各扣1分。 | 1 | 未将设定目标分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 |
|  | 资金投入 （6分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 全部符合规定的得4分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 全部符合规定的得2分，每发现一项不符合规定的扣1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×2。 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×2。 | 1.47 | 实际支出125.3456万元 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 6 |  |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 全部符合规定的得4分，每发现一项不符合的扣2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 全部符合规定的得6分，每发现一项不符合的扣1.5分，扣完为止。 | 3 | 竣工验收报告，无施工单位，监理单位盖章；种植的22科银杏树均为成活。 |
| 产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 得分=（实际产出数/计划产出数）×100%×8。 | 7 | 工程结算评审报告中部分结算内容与现场踏勘情况不符 工程结算评审报告中部分内容现场未发现相关工程实体 |
|  | 产出质量 （12分） | 质量达标率 | 项目现场查看路灯实际亮灯数占路灯总数的比率，及检测达标工程数量与实际检测工程数量的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（实际亮灯数/路灯总数）×100%； 检测达标率=（检测达标工程数量/实际检测工程数量）×100%。 | 实际得分=质量达标率×6+检测达标率×6。 | 6 | 南休闲广场周边栽植22棵银杏树均未成活。 |
|  | 产出时效 （4分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 项目按照计划时间完成的得4分，未完成的，按照推迟时间占原计划工期的比例进行扣分。 | 1 | 合同计划工期2020年11月28日-2021年1月26日，实际竣工日期2021年8月3日 |
|  | 产出成本 （6分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 成本节约率大于等于0，得满分；小于0，则按每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 6 |  |
| 效益 （30分） | 项目效益（20分） | 社会效益 | 项目实施所产生的社会效益。 | 是否达到预期使用情况，能改善居民出行条件、保障夜间交通安全、优化村内环境等 | 达到目标值得满分；达到部分目标值或有一定社会效益的酌情扣分；完全没有实现社会效益的不得分。 | 8 | 修建的厕所未投入使用。 |
|  |  | 生态环境效益 | 项目实施所产生的生态环境效益。 | 该项目的实施是否改善周边居民的卫生条件，周边环境是否整洁干净，无生活污染物。 | 达到目标值得满分，否则酌情扣分。 | 10 |  |
|  | 满意度 （10分） | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 通过发放问卷进行调查，评价受益群众及相关群众对项目效果是否认可。 | 发放问卷调查，若群众满意率大于等于95%，满分；否则，每少1%扣0.2分，低于60%，不得分。 | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 80.47 |  |

附件2：

山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目

满意度调查问卷

您好！为了解山东营村太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目的建设情况，以及您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目的满意度，我们组织了这次问卷调查，希望能得到您的支持和帮助。请您根据自己了解的情况，在每个问题所列的选项中选择合适的序号画“√”，或者填写适当的说明文字。我们的问卷调查是不记名的，请您放心填写。感谢您的合作！

1、您所在村里的位置_____________________________。

2、您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目情况的整体印象：

①满意            ②一般        ③不满意

3、您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目的分布是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

4、您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目的数量是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

5、您对太阳能路灯整体亮度、照明时间是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

6、您对公共厕所建设的结构、大小、位置是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

7、您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目在改善村民生产、生活方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

8、您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目在保障夜间交通安全及公共卫生方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

9、您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目在优化环境方面是否满意：

①满意            ②一般        ③不满意

10、您对太阳能路灯、活动中心、公共厕所项目还有什么意见和建议？