财政支出绩效评价报告

自评单位：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

评价项目：执法局城区新增道路、漏管失控小区、宣传栏等卫生保洁工作市场化运作项目

工作组组长：霍启东

工作组副组长：彭红跃、胡英、

工作组联系电话：0312－8686302

报告日期：2020年4月30日

- 目  录

- 第一部分   摘  要

- 第二部分   绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

- （二）项目招投标及责任主体

- （三）项目资金拨付及使用

- （四）项目绩效目标

- 二、项目绩效评价过程

- （一）绩效评价目的

- （二）绩效评价工作过程

- （三）绩效评价框架

- （四）绩效评价指标体系

- （五）评分方法和评分等级

- 三、绩效评价评分情况

- （一）项目立项

- （二）项目过程管理

- （三）项目产出

- （四）项目效果

- 四、综合评价

- （一）整体评价

- （二）工作及管理方面的评价

- （三）项目实施成效

- （四）工作中存在的不足

- （五）意见和建议

执法局城区新增道路、漏管失控小区、宣传栏等卫生保洁工作市场化运作项目

绩效评价报告

第一部分   摘  要

为加快推进环卫工作市场化进程，提高城市管理水平，不断满足市民对人居环境的更高要求，完善对城区新增道路、漏管失控小区、宣传栏等的清扫保洁，经徐水区政府研究决定，对新增未纳入区城市管理执法局环卫统一管理的道路面积约191352.6平方米（人工作业面积44516.08平方米，机械化作业面积146836.52平方米）；漏管失控小区67个，共4495户；宣传栏591个，公交候车亭80个，站牌222个。该项目列入财政资金的支持范围。

2019年该项目预算金额209.8万元，全部为本级财政资金。绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政专项资金项目的产出效果进行客观、公正的评价。通过绩效评价工作了解项目申请及实施进展情况、资金拨付及使用情况、资金管理情况、项目管理制度建设及执行情况、项目实施取得的成效；以便完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性；有利于及时总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价工作为指导预算编制，优化财政支出结构提供决策依据。

按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关规定，以项目运营方案和服务协议中约定的工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析；实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价依据。该项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、5个二级指标、17个三级指标。从项目立项、项目过程管理、项目产出、项目效果四各方面对该项目评分定级。指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为优；

90>分值≧80为良；80>分值≧60为中；60分以下为差。

该项目综合评价为94分，评价等级为“优”。

该项目各种立项手续基本齐全，财政资金已全部落实，项目资金支出合规，资金支出手续完整、合法。通过市场化运营的环卫管理模式，徐水区城区道路的环境卫生得到明显改观。通过对现场勘验，走访路边居民，发放问卷调查统计发现，居民对城区环境卫生状况较为乐观，满意度较高。

该项目的实施不仅弥补了政府在资金、技术、管理运营方面的不足，而且促使环境卫生发生了根本转变。通过采取政府购买服务的方式，择优选择规模化、专业化的环卫服务企业，提供了高质量和高水平的环卫专业化作业，改善了城市环境，提高了广大居民的幸福感和满足感。

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

1.环卫服务质量有待提升

现场评价时，通过问卷调查和与居民沟通发现以下问题：个别地段清扫频次不够，垃圾没有及时清扫；个别地方垃圾清运不及时；重点路段、铺面的清扫保洁作业人员和设备配备不足。

2.监督管理制度有待完善

为了更好地完成该项工作，执法局成立了环卫监管小组，由环卫所对环卫作业质量进行监督和考核，每月对环卫作业进行验收，但监管方式单一且具有随意性，没有形成综合的绩效考核评估体系和程序化、精细化的监督管理制度。

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。通过评价工作，我们逐一分析该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。

1.进一步提升环卫服务质量

项目实施单位要树立长久的服务意识，加强管理，根据工作的需要，改进清扫方案，优化配置资源，重点地段铺面要增加清扫人员和清扫频率。按照实际要求和合同约定的保洁标准，加大人员、设施、设备的投入，保证环卫工作的高质、高效的完成。

2.完善监督制度

通过实施该项目，相关主管部门的职能发生了转变，一方面作为业主接受项目实施单位的环卫作业服务，另一方面作为政府的基层机构对环卫作业服务的进行监督和管理。相关主管部门要完成从“服务者”到“管理者”的角色转变，要完善监督制度，增加考核和巡查力度，制定考核评价细则，使考核办法程序化、精细化，进一步提高公共服务质量。

3、注重结果导向，由最终的受益者进行考评

根据结果导向，可以成立由相关专家、受益群众、人大代表、政协委员或者独立第三方组成的考评小组定期对环卫服务进行监督和考评，同时，制定绩效考核评估体系，从运行管理、安全管理、环境卫生、公众满意度等方面对企业服务质量进行全面考核，创新监督方式。

第二部分   绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景

按照《中华人民共和国预算法》的要求，将绩效管理融入到公共财政预算活动的整个过程，逐步形成绩效管理理念，进而构建全过程的预算绩效管理体制。预算绩效管理可以强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提高项目资金管理水平和使用效益。

为彻底解决徐水区城区环境卫生以及环卫管理工作中存在的各种问题，迅速提升全区环卫整体工作水平。执法局对徐水城区新增未纳入执法局环卫管理的道路、漏管失控小区、宣传栏等卫生清扫保洁工作进行了公开招标，最终确定中标单位为保定市晟岳清洁服务有限公司。通过该项目的实施，改善和提升了城区环境卫生状况，提高了环卫服务质量。同时，弥补了政府在资金、技术、管理运营方面的不足。

为做好徐水区财政支出的绩效评价工作，徐水区财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委、河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54 号）及河北省财政厅的相关文件要求，将“2019年度执法局新增道路和老干部局公厕清扫管理费用项目”列入财政支出绩效评价项目。

# （二）项目招投标及责任主体

1.项目招投标情况

该项目进行了公开招标，中标单位为保定市晟岳清洁服务有限公司，中标金额为276.9万元，承包期限16个月，自2019年4月4日至2020年8月4日。

该项目服务内容：（一）人工作业：负责机动车道、非机动车道、人行道的清扫保洁；负责收集、倒运临街店面的生活垃圾；负责漏管失控小区垃圾的收集、清运；负责果皮箱等垃圾容器的保养、保洁和箱内废弃物的清掏、清运；负责宣传栏、公交候车亭及站牌的擦洗。（二）机械化作业：负责对承包范围内的机动车道进行机械化清扫保洁、清洗。

2.项目责任主体

该项目甲方为保定市徐水区城市管理综合行政执法局，甲方有权根据该区有关规定对质量考核标准做相应的修改，对环卫作业质量进行定期和不定期的检查考核，对检查中发现的环卫质量问题及时提出改进意见并按规定进行处罚。执法局在徐水区财政局国资采购股备案，并委托保定通达招标有限公司作为采购代理机构负责组织受托项目的具体采购活动。

徐水区财政局为资金监管主体。政府办负责招标工作的总协调、总调度。

项目实施单位基本情况：

名称：保定市晟岳清洁服务有限公司。

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：	91130609MA07QKWC1E

住所：河北省保定市徐水区新能源小区底商

法定代表人：庞伟

注册资本：516万元

成立日期：	2016年05月10日

营业期限：2016年05月10日至2046年05月09日

经营范围：清洁服务；城市垃圾清运服务（城市垃圾清扫服务、城市道路冲洗服务、城市积雪清理服务）；建筑物外墙清洗服务；建筑物内清洁服务；园林绿化工程服务；市政道路工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

# （三）项目资金拨付及使用

按照与中标单位签订的项目实施合同的规定，承包期间按合同月支付环卫作业服务费。该项目属于长期实施项目，承包期限为16个月，自2019年4月4日开始实施，每月环卫作业服务费为173062.5元，承包期间按月支付。甲方根据检查和考核结果核实金额后于第二个月的13日前向乙方支付上一个月的环卫作业服务费。

2019年度根据考核验收报告，执法局应支付保定市晟岳清洁服务有限公司环卫作业服务费2080062.4元，实际支付2080062.4元，与考核结果一致。

# （四）项目绩效目标

1.绩效总目标

该项目绩效总目标为完成执法局新增城区道路和老干部局公厕的清扫保洁，改善城区环境卫生状况，提升城区整体面貌。

2.绩效产出指标

该项指标主要反映项目实施过程中服务协议规定的各项作业标准的完成情况。通过日常监管及现场抽查评价项目实施效果，根据项目服务协议中对作业标准的要求，编制项目产出绩效指标。

（1）道路清扫保洁作业

道路清扫保洁路面净、便道净、道牙净、收口水净、树根净、墙根浄、无瓜果皮核、无杂草树叶、无垃圾污物、无纸屑、无积水、无人畜粪便；隔离栏底部清扫保洁应达标，无积尘、漂浮物、杂物等；

禁止焚烧垃圾、树叶、杂物，禁止将垃圾扫、倒入下水道、绿化带及树池花池内。

（2）机械化清扫作业

机动车道普扫；4-10月期间定期定时洒水。

（3）垃圾收集作业

垃圾定期收集并及时清运至就近的垃圾点或中转站。

- 环卫设施管理

定期对垃圾桶进行擦洗，确保垃圾桶外观整洁、摆放整齐，无垃圾外溢现象，垃圾桶周围无散落垃圾；公厕内无杂物、无尿、无污渍；车体标识要清晰，密闭运输，无酒、漏、抛现象；车容整洁，车体外无污物、灰垢。

- 文明作业情况

工作人员着装规范，保洁工具齐全，车辆干净整洁。

# 二、项目绩效评价过程

# （一）绩效评价目的

财政绩效评价是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对财政和预算部门为实现其所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

制定合理、明确的绩效评价目标，并将目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。通过绩效评价，掌握项目实施进度、财政资金拨付支出进度，保证财政资金安全，科学评价项目实施效果。

为加快推进环卫市场化进程，提高城市管理水平，执法局通过政府购买服务，引入环卫市场化竞争机制，通过高标准的考核和监督，充分发挥资金的调节和激励功能，最大限度调动企业的积极性，从而全面提升区环卫管理和作业水平，提高社会公众满意度。

# （二）绩效评价工作过程

1.项目准备阶段

徐水区财政局根据省财政厅的要求，对县级财政专项资金使用情况开展绩效评价工作。在此阶段，我们通过询问、查阅相关资料，对项目的总体情况有了大致的了解。

2.项目评价体系制定阶段

在对项目情况有了初步了解的基础上，我们针对被评价项目的实际情况，包括项目的总目标、年度目标和项目的具体要求等，对项目绩效评价体系进行初步设计，制作调查问卷，编写评价方案。由徐水区财政局相关人员对评价方案及评价体系进行审核，确定最终方案。

3.项目现场检查阶段

绩效评价方案及评价体系经徐水区财政局审核确定后，项目进入现场检查阶段。我们通过查看项目相关申报资料、招投标资料、项目服务协议、项目监管部门现场检查评分记录、资金拨付凭证、费用报销记录等相关资料以及在项目实施现场查看实施效果、对村民进行现场问卷调查等方法评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

4.评价报告撰写阶段

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后经过内部讨论、与委托方交换沟通，最终形成正式报告。

# （三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评价的评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合、抽样评价和综合评价相结合的方式，运用审查法、抽样调查法、现场查勘法和公众评判法等方法开展绩效评价工作。

（1）审查法：通过审查被评价单位的会计账簿、招投标文件、验收文件等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的完成情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

（3）公众评判法：通过对公众的问卷调查对财政支出的效果进行评价，了解公众对项目实施绩效的知晓度和满意度。

3.绩效评价标准

绩效评价标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评价标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共河北省委、河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54 号）；

（3）《财政支出绩效评价管理暂行办法》

（4）《河北省项目支出绩效指标体系框架暂行办法》

（5）市场化项目服务协议、项目实施方案、项目招投标文件；

（6）其他相关法规、文件。

# （四）绩效评价指标体系

1.指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据该项目实施的要求制定了评价体系中的相关指标。包括项目投入（项目立项、项目落实）、项目过程管理（项目管理、财务管理）、项目产出、项目效果。为了准确评价本项目绩效目标的实现程度，根据项目的特点以及对项目绩效目标的影响程度，设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。

2.指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的45%，包括项目立项、项目管理、财务管理；项目绩效类指标占全部权重的55%，其中项目产出类指标占25%，项目效果类指标占30%。

# （五）评分方法和评分等级

1.评分方法

（1）按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关规定，以项目申报目标和项目协议中约定的作业标准作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

（2）评价中做到重点突出

在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的重点环节，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。

（3）客观分析

首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

2.评价等级

指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为优；90>分值≧80为良；80>分值≧60为中；60分以下为差。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

# 四、绩效评价评分情况

通过对该企业项目资料和现场实地勘查，该项目综合得分92分，评价等级为“优”。各项得分情况明细如下：

# 项目立项（总分15分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 项目立项 | 项目明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  | 目标细化程度 | 5 | 5 |

该一级指标主要反映项目的实施是否符合相关政策要求，符合地方发展规划，按照相关规定进行申请和报批。

1.项目立项（15分）

该二级指标共包含3个三级指标，主要评价项目明确性、目标合理性、目标细化程度。

（1）项目明确性（5分）

该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请；项目是否设计道路保洁垃圾清运实施方案，设定了清晰合理的绩效目标，确定了道路保洁、垃圾清运、小区清扫的总面积以及质量要求。

项目目标明确，符合标准。该指标得分为5分。

（2）目标合理性（5分）

该指标主要评价项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需。

该项目的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策。项目协议中根据徐水区项目实施的目标和当地的实际情况，对作业标准进行了明确约定。

我们认为该指标符合标准。该指标实际得分为5分。

（3）目标细化程度（5分）

该指标主要评价项目是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

在项目实施合同中，甲方根据实际需求，规定了各项产出的目标及产出的具体工作要求和质量标准、周期等，便于监管部门监督管理。我们认为绩效目标细化、清晰可衡量，符合标准。

该指标实际得分为5分。

# （二）项目过程管理（30分）

该一级指标包含项目管理和财务管理两个二级指标，主要反应该项目在实施过程中，管理制度、财务制度是否健全、制度执行是否有效、项目是否可控、资金使用是否合规，以保障财政资金的安全性和项目的顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 8 |
|  |  | 项目可控性 | 6 | 6 |
|  | 财务管理 | 财政资金支付率 | 5 | 5 |
|  |  | 财务制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |

1.项目管理（18分）

该二级指标包含管理制度健全性、制度执行有效性、项目可控性3个三级指标。

（1）项目管理制度健全性（4分）

该指标主要评价项目是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。

项目单位制定了相应的管理制度和标准：《环卫作业检查管理制度》、《环卫清扫保洁处罚标准》、《环卫工作巡查标准》这些管理制度和标准合法、合规、完整。

该指标实际得分为4分。

（2）制度执行有效性（8分）

该指标主要评价项目是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目招投标手续是否完备；项目合同书、监督考核等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；监督制度是否执行。

该项目招投标手续齐全，程序合规，项目合同、验收报告等均及时归档。同时，为使环境卫生各项工作落到实处，成立了执法局环卫监管小组，巡查监督人员由环卫所组长以上人员组成，每月定期对监督检查情况进行及记录和验收。

该指标实际得分为8分。

（3）项目可控性（6分）

该指标主要评价项目是否按时考核；考核结果是否完整、正确。

根据项目实施合同规定，执法局环卫所对合同范围内的环卫作业质量进行定期检查，按月出具验收报告，汇总问题，未按照作业标准完成的，按合同标准进行处罚。该项目定期考核，考核结果公正、完整、正确，符合标准。

该指标实际得分为6分。

2.财务管理方面（12分）

该二级指标包含财政资金支付率、财务制度健全性和资金使用合规性3个三级指标。

- 财政资金支付率（5分）

该指标主要评价项目是否按项目服务协议规定按时拨付到位，计算公式为“资金支付率=（实际支付资金/应支付资金）×100%”。

该项目属于长期实施的项目，承包期限为16个月，自2019年4月4日开始实施，2019年应支付保定市晟岳清洁服务有限公司环卫作业服务费2082062.4元，承包期间按月支付。甲方根据检查和考核结果核实金额后于第二个月13日前向乙方支付上一个月的环卫作业服务费。根据考核验收报告，2019年执法局应支付保定市晟岳清洁服务有限公司环卫作业服务费2080062.4元，实际支付2080062.4元。

资金支付率=（2080062.4）/（2080062.4）*100%=100%，指标分值=（2080062.4）/（2080062.4）*5=5分。

该指标实际得分为5分。

（2）财务制度健全性（2分）

该指标主要评价项目是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

该项目制订了《财务管理制度》，财务会计制度健全，报销制度、报销手续齐全，符合标准。

该项实际得分为2分。

（3）资金使用合规性（5分）

该指标主要评价项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否符合规定，有完整的审批程序和手续；项目开支是否存在不合规票据；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目支出审批程序和手续、发票合规，不存在截留、挤占、挪用等情况。

该项实际得分为5分。

# （三）项目产出（25分）

该项指标主要反映项目实施过程中服务协议中规定的各项作业标准的完成情况，通过日常监管及现场抽查评价项目实施效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 作业标准 | 道路清扫保洁 | 6 | 4 |
|  |  | 机械化清扫作业 | 4 | 4 |
|  |  | 垃圾收集作业 | 6 | 4 |
|  |  | 环卫设施管理 | 6 | 6 |
|  |  | 文明作业情况 | 3 | 3 |

1.道路清扫保洁（6分）

该指标评价要点：道路清扫保洁路面净、便道净、道牙净、收口水净、树根净、墙根浄、无瓜果皮核、无杂草树叶、无垃圾污物、无纸屑、无积水、无人畜粪便；隔离栏底部清扫保洁应达标，无积尘、漂浮物、杂物等；禁止焚烧垃圾、树叶、杂物，禁止将垃圾扫、倒入下水道、绿化带及树池花池内。

经检查相关现场督察记录及现场勘察，发现个别路面存在有垃圾没有及时清理现象，不完全符合作业标准，扣2分。

该指标实际得分为4分。

2.机械化清扫作业（4分）

该指标评价要点：机动车道普扫；4-10月期间定期定时洒水。

经检查相关现场巡查记录及现场勘察，机动车普扫每天至少两次，定时洒水，达到作业标准。

该指标实际得分为4分。

3.垃圾收集作业（6分）

该指标评价要点：垃圾定期收集并及时清运至就近的垃圾点或中转站。

经检查相关现场督察记录及现场勘察，并询问周围居民，发现个别地方存在垃圾清运不及时的情况，不完全符合作业标准，酌情扣2分。

该指标实际得分为4分。

4.环卫设施管理（6分）

该指标评价要点：定期对垃圾桶进行擦洗，确保垃圾桶外观整洁、摆放整齐，无垃圾外溢现象，垃圾桶周围无散落垃圾；公厕内无杂物、无尿渍、无污渍；车体标识清晰，密闭运输，无洒、漏、抛现象；车容整洁，车体外无污物、灰垢。

经检查相关现场督察记录及现场勘察，垃圾桶环境卫生良好，并及时进行消毒作业，达到标准。

该指标实际得分为6分。

5.文明作业情况（3分）

该指标评价要点：工作人员着装规范，保洁工具齐全，车辆干净整洁。

经检查相关现场督察记录及现场勘察，环卫工人均统一着装，设施干净整洁，符合标准。

该指标实际得分为3分。

# （四）项目效果（30分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和社会效益、可持续影响、公众满意度3个三级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益，是否提高了环境整治标准、规范了垃圾清运体制；是否改善了环境面貌，为居民打造优美、宜居环境。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 |

1.社会效益（10分）

该指标评价项目引入现代企业管理制度，建立清扫和垃圾收集转运体系，规范垃圾清运体制，提高环境整治标准，为居民打造优美、宜居环境。

徐水区执法局通过政府购买服务，企业提供优质服务为根本，择优选择规模化、专业化的环卫服务企业，进而提供高质量高水平的环卫专业化服务。同时，通过市场化的竞争机制，促使环卫服务价格趋于社会化和合理化，实现环卫作业标准化和规范化，环卫作业监督监管更科学化和公平化。经过努力，改善了徐水区整体面貌，提升居民生活质量，有利于城区的统一化管理，提高了居民环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯，符合标准。

该指标实际得分为10分。

2.可持续影响（10分）

该指标评价项目的实施是否改善环境面貌、避免和减轻了生活垃圾的无序排放、有效控制扬尘污染、降低雾霾的发生率。

该项目的实施在一定程度上改善了“脏、乱、差”的现象，提升了城区环境面貌，提高了人们的文明行为。但在走访过程中，我们了解到个别地区还存在生活垃圾无序排放的现象。不完全符合标准，扣2分。

该项目实际得分为8分。

3.公众满意度（10分）

该指标中公众是指因该项目实施而受到影响的群体或个人。一般采取社会调查的方式。

徐水区城区环境卫生得到明显改善，通过现场抽查，与路边市民访谈，问卷调查统计发现，目前居民对城中村环境卫生状况较为乐观，满意度较高。

- 公众满意度调查问卷汇总一览表如下：

| 公众满意度调查问卷汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查项目 | 满意/ 人次 | 一般/ 人次 | 不满意/ 人次 | 合计/ 人次 |
| 对城区新增道路、漏管失控小区、宣传栏的整体卫生情况是否满意 | 42 | 8 | 0 | 50 |
| 对道路及绿化带卫生情况是否满意 | 44 | 6 | 0 | 50 |
| 对垃圾收集及清运情况是否满意 | 45 | 5 | 0 | 50 |
| 对其他工作情况是否满意。例如垃圾箱是否整洁；小广告清理是否及时等。 | 43 | 7 | 0 | 50 |
| 对环卫人员的工作态度是否满意 | 46 | 4 | 0 | 50 |

具体分析如下：调查问卷中共分为5个单项，5个单项合计满分为100分。其中：每一单项满分为20分，满意为10分，一般为7分，不满意为3分。

（2）各单项满意度得分

单项满意度得分=∑单项满意度比例×满分值

单项满意度得分计算如下：

对城区街道和公厕整体卫生情况是否满意，得分9.52分；

对道路及绿化带和公厕卫生卫生情况是否满意，得分9.64分；

对垃圾收集及清运情况是否满意，得分9.7分；

对其他工作情况是否满意。例如垃圾箱是否整洁；小广告清理是否及时等，得分9.58分；

对环卫人员工作态度满意度，得分9.76分。

（3）总体得分情况

总体得分=∑各单项满意度得分，总体得分为48.2分。

（4）服务对象总体满意度=总体得分/调查总人数，比例为96.40%，大于90%，得满分。

该指标实际得分10分。

# 五、综合评价

# （一）整体评价

1.评分结果如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投入 | 项目立项 | 项目明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 目标合理性 | 5 | 5 |
|  |  | 目标细化程度 | 5 | 5 |
| 项目过程管理 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 8 |
|  |  | 项目可控性 | 6 | 6 |
|  | 财务管理 | 财政资金支付率 | 5 | 5 |
|  |  | 财务制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 项目产出 | 作业标准 | 道路清扫保洁 | 6 | 4 |
|  |  | 机械化清扫作业 | 4 | 4 |
|  |  | 垃圾收集作业 | 6 | 4 |
|  |  | 环卫设施管理 | 6 | 6 |
|  |  | 文明作业情况 | 3 | 3 |
| 项目效果 | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响 | 10 | 8 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 10 |
|  |  | 合计 | 100 | 94 |

2.评价等级

根据上述评分，该项目评价等级为“优”。

3.项目综合评价结论

该项目各种立项手续基本齐全，财政资金基本按月落实，专项资金支出合规，资金支出手续完整、合法。徐通过该项目的实施，改善了城市环境，破解了保洁难题，有效提升了环境卫生工作管理水平，在转变管理模式方面取得了初步成效。

# （二）工作及管理方面的评价

1.环卫工作严格按照有关的资格标准和规范实行，引入市场竞争机制，提供公平的竞争环境，以公开招标方式选择有能力的环卫企业承担环境卫生作业工作，确保了作业企业的运作实力及管理水平。

2.该项目采用了中标单位全包干模式，由中标单位“保定市晟岳清洁服务有限公司”负责清扫设备的购买、租赁、维护及作业清扫保洁。政府职能部门脱离了具体的琐碎事务，把主要精力放在监督、管理和服务上，对项目单位全面实行环卫监督管理责任制。花钱买服务，提高财政资金的使用效率。

# （三）项目实施成效

1.徐水区整体环境卫生情况得到大幅提升

项目实施单位通过制度化管理，作业路面达到“两次普扫、十八小时保洁”，道路清扫保洁达到“六净、六无”标准。机动车道铺每天进行两次洗扫，确保路面干净，垃圾每天2次收集及时清运至就近的垃圾点和中转站，保洁人员统一着装挂牌上岗，路面扫的勤，垃圾清运及时，果皮箱外观干净整洁。通过该项目的实施，徐水区城区整体面貌得到了提升。

2.提高了财政资金的使用效率

中标环卫公司按照服务区域的实际情况，一次性购置车辆和设备，由执法局按月支付环卫作业服务费，解决了政府一次性过度投入的问题，还有效避免了单行政推动可能造成的隐性支出，提高了财政资金的使用效率。

3.改善了居民生活习惯

城区环卫作业市场化实施后，城区环境卫生得到大幅提升，随着环境的改变，居民的生活习惯也发生了变化，垃圾乱丢乱放、随意倾倒的现象得到改善，居民自觉地将垃圾放入垃圾道或垃圾箱内，形成了良好的生活习惯。

# （四）工作中存在的不足

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体归纳为：

1.环卫服务质量有待提升

现场评价时，通过问卷调查和与居民沟通发现以下问题：个别地段清扫频次不够，垃圾没有及时清扫；个别地方垃圾清运不及时；重点路段、铺面的清扫保洁作业人员和设备配备不足。

2.监督管理制度有待完善

为了更好地完成该项工作，执法局成立了环卫监管小组，由环卫所对环卫作业质量进行监督和考核，该小组做了大量的监管工作，每月对环卫作业进行验收，但监管方式单一且具有随意性，没有形成综合的绩效考核评估体系和程序化、精细化的监督管理制度。

（五）意见和建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。通过评价工作，我们逐一分析该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。

1.进一步提升环卫服务质量

项目实施单位要树立长久的服务意识，加强管理，根据工作的需要，改进清扫方案，优化配置资源，重点地段铺面要增加清扫人员和清扫频率。按照实际要求和合同约定的保洁标准，加大人员、设施、设备的投入，保证环卫工作的高质、高效的完成。

2.完善监督制度

通过实施该项目，相关主管部门的职能发生了转变，一方面作为业主接受项目实施单位的环卫作业服务，另一方面作为政府的基层机构对环卫作业服务的进行监督和管理。相关主管部门要完成从“服务者”到“管理者”的角色转变，要完善监督制度，增加考核和巡查力度，制定考核评价细则，使考核办法程序化、精细化，进一步提高公共服务质量。

3、注重结果导向，由最终的受益者进行考评

根据结果导向，可以成立由相关专家、受益群众、人大代表、政协委员或者独立第三方组成的考评小组定期对环卫服务进行监督和考评，同时，制定绩效考核评估体系，从运行管理、安全管理、环境卫生、公众满意度等方面对企业服务质量进行全面考核，创新监督方式。

（六）绩效评价小组

姓  名       职  务      签 字

霍启东       局  长

彭红跃       副局长

胡  英       副局长

刘贺学       所  长

李铁坡       副所长

窦  凯       副所长

徐惠卿       职  员

张志伟       职  员

张春辉       职  员