附件3：

高龄老人补贴项目绩效评价报告

根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高龄老人补贴项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、根据《河北省老年人优待办法》（省政府令[2014]7号）、徐水县人民政府《徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见的通知》，民政部门负责发放对象的复核、汇总和资金使用管理。区财政部门负责高龄补贴资金的筹集和拨付。

2、项目主要实施内容和范围

全区本地户籍80—99周岁、百岁老人。

3、项目资金投入情况

2019高龄老人补贴项目经费共577.402万元，全部为区级下达资金，由区财政局拨付至民政局。该项目资金已全部用于发放全区百岁老人津贴及80周岁以上高龄老人津贴。

（二）项目预期绩效目标

以科学发展观为指导，坚持以人为本，按照“低标准、广覆盖、可持续”的总体要求，逐步改善高龄老人生活、健康条件，加快老年人社会保障体系建设，推进老年社会福利由补缺型向适度普惠型转变，合老年人共享改革发展成果，为构建和谐社会做出积极贡献。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

民政局成立了以张立新副局长为组长的评价工作领导小组，由财务室和业务股室配合，通过查阅相关业务资料、会计凭证完成此次绩效评价工作。

（二）绩效评价的方法和过程

此次绩效评价按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《保定市徐水区财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（徐政财字【2020】14号）的相关要求和国务院、省、市、县出台的相关规定作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

在评价工作中，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

此次绩效评价工作主要经过了以下几个过程：

1.项目准备阶段（4月1日-4月7日）

组织成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价指标体系、评价方法及步骤时限等。

2.项目评价体系制定阶段（4月8日-4月15日）

对项目绩效评价体系进行初步设计，制作调查问卷。由业务股室及财务室共同对评价体系进行审核，确定最终方案。

3.项目现场检查阶段（4月16日-4月25日）

通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料以及进行问卷调查等方法评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

4.评价报告撰写阶段（4月26日-4月30日）

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。报告撰写完成后经过内部讨论、沟通，最终形成正式报告。

（三）建立绩效评价指标体系

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，根据该项目实施的要求制定了评价体系中的相关指标。为了准确评价该项目绩效目标的实现程度，根据项目的特点以及对项目绩效目标的影响程度，设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。

包括项目申报（项目目标、申报程序、申报材料），分值权重占比10%；项目过程管理（项目财务管理、项目业务管理），分值权重占比40%；项目产出（产出数量完成率、产出质量达标率、产出目标实现及时率），分值权重占比30%；项目效果（经济效益、社会效益、生态效益、受益对象满意度），分值权重占比20%。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目申报（10分）

1.项目目标情况分析（3分）

依据《河北省老年人优待办法》（河北省人民政府令【2014】7号）中规定，设区的市、县（市、区）人民政府按照国家和本省有关规定，并根据本地实际，对八十周岁以上老年人发放高龄津贴。百岁以上老年人的高龄津贴每人每月不少于三百元。徐水区80周岁以上老年人高龄津贴标准为50元/月/人，百岁津贴标准为300元/月/人。依据充分，得分3分。

2.申报程序情况分析（4分）

依据《徐水县人民政府关于印发〈徐水县关于建立高龄老人生活补贴制度的实施意见〉的通知》（徐政通【2014】18号）规定，高龄补贴以户籍为基础、实行属地化管理，依申请审批后发放。根据个人申请，依据有效证件，经村（居）委会调查核实，乡（镇）城区办事处审核，县民政部门审批。申报程序符合相关管理办法，得分4分。

3.申报材料情况分析（3分）

经查阅相关资料，高龄老人审批、申报材料齐全、完整，申报内容符合规定。得分3分。

（二）项目过程管理（40分）

1.项目财务管理情况分析（20分）。

2019年高龄老人补贴项目经费共577.402万元，全部为区级资金，由区财政局拨付至民政局，项目资金拨付及时，自评得分5分。

该项目经费已全部用于全区百岁老人和80周岁以上高龄老人津贴发放，支出率为100%。自评得分5分。

严格按照资金管理办法支出，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。自评得分5分。

资金支付申报、审批流程完善、支付依据合法，会计核算规范。自评得分5分。

2.项目业务管理情况分析（20分）。

该项目管理制度健全，措施全面、明确、合理，能够保障项目顺利实施，得分10分。

项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定，得分10分。

（三）项目产出（30分）

截止2019年12月份，全区发放80周岁以上高龄老人津贴涉及9101人，百岁老人津贴23人，全年共发放高龄津贴577.402万元，完成率为100%，得分10分。

高龄老人补贴足额发放率为100%，得分10分。

百岁老人津贴按月发放，80周岁以上高龄老人津贴按季度发放，已于2019年12月份全部支付完成，由于5月份工作人员交接，导致5月份百老人津贴延迟到6月份发放，得分8分。

（四）项目效果（20分）

高龄老人津贴的发放，提高了全区80周岁以上高龄老人的经济水平，有效改善了高龄老人生活、健康条件，经济效益得分5分；加快老年人社会保障体系建设，为构建和谐社会做出积极贡献，社会效益得分5分；通过发放并收回的30份《徐水区2019年高龄老人补贴资金调查问卷》，享受高龄津贴的老年人满意度为100%，得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

综合上述各项指标体系的评价，高龄老人补贴项目综合绩效评价分为98分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

该项目取得的成绩是肯定的，但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处，具体为：百岁老人津贴个别月份发放延迟，主要原因是工作人员业务交接，导致发放不及时。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。同时，使国家财政资金得到安全保障，更好的发挥效应。通过评价工作，我们对该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。

在今后的工作中，加强工作连续性，搞好工作衔接，严格审批程序，按时按标准发放。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

张立新   徐水区民政局副局长

张文玉   徐水区民政局养老服务和区划地名室主任

刘  涛   徐水区民政局养老服务和区划地名室科员