**保定市徐水区义联庄乡人民政府**

**2022年度财政资金部门绩效自评工作报告**

按照《保定市徐水区财政局关于开展2022年度财政资金部门绩效自评工作的通知》（徐政财字〔2023〕19号）要求，义联庄乡党委、政府高度重视，一把手亲自督办，严格按要求分项目进行绩效自评。现将自评工作汇报如下：

**一、绩效自评工作组织开展情况**

针对此次自评工作，根据省市区文件精神，我乡成立了由乡党委书记任组长的绩效评价工作小组，并制定绩效评价工作方案，明确由主管副职、财政所专门负责自评工作。按要求2022年度我乡共安排27个一般预算项目参与自评，涉及资金共计359.16万元，其中财政资金359.10万元，其他资金0.06万元。年初预算安排的项目的分别通过乡“三重一大”会议，追加的项目也严格按照规定的程序进行追加预算管理；按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，严格按照资金管理办法使用和拨付资金，并落实到位。在项目实施的过程中，加强项目资金的监督和管理，按序时支出进度合理分配资金，并严格审查项目手续，手续齐全再进行项目资金的拨付。

**二、绩效目标实现情况**

我乡27个项目涉及基层党建、维稳、服务群众、环保、纪检监察、人大、文化服务体系建设、退役军人服务等各领域。针对一般预算项目进行绩效评价时，我们以预算项目确定的项目绩效目标为依据，通过对比分析，预算项目绩效目标完成情况分类三种情况：1、我乡17个专项项目总体完成较好，项目能够完成预期绩效目标，总预算执行率100%。2、因2022年上级财政资金紧张，压减我单位8个项目资金，共收回我单位资金4.25万元，致使8个项目总预算执行率没有达到100%。3、2个预算项目预算执行率为0。原因如下：徐水区绿化占地土地流转金项目预算资金149.81万元，因上级财政财力紧张没有拨付资金；第一季度政法稳定经费预算项目金额3万元，此项目是涉及大午资金问题，2022年4月支付此项目资金，2022年8月收回此项目资金，2022年12月财政局收回额度。

义联庄乡人民政府强化内部管理，严格执行财经制度和规定，制定财务管理办法，规范资金管理，加强内部控制制度，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告内容完整。职责履行上收效较为明显，为义联庄乡各项工作的顺利开展提供了有效的资金保障。

**三、绩效目标设定质量情况**

我单位通过部门绩效自评结果，比照年初绩效目标所设定的产出指标、效益指标及满意度指标基本能够实现，大部分项目能够按照预期目标完成，产出指标、效益指标完成较好，群众满意度较高。但个别项目存在预算执行率低、绩效目标内容不够恰当适宜，分析原因主要是在项目执行中存在一定的不确定性以及遇到一些不可抗力，建议与相关部门加强沟通协调，最大限度做好预算项目的准确性与执行力。

**四、整改措施及结果应用**

通过对一般预算项目进行绩效自评，认真总结2022年预算项目在实施过程中存在的问题和差距。针对存在问题制定如下整改措施：一是绩效指标设定上，应进一步细化并有针对性；二是加强预算执行的计划性，提高项目资金支出进度的均衡程度；三是加强项目预算资金支出的监督工作，确保资金按要求使用；四是加强项目资金和绩效目标的动态管理。通过有效的措施，在以后的工作中便于合理调度专项资金，提高项目资金的使用效益。

保定市徐水区义联庄乡人民政府

2023年3月20日