## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2021年第九批新增政府债券-333省道遂城镇段雨污网改造项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 654.180000 | 到位数 | 654.180000 |  | 执行数 |  | 654.180000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 654.180000 | 其中:财政资金 | 654.180000 |  | 其中:财政资金 |  | 654.180000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 本项目是新建S333省道（地税局—仪器厂）段道路两侧雨水管道5027米，管道规格d600—d1200；新建污水管道7831米，管道规格为d500，新建污水接户管1646米，管道规格DN200、DN300； |  |  |  | 已经完成了雨水和污水管道的建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 200c81f2-9227-0bca-d8d1-c7c1c668d50a | 目标1 | 87b3a5a2-df8e-4f71-bdc6-bcb7f24879d8
| 新建污水加压泵站1座，设计流量0.2m3/s，设计扬程6.5米； |  |  |  | 完成了1座污水泵站的建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 4e3fb693-1517-7273-c8c6-67967b68c205 | 目标2 | 2886a793-ac53-4ae5-ba3e-74cb52a58596
| 新建雨水加压泵站1座，设计流量1.0m3/s，设计扬程9.5米。 |  |  |  | 完成了1座雨水泵站的建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 71fb18a6-0f57-010b-19e0-14ca3eff1272 | 目标3 | 279ed1ab-3b40-48ce-a192-4a06a643f090
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水管道长度 | 新建雨水管道 | 5 | = | 5027 | 米 | 5027米 | 完成 | 0.00 | 2d133976-4a73-a027-a4a2-61595ae98632 | 4cef8334-eb43-46a2-91c7-7308a3def101 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管道长度 | 新建污水管道 | 5 | = | 7831 | 米 | 7831米 | 完成 | 0.00 | 04dd76d4-f124-2085-325d-47757f5d3f01 | da4ad608-32cb-4475-9aad-58a4395319bf | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 数量指标 | 污水接户管长度 | 新建污水接户管 | 5 | = | 1646 | 米 | 1646米 | 完成 | 0.00 | 15bd7fa4-8eb6-cbd6-8846-d2b178044eb0 | 04c4d11f-40a4-46a5-8948-7205f58135b6 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水、污水加压泵站 | 新建雨水、污水加压泵站 | 5 | = | 2 | 座 | 2座 | 完成 | 0.00 | 9d845890-50ba-ef49-fb39-61ebfdbc83aa | d94fe182-5be7-4f7f-8789-d0acfa8ad603 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过合同验收 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 0.00 | cb5d5624-5c38-3301-3986-5c3be88ad8e8 | 30ceedbe-9bbb-4baa-b45a-f2c294aa7123 | 1 | 12 | 依据合同要求
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同要求及时支付 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 0.00 | a541b593-5f46-e036-3806-c0fa523b35c0 | 82d42693-4044-4b15-afde-718434254fd7 | 1 | 13 | 依据合同要求
| 产出指标 | 成本指标 | 合同金额 | 不超过预算金额 | 10 | <= | 6541804 | 元 | 654.1804万元 | 完成 | 0.00 | 47d37eeb-3742-00f7-3478-a48412e86a55 | 3597ff5a-8c2b-4f91-a3d8-8f813ad07c0a | 1 | 14 | 依据合同要求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升率 | 认为周围人居环境提升的居民比率 | 30 | >= | 70 | % | 1 | 完成 | 0.00 | c25cb6fe-e5e7-5556-6e42-6dc278092e74 | 312b773c-a254-4104-8ca3-1c2f9dbb5c23 | 2 | 22 | 依据工作要求
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对新建管网的满意度 | 10 | >= | 85 | % | 1 | 完成 | 0.00 | 8c3a137a-6deb-8e54-64b0-ad48a46d6867 | 4fc3a7f5-d48b-4455-bd4f-53be47aae493 | 3 | 31 | 依据工作要求
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 10
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 魏文芝 |  |  | 联系电话: | 8686302
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## Sheet1 (2)
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2021年第九批新增政府债券-333省道遂城镇段雨污网改造项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 654.1804 | 到位数 | 654.1804 |  | 执行数 |  | 654.1804 |  | 100
| 其中:财政资金 | 654.1804 | 其中:财政资金 | 654.1804 |  | 其中:财政资金 |  | 654.1804
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 本项目是新建S333省道（地税局—仪器厂）段道路两侧雨水管道5027米，管道规格d600—d1200；新建污水管道7831米，管道规格为d500，新建污水接户管1646米，管道规格DN200、DN300； |  |  |  | 已经完成了雨水和污水管道的建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 200c81f2-9227-0bca-d8d1-c7c1c668d50a | 目标1 | 87b3a5a2-df8e-4f71-bdc6-bcb7f24879d8
| 新建污水加压泵站1座，设计流量0.2m3/s，设计扬程6.5米； |  |  |  | 完成了1座污水泵站的建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 4e3fb693-1517-7273-c8c6-67967b68c205 | 目标2 | 2886a793-ac53-4ae5-ba3e-74cb52a58596
| 新建雨水加压泵站1座，设计流量1.0m3/s，设计扬程9.5米。 |  |  |  | 完成了1座雨水泵站的建设。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 71fb18a6-0f57-010b-19e0-14ca3eff1272 | 目标3 | 279ed1ab-3b40-48ce-a192-4a06a643f090
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水管道长度 | 新建雨水管道 | 5 | = | 5027 | 米 | 5027米 | 完成 | 5 | 2d133976-4a73-a027-a4a2-61595ae98632 | 4cef8334-eb43-46a2-91c7-7308a3def101 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管道长度 | 新建污水管道 | 5 | = | 7831 | 米 | 7831米 | 完成 | 5 | 04dd76d4-f124-2085-325d-47757f5d3f01 | da4ad608-32cb-4475-9aad-58a4395319bf | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 数量指标 | 污水接户管长度 | 新建污水接户管 | 5 | = | 1646 | 米 | 1646米 | 完成 | 5 | 15bd7fa4-8eb6-cbd6-8846-d2b178044eb0 | 04c4d11f-40a4-46a5-8948-7205f58135b6 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水、污水加压泵站 | 新建雨水、污水加压泵站 | 5 | = | 2 | 座 | 2座 | 完成 | 5 | 9d845890-50ba-ef49-fb39-61ebfdbc83aa | d94fe182-5be7-4f7f-8789-d0acfa8ad603 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过合同验收 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | cb5d5624-5c38-3301-3986-5c3be88ad8e8 | 30ceedbe-9bbb-4baa-b45a-f2c294aa7123 | 1 | 12 | 依据合同要求
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同要求及时支付 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | a541b593-5f46-e036-3806-c0fa523b35c0 | 82d42693-4044-4b15-afde-718434254fd7 | 1 | 13 | 依据合同要求
| 产出指标 | 成本指标 | 合同金额 | 不超过预算金额 | 10 | <= | 6541804 | 元 | 654.1804万元 | 完成 | 10 | 47d37eeb-3742-00f7-3478-a48412e86a55 | 3597ff5a-8c2b-4f91-a3d8-8f813ad07c0a | 1 | 14 | 依据合同要求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升率 | 认为周围人居环境提升的居民比率 | 30 | >= | 70 | % | 1 | 完成 | 30 | c25cb6fe-e5e7-5556-6e42-6dc278092e74 | 312b773c-a254-4104-8ca3-1c2f9dbb5c23 | 2 | 22 | 依据工作要求
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对新建管网的满意度 | 10 | >= | 85 | % | 1 | 完成 | 10 | 8c3a137a-6deb-8e54-64b0-ad48a46d6867 | 4fc3a7f5-d48b-4455-bd4f-53be47aae493 | 3 | 31 | 依据工作要求
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 魏文芝 |  |  | 联系电话: | 8686302
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。