## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2022年第八批新增政府债券-保定市徐水区华龙路供热管网项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 4600.000000 | 到位数 | 4600.000000 |  | 执行数 |  | 4600.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 4600.000000 | 其中:财政资金 | 4600.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 4600.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 长城北大街至晨阳大街进行挖除新建。 |  |  |  | 当年计划已完工。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 51db4600-ca59-463f-3485-5b19f5142943 | 目标2 | e8adc797-b4ad-453a-8aff-4792fe6ac53d
| 该项资金计划2022年底支付。 |  |  |  | 2022年12月支付完毕。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 35ea0682-afb3-3e04-a1c1-a666951b5582 | 目标3 | 66fcba01-ca22-426c-9c10-8fe542697540
| 建设华龙路供热管道，全长约4574.807米。 |  |  |  | 正在建设，已经支付4600万元。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 9e0e7816-55f9-7ac1-c49b-6e4dfd6c1a19 | 目标1 | 65962562-5306-4279-9574-c608b1df1845
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 管道敷设数量 | 对华龙路敷设管网的工程数量 | 15 | = | 9460 | 米 | 实际完成工程量的80%. | 完成 | 15 | 238d746f-5274-0f6f-29a4-b74b3c328ce8 | 9a326783-a470-4a18-a086-a1c410f13f32 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过合同验收 | 15 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 15 | bee8c017-275c-39f2-9a53-f71b68084bdc | d5866eb4-992f-4ea1-af88-b3776d97c8b1 | 1 | 12 | 依据合同要求
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | 按合同要求及时支付 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 563f17be-448f-525b-85cc-fb682c32e967 | 2ad363fb-cfe7-41d1-a16c-f2eca18892af | 1 | 13 | 依据合同要求
| 产出指标 | 成本指标 | 工程合同金额 | 不超过预算金额 | 10 | ≤ | 4600 | 万元 | 4600万元 | 完成 | 10 | ae91ac94-275f-e023-c188-21b28ba800fc | 6d42ce8c-3662-4d00-985f-4582ffc31ebc | 1 | 14 | 依据合同要求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 促进城市现代化建设，有利于实现城市基础设施服务等 | 30 | ≥ | 85 | % | 1 | 完成 | 30 | 8a17da42-8818-3ee7-75ac-ce4a13a1806f | c4b83f11-f498-4d88-b8bd-d3890e0d11b4 | 2 | 22 | 依据可行性研究报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对新建路面的满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 1 | 完成 | 10 | 43878df0-0d40-71c3-6b3d-67eac563aa44 | 1964c5eb-946a-4820-81d0-cc399901ce44 | 3 | 31 | 依据对居民的满意度调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 魏文芝 |  |  | 联系电话: | 8686302
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。