## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 徐水区城市形象提升工程资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 506001 - 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 3000.000000 | 到位数 | 3000.000000 |  | 执行数 |  | 3000.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 3000.000000 | 其中:财政资金 | 3000.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 3000.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成本项目的设计、采购、施工总承包工作，并在竣工完毕后，对施工的全部范围承担为期五年的运行维护工作 |  |  |  | "完成本项目的设计、采购、施工总承包工作，并在竣工完毕后，对施工的全部范围承担为期五年的运行维护工作 " " |  |  |  |  | 100 |  |  | c075d159-40e0-d01a-28a7-b3f2eb1f7886 | 目标1 | 06a5c2fd-afbc-40c9-87d8-7b65fd454c25
| "本项目范围是对已建主城区和河北徐水经济开发区重要65个点位进行景观照明提升改造、新建智慧照明平台。其中长城大街14.5公里、华龙路5公里为重点提升改造区域，重点进行景观照明提升改造和景观提升改造。 " |  |  |  | 有效的完成了对城区和徐水经济开发区65个店外的景观照明。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 14964ff6-68c4-9c0d-dcb5-1031624d5616 | 目标2 | 2987785c-40eb-4db1-9cfa-479d367a8a63
| 项目资金3000万元，计划2022年2月支付。 |  |  |  | 2022年1月支付3000万元。 |  |  |  |  | 100 |  |  | d3bbfbf4-cfba-4d01-0d6b-7ca54b851d3d | 目标3 | 3fdade7b-5f05-4555-841d-b9a9b9d4598a
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 长城大街改造 | 进行景观照明提升改造和景观提升改造 | 10 | = | 14.5 | 公里 | 14.5公里 | 完成 | 10 | 3b70e945-6913-65b3-a331-bf89ed88ee30 | 6b146ebe-e81e-41b2-9f5b-0bc7d076e46c | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 数量指标 | 华龙路改造 | 进行景观照明提升改造和景观提升改造 | 10 | = | 5 | 公里 | 5公里 | 完成 | 10 | aeb48f2e-40c7-a246-e3ea-c1c7c98f54f9 | 005f45fb-ad06-4fb8-b400-4d565d1097a1 | 1 | 11 | 依据合同要求
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过合同验收 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 4d498864-e29e-c575-c49c-f3c70f4b97b3 | 75f25962-7393-4ba5-9f28-e867182b3369 | 1 | 12 | 依据合同要求
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同要求及时支付 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | 7cae6529-b5fe-d17a-695c-666d258f8c60 | 18baac4d-fd7a-477e-9578-e6717f45ab89 | 1 | 13 | 依据合同要求
| 产出指标 | 成本指标 | 合同金额 | 不超过预算金额 | 10 | ≤ | 3000 | 万元 | 3000万元 | 完成 | 10 | 4501a493-6dfb-f72a-1a64-ca76d5698368 | 50de3241-f2f0-4fae-a51e-9218ec3cb9c3 | 1 | 14 | 依据合同要求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升率 | 认为周围人居环境提升的居民满意度比率 | 30 | ≥ | 85 | % | 1 | 完成 | 30 | 64b942d8-6198-793e-fc94-478c0192f40a | 66024c69-2459-4991-93aa-f6cd1fc36213 | 2 | 22 | 依据居民满意度调查问卷
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对景观照明提升改造项目的满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 1 | 完成 | 10 | ed1121c9-9a01-6563-ad23-c909f2102a59 | d76a14e5-d4d9-425f-bd5e-d44da67b4261 | 3 | 31 | 依据居民满意度调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 魏文芝 |  |  | 联系电话: | 8686302
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。