保定市徐水区人民医院服务能力提升项目重点绩效评价报告

评价机构：上海闻政管理咨询有限公司河北分公司

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：保定市徐水区卫生健康局

报告时间：2023年6月

目 录

摘 要	3

一、基本情况	3

（一）项目概括	3

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据	7

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	19

五、存在的问题及原因分析	21

六、有关建议	22

七、其他需要说明的问题	23

附件1 评价指标体系及得分表	24

附件2 满意度调查问卷分析报告	40

摘 要

为贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号），进一步提高财政资金管理水平和使用效益，根据《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》（冀财绩〔2019〕11号）、保定市徐水区财政局《关于开展2023年财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2023〕34号）的要求，受保定市徐水区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司河北分公司作为第三方绩效评价中介机构，承担保定市徐水区人民医院服务能力提升项目绩效评价工作。经过现场访谈、基础数据复核、资料复核、问卷调研，评价组根据核查结果对项目进行评分，并撰写绩效评价报告，完成了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概括

### 1.立项背景及目的

医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益，它不单纯是医疗健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）文件指出：“加强革命老区公共卫生防控救治能力建设，支持市县级综合医院、传染病医院（传染科）和卫生应急监测预警体系建设。鼓励国内一流医院与革命老区重点医院开展对口帮扶，合作共建医联体。按照“保基本、强基层、建机制”要求，深化县域综合医改，整合县域医疗卫生资源，推动发展县域医共体。”

保定市徐水区人民医院是徐水区唯一一所二级甲等综合医院，目前设备老化，不能满足区域内医疗服务需求。尤其是手术室麻醉科的设备最为突出。在此基础上，保定市徐水区卫生健康局设立徐水区人民医院服务能力提升目，2022年徐水区财政预算安排资金289.2万元用于支持医疗设备建设。

### 2.项目主要内容及实施情况

保定市徐水区人民医院服务能力提升项目用于购置医疗设备，本次采购分为2个标段，第一标段采购内容包含麻醉机5台、有创呼吸机1台、多参数监护仪1台、纤维支气管镜1套、腹腔镜主机1套、腹腔镜1套、气腹机1台。第二标段采购内容包含输尿管硬镜、输尿管软镜、双极等离子电切系统、电切镜、钬激光各1套。2022年度徐水区人民医院服务能力提升目实施情况详见表1。

表1  2022年度徐水区人民医院服务能力提升项目实施情况

单位：万元

| 标段 | 序号 | 计划购置 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 1 | 麻醉机 | WATO EX-65 | 套 | 2 | 57.20 | 验收合格 |
|  | 2 | 麻醉机 | WATO EX-55 | 套 | 3 | 71.40 | 验收合格 |
|  | 3 | 呼吸机 | SV350 | 套 | 1 | 16.50 | 验收合格 |
|  | 4 | 纤维支气管镜 | OIF-BP66E | 套 | 1 | - | 因规格型号不符退货 |
|  | 5 | 病人监护仪 | Bene VisionN15 | 套 | 1 | 8.50 | 验收合格 |
|  | 6 | 内窥镜摄像系统 | EC3 | 套 | 1 | 22.00 | 验收合格 |
|  | 7 | 硬性光学腹腔内窥镜 | M01030A | 套 | 1 | 10.00 | 验收合格 |
|  | 8 | 腹腔镜气腹机 | GS-30S |  | 1 | 9.80 | 验收合格 |
| 第二标段 | 9 | 输尿管镜 | SNJ-1 | 套 | 1 | 9.50 | 验收合格 |
|  | 10 | 电子膀胱肾孟镜 | CN-IIL | 条 | 1 | 10.00 | 验收合格 |
|  | 11 | 低温等离子体多功能手术系统 | SM-D380D型 (尿) | 套 | 1 | 15.00 | 验收合格 |
|  | 12 | 双极电切内窥镜 | J0330E等 | 套 | 1 | 6.30 | 验收合格 |
|  | 13 | 医(Ho:YAG)激光治疗仪 | HT-10-75W | 台 | 1 | 53.00 | 验收合格 |
| 合计 |  |  |  |  | 16 | 289.20 | —— |

### 3.资金投入和使用情况

2022年度徐水区人民医院服务能力提升项目资金来源是革命老区转移支付资金，保财社〔2022〕8号下达资金300万元，资金到位率100%。根据徐财预指〔2022〕2-1259号文件部门预算调整通知书，项目结余资金10.8万元，预算调减资金10.8万元，调整后项目预算资金289.2万元。

截至2022年12月31日，徐水区人民医院服务能力提升项目资金共计支出289.2万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体绩效目标

随着医改的推进与群众日益增长的医疗服务需求的提高，为了跟上改革的步伐，改善院容院貌，推进医院发展，更好地服务群众，拟通过服务能力提升项目实施，为广大群众营造一个温馨舒适的医疗服务环境，提供更好的医疗服务奠定硬件基础。

### 2.年度绩效目标

产出目标：按计划购置完成16台医疗设备的购置工作；医疗设备验收合格率100%；医疗设备到位及时率100%。

效果目标：通过医院服务能力提升项目的实施，提升保定市徐水区人民医院服务能力以及居民就医便利性。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价分别从决策、过程、产出和效益四个方面，综合分析该项目绩效目标设定的合理性和可衡量性，预算编制的合理性和科学性，管理制度的健全性和有效性，预算执行的及时性和均衡性，以及项目完成后的产出和效益情况。在此基础上，总结亮点和经验，分析问题和不足，找出原因并提出合理的意见建议，为徐水区革命老区建设领域其他重点项目的资金管理和绩效管理提供参考，进一步规范财政资金管理，加强革命老区转移支付项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

### 2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2022年度保定市徐水区人民医院服务能力提升项目资金289.2万元。评价范围包含徐水区人民医院服务能力提升项目两个标段医疗设备的购置工作，具体涵盖项目预算编制、绩效目标设定、政府采购活动过程（合法性、专业性、效率性、政策性、公开性、公平性），是否物有所值，结果是否达到采购预期，政府采购活动参与者和采购项目使用人或者受益者满意度等交易经济性情况，合同履约、资金支付、履约验收等诚实信用性情况等，并从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况这四个方面进行评价。

本次绩效评价时段为：2022年1月1日—2022年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价依据

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

### 2.绩效评价指标体系

（1）绩效指标设计

评价组根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号)规定，结合徐水区人民医院服务能力提升项目的特点，按照导向性、系统性、可操性的原则，针对性的设计绩效评价指标体系。

2022年度徐水区人民医院服务提升项目绩效评价指标包含：决策、过程、产出、效益四部分内容（即一级指标），下设11个二级指标、19个三级指标，总分值为100分。一是决策环节分值15分，主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；二是过程环节分值25分，主要评价用于考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开程度等内容；三是产出环节分值36分，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果等内容；四是效果环节分值24分，评价资金投入达到的效益效果以及医护人员满意度。具体绩效评价指标详见附件1。

（2）绩效评价等级

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 3.绩效评价方法

根据2022年度徐水区人民医院服务能力提升项目的特点，本项目绩效评价采用定性与定量相结合，综合运用文献分析法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等进行评价，多方位了解项目实施情况，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）文献分析法。通过查询革命老区建设相关法律法规、国民经济发展规划、相关政策要求以及财务管理办法等相关文件资料，对该项目实施的背景、财政资金拨付方式、预算资金的属性等进行综合分析。

（2）成本效益分析法。通过对徐水区人民医院服务能力提升项目实施的投入与产出、效益进行关联性对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响徐水区人民医院服务能力提升项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。通过对徐水区人民医院服务能力提升项目受益群体开展问卷调查及对项目负责人现场访谈，明确项目资金管理使用状况、效用发挥状况等，了解各主体对该项目的看法，并听取各方对该项目的建议。

### 4.绩效评价依据

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）河北省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（5）《河北省财政厅关于印发〈河北省省级预算绩效重点评价管理办法〉的通知》（冀财绩〔2019〕11号）；

（6）《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）；

（7）《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）；

（8）《河北省革命老区转移支付资金管理办法》（冀财预〔2019〕59号）等。

## （三）绩效评价工作过程

本次重点绩效评价工作由上海闻政管理咨询有限公司河北分公司负责具体实施，包括前期准备、制定工作方案、调查取数、撰写评价报告。具体实施流程及内容如下：

### 1.前期准备阶段

与徐水区财政局就其委托需求、绩效评价工作开展要求进行接洽，根据徐水区人民医院服务能力提升项目绩效评价工作需求，组建评价组，评价组对相关文件进行研读，对项目基础资料进行研究，针对项目设计绩效评价指标体系框架和具体评价指标以及相应的基础数据表、问卷调查方案等内容，并制定了社会调研的具体安排与实施方式，将评价指标作为工具，通过指标分析、访谈、问卷数据综合聚焦关键问题。

### 2.评价实施阶段

根据评价工作方案及绩效评价指标体系，组织开展访谈、数据获取、资料核查、现场踏勘、问卷调查，完善评价基础资料。通过对基础数据进行核查，就项目产出、项目效益等进行深入了解，综合聚焦关键问题。

### 3.数据分析及报告撰写阶段

数据分析：对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。

撰写评价报告：在数据分析基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。绩效评价报告完成初稿后，与委托单位沟通确认，并根据意见进行修改，最终经委托方确认后定稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

2022年度保定市徐水区卫生健康局在实施徐水区人民医院服务能力提升项目过程中，严格执行招投标、政府采购和国库集中支付制度，及时将项目情况向社会公开公示；绩效目标设定指向明确、重点突出、细化量化、合理可行。

但评价中发现，项目在实施过程方面还存在一些不足之处，需要进一步提高项目实施管理水平，提升资金使用效益。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过基础数据表数据采集、问卷调查、访谈等方式，对2022年徐水区人民医院服务能力提升项目进行客观评价，最终评价结果为93.99分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表2。

表2  徐水区人民医院服务能力提升项目得分汇总表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 项目立项 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 资金投入 | 5 | 5.00 | 100.00% |
| 项目过程 | 25 | 资金管理 | 12 | 12.00 | 100.00% |
|  |  | 组织实施 | 13 | 11.80 | 90.77% |
| 项目产出 | 36 | 产出数量 | 9 | 8.44 | 93.75% |
|  |  | 产出质量 | 9 | 8.10 | 90.00% |
|  |  | 产出时效 | 9 | 7.65 | 85.00% |
|  |  | 产出成本 | 9 | 9.00 | 100.00% |
| 项目效益 | 24 | 社会效益 | 16 | 16.00 | 100.00% |
|  |  | 满意度 | 8 | 6.00 | 75.00% |
| 合计 | 100 | —— | 100 | 93.99 | 93.99% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标共分6个三级指标，权重共15分，实际得分15分，得分率为100%，各指标得分见表3-1。

表3-1  项目决策类指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 100.00% |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 100.00% |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 3 | 3 | 100.00% |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 3 | 3 | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 15 | 15 | 100.00% |

立项依据充分性（2分）：通过查阅文献及相关资料：①徐水区人民医院服务能力提升项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，包含《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）等；②徐水区人民医院服务能力提升项目的设立符合医疗事业、公共卫生服务发展规划；③徐水区人民医院服务能力提升项目立项与徐水区卫生健康局职责范围相符，属于部门履职所需；④徐水区人民医院服务能力提升项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤徐水区人民医院服务能力提升项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，该项指标得100%权重分，得分2分。

立项程序规范性（2分）：①徐水区人民医院服务能力提升项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③项目已经过必要的可行性研究或财政投资评审。

根据评分标准，该项指标得100%权重分，得分2分。

绩效目标合理性（3分）：根据获取的绩效目标自评表，①绩效目标清晰明确；②项目绩效目标与实际工作内容相关；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分3分。

绩效指标明确性（3分）：根据获取的绩效目标自评表，①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包含数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标；②各项指标的指标值清晰、可衡；③与项目计划采购数相对应。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分3分。

预算编制科学性（3分）：根据获取的绩效目标自评表，①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包含数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标；②各项指标的指标值清晰、可衡；③与项目计划采购数相对应。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分3分。

资金分配合理性（2分）：通过对比检查采购合同、可研报告，①预算资金分配依据充分，根据采购需求及投资估算进行分配；②资金分配额度合理，与项目实际相适应。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分2分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标共分6个三级指标，权重共25分，实际得分23.80分，得分率为95.20%，各指标得分见表3-2。

表3-2 项目过程类指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 100.00% |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | 100.00% |
| 制度执行有效性 | 有效 | 制度执行不到位 | 6 | 4.80 | 80.00% |
| 信息公示公开程度 | 及时、规范、完整 | 及时、规范、完整 | 3 | 3 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 25 | 23.80 | 95.20% |

资金到位率（3分）：徐水区人民医院服务能力提升项目资金是中央转移支付下达资金，根据2022年革命老区转移支付项目资金下达文件保财社〔2022〕8号及资金明细账，资金到位金额300万元，资金到位率100%。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分3分。

预算执行率（5分）：该项目批准预算300万元，设备最终采购金额289.2万元，根据徐财预指[2022]2-1259号文件部门预算调整通知书，项目结余资金10.8万元，预算调减10.8万元，调整后项目预算资金289.2万元。根据资金明细账、记账凭证及附件，截至2022年支出289.2万元，预算执行率100%。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分5分。

资金使用合规性（4分）：根据获取的资金明细账、记账凭证及附件，以及《河北省革命老区转移支付资金管理办法》中对资金支出范围的规定，①资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分4分。

管理制度健全性（4分）：根据获取的资料及访谈了解，①徐水区人民医院服务能力提升项目具有适用的财务和业务管理制度，按《河北省革命老区转移支付资金管理办法》、《政府采购需求管理办法》执行。②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分4分。

制度执行有效性（6分）：通过检查招标文件、采购合同、验收资料、资产调拨单、采购入库单等资料，①徐水区人民医院服务能力提升项目的执行遵守《河北省革命老区转移支付资金管理办法》、《政府采购需求管理办法》的规定；②项目按核准的采购程序进行采购，但在核查招标文件、采购合同时发现，交货期限约定不一致的问题，招标文件约定交货或合同履约期限是合同签订后30天内安装调试完毕，采购合同约定交货或合同履约期限是合同签订后15天内安装调试完毕，实际是按30天的交货期执行，扣10%权重分；③项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，但在核查资产调拨单、徐水区人民医院采购入库单时发现，对医疗设备的产权移交调拨工作不及时，医疗设备于2022年11月23日完成验收，于2023年4月28日提出调拨申请，于2023年5月8日完成资产调拨审批手续，徐水区人民医院于2023年5月29日办理设备入库手续，扣10%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

根据评分标准，该指标得80%权重分，得分4.8分。

信息公示公开程度（3分）：根据访谈记录及获取资料：①区卫健局在固定的信息公开栏对徐水区人民医院服务能力提升项目的执行情况进行公示；②公示公告内容包括：项目名称、实施地点、建设任务、资金来源及规模、实施期限、实施单位及责任人和绩效目标、举报电话等，公示内容齐全；③公示时间均未少于7个工作日，公示时间合规。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分3分。

## （三）项目产出情况

项目决策类指标共分4个三级指标，权重共36分，实际得分33.19分，得分率为92.19%，各指标得分见表3-3。

表3-3 项目产出类指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备购置完成率 | 100% | 93.75% | 9 | 8.44 | 93.75% |
| 设备验收合格率 | 100% | 90.00% | 9 | 8.10 | 90.00% |
| 设备采购完成及时性 | 及时 | 不及时 | 9 | 7.65 | 85.00% |
| 计划成本控制率 | 100% | 99% | 9 | 9.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 36 | 33.19 | 92.19% |

设备购置完成率（9分）：通过对比采购需求、采购合同以及合同验收书，徐水区人民医院服务能力提升项目设备采购需求16套，第一标段合同采购设备数量11套，因纤维支气管镜规格型号不满足需求退货1套，验收10套；第二标段合同采购设备5套，验收5台（套/条），截至2022年12月31日，尚未完成1套纤维支气管镜的购置。

根据评分规则，该指标得93.75%权重分，得分8.44分。

设备验收合格率（9分）：通过检查两个标段的采购合同、设备验收资料，①第一标段合同采购设备数量11套，因纤维支气管镜规格型号不满足需求退货1套、验收10套；第二标段5套设备均验收合格，扣5%权重分；②根据医护人员填报的满意度调查问卷，共收回有效问卷22份，满意度调查问卷中关于“您在操作使用医用设备时，是否遇到过故障情况？”问题中选择“A有”的占比22.73%，选择“B没有”的占比77.27%，根据设备实际使用情况，酌情扣5%权重分。

根据评分标准，该指标得90%权重分，得分8.1分。

设备采购完成及时性（9分）：通过对比检查两个标段的招标文件、采购合同、合同验收书等资料，项目两个标段的采购合同签订时间是2022年10月24日，合同约定交货期于合同签订后15日内安装调试完毕；招标文件合同履行期限：合同签订后30天内安装调试完毕，合同条款与招标文件信息不一致；合同验收书时间是2022年11月23日，按合同约定交货期应在2022年11月8日之前安装调试完毕，对比验收时间和合同约定交货期，超了15天。

根据评分标准，该指标得85%权重分，得分7.65分。

计划成本控制率（9分）：通过对比检查招标文件、中标通知书、合同等文件，徐水区人民医院服务能力提升项目预算300万，招标最高限价:第一标段205万元，第二标段95万元；第一标段实际中标价203.2万元，第二标段实际中标价93.8万元，均未超出项目预算数。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分9分。

## （四）项目效益情况

项目决策类指标共分3个三级指标，权重共24分，实际得分22分，得分率为91.67%，各指标得分见表3-4。

表3-4 项目效益类指标得分情况

| 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗水平和服务能力提升情况 | 明显提升 | 明显提升 | 8 | 8 | 100.00% |
| 居民就医便利性提升情况 | 明显提升 | 明显提升 | 8 | 8 | 100.00% |
| 医护人员满意度 | 100% | 83.52% | 8 | 6 | 75.00% |
| 合计 |  |  | 24 | 22 | 91.67% |

医疗水平和服务能力提升情况（8分）：根据现场沟通访谈了解徐水区人民医院医疗设备采购前、后的情况，以及满意度调查结果：①保定市徐水区人民医院是二级甲等综合医院，医疗设备购置前：麻醉机、腹腔镜等设备老化，无治疗肾结石病患的相关医疗设备，不能满足区域内医疗服务需求，因无相关医疗设备，造成区域内大量肾结石患者到上级医院治疗，增加了患者就医成本；医疗设备购置更换后：医疗设备硬件水平明显提高，增强了医疗、公共卫生服务保障能力，一定程度上降低了患者的就医成本。②根据医护人员填报的满意度调查问卷，共收回有效问卷22份，满意度调查问卷中关于“您对本次购置的医用设备在医院服务能力、使用效率等方面提升是否明显?”被调查对象中选非常明显的比例为22.73%，选较明显的比例为68.18%，选不太明显的比例为9.09%，选不明显的比例为0%。综上，徐水区人民医院服务能力提升项目完成并投入使用后，医疗水平和服务能力得到了明显提升。

根据评分规则，该指标得100%权重分，得分8分。

居民就医便利性提升情况（8分）：根据现场访谈与资料查询，徐水区人民医院共设置医疗专业科室40个，肾内科和神经内科被评为保定市医学重点（发展）学科。本次采购的医疗设备主要用于手术室麻醉科，设备投入使用后，极大的满足了徐水区人民的医疗服务需求，解决了老百姓因设备老旧或无相关医疗设备而到上级医院治疗等问题，项目完成后居民就医便利性得到了明显提升。

根据评分标准，该指标得100%权重分，得分8分。

医护人员满意度（8分）：针对设备直接使用的科室展开满意度调查，面向手麻科、急诊科的医护人员，计划发放满意度调查问卷25份，回收有效问卷22份，回收率88%，受益对象的整体满意程度为83.52%。

根据评分规则，该指标得75%权重分，得分6分。

# 五、存在的问题及原因分析

（一）采购合同与招标文件内容不一致。根据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定，“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”一般情况下，招标文件、投标文件和合同三者的内容应互相印证、统一。徐水区人民医院服务能力提升项目按核准的采购程序进行采购，但在核查招标文件、采购合同时发现，存在交货期限约定不一致的问题。招标文件约定交货或合同履约期限是合同签订后30天内安装调试完毕，而采购合同约定交货或合同履约期限是合同签订后15天内安装调试完毕，实际是按30天的交货期执行。

（二）资产移交调拨工作完成不及时。该项目实施中更多的是注重资产购置时的合规性，但缺乏对固定资产日常管理的重视，评价组在核查资产调拨单、徐水区人民医院采购入库单时发现，医疗设备的产权移交调拨手续办理完成不及时，医疗设备于2022年11月23日完成验收，于2023年4月28日提出调拨申请，于2023年5月8日完成资产调拨审批手续，徐水区人民医院于2023年5月29日办理设备入库手续，整个资产调拨环节进度缓慢，与项目实际情况脱节。

# 六、有关建议

（一）加强合同审核力度，提高项目管理水平。招投标作为目前最常用的一种采购方式之一，一旦选择通过招投标程序进行采购，就应遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。建议后期执行招投标活动中在与中标人签署的合同时，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。在编制招标文件前，应就合同主要条款的内容进行充分的考虑，且应本着谨慎严谨的原则，在签署合同时，注意合同条款和招标文件相应条款的一致性，避免产生纠纷。

（二）优化资产调拨程序，提高资产管理意识。一是建议根据实际情况，细化固定资产调拨管理措施，优化资产调拨程序，提高资产管理意识，避免造成资产存量的混乱；二是建议进一步强化产权管理意识，做好资产验收及资产调拨的衔接工作，对于资料、手续齐全的，应按照行政事业单位国有资产处置管理相关办法规定的权限和程序执行，尽快办理完成资产调拨或产权变更手续，明确资产产权的归属问题。

# 七、其他需要说明的问题

此次评价工作，评价组始终秉承客观公正、科学规范的评价原则进行评价思路及指标体系设计、数据采集、报告撰写等工作，本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现在本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

# 附件1 评价指标体系及得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标标杆值 | 评价标准及评分规则 | 业绩值 | 得分 | 得分依据 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 （15分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，占20%权重分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，占20%权重分； ③项目立项是否与徐水区卫生健康局职责范围相符，属于部门履职所需，占20%权重分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，占20%权重分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，占20%权重分。 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 充分 | 2 | 通过查阅文献及相关资料：①徐水区人民医院服务能力提升项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，包含《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）等；②徐水区人民医院服务能力提升项目的设立符合医疗事业、公共卫生服务发展规划；③徐水区人民医院服务能力提升项目立项与徐水区卫生健康局职责范围相符，属于部门履职所需；④徐水区人民医院服务能力提升项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤徐水区人民医院服务能力提升项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准，该项指标得100%权重分。 | ①《河北省革命老区转移支付资金管理办法》 ②徐水区卫生健康局三定方案； |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，占30%权重分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，占30%权重分； ③项目是否已经过必要的可行性研究或财政投资评审，占40%权重分。 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 规范 | 2 | ①徐水区人民医院服务能力提升项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③项目已经过必要的可行性研究或财政投资评审。根据评分标准，该项指标得100%权重分。 | ①徐水区人民医院服务能力提升项目资金申请； ②上级主管部门对项目立项的批复文件； ③可行性研究报告。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 合理 | ①绩效目标是否清晰明确，占25%权重分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，占25%权重分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，占25%权重分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，占25%权重分。 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 合理 | 3 | 根据获取的绩效目标自评表，①绩效目标清晰明确；②项目绩效目标与实际工作内容相关；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | 绩效目标自评表 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，占30%权重分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，占30%权重分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，占40%权重分； 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 明确 | 3 | 根据获取的绩效目标自评表，①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包含数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标；②各项指标的指标值清晰、可衡；③与项目计划采购数相对应。 根据评分标准，该指标得100%权重分。 | 绩效目标自评表 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制是否经过科学论证，占25%权重分； ②预算内容与项目内容是否匹配，占25%权重分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，占25%权重分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，占25%权重分。 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 科学 | 3 | 根据获取的可研报告，①预算编制经过科学论证；②项目经过详细测算，投资估算没有漏项，投资构成合理，预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；④项目总投资306万元，工程费用300万元，其他费用6万元，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①可研报告； |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 考察项目预算资金分配是否有测算依据，与各项医疗设备资金需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | ①预算资金分配依据是否充分，占50%权重分； ②资金分配额度是否合理，与项目实际是否相适应，占50%权重分； 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 合理 | 2 | 通过对比检查采购合同、可研报告，①预算资金分配依据充分，根据采购需求及投资估算进行分配；②资金分配额度合理，与项目实际相适应；根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①可研报告； ②采购合同 |
| 项目过程 （25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 资金到位率，资金到位及时率=100%，得满分； 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分=指标分值*资金到位率； 资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 100% | 3 | 徐水区人民医院服务能力提升项目资金是中央转移支付下达资金，根据2022年革命老区转移支付项目资金下达文件保财社〔2022〕8号及资金明细账，资金到位金额300万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①就业补助资金下达文件； ②资金明细账。 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 预算执行率=100%得满分； 预算执行率＜100%，每下降1%，扣0.2分 | 100% | 5 | 该项目批准预算300万元，设备最终采购金额289.2万元，根据徐财预指〔2022〕2-1259号文件部门预算调整通知书，项目结余资金10.8万元，预算调减10.8万元，调整后项目预算资金289.2万元。根据资金明细账、记账凭证及附件，截至2022年支出289.2万元，预算执行率100%。 根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①资金明细表； ②记账凭证及附件 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 出现以上任一违规现象不得分。 | 合规 | 4 | 根据获取的资金明细账、记账凭证及附件，以及《河北省革命老区转移支付资金管理办法》中对资金支出范围的规定，①资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《河北省革命老区转移支付资金管理办法》的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①资金明细表； ②记账凭证及附件 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①是否已制定或具有适用的财务和业务管理制度，占50%权重分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，占50%权重分。 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 健全 | 4 | 根据获取的资料及访谈了解，①徐水区人民医院服务能力提升项目具有适用的财务和业务管理制度，按《河北省革命老区转移支付资金管理办法》、《政府采购需求管理办法》执行。②财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①《河北省革命老区转移支付资金管理办法》； ②《政府采购需求管理办法》 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，占25%权重分； ②项目是否按核准的采购程序进行采购，占25%权重分； ③项目合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档，占25%权重分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，占25%权重分。 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 制度执行不到位 | 4.8 | 通过检查招标文件、采购合同、验收资料、资产调拨单、采购入库单等资料，①徐水区人民医院服务能力提升项目的执行遵守《河北省革命老区转移支付资金管理办法》、《政府采购需求管理办法》的规定；②项目按核准的采购程序进行采购，但在核查招标文件、采购合同时，发现交货期限约定不一致的问题，招标文件约定交货或合同履约期限是合同签订后30天内安装调试完毕，采购合同约定交货或合同履约期限是合同签订后15天内安装调试完毕，实际是按30天的交货期执行，扣10%权重分；③项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，但在核查资产调拨单、徐水区人民医院采购入库单时发现，对医疗设备的产权移交调拨工作不及时，医疗设备于2022年11月23日完成验收，于2023年4月28日提出调拨申请，于2023年5月8日完成资产调拨审批手续，徐水区人民医院于2023年5月29日办理设备入库手续，扣10%权重分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该指标得80%权重分。 | ①中标通知书； ②合同等采购文件； ③资产调拨申请表； ④采购入库验收单 |
|  |  | 信息公示公开程度 | 3 | 考察革命老区转移支付的公示的内容、公示的方式及公示的时间是否合规，用于反映革命老区转移支付项目公示的规范情况。 | 及时、规范、完整 | ①是否对革命老区转移支付项目执行情况进行公示，占40%权重分； ②公示内容是否齐全，占30%权重分； ③公示时间是否合规，占30%权重分。 符合一项得对应得权重分，否则扣除对应权重分。 | 及时、规范、完整 | 3 | 根据访谈记录及获取资料：①区卫健局在固定的信息公开栏对徐水区人民医院服务能力提升项目的执行情况进行公示；②公示公告内容包括：项目名称、实施地点、建设任务、资金来源及规模、实施期限、实施单位及责任人和绩效目标、举报电话等，公示内容齐全；③公示时间均未少于7个工作日，公示时间合规。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①《河北省革命老区转移支付资金管理办法》； ②信息公示照片。 |
| 项目产出 （36分） | 产出数量 | 设备购置完成率 | 9 | 项目实际购置数量与计划购置数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 100% | 实际采购验收数/计划采购数*100%=100%，得100%权重分； 实际采购验收数/计划采购数*100%＜100%，设备购置完成率=权重*业绩值 | 93.75% | 8.44 | 通过对比采购需求、采购合同以及合同验收书，徐水区人民医院服务能力提升项目设备采购需求16套，第一标段合同采购设备数量11套，因纤维支气管镜规格型号不满足需求退货1套，验收10套；第二标段合同采购设备5套，验收5台（套/条），截至2022年12月31日，尚未完成1套纤维支气管镜的购置。根据评分规则，该指标得8.44分。 | ①采购合同； ②合同验收书。 |
|  | 产出质量 | 设备验收合格率 | 9 | 项目完成的设备验收合格产出数量与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 100% | 验收合格率=100%，得100%权重分； 验收合格率＜100%，每有1个设备验收未合格，扣5%权重分，扣完为止。 | 90% | 8.1 | 通过检查两个标段的采购合同、设备验收资料，①第一标段合同采购设备数量11套，因纤维支气管镜规格型号不满足需求退货1套、验收10套；第二标段5套设备均验收合格，扣5%权重分；②根据医护人员填报的满意度调查问卷，共收回有效问卷22份，满意度调查问卷中关于“您在操作使用医用设备时，是否遇到过故障情况？”问题中选择“A有”的占比22.73%，选择“B没有”的占比77.27%，根据设备实际使用情况，酌情扣5%权重分。 根据评分标准，该指标得90%权重分。 | ①采购合同、退货协议； ②合同验收书。 |
|  | 产出时效 | 设备采购完成及时性 | 9 | 项目实际完成时间与计划或合同约定时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 及时 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目的时间；合同规定时间:项目计划或合同规定完成该项目的时间； 按计划采购完成得100%权重分，未按计划完成，每超出1个工作日扣1%权重分，扣完为止。 | 不及时 | 7.65 | 通过对比检查两个标段的招标文件、采购合同、合同验收书等资料，项目两个标段的采购合同签订时间是2022年10月24日，合同约定交货期于合同签订后15日内安装调试完毕；招标文件合同履行期限：合同签订后30天内安装调试完毕，合同条款与招标文件信息不一致；合同验收书时间是2022年11月23日，按合同约定交货期应在2022年11月8日之前安装调试完毕，对比验收时间和合同约定交货期，超了15天。根据评分标准，该指标得7.65分。 | ①采购合同； ②合同验收书； ③招标文件 |
|  | 产出成本 | 计划成本控制率 | 9 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 100% | 采购成本/预算控制数*100%≤100%，得100%权重分； 采购成本/预算控制数*100%＞100%，每超出1%，扣1%权重分。 | 99.00% | 9 | 通过对比检查招标文件、中标通知书、合同等文件：徐水区人民医院服务能力提升项目预算300万，招标最高限价:第一标段205万元，第二标段95万元；第一标段实际中标价203.2万元，第二标段实际中标价93.8万元，均未超出项目预算数。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①招标文件； ②中标通知书； ③合同； |
| 项目效益 （24分） | 社会效益 | 医疗水平和服务能力提升情况 | 8 | 考察项目实施是否满足了医疗服务需求，改善了医疗水平，增强了医疗、公共卫生服务保障能力。 | 明显提升 | 对比医疗设备采购前后是否满足了医疗服务需求，改善了医疗水平，增强了医疗、公共卫生服务保障能力，并结合满意度调查结果评分。 ①医疗水平和服务能力提升情况明显提升，得满分； ②医疗水平和服务能力提升情况有所提升，得80%权重分； ③医疗水平和服务能力提升情况未提升，不得分。 | 明显提升 | 8 | 根据现场沟通访谈了解徐水区人民医院医疗设备采购前、后的情况，以及满意度调查结果：①保定市徐水区人民医院是二级甲等综合医院，医疗设备购置前：麻醉机、腹腔镜等设备老化，无治疗肾结石病患的相关医疗设备，不能满足区域内医疗服务需求，因无相关医疗设备，造成区域内大量肾结石患者到上级医院治疗，增加了患者就医成本；医疗设备购置更换后：医疗设备硬件水平明显提高，增强了医疗、公共卫生服务保障能力，一定程度上降低了患者的就医成本。 ②根据医护人员填报的满意度调查问卷，共收回有效问卷22份，满意度调查问卷中关于“您对本次购置的医用设备在医院服务能力、使用效率等方面提升是否明显?”被调查对象中选非常明显的比例为22.73%，选较明显的比例为68.18%，选不太明显的比例为9.09%，选不明显的比例为0%。 综上，徐水区人民医院服务能力提升项目完成并投入使用后，医疗水平和服务能力得到了明显提升。 根据评分规则，该指标得100%权重分。 | ①沟通访谈； ②可研报告； ③满意度调查问卷； |
|  |  | 居民就医便利性提升情况 | 8 | 考察项目实施是否在居民就医便利性方面有所提升。 | 明显提升 | ①居民就医便利性明显提升，得满分； ②居民就医便利性有所提升，得80%权重分； ③居民就医便利性未提升，不得分。 | 明显提升 | 8 | 根据现场访谈与资料查询，徐水区人民医院共设置医疗专业科室40个 ，肾内科和神经内科被评为保定市医学重点（发展）学科。本次采购的医疗设备主要用于手术室麻醉科，设备投入使用后，极大的满足了徐水区人民的医疗服务需求，解决了老百姓因设备老旧或无相关医疗设备而到上级医院治疗等问题，项目完成后居民就医便利性得到了明显提升。根据评分标准，该指标得100%权重分。 | ①沟通访谈； ②可研报告； |
|  | 满意度 | 医护人员满意度 | 8 | 反映医疗设备购置后医护人员的满意度。 | 100% | ①满意度≥90%，得8分； ②85%≤满意度＜90%，得6分； ③80%≤满意度≤85%，得4分； ④满意度＜80%，得0分 | 83.52% | 6 | 针对设备直接使用的科室展开满意度调查，面向手麻科、急诊科的医护人员，计划发放满意度调查问卷25份，回收有效问卷22份，回收率88%，受益对象的整体满意程度为83.52%。根据评分规则，该指标得6分。 | 满意度调查问卷 |
| - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | 93.99 | - | - |

# 附件2 满意度调查问卷分析报告

2022年度保定市徐水区人民医院服务能力提升项目绩效评价受益对象调查问卷报告

为客观测定评价指标体系中“医护人员满意度”指标情况，评价组对2022年度保定市徐水区人民医院服务能力提升项目绩效评价受益对象状况进行问卷调查。

一、调研设计

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的，为2022年度保定市徐水区人民医院服务能力提升项目受益对象。

（二）调研方法与抽样方式

1.调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

2.抽样方式

本次问卷针对设备直接使用的科室展开满意度调查，面向手麻科、急诊科的医护人员，通过线上和线下相结合的形式填写问卷。计划发放满意度调查问卷25份，回收有效问卷22份，回收率88%。

二、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，在徐水区卫生健康局的协调配合下，组织安排线上和线下相结合的形式发放问卷及收集。

三、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次保定市徐水区人民医院服务能力提升项目 医护人员满意度调查问卷的信度为0.97

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即。其中，表示两变量正相关；表示两变量负相关；表示两变量间不存在线性相关关系；表示两变量为完全线性相关；表示两变量存在一定程度的线性相关，其中为微弱相关，为低度相关，为显著相关，为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表1。

附表1 医护人员满意度调查问卷效度汇总

| 题目 | 效度得分 |
| --- | --- |
| 您对本次购置的医疗设备硬件水平的总体使用评价是?（ | 0.98 |
| 您对本次购置的医用设备的质量是否满意 | 0.99 |

四、调查问卷的分析

（一）单选题

1.您的性别是？

在22份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为50%，选女的比例为50%。

2.您在操作使用医用设备时，是否遇到过故障情况

在22份有效问卷中，被调查对象中选有的比例为22.73%，选没有的比例为77.27%。

3.您认为购置的医用设备数量是否可以满足当下的需求?

在22份有效问卷中，被调查对象中选满足的比例为31.82%，选基本满足的比例为68.18%，选不满足的比例为0%。

4.您对本次购置的医用设备在医院服务能力、使用效率等方面提升是否明显?

在22份有效问卷中，被调查对象中选非常明显的比例为22.73%，选较明显的比例为68.18%，选不太明显的比例为9.09%，选不明显的比例为0%。

（二）满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为83.52%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对本次购置的医用设备的质量是否满意(82.955%)、您对本次购置的医疗设备硬件水平的总体使用评价是?（(84.091%)。

（三）意见及建议

本次问卷调查的最后一部分设计了开放式问题，以收集对徐水区人民医院服务能力提升项目的意见和建议，受访对象未予填写。