保定市徐水区义联庄乡人民政府

2023年度部门整体绩效管理自评报告

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预算部门绩效管理考核实施办法（试行）>的通知》（徐政财字〔2023〕73号）和《2023年度区直部门（乡镇）绩效管理自评表》，结合实际情况，保定市徐水区义联庄乡人民政府组织开展部门整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备

保定市徐水区义联庄乡人民政府为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设8个股室，分别为党政综合办公室（信访办公室）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）、退役军人服务站。

根据《三定方案》，我部门编制数有50个，实有在编干部职工58名。

（二）部门整体绩效目标

保定市徐水区义联庄乡人民政府根据预算绩效管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了预算绩效架构，具体情况见下表：

| 序号 | 职能 | 工作活动 | 年度工作目标 | 对应项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村文化建设 | 公共服务工程推广 | 农村文化建设实现共享 | “三馆一站”免费开放资金 |
| 2 | 政务管理 | 综合事务管理 | 落实安全生产诚信管理 | 安全生产信息员经费 |
| 3 | 社会管理与服务 | 基层政权和社区建设 | 维持村级正常运转，促进乡村发展 | 村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费 |
| 4 | 环境污染综合防治 | 大气污染防治 | 保护农村环境， | 大气污染防治经费（运转保障）、防火护林员工资补助经费 |
| 5 | 政务管理 | 综合事务管理 | 实现乡村地震安全建设常态化 | 地震群测群防岗位津贴 |
| 6 | 政法综治稳定和国家安全 | 协调维护社会稳定和国家安全 | 协调维护乡村稳定 | 维稳经费（运转保障）、选任专职人民调解员经费 |
| 7 | 民兵训练和专武干部培训 | 民兵训练和专武干部培训 | 保障乡镇武装阵地达标建设 | 乡镇武装工作经费（运转保障） |
| 8 | 乡村振兴 | 农村经济发展 | 推进农民全面发展，统筹实施乡村振兴战略 | 义联庄乡2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目 |
| 9 | 政务管理 | 综合事务管理 | 乡镇综合事务管理，保障正常运转 | 党建经费（运转保障）、纪检保障经费（运转保障）、人大工作经费（运转保障）、团委综合事务管理经费（运转保障）、专项工作经费（运转保障）村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴、退役军人公益岗人员工资 |

二、部门绩效考核自评情况

2023年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我乡管理绩效考核得分为89.8分，换算得分为98.14分，具体情况如下：

（一）重大政策落实情况，得分10.5分

1.专项资金管理情况

我乡严格管理并及时落实上级专项资金共计120.91万元，其中：2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金专项资金0.50万元、2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金3.00万元、2023年人员经费调整一资金64.79万元、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第九批）的通知的资金3.27万元、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知的资金6.09万元、预拨2023年中央自然灾害救灾资金13.52万元，对于分配到村级的关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目资金29.74万元，及时完整的向财政部门提供村级专项资金分配及拨款资料，为保证绩效目标顺利实现，我乡采取了“工作绩效+项目绩效”双绩效管理模式措施，具体措施如下：

（1）按规定时间，将乡村振兴补助项目信息及时录入一体化平台预算项目库系统，保证数据真实准确，按要求及时报送相关报表资料。

（2）组织专人盯办支出进度，及时向领导和财政部门汇报项目进展情况。

2.“三保”支出保障情况。我乡2023年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）保基本民生安排资金120.11万元，实际支出120.11万元，包括服务群众专项经费项目资金80.00万元，已足额发放到村级；村党组织活动经费项目资金10.78万元，已足额发放到村级；“三馆一站”免费开放资金1.50万元，已足额支付； 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金3.00万元，已足额支付；2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金0.50万元，已足额支付；村级组织办公经费资金24.33万元，已足额发放到村级。

（2）保工资安排资金751.81万元，实际支出751.81万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实。

（3）保运转安排资金44.40万元，实际支出44.40万元，保障单位工作正常运转。

3.落实过紧日子要求情况。我乡2023年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2022年我乡三公经费8.95万元，2023年9.44万元，较2022年增加0.49万元，主要是车辆老化,维修费用增加。

4.减税降费等政策的落实情况。我乡高度重视减税降费工作，严格落实各项减税降费政策。

（1）2023年，我乡及时足额上缴非税收入7.41万元，其中：利息收入0.12万元，生态环境罚没收入0.05万元，国土资源罚没收入6.49万元，安全生产罚没0.75万元。

（2）罚没财物管理情况。我乡严格按《罚没财物管理办法》规定程序办理；落实罚没财物备案制度，建立罚没财物台账；严格执行罚没财物季报制度，每季度终了5个工作日内报送《罚没财物收缴季报表》；并按照规定备案。

（3）按规定使用、核销财政电子票据，于12月31日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分11.5分

1.制度建设情况。我乡按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我乡规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2023年我乡预算收入1186.40万元，其中：一般公共预算拨款1186.30万元，政府性基金拨款0万元，财政专户收入0万元，其他收入0.10万元。预算支出按功能分类包含：一般公共服务支出815.60万元，公共安全支出4.86万元，文化旅游体育与传媒支出1.50万元，社会保障和就业支出137.18万元，卫生健康支出28.95万元，节能环保支出3.00万元,农林水支出125.30万元,自然资源海洋气象等支出2.96万元,住房保障支出65.92万元, 灾害防治及应急管理支出1.13万元。

（2）三公经费预算。2023年我乡安排三公经费9.97万元，其中：公务用车运行维护费9.72万元，公务接待费0.25万元，会议费0万元，培训费0万元。

（3）非税收入计划。2023年我乡安排非税收入计划0万元。

（4）政府采购预算和新增资产预算。2023年我乡安排新增资产预算2.50万元，用于购置台式计算机、便携式计算机、复印机等,编制政府采购预算。

3.各类资源统筹管理情况。我乡依法依规将取得的各类预算拨款收入纳入部门预算，其中：预算拨款结转0万元、其他收入0.10万元。年度当中，将财政拨款结转结余资金，按照政策在年度中进行盘活处理，及时交回财政利息收入0.12万元。

（三）预算执行管理情况，得分22.8分

1.预算执行监督情况

（1）预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监督预警提示的问题，我乡没有出现过预警提示问题，确保全区考核不丢分。

（2）预算执行违规情况。我乡不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。

2.预算执行分析情况。2023年，我乡及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。

3.暂付款项管理情况。我乡严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我乡决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2023年我乡决算收入1333.33万元，其中：财政拨款收入1333.32万元，其他收入0.01万元（为利息收入）。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出787.63万元，占比59.07%；公共安全支出4.46万元，占比0.33%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占比0.38%；社会保障和就业支出145.43万元，占比10.91%；卫生健康支出25.37万元，占比1.90%；节能环保支出2.20万元，占比0.17%；城乡社区支出117.48万元，占比8.81%；农林水支出163.85万元，占比12.29%；自然资源海洋气象等支出2.96万元，占比0.22%；住房保障支出64.30万元，占比4.82%；灾害防治及应急管理支出14.65万元，占比1.10%。

5.政府财务报告管理情况。2022年我乡认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2022年底，我乡资产总额5581.14万元，其中货币资金11.35万元，其他应收款净额0万元，固定资产净值100.35万元。2022年底，我单位负债总额11.35万元，其中其他应付款11.35万元，占比100%,不存在其他的短期和长期负债。我乡资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率0.20%、现金比率为0%、 流动比率为0.20%、固定资产成新率为35.87%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。

6.政府采购管理情况。我乡购买固定资产项目列入政府采购预算，已通过一体化系统备案和填报政府采购计划；政府采购过程中，严格落实政府采购程序，采购总预算3.41万元，采购合同总金额3.41万元，中小企业合同总金额3.41万元，占合同总金额的比例为100%，其中小微企业合同总金额3.41万元，占中小企业合同总金额的比例为100%。脱贫地区农副产品采购平台预留金额0.34万元，实际采购金额0.34万元，完成比例为100%。

我乡在政府采购过程中公开透明，不存在政府采购质疑和投诉；完善内控制度明确张红具体负责政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员;建立了采购需求制订与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。

7.直达资金管理等工作情况。我乡关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知项目是直达资金，按照政策要求，应在2023年11月前支出，该项目主要用于购买村民复合肥，实际在2023年11月23日支出，已落实到村民，支出进度达到100%；关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第九批）的通知项目是直达资金，按照政策要求，应在2023年11月前支出，该项目主要用于购买村民复合肥，实际在2023年11月23日支出，已落实到村民，支出进度达到100%。预拨2023年中央自然灾害救灾资金是直达资金，按照政策要求，应在2023年1２月前支出，该项目主要用于村民房屋毁损修补，实际在2023年11月23日支出，已落实到村民，村内道路冲毁修复等，支出进度达到21.77%；没有支付完毕的原因是有的村民房屋毁损达不到补偿标准，有的村民主动放弃了补偿。

8.乡镇财政总决算管理情况。我乡镇财政供养人数58人，财政所人数5人，总人口9647人，行政村16个。我乡收入总计1333.33万元：其中一般公共预算收入1215.85万元，政府性基金收入117.48万元。支出总计1333.33万元，收支平衡。

（四）预算绩效管理情况，得分21.5分

1.日常工作保障落实情况

（1）通知落实情况。我乡各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实。

（2）日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新修改。

（3）重点工作落实情况。我乡积极落实财政部门安排的关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知农村公益事业建设财政奖补项目等重点任务，落实情况如下：

①制定项目实施方案，包括项目建设的必要性、可行性及项目的完工时间。

②项目完工后由各级主管部门验收。由有资质的第三方进行结算评审，工程项目验收质量合格率达到100%。

③财政部门依据报账手续支付项目资金。

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填报8个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算，确保预算金额准确合理。2023年共完成35个项目的事前绩效评估（含追加）。

3.绩效目标管理情况。我乡财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况

（1）注重日常监控。我乡按时在数字财政系统中填报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》，每月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是88.86%,其中预拨2023年中央自然灾害救灾资金项目差异率较大，差异原因是:

①有的村民房屋毁损达不到补偿标准。

②有的村民主动放弃了暴雨毁损房屋的补偿。

（2）做好监控分析。我乡开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有25个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。截至12月份，实现绩效目标的项目有28个，涉及资金373.04万元；未完成绩效目标的项目有7个，涉及资金89.18万元，主要原因是：

①乡镇武装工作经费（运转保障）、团委综合事务管理经费（运转保障）、大气污染防治经费（运转保障）三个项目资金因上级财力紧张，项目部分资金财政局收回。

②义联庄乡2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目

因公益岗位人员有死亡。

③选任专职人民调解员经费、第四季度政法稳定工作经费2个项目因没有接收到案件。

④预拨2023年中央自然灾害救灾资金有的村民房屋毁损达不到补偿标准，有的村民主动放弃了暴雨毁损房屋的补偿。

5.绩效评价管理情况

自评情况。按照财政部门要求，开展2022年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我乡2022年共自评27个项目，其中，满分的项目有17个，95分以上的项目有7个，90分-95分的项目有1个，90分以下的项目有2个。

（五）资产管理情况，得分4.5分

1.国有资产报表管理。我乡每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。2023年，国有资产情况如下：

（1）资产负债情况。本单位资产总计为5670.98万元，其中货币资金为101.85万元，非流动资产为5569.13万元。负债情况主要是其他应付款101.85万元，主要为代扣个人保险和农业部门入股资金。

（2）固定和无形资产存量情况。本单位固定资产原值为305.25万元，净值为99.91万元，主要资产情况：房屋办公取暖面积为1350平方米，车辆数量3辆。无形资产原值32.10万元，净值为0.93万元，主要是1套财务软件系统，及土地使用权。

（3）土地情况。土地使用权价值30万元，面积为3996

平方米。

（4）房屋情况。房屋面积为面积为1418平方米，原值为72.92万元，其中办公用房1350平方米。

（5）车辆情况。车辆数量3辆，主要为其他用车。

（6）在建工程情况。本单位无在建工程。

（7）固定和无形资产配置情况。数量配置能够满足日常基本需求。

2.行政事业性国有资产管理。我乡按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由办公室负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。2023年我乡按照财政部门要求，开展资产标识化工作，完成情况如下：

（1）领导高度重视，安排办公室协同各部门进行资产清查工作。确定资产清查基准日，按照固定资产管理系统逐一核对在用固定资产。

（2）严格按照方案实施，核对了在用的固定资产，重点核对了通用设备。更加清晰了资产数量，通过重新分配固定资产更好的发挥了其使用价值。我单位资产使用状况较好，确保固定资产高效发挥其价值。我单位固定资产均为办公使用，没有产生资产收益。

（六）债务管理情况，得分2分

1. 报表管理。我乡按照要求报送隐性债务报表。

2. 监测平台管理。我乡在规定时间内报送财政部监测平台。

（七）财政透明度情况，得分7分

我乡将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（八）预算信息化情况，得分10分

我乡在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。

三、部门整体绩效目标实现情况

我乡2023年整体绩效目标实现情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务群众专项经费 | 运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动；用于村内公益事业,达到群众满意；促进社会稳定水平逐步提高。 | 运用服务群众专项经费，保障了村内组织日常活动；用于村内公益事业,达到了群众满意；促进了社会稳定水平逐步提高。 |
| 2 | 村党组织活动经费 | 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动；对辖区内539名党员进行培训，提高农村党员的综合素质 | 通过拨付村党组织活动经费，保障了村党组织日常活动；对辖区内539名党员进行了培训，提高了农村党员的综合素质 |
| 3 | “三馆一站”免费开放资金 | 为群众提供更好的文化环境；保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数不低于4次 | 为群众提供了更好的文化环境；保障了图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展了文化活动4次 |
| 4 | 选任专职人民调解员经费 | 保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；减少社会矛盾，化解社会纠纷；做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 | 保障了人员工资、保险等方面的经费支出，及时缴纳保险；减少了社会矛盾，化解了社会纠纷；做好了人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |
| 5 | 纪检保障经费（运转保障） | 建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐；组织纪检办案2件以上，保障纪检办案行为投诉率低于10%，提升服务对象对纪检办案工作的满意度。 | 建立了纪检保障长效机制，为纪检组织提供了必要的工作条件；更好的推进了农村反腐倡廉，服务经济，促进了社会和谐；组织纪检办案2件，纪检办案行为投诉率0，提升了服务对象对纪检办案工作的满意度。 |
| 6 | 人大工作经费（运转保障） | 人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设；召开人代会1次，保障人大代表出席率达70%以上，人大提议案件至少1件。 | 人大日常工作经费得到了及时保障，促进了基层民主政治建设；召开人代会1次，保障人大代表出席率达82.6%，人大提议案件4件。 |
| 7 | 团委综合事务管理经费（运转保障） | 贯彻上级青少年和共青团工作要求，健全联系青年、服务大局的基层团组织体系；组织开展团员组织活动2次以上，各项团委工作通过考核，保障乡镇团委工作顺利开展。 | 贯彻上级青少年和共青团工作要求，健全联系青年、服务大局的基层团组织体系；组织开展团员组织活动2次，各项团委工作通过考核，保障乡镇团委工作顺利开展。 |
| 8 | 乡镇武装工作经费（运转保障） | 保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务；组织基干民兵训练至少2次，保障乡镇武装正常运转。 | 保证完成了上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务；组织基干民兵训练2次，保障了乡镇武装正常运转。 |
| 9 | 党建经费（运转保障） | 为提升我乡的党建水平，提供有力的保障，更好的发挥党的引领示范作用；开展党组织活动5次，定期集中培训，提高党员的综合素质。 | 提升了我乡的党建水平，提供了有力的保障，更好的发挥党的引领示范作用；开展党组织活动5次，定期集中培训，提高了党员的综合素质。 |
| 10 | 维稳经费（运转保障） | 建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量不少于3件，及时解决各种信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作满意程度；聘请法律顾问帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 | 建立了维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量4件，及时解决了各种信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作满意程度；聘请了法律顾问帮助群众解决疑难问题，减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 |
| 11 | 大气污染防治经费（运转保障） | 保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设；发动大气污染防治的宣传5次，提升公众环境保护意识。 | 保护和改善了环境，防治了大气污染，保障了公众健康，推进了生态文明建设；发动大气污染防治的宣传5次，提升了公众环境保护意识。 |
| 12 | 专项工作经费（运转保障） | 加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益；加强政府机关标准化建设，提高电子化办公效率，加大对办公设备的投入，并完成对办公楼小型修缮，供电、供水、供暖的日常维修；聘用厨师、保洁员、四术员各1名，搞好服务保障，为干部职工提供良好的工作环境，提升机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度。 | 加强了财务管理，确保了资金安全，提高了财政资金使用效益；加强了政府机关标准化建设，提高了电子化办公效率，加大了对办公设备的投入，并完成了对办公楼小型修缮，供电、供水、供暖的日常维修；聘用了厨师、保洁员、四术员各1名，搞好服务保障，为干部职工提供了良好的工作环境，提升了机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度。 |
| 13 | 退役军人公益岗人员工资 | 通过发放退役军人公益岗人员工资，确保全乡稳定，保障退役军人合法权益；发放人数1人。按月发放工资。 | 发放了退役军人公益岗人员工资，确保全乡稳定，保障了退役军人合法权益；发放人数1人。按月发放了工资。 |
| 14 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 | 通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全乡稳定；发放人数1人。资金及时拨付到个人。 | 发放了村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护了全乡稳定；发放1人。资金及时拨付到了个人。 |
| 15 | 安全生产信息员经费 | 加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全乡的安全生产动态；用于发放16名安全生产信息员津贴，我乡按季度支付。 | 加强了基层安全生产保障能力的建设，确保满足了安全生产工作的实际需要，进一步加大了安全生产延生到基层，掌握了全乡的安全生产动态；用于发放16名安全生产信息员津贴，我乡按季度支付完毕。 |
| 16 | 防火护林员工资补助经费 | 保障37名护林员人员工资等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转；及时发现火灾隐患，防止大面积火灾发生；保障山区乡防火工作顺利开展。 | 保障了37名护林员人员工资等方面的经费支出，确保了防火护林日常工作正常运转；及时发现火灾隐患，防止大面积火灾发生；保障了山区乡防火工作顺利开展。 |
| 17 | 地震群测群防岗位津贴 | 通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍；用于发放地震台站长及助理员18人津贴，我乡按季度支付。 | 维持了地震群测群防队伍的稳定。有效降低了地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍；用于发放地震台站长及助理员18人津贴，我乡按季度支付完毕。 |
| 18 | 义联庄乡2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目 | 规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收；按月发放岗位补助；为16位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。 | 规范了就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助了就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收；按月发放了岗位补助；为16位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。 |
| 19 | 第二季度政法稳定工作经费 | 建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量不少于1件，矛盾纠纷调处成功率至少达到85%,及时解决各种信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作满意程度；帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 | 建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量1件，矛盾纠纷调处成功率达到85%,及时解决了各种信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作满意程度；帮助群众解决疑难问题，减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 |
| 20 | 防汛抢险相关经费 | 用于防汛等相关支出。 | 用于了防汛等相关支出。 |
| 21 | 2022年财政建设补助经费（数字财政） | 资金专项用于电脑购置以满足“数字财政系统”建设需要，保障系统正常运行。 | 资金专项用于电脑购置2台，满足了“数字财政系统”建设需要，保障了系统正常运行。 |
| 22 | 第四季度政法稳定工作经费 | 建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量不少于2件，矛盾纠纷调处成功率至少达到85%,及时解决各种信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作满意程度；帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 | 建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量2件，矛盾纠纷调处成功率达到85%,及时解决了各种信访案件,提升了信访人员对信访案件调处工作满意程度；帮助群众解决疑难问题，减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 |
| 23 | 冬季采暖资金 | 保障义联庄乡机关冬季取暖 | 保障了义联庄乡机关冬季取暖 |
| 24 | 专项工作经费 | 用于耕地流出、大气污染防治等工作。 | 用于了耕地流出、大气污染防治等工作。 |
| 25 | 2022年度绿化占地土地流转金 | 减少地下水开采，保护两侧生态环境；该绿化占地补偿金74.905314万元；完成植树造林绿化占地流转金补助支付工作。 | 减少了地下水开采，保护了两侧生态环境；支付绿化占地补偿金74.905314万元；完成了植树造林绿化占地流转金补助支付工作。 |
| 26 | ”两园四带六区百点“基层党建示范专项奖补资金 | 基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、保障能力、经济实力、服务功能、党建队伍、引领效应实现“大提升”。 | 基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、保障能力、经济实力、服务功能、党建队伍、引领效应实现了“大提升”。 |
| 27 | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 为群众提供更好的文化环境；保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数不低于4次 | 为群众提供了更好的文化环境；保障了图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动4次 |
| 28 | 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | 为群众提供更好的文化环境；保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数不低于4次 | 为群众提供了更好的文化环境；保障了图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动4次 |
| 29 | 关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力；方便群众夜间出行，增加村民幸福感。 | 加强了农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力；方便了群众夜间出行，增加了村民幸福感。 |
| 30 | 预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到党和政府的关心与温暖；紧急转移安置人口70多人，全力做好受灾群众安置工作，切实解决好受灾群众的基本生活；统计全乡房屋因灾倒塌损毁150多户，全力做好灾后各项重建工作，坚定群众战胜灾情的信心，支持、鼓励群众重建家园。 | 切实做好了应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到党和政府的关心与温暖；紧急转移安置人口70多人，全力做好受灾群众安置工作，切实解决好受灾群众的基本生活；房屋因灾倒塌损毁重建后，已经将资金拨付到位。 |
| 31 | 预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到党和政府的关心与温暖。 | 切实做到了应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到了党和政府的关心与温暖。 |
| 32 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知 | 加快资金的落实和使用效率，加快农业灾后重建，尽早恢复农业生产能力；防灾救灾补贴种植业粮油作物面积2530亩，修补重建圈舍面积1745平方米。 | 加快了资金的落实和使用效率，加快了农业灾后重建，尽早恢复了农业生产能力；防灾救灾补贴了种植业粮油作物面积2530亩 。 |
| 33 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第九批）的通知 | 加快资金的落实和使用效率，加快农业灾后重建，尽早恢复农业生产能力；防灾救灾补贴种植业粮油作物绩效面积0.07万亩。 | 加快了资金的落实和使用效率，加快了农业灾后重建，尽早恢复了农业生产能力；防灾救灾补贴了种植业粮油作物绩效面积0.07万亩。 |
| 34 | 村级组织办公经费 | 及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。 | 及时足额拨付了资金，保障了村级组织的正常运转，推进了村级组织健康发展，搞好了服务保障； |
| 35 | 财政所维修改造项目资金 | 加强财政管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益；搞好服务保障，为干部职工提供良好的工作环境，提升机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度 | 加强了财政管理，确保了资金安全，提高了财政资金使用效益；搞好服务保障，为干部职工提供了良好的工作环境，提升了机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度 |

四、绩效自评发现的问题

我单位通过部门绩效自评发现以下问题：

（一）重大政策落实及预算编制管理：减税降费政策落实中我乡非税收入年初没有做预算编制。原因为财政部门与综合行政执法队沟通后，项目主管部门没有给到财政部门非税收入预算编制数据。

（二）预算执行管理：我乡专户报表有一次没有及时报送。原因为工作人员分账户记账，沟通不及时。

分析原因主要是在预算编制中存在一定的不确定性，建议与相关部门加强沟通协调，最大限度做好预算项目的准确性与执行力。

五、改进措施及相关建议

通过对一般预算项目进行绩效自评，认真总结2023年预算项目在实施过程中存在的问题和差距。针对存在问题制订如下整改措施：

（一）提高预算编制质量。部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

（二）加强预算执行的计划性，提高项目资金支出度的均衡程度；加强项目预算资金支出的监督工作，确保资金按要求使用。

（三）加强项目资金和绩效目标的动态管理。通过有效的措施，在以后的工作中便于合理调度专项资金，提高项目资金的使用效益。

（四）加强财政部门与项目主管部门之间的沟通及财政部门内部人员的沟通，以提高工作的质量及效率。

保定市徐水区义联庄乡人民政府

2024年1月9日