保定市徐水区教育和体育局

2023年度部门整体绩效管理自评报告

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预算部门绩效管理考核实施办法（试行）>的通知》（徐政财字〔2023〕73号）和《2023年度区直部门（乡镇）绩效管理自评表》，结合实际情况，徐水区教育和体育局组织开展部门整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备

保定市徐水区教育和体育局为正科级事业单位，经费保障形式为财政性资金基本保，下设6个股室，分别为办公室、人事与教师工作股、财务与发展规划股、教育管理股、法制与安全股、体育股。

根据《三定方案》，我部门编制数有5809个，实有在编干部职工5739名。

（二）部门整体绩效目标

保定市徐水区教育和体育局根据绩效预算管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：

| 序号 | 职能 | 工作活动 | 年度工作目标 | 对应项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学前教育 | 推进学前教育普及普惠发展 | 力争全区学前三年毛入园率达到96%以上，全区公办园在园幼儿占比达到53.5%以上，普惠性学前教育覆盖率达到89%以上 | 幼儿园教育教学活动经费 幼儿园生均公用经费 |
| 2 | 义务教育 | 推进义务教育优质均衡发展 | 扩大优质教育资源的覆盖面，缩小校际差距，促进教育公平 | 义务教育生均公用经费 义务教育校舍安全保障经费 |
| 3 | 普通高中教育 | 推动普通高中多样化发展 | 加强全区高中标准化建设、教学设施建设、学校文化建设 | 改善高中办学条件 普通高中生均公用经费 |
| 4 | 职业教育 | 推进职业教育融合融通融汇发展 | 推动普职融通育人模式改革，促进学生多元成长成才 | 中职生均公用经费 中职质量提升计划 |
| 5 | 成人教育 | 提升成人教育培训水平 | 开展各级各类实用技术培训和老年教育培训，提升成人教育服务水平 | 成人教育经费 |

二、部门绩效考核自评情况

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我部门管理绩效考核得分为101.1分，具体情况如下：

（一）重大政策落实情况，得分12.8分

1.专项资金管理情况

我部门严格管理并及时分配分管公用经费、校舍安全保障、资助经费等专项资金，拨款资料完整齐全；对分管的专项资金的分配使用制定了管理办法；项目具备分配条件后，及时将资金分配细化到40个二级预算单位；在预算执行过程中进行了日常的监管和督导，公用经费、校舍安全保障、资助经费专项资金绩效目标已全部实现。

我部门严格管理并及时落实各级各类学校公用经费专项资金10756.19万元，及时完整的向财政部门提供公用经费专项资金分配及拨款资料，为保证绩效目标顺利实现，我部门采取了2条措施，具体措施如下：

- 为保障学校冬季正常取暖，教体局要求各学校需足额将公用经费中每生每年120元取暖费用于学校冬季取暖，保障学校达到取暖温度要求，经费不足部分由学校其他公用经费弥补。

- （2）加快工程建设类项目实施进度，争取在预计时间内完工，实现年初绩效目标。

2.“三保”支出保障情况。我部门2023年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）保基本民生安排资金10320.67万元，实际支出10080.9万元，包括学生资助项目，已足额发放到贫困学生手中；

（2）保工资安排资金106007.7万元，实际支出106007.7万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

（3）保运转安排资金12063.63万元，实际支出11504.13万元，保障单位工作正常运转。

3.落实过紧日子要求情况。我部门2023年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2022年我部门三公经费10.86万元，2023年7.62万元，较2022年减少3.24万元，主要是我部门严格落实“过紧日子”要求，减少三公经费支出。

4.减税降费等政策的落实情况。我部门高度重视减税降费工作，严格落实各项减税降费政策。

（1）收费项目信息公开情况。普通高中学费、住宿费、幼儿园保教费项目等114项信息在政府网站和收费地点的显著位置公示，包括收费项目、收费标准、收费主体、计费单位、收费依据、收费范围、收费对象、征收方式、减免规定、监督举报电话等。各项卷宗（台账）齐全准确，降费退费、减免事项办理规范精准。

（2）非税收入预算编制情况。我部门严格按照规定的收入项目、征收范围和征收标准编报幼儿园教育教学活动动、高中教育专项等非税收入预算，准确界定收入类别，参照前两年实际完成及今年预计完成情况、预测明年的增减收因素，科学准确测算编制非税收入计划，变动幅度在30%及以上的项目是无，具体情况是无。

2023年，我部门及时足额上缴非税收入4063.99万元，其中：利息收入121.63万元，公办幼儿园保教费收入1581.83万元，普通高中学费、住宿费1639.35万元，考试考务费216.63万元，高等学校学费216.36万元，中等职业学校学费、住宿费95.88万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入87.23万元，中小学教师继续教育培训费53.09万元，函大、电大、夜大及短训班培训费40.49万元，事业单位国有资产出租出借处置收入8.64万元，中央广播电视大学中专学费1.89万元，普通话水平测试费0.67万元，其他一般罚没收入0.3万元。

（3）罚没财物管理情况。我部门严格按《罚没财物管理办法》规定程序办理；落实罚没财物备案制度，建立罚没财物台账；严格执行罚没财物季报制度，每季度终了5个工作日内报送《罚没财物收缴季报表》；并按照规定备案。

（4）按规定使用、核销财政电子票据，于12月31日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分12分

1.制度建设情况。我部门按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我部门规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2023年我部门预算收入145522.44万元，其中：一般公共预算拨款136614.08万元，政府性基金拨款412万元，财政专户收入2643.63万元，其他收入18.15万元。预算支出按功能分类包含：教育支出116531.36万元，文化旅游体育与传媒支出103.68万元，社会保障和就业支出16434.97万元，卫生健康支出3985.72万元，住房保障支出8025.11万元，其他支出412万元，农林水支出29.6万元。

（2）三公经费预算。2023年我部门安排三公经费75.2万元，其中：公务用车运行维护费4.86万元，公务接待费5.43万元，会议费2.28万元，培训费62.63万元。

（3）非税收入计划。2023年我部门安排非税收入计划6304.28万元，主要是公办幼儿园保教费2224.80万元，普通高中学费、住宿费项目1851.01万元，中职学校、住宿费项目139.38万元，考试考务费245.38万元，函大、电大、夜大及短期培训费120万元，专项债券对应项目专项收入1433.66万元，中小学教师继续教育培训费85万元，国家开放大学收费200.95万元，中央广播电视大学中转学费2万元，普通话水平测试2.1万元。

（4）政府采购预算和新增资产预算。2023年我部门安排新增资产预算5294.35万元，用于购置电子白板、照明灯具、教学实验用桌及房屋修缮等,编制政府采购预算。

3.各类资源统筹管理情况。我部门依法依规将取得的各类预算拨款收入纳入部门预算，其中：预算拨款结转5834.58万元、其他收入18.15万元。年度当中，将财政拨款结转结余资金，按照政策在年度中进行盘活处理，及时交回财政6879.3万元。

（三）预算执行管理情况，得分19.9分

1.预算执行监督情况

（1）预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监督预警提示的问题，在疑似非三公科目列支三公经费方面提示预警，我部门在1个工作日内解决完成，确保全区考核不丢分。

（2）预算执行违规情况。我部门不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。

2.预算执行分析情况。2023年，我部门及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。

3.暂付款项管理情况。我部门严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我部门决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2022年我部门决算收入158216.13万元，其中：财政拨款收入156002.56万元，其他收入8.15万元（为利息收入）。决算支出按功能分类包含：教育支出126081.86万元，占比79.94%；文化旅游体育与传媒支出158.83万元，占比0.1%；社会保障和就业支出12349.23万元，占比7.83%；卫生健康支出3153.90万元，占比2%；住房保障支出5677.45万元，占比3.6%，其他支出10305.66万元，占比6.53%。

5.政府财务报告管理情况。2022年我部门认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2022年底，我部门资产总额108832.52万元，其中货币资金767.96万元，其他应收款净额816.63万元，固定资产净值60633.1万元。2022年底，我单位负债总额1209.78万元，其中其他应付款629.89万元，占比52.07%,应付账款576.89万元，占比47.68%，长期应付款3万元，占比0.25%，不存在其他的短期和长期负债。我部门资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率1.11%、现金比率为63.64%、 流动比率为131.47%、固定资产成新率为57.47%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。

6.政府采购管理情况。如：我部门照明设备改造采购二批项目列入政府采购预算，已通过一体化系统备案和填报政府采购计划；政府采购过程中，严格落实政府采购程序，采购总预算620万元，采购合同总金额607.92万元，中小企业合同总金额607.92万元，占合同总金额的比例为100%，其中小微企业合同总金额607.92万元，占中小企业合同总金额的比例为100%。脱贫地区农副产品采购平台预留金额21.36万元，实际采购金额33.08万元，完成比例为154.87%。

我部门在政府采购过程中公开透明，不存在政府采购质疑和投诉；完善内控制度明确杨冯具体负责政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员;建立了采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。

7.直达资金管理等工作情况。如：我部门农村中小学营养改善计划膳食补助项目是直达资金，按照政策要求，应在12月底前支出，该项目主要用于农村小学生营养改善计划的实施，实际在11月底前完成支出，已落实到具体学校，支出进度达到100%。

（四）预算绩效管理情况，得分23.2分

1.日常工作保障落实情况

（1）通知落实情况。我部门各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实。

（2）日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新修改。

（3）重点工作落实情况。我部门积极落实财政部门安排的3项重点任务，落实情况如下：

①配合区财政局接受省财政厅对2022年专项债券项目的检查工作。

②配合区财政局接受财政部河北监管局对2022年改善高中办学条件专项资金使用情况检查。

③高标准完成区财政局布置的2022年财政重点绩效评价项目。

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填报31个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算，确保预算金额准确合理。2023年共完成36个项目的事前绩效评估（含追加）。

3.绩效目标管理情况。我部门财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况

（1）注重日常监控。我部门按时在数字财政系统中填报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》，每月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是85.87%,其中校舍安全保障类项目差异率较大，差异原因是:

受财力影响，已施工项目无法形成支出；

（2）做好监控分析。我部门开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有196个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有421个，工作未开展的项目有98个。截至12月份，实现绩效目标的项目有333个，涉及资金45030.7万元；未完成绩效目标的项目有188个，涉及资金6026.95万元，主要原因是：

①受财力影响，资金未拨付到位；

②项目已实施完毕，资金优先使用上级专款支付。

5.绩效评价管理情况

（1）自评情况。按照财政部门要求，开展2022年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我部门2022年共自评642个项目，其中，满分的项目有243个，95分以上的项目有22个，90分-95分的项目有8个，90分以下的项目有369个。

（2）重点评价情况。按照财政部门通知要求，对保定市徐水区教育和体育局学生课桌椅购置、2022年职业教育质量提升项目进行了重点评价。

保定市徐水区教育和体育局学生课桌椅购置项目评价总得分为94分，评价等级为“优”，2022年职业教育质量提升项目总得分为95.4分，评价等级为“优”。

6.投资评审工作情况。我部门2023年政府投资项目有14个，财政投资评审送审资料完整及时，按照投资评审中心的要求，积极配合，确保工程投资评审工作顺利实施。

（五）资产管理情况，得分4.4分

1.国有资产报表管理。我部门每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。2023年，国有资产情况如下：

（1）资产负债情况。2023年底，我部门资产总计127526.10万元，负债总计493.55万元，净资产总计127032.55万元。

（2）固定和无形资产存量情况。2023年底，我部门固定资产原值118894.49万元，累计折旧49712.52万元，固定资产净值55787.37万元；无形资产原值1740.72万元，累计摊销369.11万元，无形资产净值1371.61万元。

（3）土地情况。我部门在用土地面积共1644277.44平方米。

（4）房屋情况。2023年底我部门房屋面积共计719412.02平方米，价值66167.5万元。

（5）车辆情况。2023年底我部门车辆保有辆共2辆。

（6）在建工程情况。2023年底，我部门在建工程共计55787.37万元。

（7）固定和无形资产配置情况。我部门固定资产和无形资产配置均在标准范围内，未发现超标准配置固定资产和无形资产情况。

2.行政事业性国有资产管理。我部门按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由办公室负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。2023年我部门按照财政部门要求，开展资产标识化工作，完成情况如下：

（1）教体局作为财政局资产标识化工作试点单位已将局机关所有固定资产张贴为标识化卡片，做到了一卡一物。

（2）二级预算单位目前正在准备开展资产标识化工作。

（六）债务管理情况，得分7.4分

1.债券资金支出情况。我部门申报了第三中学建设项目、职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目债券，严格按照申报条件，及时提交资料、录入系统。2023年，共收到债券资金11700万元，支出11700万元。

2.债券管理情况。为管好用好债券资金，采取以下措施：

（1）按规定时间，将债券信息录入一体化债务模块和信息披露系统，保证数据真实准确。按要求及时报送相关报表资料。

（2）组织专人盯办支出进度，及时向领导和财政部门汇报项目进展情况。

（七）预算透明度情况，得分7.5分

我部门将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（八）预算信息化情况，得分10.9分

我部门在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。

（九）参与财政改革创新情况，得分3分

- 我部门在推动财政改革工作中，积极配合财政局相关业务股室工作，具体情况如下：

- 1积极配合、参与市财政局调研一体化网页版运行情况，提出建设性意见和建议。

2为实施好预算绩效管理，合理设定项目绩效目标，我部门结合教育财务人员实际情况，采取模板式绩效目标制定管理，由部门分项目统一制定绩效目标，并发送给各二级预算单位作为参与，学校结合本校实际情况，制定出符合自己本单位特色的绩效目标，实现预算绩效管理。

（十）存在问题，扣分0分

我单位在配合财政工作中未出现严重问题；无违反财政预算法律法规和制度规定的行为，无违规（征收）税费、违规发放津贴补贴、以拨作支、违规列支暂付款、违规出借财政资金、收支分类科目混用、财政收支不实、超范围超用途支出、应支不支等问题，不存在被督查、审计、财政监督、日常监管等指出或发现问题。

三、部门整体绩效目标实现情况

我部门2023年整体绩效目标实现情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村小学生营养改善计划膳食补助 | 为43097名农村小学生每天提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋 | 根据学生实际需求，为全区农村小学生每个在校日提供一盒牛奶、一枚鸡蛋 |
| 2 | 学前幼儿资助项目 | 保障家庭困难幼儿正常学习 | 学前资助项目做到了应发尽发，保障困难家庭幼儿正常入学 |
| 3 | 义务教育生均公用经费 | 保障义务教育学校正常运转 | 全区各义务教育段学校教学正常开展 |
| 4 | 体育活动经费 | 举办5次以上体育活动 | 截止到12月，成功举办体育活动8次 |
| 5 | 污水处理运行维护费 | 解决大王店中学污水排放问题 | 解决了大王店中学污水排放问题 |
| 6 | 徐水职教中心聘请专业兼职教师项目 | 引进社会能工巧匠、企业技术能手，促进学校专业实训课程的开展 | 2023年两个学期共招聘兼职教师13人次，提高了学校专业课程的水平 |
| 7 | 公共文化服务体系建设资金（农村体育活动） | 加强全民健身场地设施建设，促进全民健康 | 通过购置健身器材，提升全民健身设施条件 |
| 8 | 公办幼儿园生均公用经费 | 保障公办幼儿园正常运转 | 全区各公办幼儿园教学秩序正常开展 |

四、绩效自评发现的问题

（一）部分工程建设类项目支付率较低

（二）年初绩效目标设定不合理，或大或小，影响绩效评价效果。

五、改进措施及相关建议

（一）加强工程建设类项目管理，推进项目进展，提高工程建设类项目支付率。

（二）细化年初绩效目标设定，结合项目实际情况，达到年度中、年度终可量化、可评价的程度。

保定市徐水区教育和体育局

2024年1月10日