保定市徐水区正村镇人民政府

2023年度部门整体绩效管理自评报告

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预算部门绩效管理考核实施办法（试行）>的通知》（徐政财字〔2023〕73号）和《2023年度区直部门（乡镇）绩效管理自评表》，结合实际情况，正村镇人民政府组织开展部门整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备

正村镇人民政府为一级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设8个股室，分别为党政综合办公室（信访办公室）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）、退役军人服务站。

根据《三定方案》，我部门编制数有54个，实有在编干部职工78名。

（二）部门整体绩效目标

正村镇人民政府根据绩效预算管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：

| 序号 | 职能 | 工作活动 | 年度工作目标 | 对应项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政法综治稳定和国家安全 | 协调维护社会稳定和国家安全 | 协调维护镇村稳定 | 维稳经费（运转保障） |
| 2 | 社会管理与服务 | 基层政权和社区建设 | 维持村级正常运转，促进乡村发展 | 村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费 |
| 3 | 城乡建设管理 | 推进城镇化建设 | 加强城乡建设管理 | 遂正公路占地补偿 |
| 4 | 乡村振兴 | 农村经济发展 | 统筹实施乡村振兴战略，推进农村全面进步、农民全面发展 | 正村镇2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目 |
| 5 | 政务管理 | 综合事务管理 | 强化乡镇综合事务管理，保障正常运转 | 党建工作经费（运转保障）、人大工作经费（运转保障）、团委综合事务管理经费（运转保障）、纪检保障经费（运转保障）、纪检保障经费（运转保障）、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴、京原公路工作人员生活补贴项目 |
| 6 | 环境污染综合防治 | 大气污染防治 | 改善农村环境 | 大气污染防治工作经费（运转保障） |
| 7 | 民兵训练和专武干部培训 | 民兵训练和专武干部培训 | 武装阵地达标建设 | 乡镇武装工作经费（运转保障） |
| 8 | 政务管理 | 综合事务管理 | 落实安全生产管理 | 安全生产信息员经费 |
| 9 | 政务管理 | 综合事务管理 | 实现镇村地震安全建设常态化 | 地震群测群防岗位津贴 |
| 10 | 农村文化建设 | 公共服务工程推广 | 农村文化建设实现共享 | “三馆一站”免费开放资金 |

二、部门绩效考核自评情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我镇管理绩效考核得分为98.04分，具体情况如下：

（一）重大政策落实情况，得分10.4分

1.专项资金管理情况

我镇严格管理并及时落实上级专项资金424.63万元，主要是1、2023年省级"三馆一站“免费开放补助资金0.5万元；2、2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金3万元；3、关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知47.06万元；4、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第九批）的通知14.57万元；5、关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知37.08万元；6、下达徐水区宗教治理工作经费8万元；7、预拨2023年中央自然灾害救灾资金167.30万元；8、直达资金-关于下达2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知50万元；9、2023年人员经费调整一97.12万元。

对于分配到村级的村级组织办公经费、服务群众专项、村党组织活动经费项目，及时完整的向财政部门提供村级专项资金分配及拨款资料，为保证绩效目标顺利实现，我镇采取了3措施，具体措施如下：

（1）制定项目实施计划，为设定项目绩效目标提供依据。

（2）按月对项目进行预算绩效运行监控，逐项分析实际完成进度与序时进度产生差异的原因，并对项目绩效目标产生的差异原因进行梳理，有针对性提出解决方案，提高资金的使用效益。

（3）对项目资金的手续严格把关，加强对项目资料的审核，确保资金合规使用，为提升资金拨付效率奠定基础。

2.“三保”支出保障情况。我镇2023年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）保基本民生安排资金138.5万元，实际支出138.5万元，包括:1、2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金3万元，2、2023年省级"三馆一站“免费开放补助资金0.5万元；3、“三馆一站”免费开放资金1.5万元；4、村级组织办公经费34.4万元；5、村党组织活动经费19.1万元；6、服务群众专项经费80万元，已全部按政策足额完成支出；

（2）保工资安排资金954.98万元，实际支出954.98万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

（3）保运转安排资金50.9万元，实际支出50.9万元，保障单位工作正常运转。

3.落实过紧日子要求情况。我镇2023年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2022年我镇三公经费9.59万元，2023年8.84万元，较2022年减少0.75万元，主要是公务用车运行维护费减少。

4.我镇高度重视非税收入工作，严格落实各项非税收入政策。

(1)2023年，我镇及时足额上缴非税收入0.48万元，其中：利息收入0.10万元，行政单位国有资产处置收入0.08万元，生态环境罚没收入0.30万元。

(2)罚没财物管理情况。我镇严格按《罚没财物管理办法》规定程序办理；落实罚没财物备案制度，建立罚没财物台账；严格执行罚没财物季报制度，每季度终了5个工作日内报送《罚没财物收缴季报表》；并按照规定备案。

(3)按规定使用、核销财政电子票据，于12月31日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分11.5分

1.制度建设情况。我镇按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我镇规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2023年我镇预算收入1576.18万元，其中：一般公共预算拨款1572.58万元，政府性基金拨款3.5万元，财政专户收入0万元，其他收入0.1万元。预算支出按功能分类包含：一般公共服务支出1085.77万元，公共安全支出7.29万元，文化旅游体育与传媒支出1.50万元，社会保障和就业支出190.85万元，卫生健康支出38.15万元，节能环保支出6.09万元，城乡社区支出3.50万元，农林水支出151.23万元，交通运输支出3.78万元，住房保障支出86.69万元，灾害防治及应急管理支出1.33万元。

（2）三公经费预算。2023年我镇安排三公经费10.54万元，其中：公务用车运行维护费9.72万元，公务接待费0.82万元，会议费0万元，培训费0万元。

（3）非税收入计划。2023年我镇安排非税收入计划0万元。

（三）预算执行管理情况，得分22.8分

1.预算执行监督情况

（1）预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监督预警提示的问题，在预算单位之间划拨资金方面提示预警，我镇在当日解决完成，确保全区考核不丢分。

（2）预算执行违规情况。我镇不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。

2.预算执行分析情况。2023年，我镇及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。

3.暂付款项管理情况。我镇严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我镇决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2023年我镇决算收入2829.57万元，其中：财政拨款收入2829.56万元，其他收入0.01万元（为利息收入）。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出1025.50万元，占比36.24%；公共安全支出7.29万元，占比0.26%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占比0.18%；社会保障和就业支出201.99万元，占比7.14%；卫生健康支出36.48万元，占比1.29%；节能环保支出6.09万元，占比0.22%；城乡社区支出903.89万元，占比31.94%；农林水支出385.88万元，占比13.64%；交通运输支出3.24万元，占比0.11%；住房保障支出85.58万元，占比3.02%，灾害防治及应急管理支出168.63万元，占比5.96%。

5.政府财务报告管理情况。2023年我镇认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2023年底，我镇资产总额7138.92万元，其中货币资金75.81万元，其他应收款净额90万元，固定资产净值153.06万元。2023年底，我单位负债总额165.81万元，其中其他应付款165.81万元，占比100%,不存在其他的短期和长期负债。我镇资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率2.32%、现金比率为0%、 流动比率为2.32%、固定资产成新率为38.55%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。

6.政府采购管理情况。我镇无政府采购预算，采购合同总金额16.44万元，中小企业合同总金额16.44万元，占合同总金额的比例为100%，其中小微企业合同总金额16.44万元，占中小企业合同总金额的比例为100%。脱贫地区农副产品采购平台预留金额0.3万元，实际采购金额0.3万元，完成比例为100%。

我镇在政府采购过程中公开透明，不存在政府采购质疑和投诉；完善内控制度明确袁晓伟具体负责政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员;建立了采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。

7.直达资金管理等工作情况。（1）我镇直达资金-关于下达2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知项目是直达资金，按照政策要求，应在11月底前支出，该项目主要用于用于我镇北青公村改造提升设施农业大棚项目，实际在11月20日支出完毕，已落实到位50万元，支出进度达到100%；（2）关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知为直达资金，按照政策要求，应在2023年11月底前支出，该项目主要用于为村民修复受损畜禽圈舍和农机作业服务，实际在2023年11月24日支出，支出进度达到100%；（3）关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第九批）的通知为直达资金，按照政策要求，该项目主要用于为村民购买化肥、农药和农机作业服务，实际在2023年11月24日支出，支出进度达到100%；（4）预拨2023年中央自然灾害救灾资金为直达资金，按照政策要求，应在2023年1２月前支出，该项目主要用于自然灾害应急生活救助和村民房屋毁损修补等，实际在2023年12月18日支出，未能全部支出，没有支付完毕的原因是有的村民房屋重建和修复未动工，有的村民主动放弃了补偿。

8.乡镇财政总决算管理情况。我乡镇财政供养人数78人，财政所人数7人，总人口29988人，行政村16个。我镇收入总计2829.57万元，其中一般公共预算收入1925.67万元，政府性基金收入903.90万元；支出总计2829.57万元，收支平衡。

（四）预算绩效管理情况，得分22分

1.日常工作保障落实情况

（1）通知落实情况。我镇各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实。

（2）日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新修改。

（3）重点工作落实情况。我镇积极落实财政部门安排的落实中央自然灾害救灾资金、耕地流出整改攻坚2项重点任务，落实情况如下：

①7月底，暴雨突至，我镇受灾严重，在做好本镇抢险救灾工作的同时，按财政局的安排，及时按要求做好项目库，填报资金用款计划，保障资金及时到位，确保受灾群众补助、困难群众救助、等按时足额发放。

②为做好耕地流出整改攻坚工作，在接到做好项目库的通知后，及时了解项目库的概况及政策依据，在规定的时间及时提交项目库，并填报资金用款计划，保障资金及时下达，为做好耕地流出整改攻坚工作顺利开展奠定坚实基础。

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填报9个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算，确保预算金额准确合理。2023年共完成47个项目的事前绩效评估。

3.绩效目标管理情况。我镇财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况

（1）注重日常监控。我镇按时在数字财政系统中填报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》，每月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是90.14%,其中人大工作经费（运转保障）、团委综合事务管理经费（运转保障）项目差异率较大，差异原因是:因上级财力紧张，项目部分资金财政局收回。

（2）做好监控分析。我镇开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有25个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有1个，工作未开展的项目有1个。截至12月份，实现绩效目标的项目有38个，涉及资金1763.22万元；未完成绩效目标的项目有9个，涉及资金151.19万元，主要原因是：

①人大工作经费（运转保障）、纪检保障经费（运转保障）、团委综合事务管理经费（运转保障）、党建工作经费（运转保障）四个项目资金因上级财力紧张，项目部分资金财政局收回。

②村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴和京原公路工作人员生活补贴两个项目有人员死亡。

③退役军人专岗人员提高待遇资金2023年9月份人员调离。

④“三线”铁路建设民兵生活补贴项目由于本单位业务股室没有与上级相关部门及时沟通，导致“三线”铁路建设民兵人员没有消减。

⑤预拨2023年中央自然灾害救灾资金有的村民房屋毁损达不到补偿标准，有的村民主动放弃了暴雨毁损房屋的补偿。

5.绩效评价管理情况

自评情况：按照财政部门要求，开展2022年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我镇2022年共自评43个项目，其中，满分的项目有43个。

（五）资产管理情况，得分4.5分

1.国有资产报表管理。我镇每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。2023年，国有资产情况如下：

（1）资产负债情况。本单位资产总计为7138.92万元，其中货币资金为75.81万元，非流动资产为6972.35万元。负债情况主要是其他应付款165.81万元，主要为收回农业部门入股分红资金各代扣个人保险等。

（2）固定和无形资产存量情况。本单位固定资产原值为397.09万元，净值为153.06万元，主要资产情况：房屋办公取暖面积为2963平方米，车辆数量5辆。无形资产原值32.01万元，净值为30.91万元，主要是软件系统及土地使用权。

（3）土地情况。土地使用权价值29.97万元，面积为8370

平方米。

（4）房屋情况。房屋面积为面积为2963平方米，原值为132.09万元，其中办公用房900平方米；业务用房400平方米；其他用房1663平方米。

（5）车辆情况。车辆数量5辆，主要为轿车2辆，其他用车3辆。

（6）在建工程情况。本单位无在建工程。

（7）固定和无形资产配置情况。数量配置能够满足日常基本需求。

2.行政事业性国有资产管理。我镇按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由财政所负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。2023年我镇按照财政部门要求，开展资产标识化工作，完成情况如下：

（1）领导高度重视，安排办公室协同各部门进行资产清查工作。确定资产清查基准日，按照固定资产管理系统逐一核对在用固定资产。

（2）严格按照方案实施，核对了在用的固定资产，重点核对了通用设备。更加清晰了资产数量，通过重新分配固定资产更好的发挥了其使用价值。我单位资产使用状况较好，确保固定资产高效发挥其价值。我单位固定资产均为办公使用，没有产生资产收益。

（六）债务管理情况，得分2分

1. 报表管理。我镇按照要求报送隐性债务报表。

2. 监测平台管理。我镇在规定时间内报送财政部监测平台。

（七）预算透明度情况，得分7分

我镇将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（八）预算信息化情况，得分10分

我镇在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。

三、部门整体绩效目标实现情况

我镇2023年整体绩效目标实现情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金 | 基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、保障能力、经济实力、服务功能、党建队伍、引领效应实现“大提升”。 | 我镇创建示范村3个，基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、保障能力、经济实力、服务功能、党建队伍、引领效应实现“大提升”。 |
| 2 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 | 通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全镇稳定。"发放补贴人数共14人，其中副站长和战时三等功4人，每人每年8400元；工作人员10人，每人每年7200元。 | 通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护了全镇稳定。按政策"发放补贴人数共14人，其中副站长和战时三等功4人，每人每月700元；工作人员10人，其中1人2月去世，每人每月600元。 |
| 3 | 人大工作经费（运转保障） | 人大日常工作经费保障及时，依法做好镇人大的各项工作，促进基层民主政治建设。当年度召开不少于1次人代会，人大代表出席率达70%以上，人大提议案件至少1件。 | 人大日常工作经费保障及时，依法做好镇人大的各项工作，促进基层民主政治建设。当年度召开了1次人代会，人大代表出席率达80%，人大提议案件5件。 |
| 4 | “三线”铁路建设民兵生活补贴项目 | "解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。及时向被补贴人员发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。 | "解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。及时向被补贴人员发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。 |
| 5 | 专项工作经费（运转保障） | 加强政府机关标准化建设，提高电子化办公效率，加大对办公设备的投入，并完成对办公楼小型修缮，供电、供水、供暖的日常维修。聘用厨师、保洁员、锅炉工各1名，搞好服务保障，为干部职工提供良好的工作环境，提升机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度。 | 加强政府机关标准化建设，提高电子化办公效率，加大了对办公设备的投入，并完成了对办公楼小型修缮，供电、供水、供暖的日常维修。聘用厨师、保洁员、锅炉工各1名，搞好服务保障，为干部职工提供良好的工作环境，提升机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度。 |
| 6 | 维稳经费（运转保障） | 建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量不少于10件，及时解决各种信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作满意程度。聘请法律顾问帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生；资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。 | 建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量12件，及时解决了各种信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作满意程度。聘请了法律顾问帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生；资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。 |
| 7 | 乡镇武装工作经费（运转保障） | 规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 组织本单位的民兵训练次数至少2次，提高参训民兵满意度，完成征兵数量不少于3个，圆满完成上级交给的各项工作任务。 | 规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 组织本单位的民兵训练2次，提高参训民兵满意度，完成征兵数量5个，圆满完成上级交给的各项工作任务。 |
| 8 | 纪检保障经费（运转保障） | 建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。 "全年纪检办案不少于3件，纪检办案行为投诉率低于10%，提升服务对象对纪检办案工作的满意度。 | 建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。"全年纪检办案6件，纪检办案行为投诉率低于10%，提升服务对象对纪检办案工作的满意度。 |
| 9 | 团委综合事务管理经费（运转保障） | 贯彻上级青少年和共青团工作要求，健全联系青年、服务大局的基层团组织体系。组织团员进行志愿服务活动不少于4次，各项团委工作及时顺利完成。 | 贯彻上级青少年和共青团工作要求，健全联系青年、服务大局的基层团组织体系。组织团员进行志愿服务活动4次，各项团委工作及时顺利完成。 |
| 10 | 党建工作经费（运转保障） | 全年组织开展党组织活动次数不少于5次，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。资金及时拨付到位，为提升我镇的党建水平，提供有力的保障，保障各项党建工作及时顺利完成。 | 全年组织开展党组织活动次数12次，定期组织集中培训，提高了党员的综合素质；更好的发挥了党的引领示范作用。资金及时拨付到位，为提升我镇的党建水平，提供有力的保障，保障各项党建工作及时顺利完成。 |
| 11 | 选任专职人民调解员经费 | 保障不少3个人的人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；减少社会矛盾，化解社会纠纷；做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 | 保障了3个人的人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；减少了社会矛盾，化解社会纠纷；做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |
| 12 | “三馆一站”免费开放资金 | 为群众提供更好的文化环境；保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数≥2次 | 为群众提供更好的文化环境；保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动2次 |
| 13 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | 确保全镇稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。退役军人专岗提高待遇资金发放人数1人，每月300元按标准拨付资金。 | 确保全镇稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。退役军人专岗提高待遇资金发放人数1人，每月300元按标准拨付资金。 |
| 14 | 退役军人公益岗人员工资 | 通过发放退役军人公益岗人员工资，确保全镇稳定，保障退役军人合法权益。退役军人公益岗发放人数1人，按月发放工资。 | 通过发放退役军人公益岗人员工资，确保了全镇稳定，保障退役军人合法权益。退役军人公益岗发放人数1人，按月发放工资。 |
| 15 | 大气污染防治工作经费（运转保障） | 保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。当年度组织不少于5次大气污染防治宣传，提高全民环境保护意识，保证全镇全年空气质量优良的天数达223天以上。资金及时拨付到位，为大气污染防治工作提供资金保障。 | 保护和改善了环境，防治大气污染，保障公众健康，推进了生态文明建设。当年度组织了5次大型大气污染防治宣传，提高全民环境保护意识，保证了全镇全年空气质量优良的天数达标。资金及时拨付到位，为大气污染防治工作提供资金保障。 |
| 16 | 正村镇2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目 | 规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收。 为32位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。由我镇按月发放岗位补助。 | 规范了就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收。由我镇按月为32位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，购买了667元人身意外保险。 |
| 17 | 村级组织办公经费 | 及时足额拨付资金，经费保障村数不少于14个。保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障，提高保障村级组织的满意度。 | 及时足额拨付资金，经费保障村数16个。保障了村级组织的正常运转，并推进村级组织健康发展，搞好服务保障，提高保障村级组织的满意度。 |
| 18 | 村党组织活动经费 | 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动。对辖区内955名党员进行培训，提高农村党员的综合素质。 | 通过拨付村党组织活动经费，保障了村党组织日常活动。对辖区内955名党员进行了培训，提高了农村党员的综合素质。 |
| 19 | 服务群众专项经费 | 运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动，经费服务保障村数不少于14个。正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。 | 运用服务群众专项经费，保障了村内组织日常活动，经费服务保障村数16个。正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。 |
| 20 | 京原公路工作人员生活补贴项目 | 解决国防公路工役制人员生活保障问题。及时向被补贴人员7人发放国防公路工役制人员生活保补贴。 | 解决了国防公路工役制人员生活保障问题。及时向被补贴人员6人发放国防公路工役制人员生活保补贴。 |
| 21 | 地震群测群防岗位津贴 | 通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群策群访队伍。此项经费共计0.33万元，用于发放地震台站长及助理员18人津贴，由我镇按季度支付。 | 通过项目实施，维持了地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群策群访队伍。由我镇每半年支付地震台站长及助理员18人津贴，全年共计0.33万元。 |
| 22 | 安全生产信息员经费 | 加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全镇的安全生产动态。2023年此项经费1万元，用于发放20名安全生产信息员津贴，由我镇按季度支付。 | 加强了我镇基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，全面掌握全镇的安全生产动态。由我镇按季度支付20名安全生产信息员津贴，全年共计经费1万元。 |
| 23 | 2023年省级"三馆一站“免费开放补助资金 | 为群众提供更好的文化环境，保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数≥4次。 | 为群众提供了更好的文化环境，保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数4次。 |
| 24 | 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 为群众提供更好的文化环境，保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数≥4次 | 为群众提供了更好的文化环境，保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数4次。 |
| 25 | 关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | 加强农村基础设施建设，不断提高村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。 于坊村水泥路面硬化长500米，正村水泥路面硬化长707.5米，解决排水不畅及雨后泥泞不堪问题，更加方便村民出行，增加受益村民的满意度，构建和谐的社会氛围。 | 加强了农村基础设施建设，不断提高村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善了农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。于坊村水泥路面硬化长500米，正村水泥路面硬化长707.5米，解决了排水不畅及雨后泥泞不堪问题，更加方便了村民出行，增加了受益村民的满意度，构建了和谐的社会氛围。 |
| 26 | 第二季度政法稳定工作经费 | 帮助困难群众解决实际问题，预防减少不稳定因素的发生。有效化解不稳定隐患、做好相关信访人员的稳控化解工作，项目资金预计2023年12月完成支出，确保资金需求保障。 | 帮助困难群众解决了实际问题，预防减少了不稳定因素的发生。有效化解了不稳定隐患、做好了相关信访人员的稳控化解工作，项目资金12月中旬完成支出，确保了资金需求保障。 |
| 27 | 正村镇元头村农村公益事业建设财政奖补项目资金 | 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。水泥路面硬化长:492米，宽4米，厚度0.15米，总面积1968平方米。 | 加强了农村基础设施建设，不断提升了村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善了农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高了村民幸福生活质量。完成了水泥路面硬化长:492米，宽4米，厚度0.15米，总面积1968平方米。 |
| 28 | 正村镇杨庄村农村公益事业建设财政奖补项目资金 | 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。水泥路面硬化长400米，宽米，厚0.18米，面积1600平方米。 | 加强了农村基础设施建设，不断提升了村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善了农村人居环境，解决了村民出行难的问题，提高民村民幸福生活质量。完成了水泥路面硬化长400米，宽米，厚0.18米，面积1600平方米。 |
| 29 | 正村镇东公村农村公益事业建设财政奖补项目资金 | 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。水泥路面硬化长332，宽2.5-4米，厚0.12-0.18米，面积1555平方米。 | 加强了农村基础设施建设，不断提升了村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善了农村人居环境，解决了村民出行难的问题，提高了村民幸福生活质量。完成了水泥路面硬化长332，宽2.5-4米，厚0.12-0.18米，面积1555平方米。 |
| 30 | 防汛抢险相关经费 | 保障全镇防汛抢险的组织管理和应急调度，确保人民财产损失降到最低；支持基层防汛建设，储备防汛物资，加固河堤不少于300米，提高全镇抗御水灾害能力。 | 保障了全镇防汛抢险的组织管理和应急调度，确保了人民财产损失降到最低；支持基层防汛建设，储备了防汛物资，加固了河堤不少于300米，提高了全镇抗御水灾害能力。 |
| 31 | 追加防汛抢险相关经费 | 保障全镇防汛抢险的组织管理和应急调度，确保人民财产损失降到最低；支持基层防汛建设，储备防汛物资，加固河堤不少于300米，提高全镇抗御水灾害能力。 | 保障了全镇防汛抢险的组织管理和应急调度，确保了人民财产损失降到最低；支持基层防汛建设，储备了防汛物资，加固了河堤不少于300米，提高了全镇抗御水灾害能力。 |
| 32 | 预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | 1切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到党和政府的关心与温暖。2紧急转移安置人口1.2万多人，全力做好受灾群众安置工作，切实解决好受灾群众的基本生活。3经统计全镇房屋因灾倒塌损毁400余户，全力做好灾后各项重建工作，坚定群众战胜灾情的信心，支持、鼓励群众重建家园。 | 1切实做好了应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到了党和政府的关心与温暖。2紧急转移安置人口1.2万多人，全力做好了受灾群众安置工作，切实解决好了受灾群众的基本生活。3经统计全镇房屋因灾倒塌损毁400余户，全力做好了灾后各项重建工作，坚定了群众战胜灾情的信心，支持、鼓励群众重建家园。 |
| 33 | 2022年第四季度失地农民养老补助 | 解决区域内60周岁以上失地农民的养老保障，实现老有所养。维护我镇5个村失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活，解除后顾之忧。 | 解决了区域内60周岁以上失地农民的养老保障，实现了老有所养。维护了我镇5个村失地农民的根本利益，保障了失地农民的基本生活，解除了后顾之忧。 |
| 34 | 2022年第四季度失地农民口粮补贴 | 解决区域内失地农民的养老保障，实现老有所养。维护我镇5个村失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活，解除后顾之忧。 | 解决了区域内失地农民的养老保障，实现了老有所养。维护了我镇5个村失地农民的根本利益，保障了失地农民的基本生活，解除了后顾之忧。 |
| 35 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）的通知 | 加快资金的落实，提高项目资金的使用效益，促进农业生产灾后重建，尽早恢复农业生产能力，坚定群众战胜灾情的信心。完成防灾救灾种植业粮油作物补贴面积9164亩，修补重建圈舍面积不少于230平方米。 | 加快资金的落实，提高了项目资金的使用效益，促进了农业生产灾后重建，尽早恢复了农业生产能力，坚定了群众战胜灾情的信心。完成防灾救灾种植业粮油作物补贴面积9164亩，修补重建圈舍面积不少于230平方米。 |
| 36 | 2022年财政建设补助经费（数字财政） | 为满足“数字财政系统”建设需要，需要购置数字财政专用电脑9台，以便提高电子化办公效率，保障系统正常运行。 | 满足了“数字财政系统”建设的需要，购置了数字财政专用电脑9台，提高电子化办公效率，保障系统正常运行。 |
| 37 | 直达资金-关于下达2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 努力拓展集体经济发展途径，增强村集体经济在乡村振兴产业中可持续发展能力和水平，增加村级集体收入。建设高效日光温室大棚5个，占地面积15亩。 | 努力拓展集体经济发展途径，增强了村集体经济在乡村振兴产业中可持续发展能力和水平，增加了村级集体收入。建设高效日光温室大棚5个，占地面积15亩。 |
| 38 | 关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第九批）的通知 | 促进农业灾后恢复生产和农民增收，充分发挥农业救灾资金使用效益，尽早恢复农业生产，减少灾害损失。完成防灾救灾种植业补贴面积3200亩。 | 促进了农业灾后恢复生产和农民增收，充分发挥了农业救灾资金使用效益，尽早恢复了农业生产，减少了灾害损失。完成防灾救灾种植业补贴面积3200亩。 |
| 39 | 下达徐水区宗教治理工作经费 | 涉密 | 涉密 |
| 40 | 追加稳定经费 | 实现“北京不去，河北不聚的目标，做好我镇2023年驻京值班工作，并做好稳控化解相关人员的工作。 | 实现了“北京不去，河北不聚”的目标，做好了我镇2023年驻京值班工作，并做好了稳控化解相关人员的工作。 |
| 41 | 专项稳定经费 | 帮助困难群众解决实际问题，预防减少不稳定因素的发生。 | 帮助困难群众解决了实际问题，预防减少了不稳定因素的发生。 |
| 42 | 专项工作经费 | 开展保护耕地宣传，清理违法占地，防止耕地流出。组织大气污染防治宣传，保护和改善环境，防治大气污染，提高全民环境保护意识，保障公众健康，推进生态文明建设，保证全镇全年空气质量提高。 | 开展了保护耕地宣传，清理了违法占地，防止了耕地流出。组织了大气污染防治宣传，保护和改善了环境，防治了大气污染，提高了全民环境保护意识，保障了公众健康，推进了生态文明建设，保证全镇全年空气质量提高。 |
| 43 | 遂正公路占地补偿 | 维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧。此项目资金按协议12月份完成支出。 | 维护了占地农民的根本利益，保障了占地农民的基本生活，解除了后顾之忧。此项目资金按协议12月份完成了支出。 |
| 44 | 2023年第一季度失地农民养老补助 | 解决区域内60周岁以上失地农民的养老保障，实现老有所养。维护我镇5个村失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活，解除后顾之忧。 | 解决了区域内60周岁以上失地农民的养老保障，实现了老有所养。维护了我镇5个村失地农民的根本利益，保障了失地农民的基本生活，解除了后顾之忧。 |
| 45 | 2023年第一季度失地农民口粮补贴 | 解决区域内失地农民的养老保障，实现老有所养。维护我镇5个村失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活，解除后顾之忧。 | 解决了区域内失地农民的养老保障，实现了老有所养。维护了我镇5个村失地农民的根本利益，保障了失地农民的基本生活，解除了后顾之忧。 |
| 46 | 2023年第二季度失地农民养老补助 | 解决区域内60周岁以上失地农民的养老保障，实现老有所养。维护我镇5个村失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活，解除后顾之忧。 | 解决了区域内60周岁以上失地农民的养老保障，实现了老有所养。维护了我镇5个村失地农民的根本利益，保障了失地农民的基本生活，解除了后顾之忧。 |
| 47 | 2023年第二季度失地农民口粮补贴 | 解决区域内失地农民的养老保障，实现老有所养。维护我镇5个村失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活，解除后顾之忧。 | 解决了区域内失地农民的养老保障，实现了老有所养。维护了我镇5个村失地农民的根本利益，保障了失地农民的基本生活，解除了后顾之忧。 |

四、绩效自评发现的问题

我单位通过部门绩效自评发现以下问题：

（一）重大政策落实及预算编制管理：一是专项资金管理中，对拨款资料未及时报送，导致项目绩效考核中被扣分；二是减税降费政策落实中我单位未编制非税收入预算,主要原因是对非税收入的罚没收入项目预估不足。

（二）预算执行管理：我单位政府采购季报未能及时报送，主要原因是日常工作中，未能及时对政府采购项目进行统计。

分析原因主要是在预算编制中存在一定的不确定性，建议与相关部门加强沟通协调，最大限度做好预算项目的准确性与执行力。

五、改进措施及相关建议

通过进行部门绩效自评，认真总结2023年预算在实施过程中存在的问题和差距。针对存在问题制订如下整改措施：

（一）提高预算编制质量。部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

（二）加强预算执行的计划性，提高项目资金支出度的均衡程度；加强项目预算资金支出的监督工作，确保资金按要求使用。

（三）加强项目资金和绩效目标的动态管理。通过有效的措施，在以后的工作中便于合理调度专项资金，提高项目资金的使用效益。

（四）加强财政部门与项目主管部门之间的沟通及财政部门内部人员的沟通，以提高工作的质量及效率。

保定市徐水区正村镇人民政府

2024年1月9日