保定市徐水区

农业综合节水高效节水灌溉项目

建设规划

（2016-2020年）

保定市徐水区水利局

二○一六年十二月

目   录

一、基本情况………………………………………………1

二、总体要求………………………………………………8

三、工程建设………………………………………………12

四、技术设计方案…………………………………………13

五、施工组织设计…………………………………………17

六、投资概算与资金筹措…………………………………23

七、效益分析………………………………………………25

八、编制措施………………………………………………30

# 一、基本概况

（一）自然地理状况

1、地理位置

徐水区位于保定市北部25km，地理位置东经115o19′至115o48′，北纬38o53′至39o10′。东邻容城、安新，西与满城、易县接壤，南隔漕河与保定市相望，北与定兴相邻。京广铁路、京石高铁、107国道、京深、张石、荣乌高速公路从县境内穿过，交通便利。

2、地形地貌、土壤与作物

徐水区地处太行山东麓余脉，东部为冲积平原，地面黄海高程7～30m之间，自西北向东南倾斜，自然纵坡1/3000。西部为太行山东麓余脉，地势多在50-200m之间，山丘区面积91.3km2，占全区总面积的12.6%。

本区东部平原土质为壤土，肥力中等，耕性较好。西部山丘区土质为第四纪地层覆盖，土质为砂石砾土和砂壤土，土壤容重1.42t/m3,田间持水量22%，灌溉水利用系数为0.7左右。山体多为震旦纪灰岩、页岩、砂岩。适宜作物生长，种植结构以大田为主，主要种植作物有小麦、玉米、蔬菜、林果等。

3、水文气象及地质条件

徐水区属大陆性半干旱季风气候，四季分明，日照充足。年平均气温12.3oc，无霜期186天，年均日照时数2764h，最大冻土深度70cm,。多年平均降水量505.4mm，50%年份和70%年份降雨量分别是523.3 mm和396.6 mm，降水年际变化大，且年内分配不均，地区分布上山区大于平原。全年蒸发量1623.8mm，干旱指数为1.98。全区水资源总量为0.85亿m3，人均水资源量为146m3，全区地下水皆为淡水，矿化度低于1000mg/L，PH值在7.2～8.1之间，呈弱碱性。总硬度200～400mg/L，属硬水或极硬水，化学类型为重碳酸盐型。

按水文地质条件分析，徐水区位于冲、洪积扇中下部，按第四纪地层划分原则，可分四个含水组，主要开采的是第一、第二含水组，多为混采方式。平原区含水层富水性较好，单位涌水量10～25m/m·h；山丘区含水层富水性较差，单位涌水量5～15m/m·h。

（二）社会经济状况

全区总面积723km2,辖14个乡镇，304个行政村，总人口61.77万人，其中农业人口48万人。据2015年统计资料，全区耕地总面积62.28万亩，有效灌溉面积54.9万亩。2015年粮食播种面积87万亩，总产量37.85万吨，油料种植面积2.01万亩，产量5.5万吨，蔬菜种植面积15.8万亩，产量81.15万吨。全区国内生产总值1612100万元，地方财政收入224600万元，农民人均纯收入13053元。

徐水区土壤质地大多为壤土，肥力中等，适宜作物生长，种植结构以大田为主，主要种植作物有小麦、玉米、蔬菜、林果等，是全国粮食生产先进县和河北省蔬菜生产大县，复种指数为1.68。

（三）水资源状况

1、水资源总量及可利用量

根据《保定市第二次水资源调查评估报告》提供的成果，全区水资源总量多年平均为0.85亿m3，地下水资源量为7807万m3，地表水资源量1002万m3，水资源可利用量为10043万m3。人均水资源量为146m3，亩均121m3。由于连续干旱，全区地表水枯竭，社会用水完全靠开采地下水。统计表明，近年来全区每年社会总用水量保持在1.5亿m3，导致地下水以平均每年0.8m的速度大幅度下降，目前地下水平均埋深25～30m。据2014年统计资料，全区社会用水总量14910万m3，其中农业用水量为11533万m3。

2、现状供水工程供水能力

全区现有效灌溉面积54.9万亩，农用机井11904眼，节水灌溉面积达到37.67万亩。有小塘坝、水池水窖等集雨工程1200余处。有排水干渠17条，总长114km。排水泵站4座，总装机容量1280kW。2014年水利工程保障供水14910万m3，有力支持了农业生产，但超采地下水7000万m3左右。

3、可供水总量预测

根据《保定市第二次水资源调查评估报告》，预测到规划水平年近期2015年保证率分别为P=50%、P=75%时，全区可供水总量分别为11838万m3、10651万m3,远期2030年保证率分别为P=50%、P=75%时，全区可供水总量分别为11874万m3、11103万m3。

4、水资源供需分析

根据《徐水区农田水利建设规划》水土资源供需平衡计算结果，土地资源中2015年其它用途占地面积由2010年的37.83万亩增加到38.28万亩，2020年其它用途占地面积由2015年的38.28万亩增加到38.83万亩，呈增加趋势，其他用地相应减少。水资源供需平衡以2015年为例进行分析，供水总量50%、75%可供水量分别11838万m3、10651万m3，需水量平水年、偏枯年（P=50%、P=75%）分别为19374万m3、23128万m3万m3（农业用水量分别为13744万m3、17528万m3万m3），缺水量分别为7536万m3、12477万m3，缺水率分别为：39%、54%，属于严重缺水状态，节约水资源已成为当务之急。

从全区用水结构分析，农业用水占总用水量的75%以上。要解决缺水问题，缓解水资源供需矛盾，促进经济社会和谐发展，必须大力进行节水灌溉工程建设，走农业节水之路。

（四）水利工程状况

1、水利工程类型

经过多年水利建设，徐水区基本形成“旱能浇、涝能排、洪能防”的水利工程体系。有瀑河、曲水两座中型和小（二）型水库，总库容9816万m3；农用机井11904眼；节水灌溉面积达到37.67万亩，其中管灌工程36.33万亩，喷、微灌工程1.34万亩。有小塘坝、水池水窖等集雨工程1200余处。有排水干渠17条，总长114km，控制面积21.5万亩。排水泵站4座，总装机容量1280kW。

2、工程现状

徐水区是农业大县和粮食核心区县，全区现有效灌溉面积58.16万亩，农用机井11904眼，节水灌溉面积达到37.67万亩，其中管灌工程36.33万亩，喷、微灌工程1.34万亩。有小塘坝、水池水窖等集雨工程1200余处。有排水干渠17条，总长114km，控制面积21.5万亩。排水泵站4座，总装机容量1280kW。全区农用机井多为上世纪八十年代建设，成井质量偏低，40%机井带病作业，每年报废旧、病机井400眼左右，而且由于地下水位持续下降，有10%的农用机井出水量不足，配套机泵需要更新。全区50%节水灌溉工程兴建于2005年以前，建设标准低，跑冒滴漏严重，不能充分发挥节水效益，灌溉水利用系数为0.60左右。

近年来，我县不断加大高效节水灌溉力度，通过实施小型农田水利、农业综合开发、优质粮食、土地整理、商品粮建设等项目，在遂城、高林村、崔庄、东史端、大因等乡镇发展高效节水灌溉面积17.8万亩，占全区节水灌溉面积的45.5%，全部是整乡推进，成方连片。管灌区灌溉水利用系数达到0.8以上，喷灌区灌溉水利用系数达到0.85以上，微管区灌溉水利用系数达到0.9以上，节水增产效果明显。

3、现行节水灌溉工程管理体制与运行机制

近年来，我区按照上级要求，倾力推行水利工程管理新机制，不断完善各项管理制度，推行“农民用水户协会”，使节水灌溉工程的运行管理规范化、制度化、常态化，为今后节水灌溉工程长效运行提供了可靠保障。我区在农田水利建设管理方面积累了一定的组织、技术、管理等方面的经验。

为加强工程运行管理，全区已基本完成小型农田水利管理体制改革，目前小型农田水利工程管理形式主要有承包、租赁、联户合作等形式，使工程管护得到加强，保证工程良性运行。下一步将按照农业水价改革工作要求，积极推广农民用水户协会组织，建立健全社会化服务体系。

4、水利工程建设成效

近年来，徐水区把农业节水工程建设作为一项革命性措施来抓，以改善农业生产条件，提高粮食综合生产能力为出发点，建成一批高标准、高质量的样板工程，达到了以点带面典型示范的作用，加快了该县高效节水工程的建设步伐。高效管灌节水技术的推广，大规模节水工程及配套设施的实施，实践证明：节水、省工、节地、省肥、增产、增效等优点充分表现出来，在农业生产抗旱减灾增效中起到了积极作用。节水工程技术已成为农业生产中的重要工程技术手段，促进了农业结构调整，增加了农民收入，为该县农业经济的可持续发展奠定了坚实的基础。同时，可进一步促进水资源的优化配置、合理开发、高效利用，有效促进县域经济与人口、资源、环境的协调发展。

5、存在的问题

目前全区农田水利建设与管理存在的主要问题：一是节水压采综合治理工程有待进一步发展，农业用水浪费现象还较为严重，为确保粮食丰产和经济收入，只能进行大水漫灌，灌溉水利用系数仅为0.70；二是连续干旱导致地下水大幅度下降，机井更新换代频繁，井越打越深，泵越换越大，农业生产成本越来越高；三是小型农田水利工程建设管理机制有待进一步完善，需提高农民群众农业节水意识，发展现代农业。

## 二、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻“节水优先、空间均衡、综合治理、两手发力”治水新思路，针对我区资源性缺水、地下水超采的现实，以河北省实施节水压采综合治理规划为契机，以提高水资源利用效率为目标，以工程节水、农艺节水、管理节水为举措，科学布局、因地制宜、突出重点、建管并重、创新机制，促进农业灌溉专业化、标准化、规模化、集约化发展，由粗放节水向精细节水转变，由政府“包办”工程管理向农民自主管理转变。以农业节水促进我区农业灌溉方式、发展方式的根本转变，逐步减少地下水超采量，实现农业生产与水资源协调发展。

（二）建设原则

1.坚持节水优先，综合治理

坚持以水定产、以水定发展，根据水资源条件，确定种植结构与规模，严格控制农业灌溉用水总量。在地下水超采区严禁新增井灌面积，结合种植结构调整、轮耕休耕、高效节水、农艺节水、水价改革等综合措施，逐年减少农业开采地下水量，直至采补平衡，实现全区水资源与农业协调发展。

2.坚持因地制宜，重点突出

根据区域特点，以地下水超采区为重点，分区制定农业节水灌溉模式，在农业灌溉用水总量控制目标范围内，合理确定工程布局，优先在严重缺水地区、生态脆弱地区重点发展以喷灌、微灌为主的节水压采综合治理工程，使节水效益、生态效益、社会效益等综合效益最大化。

3.坚持建管并重，机制创新

坚持先建机制，后建工程，按照建得成、用得起、管得好、长受益的原则，建立工程运行的长效机制。明确节水灌溉工程的所有权和使用权，创新农业水价水权改革模式，完善农业节水支持政策，吸引社会资本以及合同管理等购买社会服务，保证工程长效、可持续运行。按照项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制的要求，做好项目立项、审批、检查、验收等各个环节的管理工作。

4.坚持政府主导，多方参与

强化各级政府在实施中的主导作用，落实工作责任。建立部门协调机制，充分发挥各部门在资金筹措、工程建设、运行管理的职能作用。鼓励和引导广大农民及社会力量参与工程建设和管理，形成政府主导、公众广泛参与的建设机制。

（三）建设目标

## 到2020年，基本实现节水灌溉工程与配套技术覆盖面积达到85%以上，基本建立节水灌溉工程长效运行机制，农业用水信息化与农民自主管理组织同步推进，形成农业灌溉规模化、标准化、集约化、高效化。具体目标如下：

1.提高用水效率

发展节水压采综合治理面积10.4万亩，其中管道输水灌溉工程面积6.4万亩；喷灌工程面积2万亩；微灌工程面积2万亩。项目实施前，灌溉水利用系数为0.7，项目实施后，每年可节水864万m3，其中管灌工程灌溉水利用系数达到0.82，节水率25%，亩年节水60 m3；喷灌工程灌溉水利用系数达到0.85，节水率40%，亩年节水96 m3；微灌工程灌溉水利用系数达到0.96，节水率60%，亩年节水144 m3。

2.增强节水管理能力

节水工程的长效运行机制基本形成，水权水价改革、产权制度改革深入推进，建立项目区地下水动态监测及项目用水监控体系，基本实现地下水位和水量双控管理。基层水利服务机构、水利专业化服务队伍、农民用水合作组织“三位一体”的基层水利服务体系基本形成。

## （四）建设地点

1.项目区概况

（1）地理位置

徐水区2016-2020年节水压采综合治理规划区位于平原区的粮食主产区和经济作物区，地势平坦，土质肥沃，交通便利。

（2）社会经济状况

项目区主要粮食作物为小麦、玉米，经济作物主要为蔬菜和林果。项目区农民人均收入13053元。

（3）水资源情况

1)供水能力

项目区内水资源主要为地下水，无可利用的地表水，项目区现有机井2080眼，控制面积10.4万亩，农业灌溉水源主要为地下水，年供水能力3000万m3。

2)用水现状

由于项目区经济欠发达，农业生产条件相对落后，农业灌溉用水是主要用水户，由于水利设施条件落后，农作物种植大水漫灌，年用水量3000万m³。

3)现状用水分析

综合上述分析计算，农业用水量3000万m3，节水潜力较大，所以建设节水灌溉工程是非常必要的。

（4）小型农田水利工程类型及现状

项目区现有机井2080眼，控制面积10.4万亩，机井及机泵完好率不足50%，节水灌溉工程发展较慢，大部分为土垄沟灌溉，灌溉水利用系数为0.60。

目前项目区农田水利工程权属分村集体和农户自有两种情况，管理形式主要有承包、租赁、联户合作等形式，为适应节水压采综合治理新形势，应积极推广农民用水户协会组织，建立健全社会化服务体系。

2.建设任务

针对徐水特点，综合考虑种植结构、气候特点、水资源条件、农业生产方式、经济条件、节水压采项目实施情况及乡镇申报等因素，2016-2020年节水压采综合治理规划涉及漕河镇、留村乡等乡镇及全区积极性较高的家庭农场和农业专业合作社，建设面积10.4万亩，其中管灌工程6.4万亩，喷灌工程2万亩，微灌工程2万亩。工程总投资11420万元。

## 3.工程形式

根据河北省《节水压采高效节水灌溉总体方案》有关要求，以提高水的利用率和水分生产率，增加科技含量，建设优质、高效农业为目标。结合当地经济情况，从农业灌溉的实际出发，采用低压管道输水灌溉工程、喷灌工程、微灌工程形式进行节水灌溉。

# 三、工程建设

为保证工程“建一片、成一片、发挥效益一片”，工程建设应符合国家发展现代农业及高效节水灌溉的关于政策、文件。

（一）工程建设标准

主要建设标准包括：

1.《灌溉与拍摄工程设计规范》（GB50288-99）；

2.《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006）；

3.《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007)；

4.《微灌工程技术规范》（GB/T50485-2009)；

5.《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2006）；

6.《机井技术规范》（GB/T50625-2010）；

7.《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

8.《农田灌溉水质标准（GB508-2005）》；

9.《河北省主要农作物灌溉定额（2008）》

10.其他相关标准、规范。

（二）规划和批复报告

《徐水区农田水利建设规划》（2010-2020年）。

## （三）建设内容

2016-2020年，徐水区节水压采综合治理规划面积10.4万亩，其中管灌面积6.4万亩，灌溉水利用系数达到0.82，喷灌面积2万亩，灌溉水利用系数达到0.85，微灌面积2万亩，灌溉水利用系数达到0.96。

## 1.建设地点

徐水区2016-2020年节水压采综合治理规划区，选择相对集中连片，水利工程基础较差，农业增产增效潜力较大，示范作用显著、群众积极性高的区域。

2.建设内容

节水压采综合治理规划的核心是提高水的利用率和水分生产率，增加科技含量，建设优质、高效农业为目标。结合徐水区经济发展、水资源开发利用情况及农作物灌溉的实际提出适合本地特点的工程及非工程节水措施，即“节水灌溉工程技术+农艺节水技术+管理节水技术+监测管理措施”等综合节水技术。农艺节水技术，主要进行种植结构调整、土地平整、秸秆还田、水肥一体、抗旱作物品种优选等。灌溉管理技术，由徐水区水利局、乡镇政府、村委会组成领导小组，成立县、乡镇、村三级用水管理组织，执行计划用水，定额管理。监测管理措施，充分利用灌溉预报系统指导项目区适时灌溉，购置超声波流量计在项目区内对灌溉用水进行监测，并对机井开展相关的用水量、地下水位、土壤墒情、亩产量的监测等。节水工程建设，2016-2020计划兴建节水压采综合治理规划工程10.4万亩，其中管道输水灌溉6.4万亩，喷灌工程2万亩，微灌2万亩。

# 四、技术设计方案

## （一）总体设计

1.工程总体设计

根据有关技术规范要求，本着“投资省、效益好、方便管理”为原则，以提高水的利用率和水分生产率，增加科技含量，建设优质、高效农业为目标，进行工程设计。结合当地农业发展状况，从农业灌溉的实际出发，规划节水压采综合治理工程，在粮食生产区发展管灌工程，在经济林果和温室大棚区发展微灌工程进行节水灌溉。由于项目区全部为井灌区，现针对管灌、微灌总体设计进行综合说明。

（1）水源工程

项目区水源均为农用机井提取地下水。现有水源井单井出水量在40～50 m3/h，能满足灌溉要求。由于连年干旱，地下水位连续下降，部分机井出水量或水泵扬程不能满足正常灌溉，为提高机井效率，对现有部分机井进行更新和配套，并建设智能井房加以保护和计量电量、水量。

（2）首部枢纽

为保护工程运行安全，使其最大限度地长期发挥效益，防止停机时，管道中回水损坏井泵，管灌在管道首端设逆止阀、进排气阀等保护设施。

微灌工程首部枢纽还要加设过滤器、施肥灌和分水闸阀等设施。

（3）管道布置

管灌工程输水支管平行作物种植方向布置与主管道垂直，多采用梳齿型和鱼骨型布置，管材及管件均采用优质材料，管道承压标准选择0.63Mpa以上。为解决末级渠系灌溉问题，出水口布置间距尽量缩短土垄沟输水长度，满足群众实际灌溉需求，群众可购置软管从出水口接水入畦。

微灌工程管道布置要符合地形和经济作物行距，主管道一般沿等高线布置，支管道根据轮灌分区垂直于主管道布置，毛管道沿等高线顺作物种植方向布置。

（4）永久性标志牌

为起到示范带动作用，在典型项目区适当位置设永久性标志牌。标志牌采用砖混结构，标志牌主体长2.9m,宽1.8m,厚0.3m;碑底座长3.1m,宽0.4m，厚0.2m;标志牌基础长3.5m，宽0.5m,厚0.2m。底座及牌体用砖砌，牌的正、反面用水泥砂浆抹平，正面砌瓷砖。

2.水量平衡分析

一般情况下，机井出水量较稳定，但干旱季节动水位下降。用水量平衡计算主要核实井的出水量是否满足灌溉要求。井水可灌面积由下式求出。

A=nQ井tTŋ/m

式中：A-井水可灌面积，万亩；

n-机井数量；

Q井-单井出水量，m3/h；

t-水井每天抽水小时数，h；

T-灌水周期，d；

Ŋ-灌溉水利用系数；

m-小麦、果树的灌溉定额，mm。

计算结果：

管灌区A=1428×40×10×12×0.80/0.667×60=13.66万亩；

喷、微灌区A=652×40×10×12×0.90/0.667×25=16.9万亩。

项目区实施管灌面积6.4万亩、喷、微灌面积4万亩，由此可见机井出水量满足灌溉要求。

以小麦、玉米为例制定作物灌溉制度(P=50%平水年)

（1）设计灌水定额

根据徐水区农业局土肥试验站多年观测成果，小麦抽穗期土壤计划湿润层深为0.6m，土壤平均干容重γ＝1.42t/ m3 ，田间持水量θ＝22％，冬小麦抽灌水定额采用公式：

m = 1000γsh（β1-β2）

式    中：m—设计灌水定额（mm）

γs—土壤容重（壤土取1.42g/cm3）

h—湿润层深度（取0.6m）

β1、β2—土壤适宜含水率上、下限（分别取田间

持水量的90%和60%分别为19.8%、13.2%）

m= 1000×1.42×0.6×（19.8%-13.2%）=60mm

冬小麦灌水定额为40m3/亩。

（2）设计灌水周期

小麦抽穗期日需水量Ea=6mm/d，同期灌水定额40m3／亩，冬小麦抽穗期灌水周期。

T＝ m/Ea = 60 /6＝10（d）

（3）设计灌水次数

W      240

N=——=——————=6次

m      40

（4）大田作物灌溉制度（主要为小麦、玉米）

项目建设后灌溉制度表

| 灌溉保证率 | 作物 种类 | 作物种植 比例 | 作物生长阶段 | 灌水日期 月 日—月 日 | 灌水定额 （m3/亩） | 灌溉定额 （m3/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=90% | 小麦 | 95% | 播种 | 9.26—10.6 | 40 | 240 |
|  |  |  | 冻水 | 11.25—12.5 | 40 |  |
|  |  |  | 起身水 | 3.31—4.10 | 40 |  |
|  |  |  | 孕穗水 | 4.25—5.5 | 40 |  |
|  |  |  | 灌浆 | 5.16—5.26 | 40 |  |
|  | 玉米MI | 95% | 播种 | 6.16—6.20 | 40 |  |

3.灌溉水质分析

灌溉水源为地下水，利用机井提水灌溉。水的矿化度0.5-1g/L，PH值7.2-8.1，泥沙含量低于1/10000，水温10.2-18.6℃，满足《农田灌溉用水水质标准》的要求，适宜农田灌溉。

# 五、施工组织设计

# （一）施工条件

徐水区2016-2020年规划区位于徐水区平原区，乡村道路通畅，交通便利。规划区农业灌溉全部为机井，水源为地下水，水源有保障。规划区干部群众兴建节水灌溉的积极性高涨，有一定的节水灌溉工程建设管理技术和经验，能给规划实施提供良好的施工条件和施工环境。

# （二）施工方法和技术要求

1.管槽开挖回填

根据技术规范要求和徐水区最大冻土深度，管槽开挖断面尺寸不小于深0.8m、宽0.4m。开挖沟槽时，沟底设计标高不少于0.2m的原状土应予以保留，禁止扰动，铺管前用人工清理，但一般不宜挖至沟底，如局部超挖，需用砂土或合乎要求的原土填补并分层夯实；沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时，应铲除至标高以下0.15—0.2m，然后铺上砂土整平夯实。

施工顺序：平整场地→测量放线→引测坐标点→挖土方。

挖土时要严格控制管槽开挖边线位置，随时测定水准点标高，不允许有超挖现象，保证基地不受扰动。槽边2m以内，不准堆放物品。

管槽回填分两次进行：第一次，随着管道铺设的同时，宜用砾土或符合要求的原土回填管道的两肋，一次回填高度宜为0.1—0.15m,捣实后再回填第二层，直至回填至管顶以上0.1m处。在回填过程中，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后0.2m范围内不得回填，以便观察试压时事故情况；管道试压合格后大面积回填，在管道内充满水的情况下进行。管顶0.5m以上部分，可回填原土并夯实。采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m，以防试压时管道系统产生推移。

2.管道安装

所用管材、管件的质量应符合国家现行产品标准的要求，管材、管件、胶圈及专用机具由同一厂家配套供应。管材管件在运输、装卸、储存时要小心轻放、排列整齐，避免油污和化学物污染，不得受剧烈撞击及尖锐物品触碰，不得抛、摔、滚、托。库房应通风良好，室温低于40ºC，堆放高度不宜超过1.5m，管材应分类水平堆放，支撑物间距不宜大于1m，不得露天堆放和在阳光下长期曝晒，距热源不应小于1m。

管道连接不宜在湿度很大和温度较低的环境下进行，使用承插方式连接时，承插长度不应少于管径的1.5倍，承插处保持清洁干燥，遇到管线较长、陡坡、急弯时设置镇墩。对于管道施工后应及时进行成品保护。

试水试压：水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍，且试验压力不应低于0.8Mpa，不得将气压试验代替水压试验。管道水压试验长度不宜大于1000m，对中间设有附件的管段，分段试验长度不宜大于500m，系统中有不同材质的管道应分别试压。管道试压前进行冲水浸泡，时间不应少于12h，管道冲水后对未回填的外露点进行检查，发现渗漏及时排除。

3.设备安装

设备安装主要涉及水泵、过滤器、施肥罐安装。

水泵安装采用吊装方式，保证吊装支架稳固，不能发生偏移影响安装质量和施工安全，螺丝、密封垫齐全紧密，泵体、泵管不能偏离垂直轴线。安装完毕后调试运行合格。

过滤器和施肥罐安装前，检查设备主体和零配件是否齐全，设备底座稳定牢固，上下连接口连接顺畅，设备满足水平和垂直轴线要求，待管网工程整体完工后，对设备进行调试，保证设备正常运行。

4.钻井施工

（1）设备材料及准备工作

①钻机选择，根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件，并考虑钻机运输、施工、水电供应条件等因素，根据实际情况选用旋转钻机。

②根据设计井孔位置，安装钻机时，井孔中心距电话线至少10m，距地埋电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m，距低下通信电缆、构筑物、管道及其它地下设施边线的水平距离至少2m，距高压电线的距离为塔高的2倍。

③钻机及附属配套设备的安装，必须基础坚实，安装平稳，布局合理，便于操作；钻机必须保证连接牢固，钻具总重不得超过钻机说明书规定的重量，活芯应灵活，钢丝绳与活套的轴线应保持一致；钻机钻进过程中不得位移。

④管井施工所需管材、粘土(球)及其他物料，必须按设计要求在开钻前准备好，并及时运到井场。

（2）钻进工艺

①钻进方法与护壁：根据水文地质条件和施工情况等因素，钻进方法采用旋转式钻进，冲洗介质为水。

②井孔倾斜度应符合《机井技术规范》有关规定，必要时安装钻链和导正器；如发现孔斜征兆，必须及时纠正；钻具的弯曲、磨损必须定时检查，不合格者不得使用。

（3）钻进过程中及时采样，并做好地层编录工作。

（4） 疏孔和试孔

①疏孔：井孔终孔后应用疏孔器疏孔，疏孔器外径应与设计井孔直径相适应，长度不少于8m，达到上下畅通。

②试孔：下井管前应校正孔径、孔深和测斜。井孔直径不得小于设计孔径20mm，孔深偏差不得超过设计孔深的±2/1000；孔斜不得超过设计要求。

（5）井管外观质量要求

①井管应无残缺、断裂和弯曲等缺陷。

②井管每米弯曲度不得超过3mm。

③井管的上下口平面应垂直于井管轴线。

④井管直径偏差不得超过内径的±5mm。

⑤井管管壁厚度偏差不得超过井管±2mm。

⑥过滤管开孔率偏差不得超过设计开孔率的±10%；缠丝间距偏差不得超过设计丝距的±20%；缠丝至穿孔管壁的最小距离必须大于3mm。

（6）井管安装

①井管安装前必须按照钻孔的实际地层资料校正井管设计；然后进行井管组合、排列、测量长度，并按井管排列顺序编号。

②下管方法采用悬吊下管法。

③井壁管及过滤管允许一次吊装长度为6-8m。

④井管应位于井孔中心，其连接必须做到对正接直、封闭严密；下井管时要安装井管扶正器，其外径比井孔直径小30～50mm。

⑤过滤管安装位置的上下偏差不得超过300mm。

⑥井管底部应座落在坚实的基础上，若下部孔段废弃不用时，必须用卵石或碎石填实。

（7）填砾及管外封闭

①滤料必须按标准要求严格筛选，不合格颗粒含量小于15%。此外，滤料除按设计备妥外，还要准备一定余量。

②填砾采用循环水填砾，填砾时必须连续均匀，及时测量填砾高度，校核数量，所填滤料留样被查。

③管外封闭采用粘土球封闭。粘土球应用优质粘土制成，直径为25～30mm，以半干为宜。投入前应做浸泡试验。

④管外封闭位置，上下偏差不得超过300mm。

（8） 洗井和抽水试验

① 根据井结构、管材、钻井工艺及含水层特征，尽量采用不同洗井工具交错或联合使用。

②洗井完毕后，井底沉淀物厚度应小于井深的5/1000。

③洗井完毕后，进行试验抽水，水泵出水后30分钟采取水样，用容积法测定的含砂量：中、细砂含水层不得超过1/20000；粗砂、砾石、卵石含水层不得超过1/50000。

④试验抽水只作一次大降深抽水，水位稳定延续时间≥8小时。

⑤试验抽水应达到设计出水量，如果限于设备条件不能满足，亦应不低于设计出水量的75%。

⑥试验抽水终止前，应采取水样，进行水质分析。

（三）工期安排

徐水区2016-2020年高效节水灌溉项目实施总工期为五年，具体安排为：

2016年，完成项目建设规划编制，报送上级部门审查、批复，完成农业水价综合改革及奖补实施方案编制备案及水权确权登记工作；

2017年-2020年10月，全面开工建设，分年度实施；

2020年12月，完成项目竣工资料整理，组织项目竣工县级自验。

## （四）施工组织管理

成立徐水区地下水超采综合治理工作领导小组，与各项目单位和项目乡镇村层层签订责任书，严格项目管理，明确责任分工、任务目标和进度计划。项目开工前，施工单位科学编制施工组织设计方案，优化配置人力、物力、技术等生产要素，成立项目组织机构，明确部门责任、施工方案、进度计划、施工工法，制定科学合理的进度、质量、安全、环保等保证措施。项目开工后，施工单位进驻施工现场，严格按照施工组织设计进行施工，做好自查自验，并随时接受水利、财政、农民义务监督员对工程质量和资金使用的督导检查，对各种材料、设备委托河北省节水灌溉设备质量监督检验站随样抽检。项目完工后，做好工程调试和试运行，整理技术档案，做竣工验收各种准备工作。

## （五）质量监督措施

（1）供货单位对供应的材料、设备进行自检自验，提供出厂检验合格证明，供货时交由建设方备案。施工单位做好测量、施工记录，提供单元工程质量检验报告。

（2）项目村农民义务监督员实行质量跟班制度，对材料、设备、工程量完成数量、质量全程监督。

（3）水利局组织基层水利服务站技术人员对工程质量进行监督检查，对质量不合格工程责令限期整改，否则不予验收，并将工程质量情况报上级质量监督部门。

（4）对供应的材料、设备委托河北省节水灌溉设备监督检验站进行抽验。

# 六、投资概算与资金筹措

## （一）投资概算

1.编制依据及说明

（1）水利部总[2002]116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》；

（2）河北省冀水规计[2004]71号文颁发的《河北省水利水电工程设计概（估）算编制补充规定》；

（3）《水利建筑工程预算定额》、《河北省水利水电建筑工程、设备安装工程补充预算定额》、《水利水电施工机械台时费定额》；

（4）国家计委、建设部计价[2002]10号文颁发的《工程勘察设计收费标准2002年修订本》；

（5）有关设计图纸和技术资料；

2.编制说明

（1）材料价格

材料、设备、用工、机械费用参照当地市场价格。

（2）工程项目投资

工程投资包括建筑工程投资、机电设备及安装工程投资，工程项目投资=材料价格x工程量。

（3）安装费

根据河北省2013年小型农田水利重点县编写提纲要求材料设备安装费按材料设备费的6—10%计取，其中管灌工程按7%计取，喷灌、微灌工程按9%计取。

（4）项目管理费

项目管理费计提标准小于总投资的1%。

3.工程投资概算

根据有关预算定额和典型工程设计投资估算，徐水区共建高效节水灌溉工程10.4万亩，共需投资11420万元。其中工程费用11140万元，基层水利服务体系建设费用190万元，水权确权登记60万元，农业水价综合改革30万元。

## （二）资金筹措及投资计划

该项目共需投资11420万元，资金筹措本着多渠道、多元化筹资的原则，其中中央及省级配套资金10849万元，县及群众自筹571万元。省级以上资金主要用于材料设备购置和建筑安装工程费用，群众自筹资金主要用于农民投工、投劳等方面。

## （三）资金整合

以县级农田水利建设规划为依据，以节水压采工程建设专项资金为引导，以地下水超采综合治理试点县建设为平台，以提高资金使用效益为目标，按照“渠道不乱，用途不变，优势互补，各记其功，形成合力”的原则，整合财政部门的农业综合开发部门的现代农业园区项目、农业部门的水肥一体化、国土部门的土地整理等项目相关资金，用于农田水利建设。

# 七、效益分析

## （一）经济效益

节水压采综合治理项目经济效益主要包括节水、增产、省工、省电等效益，根据徐水区多年来发展节水灌溉工程所取得的实际经济效益情况，和该项目预期效益标准进行经济效益分析。

1.节地效益

该项目实施后，管灌面积6.4万亩，可取消土垄沟，具有明显的节地效益，节地率按1%计算，可节地640亩；平均亩产按小麦400kg、玉米500kg计算，节地年可增产粮食57.6万kg，单价按平均价2元/kg计算，年节地增产值115.2万元。水利分摊系数取0.5，工程年节地效益为57.6万元。

2.省工效益

项目实施后，平均每亩年可省工1.2个，年可省工12.48万个，每工日按80元计算，年可省工费998.4万元。

3.节水省电效益

实施项目前，按一般年份浇水6次，地面灌亩次60m3，灌溉水利用系数为0.6。项目实施后，管灌区灌溉水利用系数提高到0.82，节水率25%，6.4万亩年可节水384万m3；喷灌区灌溉水利用系数提高到0.85,节水率40%，2万亩年可节水192万m3；微灌区灌溉水利用系数提高到0.96，节水率60%，2万亩年可节水288万m3。10.4万亩高效节水灌溉面积年可节水864万m3。可节电198.7万kW·h，每kW·h按0.52元计算，年可节省电费103.3万元。

4.增产效益

由于实施管灌和喷灌后，可保证适时灌溉，保持土壤适宜含水率，增产15%左右，增产效益均按粮食计算，亩年可增产小麦70kg、玉米75kg，10.4万亩粮田年可增产粮食1508万kg，增加产值3016万元。水利分摊系数取0.5，则工程年增产效益1508万元。

综合以上成果，重点县项目建成后年直接经济效益为2667.3万元。

## （二）社会及生态效益

工程建成后，能够起到积极的示范作用，农田灌溉方式实现由传统地面灌向节水型的跨越式转变。该项目可节省劳动力，促进劳务输出增加农民收入；通过节水，节省了电力资源，缓解电力紧张；项目区的示范作用，增强群众农业节水意识，促进农业种植结构调整；工程具有较好的经济效益，促进农民增收，加快小康社会建设步伐，促进社会稳定。

工程建成后，具有明显的节水效益，年节水量为864万m3。可在一定程度上缓解项目区水资源供需矛盾，改善农村生态环境，防止水环境日益恶化。

## （三）经济效益评价

项目积极评价是指在项目投资的基础上，对项目建成后可能产生的经济效益进行预测和分析，一般包括国民经济评价和财务评价。因为节水灌溉项目规模较小，在此只作国民经济评价。

评价依据为《水利建设项目经济评价规范》，取社会折现率i=8%，工程寿命期15年。

经济评价方法包括：静态分析法和动态分析法。

本项目采用动态分析法。

1.项目总投资：11420万元

2.年运行费：包括电费、管理费、维修费

①维修费

维修费取项目总投资的1.0%，维修费为114万元。

②管理费

包括人员工资及日常观测和其他经济性管理的支出费用等。每亩每年按10元计，则项目管理费为：

C管=10.4×10=104万元

③电费

实施节水工程灌溉后，平均每亩次灌水用电9.2KWh，每亩次灌水成本4.78元，平均每年按灌水5次计算，则项目区动力费为

C动=10.4×4.78×5=249万元。

年运行费=动力费+管理费+维修费

=114+104+249=467万元

3.折旧费

D=（K-L）/N

式中：K——总投资（总价值）

L——设备使用15年后的残余价值，按总价值的10%计

N——设备的折旧年限。

D=（11420-1142）/15=685.2万元

4.经济评价指标  益本比、还本年限和内部回收率。

①益本比

益本比按下式计算：R=(1+i)n−1I(1+I)n×B−CK

式中：R——益本比

K——节水工程年总投资

C——节水工程年运行费

B——节水工程年总效益

i——年利率，i=8%

n——经济分析年数，n=15年

R=(1+0.08)15−10.08×(1+0.08)15×2667.3−46711420=1.58

②还本年限

还本年限按下式计算：T=lg(B−C)−lg(B−C−i×k)lg(1+i)

式中T——还本年限

其余各符号同前。

T=                                      =7.06年

lg(2667.3-467)-lg(2667.3-467-0.08*11420)

lg(1+0.08)

③内部回收率

当R=0.1时，项目获得经济报酬率按下时计算：

i(1+i)n(1+i)n−1=B−cK

式中符号同前，则（B-C）/K=（2667.3-467）/11420=0.193

经计算得i=19.3%，由上述计算可知，益本比为1.58>1.2，投资回收年限7.06＜15年，内部回收率为19.3%>8%。各项经济技术指标均符合国家有关规定要求，因此说明该项目在经济上是合理可行的。

## （四）总体评价

节水压采综合治理项目实施后，大大提高当地农业生产和农村经济的发展。该项目在技术上是可行的，经济上是合理的，经济效益、社会效益、生态效益十分显著。符合国家发展现代农业产业政策，提高了作物产量，促进农业产业结构调整，种植优质高效农作物，促进了农村经济的可持续发展，为提高农民生活水平创造了条件。该项目实施后，有利于改善当地的生态环境和水环境，有效的减少地下水开采量，提高了水资源的承载力。

## 八、保障措施

（一）加强组织协调，落实部门责任

为加强项目建设领导，徐水区成立由区长任组长，主管副区长为副组长，区财政、水利、农业、国土、发改等有关部门为成员的徐水区地下水超采综合治理工作领导小组，领导小组下设办公室，地点设在水利局，办公室主任由水利局局长兼任，办公室具体负责项目的建设和管理。要求各项目乡镇也要成立相应组织机构。科学分工协作，密切配合，形成合力，按照各自职责职能切实抓好节水压采综合治理各项工作。

（二）建设管理

由徐水区人民政府负总责，项目实施乡镇的乡镇长为本乡镇项目第一责任人，对本镇高效节水灌溉工程建设负总责。工程项目村的村主任为本单位工程建设第一责任人，并与区政府签订责任书，做到层层有人抓、有人管。水利局充分发挥乡镇基层水利服务组织作用，积极参与高效节水灌溉工程的建设和管理。

1.项目法人制

项目领导小组定期召开有关乡镇村项目建设会议，研究项目的实施安排和其他具体事宜，层层落实责任制。在项目建设上实行项目法人制，由水利局申请区政府成立项目法人单位。

2.合同管理制

工程建设全部实行合同化管理，项目招投标完成后，项目法人单位与中标单位签订施工和供货合同，用合同约束建设任务和工程质量。

3.工程监理制

项目建设实行监理制，各项目村安排农民义务监督员，对工程施工过程和资金运行严格按照有关规范进行全程监督；并由徐水区水利局专业技术人员组成技术小组，根据有关技术规范要求，负责对工程的施工技术进行指导与监控。

4.招标投标制

为保证节水压采综合治理工程的建设质量，委托有资质的招标代理机构进入公共资源交易中心公开招标，通过招标选择能确保设备及材料质量的厂商负责供应工程所需的管材，机电设备等，选择有资质、有节水工程建设施工经验的施工企业承担工程建设任务。

（三）资金使用管理

为管好用好项目建设资金，本项目建设资金实行“三专”管理，即“专人、专户、专帐”管理，财政支付中心统一支付，严格执行财经纪律和财会制度，决不允许挪用建设资金。项目领导小组负责组织财政、审计、监察等部门人员随时对项目资金使用情况进行跟踪检查，防止在本工程实施过程中出现贪污、贿赂等腐败现象发生，并随时接受财政、审计、监查部门和上级主管部门的监督检查，确保工程建设资金全用于工程上。加强帐目检查，严禁截留、挤占和挪用资金，发现问题及时纠正，逾期不改将追究当事人和有关单位责任人的责任。保证中央及省补助资金的安全、合法、有效运行。

（四）项目档案管理

节水压采综合治理工程包括规划设计、竣工验收、资金使用等方面，整个建设过程中的档案资料都要保存完整，留存归档。工程建设前期就应进行文件的收集和整理工作；在签订有关合同、协议时，应对工程档案的收集、整理、移交提出明确要求；检查工程进度与施工质量时，同时要检查工程档案的收集、整理情况；在项目进行阶段验收与竣工验收时，同时要检查工程档案的内容。项目法人对工程档案工作负总责，加强项目档案管理，完善项目建前、建中、建后所有各级文件资料、技术资料、检验资料、验收资料的归档整理，使项目建设档案管理规范、齐全。项目区涉及的乡镇村也要规范整理档案，确定专人，专门管理。

（五）落实“五项制度”

1.项目公示制度

根据有关要求，在项目实施前做好公示制度，除在徐水区域范围内公示外，还要重点在项目村醒目位置，对本村节水压采综合治理规划工程国家财政资金、农户筹资、工程主要材料用量进行公示，接受群众监督。同时，在项目区实施区每个镇建立标志牌，内容主要包括工程年份、名称、工程编号、项目的检查、验收等。

2.质量检验制度

为确保材料质量，保证工程质量和投资效益，工程建设中严把材料质量关，建立和完善材料质量监督制度和措施，加强材料和设备质量的监管。一是对节水灌溉材料和设备供应厂家进行实际考察，对中标厂家提供的样品进行保存。二是在工程建设期间对产品质量进行抽检，可委托河北省节水灌溉设备质量监督检查站进行检验。

3.义务监督员制度

针对徐水区节水压采综合治理工程建设点多、面广、涉及农户多，并且工程建成后将移交项目村自主管理的特点。为做好项目建设工作，保证工程建设质量和规模，提高建设和管理水平，项目区实行农民义务监督员制度。农民义务监督员由用水户推选产生。每个项目村推选2名责任心强、群众威信高、办事公道正派的村民作为农民监督员，并在村务公开栏予以公示。

农民义务监督员负责参与项目建设期间公示内容的监督、群众组织发动等前期工作，倾听村民对项目建设与管理的建议，并将有关情况及时向项目法人单位反馈；参与工程管理、用水户协会组建和管理等；肩负工程建设的协调工作，为工程建设中施工队伍提供良好的施工环境；有责任、有义务对项目建设过程中出现的违规、违纪行为进行举报并提供建议。

为增强农民义务监督员工作责任，提高监督员能力和水平，徐水区水利局组织具有高效节水灌溉工程建设管理经验的专家、基层管理人员授课。同时，明确农民监督员职责，提出工作要求，严明工作纪律，提高农民义务监督员的工作能力。

4.监测评价制度

为正确判断项目区建设成效，为节水压采综合治理工程建设的科学决策提供依据。一是编制监测评价方案，建立一套监测评价指标体系，明确灌溉水利利用系数、作物增产情况和地下水位变化情况，以及水分生产率变化情况。二是对项目用水效果进行监测评价，主要包括节水工程实施前后灌溉用水量监测、地下水位监测、农作物产量监测等，为小型农田水利重点县项目提供技术支撑。

5.宣传报道制度

加大农业节水灌溉技术的宣传力度，提高各级干部和广大群众的节水意识。通过电视、广播、报纸、网络等渠道，大力宣传方案实施过程中涌现出来的先进典型和先进经验，宣传节水灌溉在农业种植结构调整，推进农业产业化进程，促进经济发展方面的作用，增强农民自觉、主动参与节水的意识。

加大农业节水灌溉技术的培训力度，切实提高管理水平，建立技术指导到村庄农户、到田间地头的长效服务机制，通过以会代训、散发资料等多种形式，普及农业节水知识。

## （六）项目运行管理

按照上级部门《关于开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作的通知》（水农[2014]287号）精神，围绕工程可持续运行，建立产权明晰、责任明确的工程管理体制，制度健全、管护规范的工程运行机制，确保工程稳定可靠、长期有效的发挥工程效益。

1、明晰工程产权

对现有产权归属已明晰的工程，维持现有产权归属关系。对新建节水灌溉工程，按照“谁投资，谁所有”的原则确定其产权。项目完成后，及时将工程产权移交给项目村，并协助项目村完善农民用水户协会，协会下设用水小组，用水小组以机井及其配套工程为单位划分，用水小组具体负责灌溉管理、工程管护、水费征收等工作。用水小组管理成员既是工程的建设者和投资者，又是管理者，使他们的利益和责任挂勾，增强他们的责任心，落实管护责任，确保水利工程正常运行。

2.制定管理形式

工程建成后，在村委会监督下，按照工程权属情况，采用农民用水协会+农民用水小组的管理形式。运行管护方式分为农户轮流管理、农户推选代表管理、承包管理；无论管理主体是谁，无论管护方式怎样，由国家补助资金所修建的小型农田水利工程的供水价格，必须有村委会同意制定，并由村委会和村民代表监督，严格执行，保证国家补助资金建设的水利工程让广大农民受益。管理小型农田水利工程的农户或农户代表作为受益主体，负有对水利工程进行筹资建设、组织施工、使用管理、安全运行、维修养护的责任与义务；同时搞好水量统配与灌溉服务，协调好用水户之间的关系。

3.工程管理制度

为合理开发、利用、节约和保护水资源，实现水资源的可持续利用，根据《中华人民共和国农田水利条例》，结合徐水区高效节水灌溉建设项目实际情况，积极探索镇农民用水协会+农民用水小组的用水组织模式，制定和完善用水节水、水费计征、管理维护、节奖超罚等制度。

（1）镇农民用水者协会+村用水小组管理模式

健全用水管理机构是实施科学灌溉的组织保障，农民用水协会是农民自己的管水组织，具有法人资格，实行独立核算，实现经济自立。

农民用水小组由项目实施村以井为单位的用水户组成。具体负责本村灌溉管理、水利工程建设和维护，水费征收、监测等工作。

（2）安装计量设施和强化用水管理

项目区农业用水必须进行取水计量，并制定严格计量管理制度。

推广农作物优良品种、平衡施肥、田间整治等技术，提供科技服务。加强土壤墒情监测，对适宜的灌溉时间、灌水量进行预报，对灌溉、耕作和管理等农事活动进行指导，力求做到适时适量灌溉，有效地控制土壤含水量。

（3）利用监测网点，实施科学灌溉

充分利用灌溉预报系统，实现全区范围的节水灌溉预报和农业用水效率监测，为农民群众提供墒情测报服务，指导科学灌溉，为本项目提供技术支撑。

（4）加强项目实施监测和技术经济指标评估

项目建成后，积极做好项目投资的效果和效益评估工作，建立农业灌溉用水监测和产量统计系统，对用水效率、用水效益、农民节水认知和意识提高、项目实施满意等进行监测、意见征询等，为今后项目建设管理提供可借鉴的经验，也为国家专项资金的使用给与评估。

（5）建立节水激励机制

农业用水管理中，通过农业水价综合改革，在合理的水价管理体系下，推行“以奖代罚”、“节奖超罚”的长效节水激励机制和利益驱动机制。把节水效益与农民的节水利益直接挂钩，使用水户把农田灌溉设施当做自己的财产加强对工程的维修和管护，确保工程的良性运行和长期效益的发挥。

4.加强基层水利服务组织建设

基层水利服务站要充分发挥指导服务职能，积极参与到节水灌溉建设和运行管理中，指导农民用水合作组织建立健全用水、节水、管护等制度和办法，确保工程良性运行，长期发挥效益。