保定市徐水区卫生健康局

2023年度部门整体绩效管理自评报告

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预算部门绩效管理考核实施办法（试行）>的通知》（徐政财字〔2023〕73号）和《2023年度区直部门（乡镇）绩效管理自评表》，结合实际情况，我部门组织开展部门整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备

保定市徐水区卫生健康局为一级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设6个股室，分别为办公室、医政医管股、疾病预防控制股、综合监督股、基层卫生健康股和人口监测与家庭发展股。

根据《三定方案》，我部门编制数有966个，实有在编干部职工655名。

（二）部门整体绩效目标

保定市徐水区卫生健康局根据绩效预算管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：

| 序号 | 职能 | 工作活动 | 年度工作目标 | 对应项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共卫生 | 公共卫生服务能力整体增强 | 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。 | 基本公共卫生服务项目支出 |
| 2 | 卫生计生政务 | 卫生计生政策得到进一步落实 | 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 计生小组长工资等项目支出 |
| 3 | 计划生育 | 计划生育家庭发展保障作用进一步发挥 | 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 计划生育奖励扶助和计划生育特别扶助等项目支出 |
| 4 | 中医药和医疗卫生 | 医药服务水平进一步提高 | 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。医疗质量控制体系不断完善，医疗服务能力和救治水平不断提高。国家基本药物制度得到巩固落实，最大程度保障人民群众的基本用药。 | 基本药物制度补助项目等支出 |

二、部门绩效考核自评情况

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我部门管理绩效考核得分为94分，具体情况如下：

（一）重大政策落实情况，得分10分

1.专项资金管理情况

我部门严格管理并及时分配分管基本公共卫生服务项目等专项资金，拨款资料完整齐全；对分管的专项资金的分配使用制定了管理办法；项目具备分配条件后，及时将资金分配细化到乡镇卫生院及下属医疗卫生单位；在预算执行过程中进行了日常的监管和督导，基本公共卫生服务项目等资金绩效目标已全部实现。

2.“三保”支出保障情况。我部门2023年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）保基本民生安排资金18969.84万元，实际支出18969.84万元，包括计划生育奖励扶助资金项目等，已足额发放到政策享受人员；

（2）保工资安排资金9166.06万元，实际支出9166.06万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

（3）保运转安排资金16132.44万元，实际支出16132.44万元，保障单位工作正常运转。

3.落实过紧日子要求情况。我部门2023年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2022年我部门三公经费19.70万元，2023年19.44万元，较2022年减少0.26万元，主要是落实政府八项规定，减少三公经费支出。

4.减税降费等政策的落实情况。我部门高度重视减税降费工作，严格落实各项减税降费政策。

（1）收费项目信息公开情况。预防接种服务费项目、非免疫规划疫苗储存运输费项目和新型冠状病毒检测费项目等三个项信息在政府网站和收费地点的显著位置公示，包括收费项目、收费标准、收费主体、计费单位、收费依据、收费范围、收费对象、征收方式、减免规定、监督举报电话等。各项卷宗（台账）齐全准确，降费退费、减免事项办理规范精准。

（2）非税收入预算编制情况。我部门严格按照规定的收入项目、征收范围和征收标准编报卫生罚没收入、二类疫苗储运费等非税收入预算，准确界定收入类别，参照前两年实际完成及今年预计完成情况、预测明年的增减收因素，科学准确测算编制非税收入计划。

2023年，我部门及时足额上缴非税收入132.28万元，其中：利息收入2.52万元，卫生罚没收入9.30万元，非免疫规划疫苗储存运输120.22万元。

（3）罚没财物管理情况。我部门严格按《罚没财物管理办法》规定程序办理；落实罚没财物备案制度，建立罚没财物台账；严格执行罚没财物季报制度，每季度终了5个工作日内报送《罚没财物收缴季报表》；并按照规定备案。

（4）按规定使用、核销财政电子票据，于12月20日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分20分

1.制度建设情况。我部门按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我部门规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2023年我部门预算收入21169.70万元，其中：一般公共预算拨款21163.6万元，政府性基金拨款0.00万元，财政专户收入0.00万元，其他收入6.10万元。预算支出按功能分类包含：社会保障和就业支出1805.57万元，卫生健康支出19245.16万元，住房保障支出106.59万元，灾害防治及应急管理支出6.28万元。

（2）三公经费预算。2023年我部门安排三公经费33.44万元，其中：公务用车运行维护费31.59万元，公务接待费1.47万元，会议费0.25万元，培训费0.13万元。

（3）非税收入计划。2023年我部门安排非税收入计划440.06万元，主要是卫生罚没收入项目5.00万元，二类疫苗储运费项目80.00万元，专项债务对应项目专项收入355.06万元。

3.各类资源统筹管理情况。我部门依法依规将取得的各类预算拨款收入纳入部门预算，其中：预算拨款结转10611.04万元、其他收入917.15万元。年度当中，将财政拨款结转结余资金，按照政策在年度中进行盘活处理，及时交回财政27.76万元。

（三）预算执行管理情况，得分10分

1.预算执行监督情况

（1）预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监督预警提示的问题，确保全区考核不丢分。

（2）预算执行违规情况。我部门不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。

2.预算执行分析情况。2023年，我部门及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。

3.暂付款项管理情况。我部门严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我部门决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2022年我部门决算收入55698.16万元，其中：财政拨款收入35438.12万元，其他收入693.15万元（为利息收入）。决算支出按功能分类包含：社会保障和就业支出754.62万元，占比1.35%；卫生健康支出42131.85万元，占比75.64%；住房保障支出138.64万元，占比0.25%，城乡社区支出598.50万元，占比1.07%，其他支出1837.71万元，占比3.30%。

5.政府财务报告管理情况。2022年我部门认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2022年底，我部门资产总额61317.501725万元，其中货币资金12543.769293万元，其他应收款净额60.999456万元，固定资产净值39670.475556万元。2022年底，我单位负债总额1276.162819万元，其中其他应付款1276.162819万元，占比100%,不存在其他的短期和长期负债。我部门资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率2.08%、现金比率为988.41%、 流动比率为1099.49%、固定资产成新率为72.70%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。

6.政府采购管理情况。我部门专项债券项目列入政府采购预算，已通过一体化系统备案和填报政府采购计划；政府采购过程中，严格落实政府采购程序，采购总预算395.12万元，采购合同总金额395.12万元，中小企业合同总金额395.12万元，占合同总金额的比例为100%，其中小微企业合同总金额79.86万元，占中小企业合同总金额的比例为20.21%。脱贫地区农副产品采购平台预留金额15万元，实际采购金额15万元，完成比例为100%。

我部门在政府采购过程中公开透明，不存在政府采购质疑和投诉；完善内控制度明确办公室具体负责政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员;建立了采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。

7.直达资金管理等工作情况。我部门中央基本药物制度补助项目、中央医疗服务与保障能力提升补助项目、中央计划生育转移支付项目、中央基本公共卫生服务补助项目和中央医疗服务与保障能力提升项目是直达资金，按照政策要求，应在12月前支出，该项目主要用于开展乡镇卫生院和村卫生室药品零差价补助、公立医院改革补助、计划生育奖特扶补助、基本公共卫生服务补助和传染病监测预警与应急指挥能力提升等用途），实际在12月支出，已落实到相关单位，支出进度达到95%。部分项目按照方案正在实施当中，没有完成，资金结转下一年。

（四）预算绩效管理情况，得分20分

1.日常工作保障落实情况

（1）通知落实情况。我部门各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实。

（2）日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新修改。

（3）重点工作落实情况。我部门积极落实财政部门安排的重点任务，落实情况如下：

①完成2022年财政决算工作，②完成2023年财政预算编制工作。

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填报35个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算，确保预算金额准确合理。2023年共完成89个项目的事前绩效评估（含追加）。

3.绩效目标管理情况。我部门财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况

（1）注重日常监控。我部门按时在数字财政系统中填报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》，每月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是75.56%,其中专项债券项目差异率较大，差异原因是:受疫情影响项目进展缓慢。

（2）做好监控分析。我部门开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有65个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有34个，工作未开展的项目有6个。截至12月份，实现绩效目标的项目有37个，涉及资金5486.24万元。

5.绩效评价管理情况

（1）自评情况。按照财政部门要求，开展2022年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我部门2022年共自评105个项目，其中，满分的项目有38个，95分以上的项目有7个，90分-95分的项目有10个，90分以下的项目有50个。

（2）重点评价情况。按照财政部门通知要求，对基本公共卫生服务项目和保定市徐水区人民医院服务能力提升项目进行了重点评价。其中：

1、基本公共卫生服务项目  2009年国家启动实施基本公共卫生服务项目，由各级财政共同提供经费保障，基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策，其本质是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，从而让居民享受国家基本卫生保健制度，是深化医药卫生体制改革和促进公共卫生服务逐步均等化的重要内容。

2022年度保定市徐水区基本公共卫生服务补助资金项目支出主要用于《保定市徐水区2022年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案》（徐卫联字〔2022〕5号）设定的居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理等12项内容以及职业病防治项目共计13项子项目。

徐水区基本公共卫生服务补助资金项目资金使用规范，组织实施效果较好，项目实施方案、绩效考核方案较为健全，主管部门能够定期开展绩效考核，绩效考核发现问题及时落实整改。2022年，通过基本公共卫生服务补助资金的投入，徐水区基本公共卫生服务水平得到显著改善。

但评价中发现，项目在预算绩效管理、资金使用、项目精细化管理等方面还存在一些不足之处，需要进一步提高项目实施管理水平，提升资金使用效益。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过基础数据表数据采集、问卷调查、访谈等方式，对2022年度徐水区基本公共卫生服务补助资金项目进行客观评价，最终评价结果为91.85分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

- 保定市徐水区人民医院服务能力提升项目

医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益，它不单纯是医疗健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）文件指出：“加强革命老区公共卫生防控救治能力建设，支持市县级综合医院、传染病医院（传染科）和卫生应急监测预警体系建设。鼓励国内一流医院与革命老区重点医院开展对口帮扶，合作共建医联体。按照“保基本、强基层、建机制”要求，深化县域综合医改，整合县域医疗卫生资源，推动发展县域医共体。”

保定市徐水区人民医院是徐水区唯一一所二级甲等综合医院，目前设备老化，不能满足区域内医疗服务需求。尤其是手术室麻醉科的设备最为突出。在此基础上，保定市徐水区卫生健康局设立徐水区人民医院服务能力提升目，2022年徐水区财政预算安排资金289.2万元用于支持医疗设备建设。

- 保定市徐水区人民医院服务能力提升项目用于购置医疗设备，本次采购分为2个标段，第一标段采购内容包含麻醉机5台、有创呼吸机1台、多参数监护仪1台、纤维支气管镜1套、腹腔镜主机1套、腹腔镜1套、气腹机1台。第二标段采购内容包含输尿管硬镜、输尿管软镜、双极等离子电切系统、电切镜、钬激光各1套。

2022年度保定市徐水区卫生健康局在实施徐水区人民医院服务能力提升项目过程中，严格执行招投标、政府采购和国库集中支付制度，及时将项目情况向社会公开公示；绩效目标设定指向明确、重点突出、细化量化、合理可行。

- 但评价中发现，项目在实施过程方面还存在一些不足之处，需要进一步提高项目实施管理水平，提升资金使用效益。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过基础数据表数据采集、问卷调查、访谈等方式，对2022年徐水区人民医院服务能力提升项目进行客观评价，最终评价结果为93.99分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（五）资产管理情况，得分10分

1.国有资产报表管理。我部门每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。

2.行政事业性国有资产管理。我部门按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由财务室负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。2023年我部门按照财政部门要求，开展资产标识化工作。

（六）债务管理情况，得分8分

1.债券资金支出情况。我部门申报了保定市徐水区妇幼保健院发热门诊楼建设项目债券、保定市徐水区中医医院康复医疗中心建设项目债券、保定市徐水区大王店镇中心卫生院改造提升项目债券，严格按照申报条件，及时提交资料、录入系统。

2.债券管理情况。为管好用好债券资金，采取以下措施：

（1）按规定时间，将债券信息录入一体化债务模块和信息披露系统，保证数据真实准确。按要求及时报送相关报表资料。

（2）组织专人盯办支出进度，及时向领导和财政部门汇报项目进展情况。

（七）预算透明度情况，得分3分

我部门将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（八）预算信息化情况，得分3分

我部门在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。

三、部门整体绩效目标实现情况

我部门2023年整体绩效目标实现情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 绩效目标 | 实现情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共卫生 | 公共卫生服务能力整体增强 | 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。 |
| 2 | 卫生计生政务 | 卫生计生政策得到进一步落实 | 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 |
| 3 | 计划生育 | 计划生育家庭发展保障作用进一步发挥 | 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 |
| 4 | 中医药和医疗卫生 | 医药服务水平进一步提高 | 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。医疗质量控制体系不断完善，医疗服务能力和救治水平不断提高。国家基本药物制度得到巩固落实，最大程度保障人民群众的基本用药。 |

四、绩效自评发现的问题

通过对各指标得分及扣分原因的分析，区卫生健康局整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

1.年初绩效指标设定职责覆盖面不够广泛；绩效指标量化设定不够全面。

2.预算决算比较：由于新冠肺炎疫情影响，故年初预算数和决算数存在差异。

3.预算追加方面：由于新冠肺炎疫情影响，各项经费尚在申请过程中，故存在年中预算追加情况。

4.政府采购方面：缺乏相关经验，应多向其他单位学习。

5.项目资金使用率：项目资金使用率不足，主要原因是新成立单位，对本单位相关项目了解不够充分，有些项目资金的使用量还需修改。

五、改进措施及相关建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。同时，使国家财政资金得到安全保障，更好的发挥效应。通过评价工作，我们逐一分析问题原因并加以改正。