保定市徐水区农业农村局
2023年度部门整体绩效管理自评报告

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预算部门绩效管理考核实施办法（试行）>的通知》（徐政财字〔2023〕73号）和《2023年度区直部门（乡镇）绩效管理自评表》，结合实际情况，保定市徐水区农业农村局组织开展部门整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备
保定市徐水区农业农村局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设6个股室，分别为办公室、农业管理股、畜牧水产业管理股、农村发展促进股、项目建设监督管理股、乡村振兴股。

根据《三定方案》，我部门编制数有150个，实有在编干部职工139名。
（二）部门整体绩效目标
保定市徐水区农业农村局根据绩效预算管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：
	序号
	职能
	工作活动
	年度目标
	项目

	1
	农业政务管理
	2023年保安保洁经费
	保障机关运行 
	2023年保安保洁经费

	2
	农业政务管理
	2023年种子公司人员经费项目
	安置种子公司人员
	2023年种子公司人员经费项目

	3
	农业科技支撑和公共预算
	2023年20名特聘动物防疫专员补助经费
	保障养殖业无重大疫病
	2023年20名特聘动物防疫专员补助经费

	4
	农业政务管理
	原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴资金
	　提高待遇
	原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴资金

	5
	农业政务管理
	徐水区农业农村局退役军人专岗人员提高待遇资金
	　提高待遇
	徐水区农业农村局退役军人专岗人员提高待遇资金项目

	6
	农业科技支撑和公共预算
	村级防疫员补助经费
	保障无重大疫病
	村级防疫员补助经费

	7
	农业政务管理
	偿还2023年以前欠款
	偿还2023年以前欠款
	偿还2023年以前欠款

	8
	农业政务管理
	资产收益项目
	增加建档立卡脱贫人口以及监测帮扶人口收入
	资产收益项目

	9
	农业政务管理
	种植养殖到户产业补助
	实现持续稳定增收
	种植养殖到户产业补助项目

	10
	农业政务管理
	“雨露计划”职业教育补助
	对符合标准人员进行补助
	“雨露计划”职业教育补助项目

	11
	农业政务管理
	精准防贫救助工作项目资金
	进行防贫救助
	精准防贫救助工作项目资金

	12
	农业政务管理
	脱贫人口和检测对象外出务工一次性交通补助
	对符合标准人员进行补助
	脱贫人口和检测对象外出务工一次性交通补助

	13
	农业政务管理
	县域结对帮扶唐县产业发展
	结对帮扶
	县域结对帮扶唐县产业发展项目


二、部门绩效考核自评情况   

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我部门管理绩效考核得分为99.89分，具体情况如下：
（一）重大政策落实情况，得分12.4分
1.专项资金管理情况
我部门严格管理并及时分配分管专项资金，拨款资料完整齐全；对分管的专项资金的分配使用制定了管理办法；项目具备分配条件后，及时将资金分配细化；在预算执行过程中进行了日常的监管和督导，上级专项资金绩效目标已基本实现。未实现原因：项目实施中、跨年度项目、项目完工未支出。

我部门严格管理并及时落实上级专项资金8716.51万元，及时完整的向财政部门提供专项资金分配及拨款资料，为保证绩效目标顺利实现，我部门采取了事前绩效评估等措施，具体措施如下：

（1）事前绩效评估
（2）绩效运行监控
2.“三保”支出保障情况。我部门2023年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）保基本民生安排资金406.00万元，实际支出406.00万元，包括资产收益项目，已足额发放到受益对象；

（2）保工资安排资金3428.03万元，实际支出3428.03万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

（3）保运转安排资金
不涉及

3.落实过紧日子要求情况。我部门（乡镇）2023年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2022年我部门（乡镇）三公经费10.34万元，2023年9.13万元，较2022年减少1.21万元，主要是公务用车运行维护费、公务接待费减少。
4.减税降费等政策的落实情况。我部门（乡镇）高度重视减税降费工作，严格落实各项减税降费政策。

（1）非税收入预算编制情况。我部门（乡镇）严格按照规定的收入项目、征收范围和征收标准编报罚没收入、利息收入非税收入预算，准确界定收入类别，参照前两年实际完成及今年预计完成情况、预测明年的增减收因素，科学准确测算编制非税收入计划，变动幅度在30%及以上的项目是罚没收入，具体情况是本年农业违规违法情况减少。

2023年，我部门（乡镇）及时足额上缴非税收入11.79万元，其中：利息收入1.20万元，罚没收入10.36万元，行政单位国有资产处置收入0.23万元。

（2）罚没财物管理情况。我部门（乡镇）严格按《罚没财物管理办法》规定程序办理；落实罚没财物备案制度，建立罚没财物台账；严格执行罚没财物季报制度，每季度终了5个工作日内报送《罚没财物收缴季报表》；并按照规定备案。

（3）按规定使用、核销财政电子票据，于12月31日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分12分
1.制度建设情况。我部门按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我部门（乡镇）规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2023年我部门（乡镇）预算收入14999.39万元（含上年结转结余2769.50万元），其中：一般公共预算拨款14998.59万元，政府性基金拨款0万元，财政专户收入0万元，其他收入0.8万元。预算支出按功能分类包含：科学技术支出30.00万元，社会保障和就业支出781.61万元，卫生健康支出113.36万元，农林水支出13684.40万元，商业服务业等支出185.00万元，住房保障支出205.02万元。
（2）三公经费预算。2023年我部门（乡镇）安排三公经费16.01万元，其中：公务用车运行维护费9.72万元，公务接待费2.56万元，会议费1.74万元，培训费1.99万元。
（3）非税收入计划。2023年我部门（乡镇）安排非税收入计划17.26万元，主要是农业罚没收入17.26万元。
（4）政府采购预算和新增资产预算。
无。

3.各类资源统筹管理情况。我部门（乡镇）依法依规将取得的各类预算拨款收入纳入部门预算，其中：预算拨款结转3.86万元、其他收入7.18万元。年度当中，将财政拨款结转结余资金，按照政策在年度中进行盘活处理，及时交回财政4.64万元。

（三）预算执行管理情况，得分20分

1.预算执行监督情况
（1）预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监督预警提示的问题，在预算执行-支出方面提示预警，我部门（乡镇）在1小时（时间）内解决完成，确保全区考核不丢分。
（2）预算执行违规情况。我部门（乡镇）不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。
2.预算执行分析情况。2023年，我部门（乡镇）及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。
3.暂付款项管理情况。我部门（乡镇）严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我部门（乡镇）决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2022年我部门决算收入13391.19万元，其中：财政拨款收入13387.97万元，其他收入3.22万元（为利息收入、上级农业部门拨入专款收入、代扣代缴个税手续费返还）。决算支出按功能分类包含：科学技术（类）支出9.91万元，占 0.07%，主要用于科技成果转化与扩散等支出；社会保障和就业（类）支出 439.14万元，占3.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出78.29万元，占0.58%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出50万元，占0.37%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出618.72万元，占4.62%，主要用于农业农村生态环境等支出；；农林水（类）支出12052.17万元，占90.00%，主要用于事业运行、农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出；住房保障（类）支出143.52万元，占1.07%，主要用于住房公积金等支出。

5.政府财务报告管理情况。2022年我部门认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2022年底，我部门资产总额928.96万元，其中货币资金254.50万元，其他应收款净额7.80万元，固定资产净值329.10万元。2022年底，我单位负债总额260.87万元，其中其他应付款260.87万元，占比100%,不存在其他的短期和长期负债。我部门（乡镇）资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率28.08%、现金比率为97.56%、 流动比率为100.55%、固定资产成新率为21.37%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。
6.政府采购管理情况。我部门保财农[2022]97号 关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）的通知—农村厕所改造项目、关于提前下达2023年省级农田建设补助资金（政府债券）的通知、保财农[2022]95号 关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知、保财农[2022]77号 关于提前下达2023年中央农田建设补助资金的通知列入政府采购预算，已通过一体化系统备案和填报政府采购计划；政府采购过程中，严格落实政府采购程序，采购总预算4791.49万元，采购合同总金额5629.92万元，中小企业合同总金额5570.02万元，占合同总金额的比例为98.94%，其中小微企业合同总金额5201.24万元，占中小企业合同总金额的比例为93.38%。脱贫地区农副产品采购平台预留金额0.03万元，实际采购金额0.03万元，完成比例为100%。

我部门在政府采购过程中公开透明，不存在政府采购质疑和投诉；完善内控制度，明确刘学彦具体负责政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员;建立了采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。
7.直达资金管理等工作情况。
我部门《关于下达玉米大豆“一喷多防”一次性补助资金的通知》项目是直达资金，金额100万元，按照政策要求，应在2023年10月前支出，该项目主要用于玉米大豆“一喷多防”，实际在2023年10月支出，已落实到农业服务企业，支出进度达到100%。
我部门《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知-化肥减量增效》项目是直达资金，金额2万，按照政策要求，应在2023年12月前支出，该项目主要用于化肥减量增效，实际在2023年12月支出，已落实到农业科技公司，支出进度达到100%。
我部门《关于下达2023年中央耕地建设与利用资金的通知-第三次土壤普查》项目是直达资金，金额108.686万元，按照政策要求，应在2024年12月前支出，该项目主要用于第三次土壤普查，实际在2023年12月支出21.6104万元，已落实到土壤样品测验公司，支出进度达到20%。
我部门《关于提前下达2023年中央农田建设补助资金的通知》项目是直达资金，金额3662万，按照政策要求，应在工程竣工验收合格后支出完毕，该项目主要用于高标准农田建设，实际在2023年12月前支出3028.4499万元，已落实到工程公司，支出进度达到82.70%。
（四）预算绩效管理情况，得分22分
1.日常工作保障落实情况

（1）通知落实情况。我部门各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实。

（2）日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新修改。

（3）重点工作落实情况。我部门积极落实财政部门安排的多项重点任务，落实情况如下：

① 2022年度部门决算

② 2024年度部门预算编制
③ 重点项目监督评价

④ 部门财务报告、内控报告等重点工作

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填报25个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算，确保预算金额准确合理。2023年共完成15个项目的事前绩效评估（含追加）。
3.绩效目标管理情况。我部门（乡镇）财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况
（1）注重日常监控。我部门（乡镇）按时在数字财政系统中填报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》，每月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是74.17%,其中第三次土壤普查项目等差异率较大，差异原因是:

①第三次土壤普查是两年支出完毕

②农村宅基地改革等项目未开始实施

（2）做好监控分析。我部门开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有80个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有23个，工作未开展的项目有1个。截至12月份，实现绩效目标的项目有101个，涉及资金15007.41万元；未完成绩效目标的项目有3个，涉及资金250.5万元，主要原因是：

① 我区已不再是生猪调出大县，由于去年生猪调出大县奖励资金376万元临时收回，导致已经在建的项目无法正常实施。为了避免去年情况的发生，该项目资金暂缓使用。

② 项目资金下达晚于项目实施时间
5.绩效评价管理情况
（1）自评情况。按照财政部门要求，开展2022年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我部门2022年共自评114个项目，其中，满分的项目有59个，95分以上的项目有10个，90分-95分的项目有4个，90分以下的项目有41个。

（2）重点评价情况。按照财政部门通知要求，对徐水区2022年农业生产救灾资金项目进行了重点评价，得分为94.47分，评价等级为“优”；徐水区2022年奶牛家庭牧场升级改造项目绩效评价总得分为92.95分，评价等级为“优”

6.投资评审工作情况。
无

（五）资产管理情况，得分4.5分
1.国有资产报表管理。我部门每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。2023年，国有资产情况如下：

（1）资产负债情况。资产为8207980.17元，负债为1228153元，净资产为6979827.17元
（2）固定和无形资产存量情况。固定资产，数量2055件，净值2994723.75；无形资产，数量9个，净值656026.14元

（3）土地情况。面积：22576平米,金额:222398.35元

（4）房屋情况。面积：9008平方米，金额：3923145元

（5）车辆情况。数量：6辆，原值：618030元

（6）在建工程情况。金额：3274611.17元.

（7）固定和无形资产配置情况。按标准配置.
2.行政事业性国有资产管理。我部门（乡镇）按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由办公室负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。2023年我部门（乡镇）按照财政部门要求，开展资产标识化工作，完成情况如下：

（1）资产系统卡片信息根据最新使用情况进行完善。
（2）各业务股站资产标签已打印。
（六）预算透明度情况，得分7.5分

我部门（乡镇）将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（七）预算信息化情况，得分11.5分

我部门（乡镇）在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。
（八）参与财政改革创新情况，得分1分
我部门（乡镇）在推动财政改革工作中，积极配合数字财政测试、预算管理一体化网页版运行工作，具体情况如下：

1.上报数字财政测试名单及完成情况
2.上报预算管理一体化网页版运行系统问题
（九）存在问题，扣分0分
在配合财政工作是否出现严重问题；不存在违反财政预算法律法规和制度规定的行为，不存在违规（征收）税费、违规发放津贴补贴、以拨作支、违规列支暂付款、违规出借财政资金、收支分类科目混用、财政收支不实、超范围超用途支出、应支不支等问题，不存在被督查、审计、财政监督、日常监管等指出或发现问题。
三、部门整体绩效目标实现情况

我部门（乡镇）2023年整体绩效目标实现情况如下：
	序号
	项目
	年度目标
	绩效目标实现情况

	1
	2023年保安保洁经费
	保障机关运行 
	已实现

	2
	2023年种子公司人员经费项目
	安置种子公司人员
	已实现

	3
	2023年20名特聘动物防疫专员补助经费
	保障养殖业无重大疫病
	已实现

	4
	原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴资金
	提高待遇
	已实现

	5
	徐水区农业农村局退役军人专岗人员提高待遇资金项目
	提高待遇
	已实现

	6
	村级防疫员补助经费
	保障无重大疫病
	已实现

	7
	偿还2023年以前欠款
	偿还2023年以前欠款
	已实现

	8
	资产收益项目
	增加建档立卡脱贫人口以及监测帮扶人口收入
	已实现

	9
	种植养殖到户产业补助项目
	实现持续稳定增收
	已实现

	10
	“雨露计划”职业教育补助项目
	对符合标准人员进行补助
	已实现

	11
	精准防贫救助工作项目资金
	进行防贫救助
	已实现

	12
	脱贫人口和检测对象外出务工一次性交通补助
	对符合标准人员进行补助
	已实现

	13
	县域结对帮扶唐县产业发展项目
	结对帮扶
	已实现


四、绩效自评发现的问题

无
五、改进措施及相关建议

无

保定市徐水区农业农村局
2024年1月10日


