部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据保定市徐水区财政局关于开展2020年度财政资金部门绩效自评价工作的通知（徐政财字〔2021〕14号），我局针对2020年年初预算项目进行了绩效自评价，主要针对项目立项、验收及资金拨付情况进行了检查，并严格比照资金文件查验手续的合规合法性，检查是否严格按照文件要求进行贯彻落实，是否符合财务管理制度等情况。

二、绩效目标实现情况

我局此次自评项目共计31项，基本全部完成了预算绩效目标，其中5个项目未达到支出进度100%，具体情况如下：

1、关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向），项目金额1490000元。未达到支出进度100%，是由于招投标过程中中标金额比预算金额少了25992.39元，但是绩效目标均已达标。

2、关于提前下达2020年省级农产品质量安全疫病防治资金的通知-农产品质量安全资金（农产品监测数据），项目金额49000元。数量指标出现偏差，农产品及农业投入品质量抽检计划完成率预期指标值≥98%，实际完成值为完成10个监测点年度监测，出现偏差的原因是绩效目标录入时出现错误。质量指标出现偏差，农产品报送信息数量预期指标值为≥450条，实际完成值为0，出现偏差的原因是农产品报送信息项目未实施。预算执行率出现偏差，预期指标值为100%，实际完成值为59%，出现偏差的原因一是询价过程中成交金额比预算金额少了1200元，二是农产品报送信息项目19000元未实施。

3、2020年中央农业生产和水利救灾资金，项目金额660000元。未达到支出进度100%，是由于项目正在实施中，项目完成后资金全部支出。

4、关于下达2020年市级耕地质量监测与保护提升项目资金，项目金额37600元。未达到支出进度100%，是由于询价过程中成交金额比预算金额少了20000元，但是绩效目标均已达标。

5、关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知-完成2020年动物防疫专员特聘计划，项目金额510000元。未达到支出进度100%，此笔专项资金用于完成2020年动物防疫专员特聘计划，我局招录的17名特聘动物防疫专员于2020年10月1日上岗就位，2020年支出10月至12月补助123221.9元，剩余专项资金无法继续支出。

三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果，发现我局年初绩效目标设定质量情况良好，全面总结绩效目标设定清晰准确，能全面的概括项目全年的总体任务，绩效指标全面完整、科学合理，能更好的将全年目标具体量化，绩效标准恰当适宜、易于评价，具有很好的可实施性。

四、整改措施及结果应用

针对项目年度绩效指标预期指标值与实际完成值偏差较大的问题，我局财务室加强与业务股室之间的沟通，严格依据《实施方案》制定绩效目标并落实。2020年，我局成立项目管理组和项目监督组，专门进行项目流程的管理与监督，确保手续的规范性。针对项目支出进度较缓慢的问题，每月月末财务室将现有项目资金情况进行汇总并通报各业务股室，提醒其加快支出进度。

保定市徐水区农业农村局

2021年5月28日