项目支出绩效评价报告

评价机构：河北德永会计师事务所有限公司

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：保定市徐水区交通局

评价项目：南外环与京广铁路立交桥工程项目

工作组组长：曹晓红

工作组成员：单玉飞、王娇、王梦婷、梁娇娇、师晓娟、杨新岗

工作组联系电话：0311－69053103

报告日期：2021年6月28日

第一部分  摘  要	2

第二部分  绩效评价报告	4

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象、范围	6

（二）绩效评价框架	6

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

（一）综合评价情况	11

（二）综合评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策（20分）	13

（二）项目过程（24分）	14

（三）项目产出（36分）	16

（四）项目效益（20分）	17

五、 存在问题	18

六、相关建议	18

附件	19

河 北 德 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司

石家庄市建设大街269号             No．269 Jianshe Street  Shijiazhuang China

Tel：（0311）69053103   69053105         Fax：（0311）69053103

E-Mail: hebeidey@126.com

冀德永评价字（2021）第6006号

# 南外环与京广铁路立交桥工程

# 项目绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵单位的委托，于2021年4月30日至2021年6月28日对保定市徐水区交通运输局（以下简称“该单位”）承担的保定市徐水区南外环与京广铁路立交桥工程项目（以下简称“该项目”）的具体情况进行了绩效评价。与绩效评价有关的项目资料由区交通运输局提供，并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据项目相关资料，对项目的决策、过程、产出、效益及执行国家相关法律法规情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部门的相关规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，实施了包括资料查看、现场踏勘等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 摘  要

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件精神，根据保定市徐水区财政局《关于开展2021年度财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2021〕13号）的要求，我们接受保定市徐水区财政局的委托，对南外环与京广铁路立交桥工程项目进行了绩效评价。

该项目于2016年3月开始征地拆迁工作，2017年4月正式进场施工，截至2021年5月中旬，桥梁主体工程已完成施工，剩余铁路西侧辅路和6-9联的桥面铺装、防撞护栏、沥青混凝土路面摊铺等工程正在施工。

截至2021年5月15日，该项目共投入资金15,542.09万元，已全部使用，其中工程费13,541.60万元，土地使用及拆迁补偿费2,000.49万元。本次评价的财政资金2000万元截至2020年11月30日该资金已全部到位并全部用于支付工程款。

该项目综合评价得分60.3分，评价等级为“中”。

该项目作为雄安新区建材运输通道“安大线”的组成部分，将有效促进雄安新区各项工程建设进展，对推动新区规划建设具有重要意义。另外，将加强大王店产业园与徐水主城区的交通联络，改善区域路网结构，缓解城区交通压力，改善当地人民群众的生产出行。

在项目的实施过程中存在的不足：一是绩效指标制定不全面，缺少工程完工的时效性指标；二是项目管理存在问题，实施过程发生了一起生产安全事故；三是项目实施进度较慢，未在批复时间内完成建设。

针对此次绩效评价过程中发现的不足之处，提出以下建议：

一是科学制定全面的绩效指标，对工程完工情况要增加时效性指标，便于考核项目的产出情况。

二是项目承担单位应完善安全生产管理制度的建设并严格落实，加强对施工单位的监管，对关键工序安全进行卡控，杜绝生产安全事故的发生。

三是提高项目管理水平，深入研究分析项目未完工的原因，尽快制定工期整改方案，加快项目建设进度，以使项目早日完工并投入使用，发挥应用的功能，尽早为雄安新区和区域建设做出贡献，充分发挥财政资金使用效益。

# 第二部分  绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1. 项目背景

2015年10月22日，保定市徐水区人民政府领导会议指出，南外环与京广铁路立交桥工程是徐水区加快京津冀协同发展，加快与保定主城区对接，拉大城市道路框架，拓展城市发展空间，密切联系大王店镇产业园区，加快城区经济发展，缓解城区交通压力，方便广大人民群众出行的一项重要民生工程。

- 项目基本情况

- 该项目位于徐水区主城区南侧，项目总占地面积194.85亩，2016年2月批准建设，批复全长1240.0m，其中桥梁全长868.0m，两侧引道总长372.0m。2019年该项目两侧引道工程由保定市交通运输局安大线项目建设单位负责修建。

- 该项目主要交叉节点构造物为既有京广铁路、远期规划京石城际铁路和107国道。主线采用上跨铁路及107国道形式，在与京广铁路交叉处采用框架桥下穿京广铁路，与107国道采用平面交叉形式。

- 监理单位：北京福浩工程咨询有限公司，中标价318.5万元。

- 勘查设计单位：成都西南交通大学设计研究院有限公司，中标价965.16万元。

- 工程建设单位：中铁六局集团有限公司，中标价15,016.15万元。

2016年9月9日，签订施工合同，工期18个月，截至2021年5月中旬，桥梁主体工程已完成施工，剩余铁路西侧辅路，6-9联的桥面铺装、防撞护栏、沥青混凝土路面摊铺等工程正在施工。

- 资金投入及使用情况

截至2021年5月15日，该项目共投入资金15,542.09万元，已全部使用，其中，工程费用13,541.60万元，土地使用及拆迁补偿费2,000.49万元。

投入资金中2000万元为本次绩效评价项目资金，截至2020年11月30日该资金已全部到位并全部用于支付工程款。

- （二）项目绩效目标

总体绩效目标：按时拨付补助资金，提高财政资金使用效率；充分发挥农村公路建设的社会效益，方便百姓出行，促进经济发展。

产出指标：年度农村公路建设投资完成率、项目工程质量合格率。

效果指标：缩短百姓出行时间。

满意度指标：服务对象满意度。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象、范围

1. 绩效评价目的

运用科学、合理的评价方法、绩效指标及评价标准，对该项目绩效目标的实现程度进行综合性评价。通过绩效评价，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金使用效益，为下一步资金预算安排、完善政策提供参考。

- 绩效评价对象

保定市徐水区南外环与京广铁路立交桥工程项目。

- 绩效评价范围

项目立项及绩效目标的设置情况、项目资金管理和使用情况、项目的组织实施情况、项目的产出情况、项目取得的效益情况和其他相关内容。

- （二）绩效评价框架

1. 绩效评价原则

本次评价依据科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则开展绩效评价工作。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，本次评价采取成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法开展绩效评价工作。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（4）其他评价方法。

3. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。具体包括：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）其他标准。财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4. 绩效评价指标体系

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

我们遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，制定了绩效评价体系（详见附件1），相关指标包括决策、过程、产出、效果四个一级指标，涉及项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度共11个二级指标。为了准确评价该项目绩效目标的实现程度，根据项目的特点以及对项目绩效目标的影响程度，对各项绩效指标进行量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。

该绩效指标中项目管理类指标占全部权重的44%，其中：项目决策类指标占20%、项目资金和组织管理类指标占24%；项目绩效类指标占全部权重的56%，其中：项目产出类指标占36%、项目效果类指标占20%。

指标体系设定满分为100分，分值≥90为“优”，80≤分值<90为“良”，60≤分值<80为“中”，分值<60为“差”。

5. 绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）中共河北省委、河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

（5）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预〔2016〕92号）；

（6）河北省财政厅《关于加强和改进预算绩效重点评价工作进一步提高评价质量的意见》（冀财绩〔2020〕3号）；

（7）其他相关资料。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

评价组与被评价单位充分沟通，收集相关资料，主要包括预算绩效目标指标表、相关政策文件和管理制度、项目招投标和资金收支等资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和指标体系

基于对徐水经济开发区客运中心项目相关资料的收集和了解，我们制定了绩效评价实施方案和指标体系，由徐水区财政局相关人员对绩效评价实施方案及指标体系进行修正，确定最终方案。

3.组织实施阶段

我们根据绩效评价实施方案和指标体系，对该项目开展现场评价工作，主要包括查看项目绩效目标和指标，审查项目招投标手续和项目实施程序，核对收入支出情况，查看管理制度及执行情况，现场踏勘施工情况，针对已投入使用的部分随机选取受益对象进行满意度调查。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算、分析，对该项目进行评分。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经综合评价，该项目得分60.3分，评价等级为“中”。具体评分详细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 4 | 4 |
|  |  | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  | 项目目标 | 目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 科学性、合理性 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 9 | 6.3 |
|  | 产出质量 | 检测达标率 | 9 | 4 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 9 | 2 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 9 | 9 |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 5 | 0 |
|  |  | 生态环境效益 | 5 | 0 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 0 |
|  | 满意度 | 满意度 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 60.30 |

## （二）综合评价结论

该项目作为雄安新区建材运输通道“安大线”的组成部分，将有效促进雄安新区各项工程建设进展，对推动新区规划建设具有重要意义。另外，将加强大王店产业园与徐水主城区的交通联络，改善区域路网结构，缓解城区交通压力，改善当地人民群众的生产出行。经现场评价，目前工程进度已完成全部工程量的90%左右，尚未完成全部的工作量。

在项目的实施过程中存在的不足：一是绩效指标制定不全面，缺少工程完工的时效性指标；二是项目管理存在问题，实施过程发生了一起生产安全事故；三是项目实施进度较慢，未在批复时间内完成建设。

# 四、绩效评价指标分析

该项目的绩效评价得分为60.3分，其中：项目决策分值20分，得分20分；项目过程分值24分，得分19分；项目产出分值36分，得分21.3分；项目效益分值20分，得分0分。

各项指标得分情况分析如下：

## （一）项目决策（20分）

该一级指标包含三个二级指标，分别为项目立项、项目目标和资金投入，主要评价项目立项依据的充分性及程序的规范性、项目目标设定的合理性及指标明确性、资金投入的科学性及合理性。各指标得分情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 4 | 4 |
|  |  | 程序规范性 | 4 | 4 |
|  | 项目目标 | 目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 科学性、合理性 | 5 | 5 |
| 小计 |  |  | 20 | 20 |

- 项目立项（8分）

该二级指标包含两个三级指标，分别为依据充分性、程序规范性，主要评价项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项程序是否符合相关要求。

通过查阅该项目可行性研究报告、徐水区发展改革局《关于保定市徐水区交通运输局徐水区南外环与京广铁路立交桥工程项目可行性研究报告的批复》（徐水发改〔2016〕5号）、会议纪要等文件，该项目立项依据充分、程序规范，实际得分为8分。

- 项目目标（7分）

该二级指标包含两个三级指标，为目标合理性、指标明确性，主要评价项目所设定的绩效目标是否充分合理，绩效指标是否清晰、可衡量等。

通过查阅该单位提供的绩效目标表等资料，该项目所设定的绩效目标合理，绩效指标清晰、可衡量，实际得分为7分。

- 资金投入（5分）

该二级指标包含一个三级指标，为资金投入科学性、合理性，主要评价项目资金投入是否经过科学论证、有明确标准、集体决策，资金投入与项目实施是否相适应等。

通过查阅该单位提供的项目《可行性研究报告》、《项目预算清单》、中标通知书等资料，该项目预算编制科学性、合理性，该指标实际得5分。

## （二）项目过程（24分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为资金管理和组织实施，主要评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。各指标得分情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 3 |
| 小计 |  |  | 24 | 19 |

- 1. 资金管理（14分）

该二级指标包含三个三级指标，分别为资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，主要评价项目实际到位资金与项目需投入资金的比率、项目需投入资金是否按计划执行、资金使用是否符合相关的管理制度规定。

通过查阅该单位提供的资金文件、银行回单、会计凭证等财务资料，徐水区交通局已于2020年11月30日前收到2000万元，并全部用于支付工程款，资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规，该指标实际得分14分。

- 组织实施（10分）

该二级指标包含二个三级指标，分别为管理制度健全性、制度执行有效性，主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定。

通过查阅该单位提供的相关制度文件、合同手续、整改报告等资料，项目单位的资金制度健全，但安全生产保障制度有待完善。该项目于2017年9月25日发生了一起生产安全事故，造成相关人员伤亡，制度执行存在重大过失。管理制度健全性扣2分，制度执行有效性扣3分，该指标实际得分5分。

- （三）项目产出（36分）

该一级指标包含四个二级指标，分别为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，主要评价项目实际完成率、检测达标率、完成及时性、成本节约率。各指标得分情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 9 | 6.3 |
|  | 产出质量 | 检测达标率 | 9 | 4 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 9 | 2 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 9 | 9 |
| 小计 |  |  | 36 | 21.3 |

- 产出数量（9分）

该二级指标包含一个三级指标，为实际完成率，主要评价项目产出数量目标的实现程度，通过实际完成工程量与计划完成工程量的比率来衡量。

通过查阅该单位提供的可研报告批复、合同协议等资料，本项目批复计划完成1240m道路桥梁建设及相关附属设施的建设,实际只修建868米的主桥及相关附属设施，未完成既定目标，该指标实际得6.3分。

- 产出质量（9分）

该二级指标包含一个三级指标，为检测达标率，主要评价项目产出质量目标的实现程度，通过完成的检测达标数量与实际检测数量的比率即检测达标率来衡量。

通过查阅该单位提供的已完成部分的相关检验报告等资料，该项目已完成部分检测合格，但该项目在实施过程中发生生产安全事故，证明在项目实施过程中安全管理存在问题，扣5分，该指标实际得分4分。

- 产出时效（9分）

该二级指标包含一个三级指标，为完成及时性，主要评价项目的实际完成时间是否与计划时间一致。

通过查阅该单位提供的可研批复及相关合同等资料，该项目2016年9月9日签订施工合同，工期18个月，2018年5月完工，截至2021年5月中旬，工程仍在施工。项目完成及时性扣7分，该指标实际得2分。

- 产出成本（9分）

该二级指标包含一个三级指标，为成本节约率，主要评价项目的成本节约程度，通过完成项目工作的实际节约成本与计划成本的比率即成本节约率来衡量。

通过查阅该单位提供的相关合同等资料，该项目计划投资26,538.31万元，实际合同金额16,374.81万元，成本节约率为38%，该指标实际得9分。

## （四）项目效益（20分）

该一级指标包含两个二级指标，分别为项目效益及满意度。主要评价项目实施后所产生的各种效益及公众对项目实施的满意度。截至评价日，项目正在实施，社会效益、生态环境效益、可持续影响、满意度指标尚未达成，该指标实际得0分。

# 存在问题

## 绩效指标制定不全面

该项目的绩效指标不全面，缺少工程完工的时效性指标。

## 项目安全管理制度不健全，对关键工序缺少安全监管

项目承担单位关键工序安全管理制度不完善，在施工过程中中缺乏全面有效的安全监管，导致2017年“9.25”生产安全事故的发生，致相关施工人员伤亡。

- （三）项目实施进度较慢

2016年9月9日，签订施工合同，工期18个月，截至2021年5月中旬，该项目1-9联箱梁主体工程、1-5联箱梁沥青混凝土路面、2-12米下穿京广铁路框架桥完成施工，剩余工程：铁路西侧辅路、6-9联的桥面铺装、防撞护栏、沥青混凝土路面摊铺等项目正在实施。

# 六、相关建议

（一）科学制定全面的绩效指标

根据项目实际情况，完善细化绩效指标，对工程完工情况要增加时效性指标，便于考核项目的产出情况。

（二）提高安全生产意识，完善安全生产管理制度并严格执行

- 项目承担单位应完善安全生产管理制度的建设，组建安全管理机构，加强对施工单位的监管，对关键工序进行安全卡控，保障每道工序安全实施标准作业。对事故进行深刻反思分析、树立“人民生命安全重于一切”的观念，确保在以后或类似项目中及时保质保量地完成建设任务，杜绝生产安全责任事故的发生。

- （三）提高项目管理水平，充分发挥财政资金使用效益

- 责任单位深入研究分析项目未完工的原因，尽快制定工期整改方案，加快项目建设进度，以使项目早日完工并投入使用，发挥应用的功能，尽早为雄安新区和区域建设做出贡献，充分发挥财政资金使用效益。

- 附件1：南外环与京广铁路立交桥工程项目绩效评价体系

- 2：关于保定市“2019年南外环与京广铁路立交桥工程项目”群众满意度调查问卷

河北德永会计师事务所        中国注册会计师：

有限公司

中国·石家庄              中国注册会计师：

二〇二一年六月二十八日

附件1:

| 南外环与京广铁路立交桥工程 项目绩效评价体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价单位:保定市徐水区交通局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分 | 扣分原因 | 备注 |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 决策 （20分） | 项目立项（8） | 立项依据充分性 | 4 | ①项目立项是否符合国家法律法规和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 | 根据被评价单位提供项目申请相关资料，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | ①项目是否按照规定程序申请设立； ②申请文件、资料是否符合相关要求； ③项目是否经过部门集体讨论决策； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 根据被评价单位提供项目申请资料，完全符合得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 项目目标（7） | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 根据被评价单位提供项目申请资料，完全符合得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 根据被评价单位提供项目申请资料，完全符合得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制科学性、合理性 | 5 | ①项目资金投入是否经过科学论证； ②投入内容是否与项目内容相匹配； ③投入资金的测算依据是否充分，是否有相应标准； ④确定的投入资金是否与工作任务相匹配。 ⑤项目资金投入是否符合地方实际。 | 根据被评价单位提供项目相关资料，符合全部要求得满分，缺一项扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 过程 （24分） | 资金管理（14） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算投入资金）*100% | 实际得分=资金到位率*4 | 4 | 资金到位率=实际到位资金（2000万元）/预算投入资金（2000万元） |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% | 实际得分=预算执行率*4 | 4 | 预算执行率=实际支出资金（2000万元）/实际到位资金（2000万元） |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合合同规定； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完全符合得满分，缺一项扣1.5分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 4 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度财务； ②管理制度是否合法、合规、完整。 | 已制定或具有相应财务制度和业务管理制度且合法合规、完整得满分，缺一项扣2分。 | 2 | 项目施工过程发生生产安全一般事故。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | ①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定执行； ②项目合同、招标、工程变更、验收等程序内容是否完整规范； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、后续管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否都落实到位。 | 完全符合得满分，缺一项扣2分，扣完为止。 | 3 |  | “9.25”生产安全一般事故。 |
| 产出 （36分） | 产出数量（9） | 实际完成率 | 9 | 实际工程完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%。 实际完成工程量：一定时期（本年度或项目期）内实际完成的工程数量。 计划完成工程量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的工程数量。 | 实际得分=实际完成率*10 | 6.3 | 实际工程完成率=实际完成工程量（868m）/计划完成工程量（1240m）*100%*9 | 本项目计划完成1240m道路及桥梁建设,实际只修建868米的主桥。 |
|  | 产出质量（9） | 检测达标率 | 9 | 检测达标率=（检测达标工程数量/实际检测工程数量）*100%。 | 实际得分=检测达标率*9 | 4 | 项目施工过程发生生产安全一般事故。 |  |
|  | 产出时效（9） | 完成及时性 | 9 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际耗用的时间。 合同规定时间：按照项目合同规定完成该项目所需要的时间。 | 按时完成得满分，未按时完成，酌情扣分。 | 2 | 2016年9月9日，签订施工合同，工期18个月，截至2021年5月工程尚未完工。 | 项目批复建设期限：2016.3-2017.9，实际建设期为2016.9-2021.9 |
|  | 产出成本（9） | 成本节约率 | 9 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 | 成本节约率大于等于0，得满分；小于0，则按每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 9 | 截至评价日，项目正在实施，实际成本暂无。 |  |
| 效益 （20分） | 项目效益（15） | 社会效益 | 5 | 该项目的实施，是否改善交通条件、提高道路运输通行能力、减少交通堵塞，有效解决周边地区百姓出行及运输问题；征迁户是否按照有关政策做好安排补偿； | 达到目标值得满分，否则酌情扣分。 | 0 | 截至评价日，项目正在实施，社会效益、 生态环境效益、 可持续影响、 满意度、尚未达成 |  |
|  |  | 生态环境效益 | 5 | 该项目的实施是否减少路面扬尘，使沿线的环境得到改善。（比如：路面整洁、平坦，路旁无垃圾堆放等） | 达到目标值得满分，否则酌情扣分。 | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 该项目的实施，是否促进和拉动当地及周边地区的农业、养殖业、休闲观光旅游业等农村经济发展、有利于增加农民收入、促进农村经济发展、密切党群干群关系、改善人居环境、促进社会稳定。 | 达到目标值得满分，否则酌情扣分。 | 0 |  |  |
|  | 满意度（5） | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 发放问卷调查，若群众满意率大于等于95%，满分；否则，每少1%扣0.2分，低于60%，不得分。 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 60.30 |  |  |

附件2:

关于保定市“2019年南外环与京广铁路立交桥工程项目”

群众满意度调查问卷

您好！我们是河北德永会计师事务所安排的调查员。为做好“2019年南外环与京广铁路立交桥工程项目”绩效评价，了解受益群众对该项目的满意度，我们做了调查问卷。您所填的问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密。谢谢您的合作！

请在您认为符合的选项打“√”

1、您对2019年南外环与京广铁路立交桥工程的实施是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

2、您对2019年南外环与京广铁路立交桥工程建设施工过程是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

3、您对2019年南外环与京广铁路立交桥工程建设施工的效果是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

4、您对2019年南外环与京广铁路立交桥工程建设施工的政务公开是否满意：

①满意         ② 一般       ③不满意

5、您认为2019年南外环与京广铁路立交桥工程建设是否解决了群众出行及生产的问题：

①有效解决         ② 一般       ③未解决

6、您对2019年南外环与京广铁路立交桥工程项目的实施过程、产出效果及日后的使用维护等还有哪些意见和建议：