# 保定市徐水区财政局财政重点绩效评价报告

（革命老区项目）

项目名称：2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目

委托单位：保定市徐水区财政局

预算部门：保定市徐水区教育和体育局

评价机构：北京华银科技集团有限公司

评价时间：2024年8月

目录

一、项目基本情况	1

(一)项目立项背景	1

(二)评价依据	1

(三)项目立项依据及实施情况	2

(四)项目绩效目标	4

(五)预算资金使用情况	4

(六)项目的组织及管理	5

二、项目单位绩效报告情况	6

三、绩效评价工作情况	7

(一) 绩效评价目的及原则	7

(二) 绩效评价工作过程	8

(三)评价思路及方法	11

(四)评价方式	12

四、绩效评价指标分析情况	13

( 一)项目资金情况分析	13

( 二)项目实施情况分析	18

( 三)项目绩效情况分析	22

五、综合评价情况及评价结论	28

（一）综合评价情况	28

（二）评价结论	28

五、绩效评价结果应用建议	29

六、 存在问题和相关建议	29

七、 其他需要说明的问题	30

2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目财政重点绩效评价报告

（革命老区项目）

# 一、项目基本情况

## 项目名称：2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目

预算部门：保定市徐水区教育和体育局

## (一)项目立项背景

## 徐水区部分义务教育段学校门窗为老实木质、铝合金门窗，存在破旧不堪、关闭不严、漏风等问题，已无法适应和满足当前学生、教室的基本需求。

## (二)评价依据

## 1、概算书（其中二期不完整）、概算发改批复；

## 2、《保定市徐水区教育和体育局革命老区转移支付资金绩效运行监控管理办法》徐教财[2021]6号；

## 3、施工方案、工作方案、竣工做法；

## 4、与施工单位相关的招标文件及清单、投标文件、中标通知书等招投标资料，其中缺失咨询单位出具的控制价；

## 5、施工合同及补充协议、咨询合同、监理合同文件资料；

## 6、与施工单位相关资金文件、资金拨款凭证、支出明细、记账凭证、原始票据；

## 7、中间计量支付证书（保定紫名都装饰工程有限公司提供）；

## 8、结算审核报告（财审）；

## 9、开工令、监理日志、监理工作报告，缺失监理出具的监理细则、工程质量评估报告等相关资料；

## 10、竣工验收报告、政府采购合同履约验收书；

## 11、检测报告、建设单位审核的结算书，缺失施工单位申报的结算资料；

## 12、关于建立教体局政府采购内控制度的暂行办法（徐教财[2022]3号）；

## 13、绩效目标、自评表；

## 14、现场照片；

## 15、预算评审管理暂行办法等相关政策文件依据；

## 16、预算绩效管理服务采购合同（B包）。

## (三)项目立项依据及实施情况

- 立项1：

## 1、概算批复：《关于2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目工程概算的批复》（徐水发改[2023]51号）

## 2、批复单位：保定市徐水区发展和改革局

## 3、批复时间：2023年3月7日

## 4、建设地址：保定市徐水区10所中小学、幼儿园校内；

## 5、建设规模：更换高林村镇白塔铺小学、巩固庄中学、大王店中学等10所中小学、幼儿园老旧门窗约5000平；

## 6、项目概算总投资：261万元，其中，工程费用257.99万元，工程建设其他费用3万元。资金来源为财政资金。

## 7、施工单位：保定紫名都装饰工程有限公司

## 8、监理单位：河北国泰建设工程监理有限公司

## 9、咨询单位：河北容卓工程项目管理有限公司

## 10、结算审核单位：卓胤工程项目管理有限公司

## 11、项目结算金额：257.6026万元，其中，工程费用254.7026万元，工程建设其他费用2.9万元。

- 立项2：

## 1、概算批复：《关于2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目（二期）工程概算的批复》（徐水发改[2023]145号）

## 2、批复单位：保定市徐水区发展和改革局

## 3、批复时间：2023年9月1日

## 4、建设地址：保定市徐水区高林村中学、户木乡德山三街小学、漕河镇南留幼儿园等11所中小学、幼儿园校内；

## 5、建设规模：更换徐水区高林村中学、户木乡德山三街小学、漕河镇南留幼儿园等11所中小学、幼儿园老旧门窗约3736.28平方米；

## 6、项目概算总投资：195.9293万元，其中，工程费用192.9293万元，工程建设其他费用3万元。资金来源为财政资金。

## 7、施工单位：河北尚鼎建筑工程有限公司

## 8、监理单位：河北兴冀工程项目管理有限公司

## 9、咨询单位：河北智鼎工程管理有限公司

## 10、结算审核单位：卓胤工程项目管理有限公司

## 11、项目结算金额：193.1251万元，其中，工程费用190.2251万元，工程建设其他费用2.9万元。

## (四)项目绩效目标

## 项目绩效目标：通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进徐水区教育更好更快的发展。该项目主要用于中小学、幼儿园门窗改造。

## 数量指标：维修改造校舍数量7所（其中，一期2所，二期5所）。

## 质量指标：工程项目验收合格率达到100%。

## 时效指标：根据施工合同，一期于2023年7月12日竣工，二期于2023年10月25日竣工。

## 成本指标：一期支出控制在预算261万元内，二期支出控制在预算196万元内。

## 效益指标：社会效益指标，教学活动开展保障率不低于95%。

## 满意度指标：老师及学生家长满意率不低于90%。

## (五)预算资金使用情况

## 截止评价日，该项目的一期、二期均已验收，并均经过财政局的结算评审。

## 一期于2023年8月30日审计完成，2023年8月31日累计支付工程款100%，此时项目正处于质量保修期一年内。

## 二期于2023年10月16日审计完成，2023年10月17日累计支付工程款100%，此时项目正处于质量保修期一年内。

## 项目一期、二期的施工合同第4页的付款方式中，均说明“合同签订后拨付合同总价款的30%作为预付款，工程按进度拨付，已中间计量为准，工程完工并验收合格付至合同价款的90%，结算审核完成后拨付至结算审核的97%，余款3%作为质量保证金，待质量保修期满一年后无质量问题一次性无息付清”。项目的实际支付情况及扣除质量保证金的情况如下：

| 表1-1 项目资金支出情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 日期 | 金额 | 收款单位 | 类别 | 资金性质 |
| 一期 | 2023/6/26 | 76.91 | 保定紫名都装饰工程有限公司 | 预付工程款 | 专项资金 国库集中支付 |
|  | 2023/8/4 | 128.18 |  | 工程款 |  |
|  | 2023/8/31 | 49.612566 |  | 工程款 |  |
|  | 2023/8/31 | 1.4 | 河北国泰建设工程监理有限公司 | 监理费 |  |
|  | 2023/8/31 | 1.5 | 河北容卓工程项目管理有限公司 | 造价咨询费 |  |
| 二期 | 2023/9/28 | 1.5 | 河北智鼎工程管理有限公司 | 造价咨询费 |  |
|  | 2023/9/28 | 57.5 | 河北尚鼎建筑工程有限公司 | 预付工程款 |  |
|  | 2023/10/17 | 132.725072 |  | 工程款 |  |
|  | 2023/10/17 | 1.4 | 河北兴冀工程项目管理有限公司 | 监理费 |  |

| 表1-2 项目质保金扣除情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 日期 | 金额 | 支付单位 |  | 类别 |
| 一期 | 2023/8/30 | 7.65 | 保定紫名都装饰工程有限公司 |  | 质保金 |
| 二期 | 2023/10/31 | 5.71 | 河北智鼎工程管理有限公司 |  | 质保金 |

## (六)项目的组织及管理

2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目由保定市徐水区教育和体育局负责组织实施：组织与造价咨询单位、监理单位签订合同；安排造价咨询单位编制概算，并在概算编制完成后报保定市徐水区发展和改革局批复实施；组织施工单位的招投标及合同签订工作；申请资金并根据合同支付节点支付资金；项目建设完成后，组织竣工验收及竣工结算工作。

- 项目单位绩效报告情况

- 自评工作开展情况

- 根据徐水区财政局的相关要求，预算部门对本项目开展绩效自评。结合评价内容，预算部门主要针对预算执行情况、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率进行评价。

- 自评报告结论

- 预算部门在自评过程中未发现问题，评价结论如下：

- ①一期项目自评得分100分，维修改造校舍数量为10所，全部验收合格。进度较预期计划有滞后性，但符合合同的补充协议。资金到位率及执行率均为100%，学生及家长整体持满意态度。

- ②二期项目自评得分100分，维修改造校舍数量为11所，全部验收合格。进度符合预期计划，资金到位率及执行率均为100%，学生及家长整体持满意态度。

- 通过开展建设项目，改善学校的办学条件，保障适龄学生入学。

- 绩效自评报告问题

- 报告资料不完整

- 只提供了自评表，未提供评分相关佐证材料。

- 自评未深挖项目存在问题

- 自评表中关于“存在问题原因及整改措施”评价为“无”。但实际情况，进度款支付中存在一定风险，未按合同约定支付工程款。项目档案资料齐全性略有欠缺。

- 三、绩效评价工作情况

- 为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、精确性和公正性，受徐水区财政局委托，北京华银科技集团有限公司组建了财政重点绩效评价工作组。按照财政重点绩效评价准备阶段、实施阶段、报告撰写阶段的程序，通过项目资料收集、现场调研、查阅项目相关资料等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作。该项目绩效评价的主要工作包括评价所采用的方式方法、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、存在问题、相关建议、绩效评价结果应用等内容，最后形成了“2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目”的财政重点绩效评价报告结论。

- 绩效评价目的及原则

- 绩效评价目的

- 通过客观、公正的评价，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提出切实可行的建议，进一步提高资金的使用效益。为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

- 绩效评价原则

- 本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，依据预算绩效管理办法等相关要求，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目实际资金使用和项目管理情况，运用问卷调查相结合的方法，结合项目目前实施进度及成果预期情况，分析本项目年度目标是否得以实现，以切实提升本项目资金使用管理的科学化、规范化和精细化水平。

- 绩效评价工作过程

- 1、确定评价对象

- 财政重点绩效评价的对象：2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目。

- 2、组建评价工作组

- 根据项目情况，确定工作人员，成立评价工作组。工作组成员的确定将结合专业技术、业务能力、利益关系回避和成员稳定性等因素确定。具体人员及分工如下表所示：

| 表3-1 评价小组人员及分工表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业/职称 | 责任分工 |
| 管兰兰 | 组长 | 一级造价师 | 负责项目整体的协调及调度、工作联络、项目评价、报告质量审核 |
| 梁超 | 组员 |  | 负责现场勘察，查看项目资料、记录工作底稿、问卷调查，报告撰写 |
| 李硕 | 组员 |  |  |
| 赵晓晖 | 组员 | 咨询工程师 | 配合财务专家记录财务工作底稿。负责查阅项目相关管理制度，对照指标核对项目所采取的实际管理措施 |
| 王志恒 | 专家 | 财务专家 | 负责查看项目财务资料及财务制度，对资金进行评价 |
| 潘杨 |  | 行业专家 | 负责查看项目资料、现场勘查，从专业角度，对项目的产出和效果做出评价 |

- 3、制定工作方案

- 评价工作组结合财政重点绩效评价工作要求，拟定《财政重点绩效评价工作方案》,明确评价目的、内容、时间安排和工作要求等具体事项。

- 4、收集审核资料

- 评价工作组收集相关资料，对预算单位报送的资料进行审核、整理；通过咨询专业人士、查阅资料等方式，多渠道获取相关信息。

- 5、确定绩效目标评价体系

- 评价小组人员根据项目的相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价体系。评价小组人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法合理设置各指标权重。

- 6、确定现场评价范围

- 本次项目徐水区内的20所中小学、幼儿园，评价地点相对分散，本次绩效评价全部采取现场评价方式。

- 7、编制社会调查方案

- 评价小组根据委托方的要求，在现场评价地选用问卷调查法、访问调查法进行社会调查，根据项目情况，设计调查问卷内容。

- 8、制定评价实施方案

- 评价小组将对项目基本情况的了解、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，在与委托方充分交流、共同研究的基础上，制定包含项目概况、项目绩效表、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、社会调查、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

- 9、进行调研

- 评价工作组视情况开展调研，同时进行问卷调查工作，核实、了解评价对象的具体内容、申报理由和具体做法、依据等，将工作组了解情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录预算单位对有关问题的解释和答复。

- 采集的评价数据和资料经被评价单位负责人现场签字并加盖公章后，计入评价工作底稿。

- 通过对老师及学生家长发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映老师及学生家长的满意程度。

- 10、组织实施评价

- 评价工作组召开评价会议，对现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结论。在该评价结论的基础上，评价组与专家着眼于项目总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。

- 绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于90分（含90 分）的，绩效评级为优；得分在75（含75 分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60 分）-75 分的，绩效评级为合格；得分在60 分以下的，绩效评级为不合格。

- 11、撰写报告

- 评价工作组根据现场调研及资料查阅，形成最终评价结论，撰写财政重点绩效评价报告，整理评价资料。

- 12、提交报告

- 评价报告初稿撰写完成后，报送至徐水区财政局。经过与徐水区财政局、预算部门、行业专家沟通征求意见，根据各方提出的合理意见，对评价报告进行修改和完善，形成评价报告最终稿，在规定时间内印制并报送徐水区财政局。

- 评价思路及方法

- 本次财政重点绩效评价主要包括评价对象的基本情况、绩效评价工作开展情况、评价所采用的方式方法、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、存在问题、相关建议、绩效评价结果应用等内容。

- 本次财政重点绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

1、比较法，通过对《2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目》绩效目标与项目工作完成效果的比较，综合分析绩效目标实现程度；

2、因素分析法，通过综合分析影响项目完成情况、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过对项目决策、项目管理、项目绩效等因素的权重评比，进行综合分析。

3、公众评判法，通过专家评判、公众问卷调查等方式对门窗维修工作效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

      - 4、本次绩效评价采用100分制：

- 项目决策指标分值 10 分，权重 10%；

- 项目管理指标分值 25 分，权重 25%;

- 项目绩效指标分值65 分，权重 65%。

- 评价方式

- 1、调研阶段

根据评价工作组制定的《财政重点绩效评价工作方案》,充分了解项目实施内容，根据预算单位对项目的介绍情况，工作组针对项目自身的特点及实际情况，反馈财政重点绩效评价资料清单，预算单位按资料清单提交项目评价资料。

- 2、查阅资料

评价工作组在与保定市徐水区教育和体育局进行沟通并了解项目基本情况的基础上，收集已有的项目相关资料，之后通过查询网络公开信息及相关领域出版物等多种信息源，查阅与项目相关的政策法规以及公共财政在该项目领域支持的范围、方式和要求等资料。

- 3、专家咨询

为了有效把握项目特点，得出客观、公正的评价结论，评价工作组在了解项目的基础上，根据“2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目”的特点，从专家库遴选了业务、财务方面的专家，组成了评价专家组。具体名单如下表：

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王志恒 | 保定市交通运输局 | 高级会计师 | 财务管理 |
| 潘杨 | 河北鼎誉信息科技集团有限公司 | 工程师 | 工程造价 |

- 四、绩效评价指标分析情况

## ( 一)项目资金情况分析

- 1、预算安排情况分析

- 预算编制科学性指标分值1.00分，得分1.00分，得分率100.00%。

| 表4-1 预算执行率指标打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 资金投入 | 1.00 | 预算编制科学性 | 1.00 | 项目预算编制经过科学论证、有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，考核项目预算编制科学性、合理 | 概算费用、招标控制价、合同价、结算审计金额偏差不大 | 1.00 |

- 本项目的预算根据门窗维修改造方案、工程量、人工费、材料价格等因素进行了资金测算，预算费用较为全面，包括了施工、监理、咨询费用。根据结算审计报告与概算费用、招标控制价、合同价的偏差不大，预算编制的准确性较高。

- 2、项目资金到位情况分析

- 项目资金到位情况指标设定分值4.00分，实得4.00分，得分率100.00%。其中资金到位率分值2.00分，得分2.00分；资金到位及时率分值2分，得分2.00分。

| 表4-2 资金到位情况打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 资金到位率 | 2.00 | 财政资金到位率 | 2.00 | 资金到位率100% | 资金到位率100% | 2.00 |
| 资金到位 及时率 | 2.00 | 财政资金 到位及时率 | 2.00 | 资金到位及时率100% | 资金到位及时率100% | 2.00 |

- 通过与徐水区财政局、保定市徐水区教育和体育局对接，查阅资金文件、拨款凭证、支出明细及原始票据得知，保定市徐水区教育和体育局根据工程进度向施工单位、监理单位、咨询单位拨付，按照合同约定应到位4507276.38元，实际于2023年6月26日至2023年10月17日国库集中支付共计4507276.38元，为财政专项资金。实到位4507276.38元，资金到位率100%,资金到位及时。

| 表4-3 资金到位情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 日期 | 金额（万元） | 文件 | 用途 | 资金来源 |
| 一期 | 2023/6/26 | 76.91 | 保定市徐水区财政局关于下达2023年革命老区转移支付项目资金的通知（徐政财字[2022]104号） | 预付工程款 | 专项资金 国库集中支付 |
|  | 2023/8/4 | 128.18 |  | 工程款 |  |
|  | 2023/8/31 | 49.612566 |  | 工程款 |  |
|  | 2023/8/31 | 1.4 |  | 监理费 |  |
|  | 2023/8/31 | 1.5 |  | 造价咨询费 |  |
| 二期 | 2023/9/28 | 1.5 | 保定市徐水区财政局关于下达2023年革命老区转移支付项目资金的通知（徐政财字[2023]67号） | 造价咨询费 |  |
|  | 2023/9/28 | 57.5 |  | 预付工程款 |  |
|  | 2023/10/17 | 132.725072 |  | 工程款 |  |
|  | 2023/10/17 | 1.4 |  | 监理费 |  |
| 合计 |  | 450.727638 |  |  |  |

- 3、项目资金使用情况分析

- 项目资金使用情况指标设定分值2.00分，实得2.00分，得分率100.00%。

| 表4-4 资金使用情况打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 预算执行率 | 2.00 | 预算的执行情况 | 2.00 | 执行率100% | 执行率100% | 2.00 |

- 通过查阅相关原始凭证、收据及相关明细账可知，该项目截至评价日已竣工验收，目前在缺陷责任期内。

- 一期：保定市徐水区教育和体育局按照项目进度，应支付共计249.961489万元。其中应累计拨付施工单位97%，为247.061489万元；应付监理单位1.4万元；应付造价咨询单位1.5万元。实际拨付施工单位、监理单位、共计257.602566万元（虽然也支付了本应扣除施工单位3%的质量保证金，但是施工单位也向教体局支付了3%质保金）。预算执行率已达到100%。

- 二期：保定市徐水区教育和体育局按照项目进度，应支付共计187.4183198万元。其中应累计拨付施工单位97%，为184.518320万元；应付监理单位1.4万元；应付造价咨询单位1.5万元。实际拨付施工单位、监理单位、共计193.125072万元（虽然也支付了本应扣除施工单位3%的质量保证金，但是施工单位也向教体局支付了3%质保金）。预算执行率已达到100%。

| 表4-5 项目款支出情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 日期 | 金额（万元） | 小计（万元） | 支付单位 | 用途 |
| 一期 | 2023/6/26 | 76.91 | 254.702566 | 保定紫名都装饰工程有限公司 | 预付工程款 |
|  | 2023/8/4 | 128.18 |  |  | 工程款 |
|  | 2023/8/31 | 49.612566 |  |  | 工程款 |
|  | 2023/8/31 | 1.4 | 1.4 | 河北国泰建设工程监理有限公司 | 监理费 |
|  | 2023/8/31 | 1.5 | 1.5 | 河北容卓工程项目管理有限公司 | 造价咨询费 |
| 二期 | 2023/9/28 | 1.5 | 1.5 | 河北智鼎工程管理有限公司 | 造价咨询费 |
|  | 2023/9/28 | 57.5 | 190.225072 | 河北尚鼎建筑工程有限公司 | 预付工程款 |
|  | 2023/10/17 | 132.725072 |  |  | 工程款 |
|  | 2023/10/17 | 1.4 | 1.4 | 河北兴冀工程项目管理有限公司 | 监理费 |

- 4、项目资金管理情况分析

- 项目资金管理情况指标分值8.00分，得分7.80分，得分率97.50%。其中，资金使用合规性分值4.00分，得分4.00分；财务管理制度健全性分值2.00分，得分1.80分；财务监控机制有效性分值2.00分，得分2.00分。

| 表4-6 项目资金管理情况打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 资金使用 合规性 | 4.00 | 资金使用合规性 | 2.00 | 对资金的适用范围、支出依据合理，符合国家财经法规、财务管理制度的规定 | 符合国家财经法规、财务管理制度及相关制度的规定。 | 2.00 |
|  |  | 资金拨付合规性 | 1.00 | 对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度规范 | 项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定 | 1.00 |
|  |  | 项目支出与预算的符合性 | 1.00 | 对项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续 | 项目支出符合预算的要求 | 1.00 |
| 财务管理制度健全性 | 2.00 | 资金管理制度 的健全性 | 1.00 | 对项目单位建立完善的资金管理措施和制度。至少应包含以下八个方面：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理等。 | 现有制度对支付程序未作要求 | 0.80 |
|  |  | 资金管理办法与财务会计制度的相符性 | 1.00 | 对项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定 | 资金管理办法与财务会计制度相符 | 1.00 |
| 财务监控机制有效性 | 2.00 | 财务监控机制 的健全性 | 1.00 | 对财务监控机制健全，主要查看项目单位对于财务监控措施有明确的规定。 | 财务监控机制健全 | 1.00 |
|  |  | 财务监控有效性 | 1.00 | 对财务监控措施与制度的执行有效。 | 按合同约定进度付款，并扣除质保金 | 1.00 |

- 资金使用合规性

- 通过查验《保定市徐水区财政局关于下达2023年革命老区转移支付项目资金的通知》徐政财字(2022)104号、《保定市徐水区财政局关于下达2023年革命老区转移支付项目资金的通知》徐政财字〔2023〕67号、《保定市徐水区教育和体育局革命老区转移支付资金绩效运行监控管理办法》徐教财[2021]6号等文件，确认资金使用范围符合规定用途。

- 财务记账状况良好，相关单据、凭证齐全，该项目资金收支审批、票据等较规范，未发现挤占、挪用、截留资金等情况，政府采购合规。

- 财务管理制度健全性

- 通过查阅相关财务管理制度，并与项目管理人员沟通，项目评价小组认为，被评价单位内部控制制度较健全，但现有制度对支付程序未作要求，资金支付合规性方面存在一定风险。

- 财务监控机制有效性

- 通过查阅项目相关财务资料以及与管理人员沟通，了解到徐水区财务监控机制健全，采取专门的财务监控措施对本项目资金进行连续、全面监控。

- ①一期，施工结算审核完成后拨付至结算审核的97%，共247.061489万元。实际结算情况：由施工单位先支付质保金7.65万元，预算部门累计支付254.702566万元，所以预算部门实际支付247.052566万元，剩余尾款为7.65万元的质保金；

- ②二期，施工结算审核完成后拨付至结算审核的97%，共184.518320万元。实际结算情况：由施工单位先支付质保金5.71万元，预算部门累计支付190.225072万元，所以预算部门实际支付184.515072万元，剩余尾款为5.71万元的质保金。

## ( 二)项目实施情况分析

- 项目组织情况分析

- 项目组织情况指标分值6.00分，得分6.00分，得分率100.00%。其中，战略目标适应性分值1.00分，得分1.00分；立项依据充分性分值2.00分，得分2.00分；项目立项规范性分值3.00分，得分3.00分。

| 表4-7 项目组织情况打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 战略目标 适应性 | 1.00 | 战略目标适应性 | 1.00 | 项目与部门目标以及发展政策的适应性 | 项目与部门目标以及发展政策相适应 | 1.00 |
| 立项依据 充分性 | 2.00 | 项目立项与国家相关法律法规、政府决策的相符性 | 1.00 | 项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 | 项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 | 1.00 |
|  |  | 项目立项与项目单位职责相关性 | 1.00 | 项目立项与项目单位职责相关 | 项目立项与项目单位职责相关 | 1.00 |
| 项目立项 规范性 | 3.00 | 项目立项程序 的合规性 | 1.00 | 项目立项程序合规 | 程序合规 | 1.00 |
|  |  | 项目立项文件 的相符性 | 1.00 | 项目立项审批文件、材料符合相关规定 | 项目立项审批文件、材料符合相关规定 | 1.00 |
|  |  | 项目立项条件 的合理性 | 1.00 | 项目立项文件形式、内容合理 | 项目立项文件形式、内容合理 | 1.00 |

(1)战略目标适应性分析

徐水区部分义务教育段学校门窗为老实木质、铝合金门窗，存在破旧不堪、关闭不严、漏风等问题，已无法适应和满足当前学生、教室的基本需求。项目实施有利于达到满足适龄学生入学需求，促进徐水区教育更好更快的发展，符合国家发展政策。

- 立项依据充分性

- 通过查阅《保定市徐水区发展和改革局关于 2023 年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目工程概算的批复》（徐水发改(2023)51号）、《关于2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目（二期）工程概算的批复》（徐水发改[2023]145号）、施工方案、工作方案等文件，项目立项与国家相关法律法规、政府决策相符，并与项目实施单位职责密切相关。

- 项目立项规范性

- 项目概算申报、批复与立项要求相符，并制定了关于门窗维修改造工作方案。

- 项目管理情况分析

## 项目管理情况指标分值10.00分，得分9.00分，得分率90.00%。其中，管理制度健全性分值3.00分，得分3.00分；制度执行有效性分值7.00分，得分6.00分。

| 表4-8 项目管理情况打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 管理制度 健全性 | 3.00 | 业务管理制度 的健全性 | 2.00 | 项目单位建立健全的业务管理制度体系 | 项目单位建立健全的业务管理制度体系 | 2.00 |
|  |  | 业务管理制度 的合法、合规性 | 1.00 | 项目单位业务管理制度的合法、合规性 | 项目单位业务管理制度的合法、合规性 | 1.00 |
| 制度执行 有效性 | 7.00 | 项目执行的规范性 | 1.00 | 项目实施严格执行相关项目管理制度 | 竣工验收报告无日期 | 0.80 |
|  |  | 项目进度管理 | 1.00 | ①当项目实际进度与计划发生差异时及时分析引起进度变更的因素，并采取有效的措施推进项目；②项目进度发生变更时，按照规范化程序及时调整；③及时向发改、财政报送项目进展情况 | 提供进度计划，一期竣工有滞后性，但有补充协议 | 1.00 |
|  |  | 政府采购合规性 | 1.00 | 项目采购经过政府采购序，符合招标法的相关规定，程序合规。 | 按照规定程序进行招投标手续 | 1.00 |
|  |  | 项目实施条件 的落实情况 | 1.00 | 主要从以下方面进行评价：有明确的责任落实文件 | 项目实施条件落实到位 | 1.00 |
|  |  | 项目质量检查控制 | 2.00 | 主要评价项目实施过程中对质量的控制情况：①严格执行安全管理规定；②项目实施过程中严格按照批复文件和规程规范执行，设计变更较少；③设计变更手续规范；④对于检查发现的问题及时采取了整改措施；⑤单体工程完工后及关键环节是否及时验收。 | 未出现设计变更 | 2.00 |
|  |  | 项目档案资料齐全性 | 1.00 | 项目档案资料齐全。 | 未提供：咨询单位出具的控制价，监理出具的监理细则、工程质量评估报告等资料，施工单位申报的结算资料 | 0.20 |

- 管理制度健全性

- 根据工作方案、关于建立教体局政府采购内控制度的暂行办法（徐教财[2022]3号）等相关资料，体现业务管理制度体系较健全，但无相关的质量监督管理办法、合同管理办法、验收管理办法、档案管理办法等，对施工单位的约束力不足，工程进度及工程质量存在隐患。

- 制度执行有效性

- 项目实施条件落实到位，按照规定程序进行招投标手续。通过查阅施工单位、监理单位、造价咨询单位提交的资料发现，施工单位未申报结算资料；咨询单位未出具控制价成果；监理单位未出具监理细则、工程质量评估报告等相关成果资料。存在部分过程性材料不全等问题。

## ( 三)项目绩效情况分析

- 1、项目经济性分析

- 项目经济性指标设定分值6.00分，得分6.00分，得分率100.00%。其中成本控制措施有效性分值3.00分，得分3.00分；成本节约情况分值3.00分，得分3.00分。

| 表4-9 项目经济性指标打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 成本节约率 | 6.00 | 成本控制措施有效性 | 3.00 | 项目采取了有效的成本控制措施 | 概算、招标控制价、合同价、结算价偏差不大 | 3.00 |
|  |  | 成本节约率 | 3.00 | 项目成本做到合理有效的节约 | 一期、二期的施工结算价格均比合同价略低，监理与造价咨询的结算价格均为合同价 | 3.00 |

- （1）项目成本控制情况

- 项目前期经过概算报批手续，根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规进行招投标手续，该项目改建过程中未超出项目需求，也没有发生合同以外的设计变更。概算、招标控制价、合同价、结算价偏差不大。

- （2）项目成本节约情况

- 根据徐水区财政局局出具的结算审核报告，一期施工单位的结算价为2547025.66元，比合同价低16654.17元；二期施工单位的结算价为1902250.72元，比合同价低14522.53元。一期、二期监理单位的结算价格均等于合同价，为14000元。一期、二期造价咨询单位的结算价格均等于合同价，为15000元。

- 2、项目效率性分析

## 项目效率性指标分值24.00分，得分24.00分，得分率100.00%。其中项目实际完成率分值8.00分，得分8.00分；项目完成及时率分值8.00分，得分8.00分；项目质量达标率分值8.00分，得分8.00分。

| 表4-10 项目效率性指标打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 实际完成率 | 8.00 | 门窗维修 完工率 | 8.00 | 对照立项批复的数量目标对项目实际完成情况进行评价。完工率=实际完工情况/计划完工情况*100% | 完工100% | 8.00 |
| 完成及时率 | 8.00 | 项目完成 及时性 | 8.00 | 评价该项目从立项至项目竣工决算各个环节进度情况 | 按计划施工 | 8.00 |
| 质量达标率 | 8.00 | 验收合格率 | 8.00 | 对照绩效目标，对项目实施质量达标 | 验收合格 | 8.00 |

- 项目实际完成率

- 通过查阅概算批复、工作方案、合同、验收报告、监理日志等文件资料及现场查看，了解到该项目计划改造20所中小学、幼儿园老旧门窗，改善学校办学条件，提升学校环境面貌。①一期计划改造高林村镇白塔铺小学、巩固庄中学、大王店中学等10所中小学、幼儿园老旧门窗，改造面积约4867.47平米；②二期计划改造徐水区高林村中学、户木乡德山三街小学、漕河镇南留幼儿园等11所中小学、幼儿园老旧门窗，改造面积约3736.28平米。该项目一期、二期实际均已验收完成。

- 项目完成及时率

- 一期施工合同中“开工日期2023年6月3日，竣工日期2023年7月12日”，补充协议中更正为“开工日期2023年7月29日，竣工日期2023年8月7日”。因竣工验收单未表明日期，参考《政府采购合同履约验收书》中的日期为2023年8月8日，同时监理日志中的时间为2023年7月29日至2023年8月7日。该期项目如期完工。

- 二期施工合同中“开工日期2023年9月26日，竣工日期2023年10月25日”，因竣工验收单未表明日期，参考《政府采购合同履约验收书》中的日期为2023年10月7日，同时监理日志中的时间为2023年9月26日至2023年10月6日。该期项目提前完工。

- 项目质量达标率

通过查阅竣工验收报告、政府采购合同履约验收书等文件资料、现场查看、与老师及学生家长沟通，了解到该项目全部验收合格，达到预期效果。

- 3、项目效益性分析

## 项目效益性指标设定分值39.00分，得分38.00分，得分率97.44%。其中，项目预期目标完成程度分值4.00分，得分4.00分；项目实施对经济和社会的影响分值35.00分，得分34.00分。

| 表4-11 项目效益性指标打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 得分 |
| 绩效目标设定的合理性 | 2.00 | 绩效目标业绩水平 的相符性 | 1.00 | 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 | 符合相关政策，促进教育事业发展 | 1.00 |
|  |  | 绩效目标的 预算关联性 | 1.00 | 项目绩效目标与相应的预算相关联 | 项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平 | 1.00 |
| 绩效指标 明确性 | 2.00 | 绩效目标细化、量化程度 | 1.00 | 项目绩效目标细化、量化 | 绩效目标细化、量化程度较高 | 1.00 |
|  |  | 绩效目标与任务计划的相符性 | 1.00 | 绩效目标与年度计划和预算相符 | 全部为年内 | 1.00 |
| 社会效益 | 10.00 | 改善教学环境条件 | 5.00 | 门窗维修后显著改善了教学环境条件 | 显著改善了教学环境条件 | 5.00 |
|  |  | 提高安全水平 | 5.00 | 门窗维修后，与原门窗相比消除了病害，提高了安全水平 | 与原门窗相比消除了病害，提高了安全水平 | 5.00 |
| 生态效益 | 5.00 | 完善环保系统 | 5.00 | 通过施工前后对比，完善了环保系统，降低建筑物的能源消耗，有效阻挡室外冷热空气的侵入，降低空调和暖气的能耗 | 调查问卷，满意度较高 | 5.00 |
| 可持续影响 | 10.00 | 门窗完好情况 | 4.00 | 根据现场勘查，门窗情况完好 | 门窗情况完好 | 4.00 |
|  |  | 保障措施健全性 | 2.00 | 在缺陷责任期内有相关的保障措施。 | 质保金 | 2.00 |
|  |  | 门窗维护机制完善性 | 2.00 | 项目建成后的管理交接及维护情况 | 未提交维护措施说明 | 1.00 |
|  |  | 评价机制健全性 | 2.00 | 项目建成后的绩效评价机制健全性 | 绩效自评表 | 2.00 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 10.00 | 服务对象满意度 | 10.00 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高 | 满意度综合得分100分 | 10.00 |

- 项目预期目标完成程度

## ①绩效目标设定的合理性

## 通过查阅《保定市徐水区发展和改革局关于 2023 年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目工程概算的批复》（徐水发改(2023)51号）、《关于2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目（二期）工程概算的批复》（徐水发改[2023]145号）、施工方案、工作方案、绩效目标等文件，项目预期产出、效益符合正常业绩水平。

## ②绩效指标明确性

## 通过查阅概算批复、施工方案、工作方案、绩效目标等文件，得出该项目绩效目标设定符合政策文件并与部门职责密切相关，并根据项目特点将绩效目标分解为数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体的绩效指标，而且绩效指标量化程度高。

- 项目实施对经济和社会的影响

- ①社会效益

- 通过查阅竣工验收报告、政府采购合同履约验收书等文件资料、现场查看、及与老师及学生家长沟通，了解到该项目门窗改造完成后，显著改善了教学办学条件，提升学校环境面貌，与原门窗相比消除了破旧不堪、关闭不严、漏风等病害问题，提高了安全水平。

- ②生态效益

- 该项目门窗改造完成后，完善了环保系统，降低建筑物的能源消耗，有效阻挡室外冷热空气的侵入，降低空调和暖气的能量消耗。完善了环保系统，生态效益较高。

- ③可持续影响

- 通过查阅预算部门提交的文件资料、现场查看、及与老师及学生家长沟通，了解到该项目门窗改造完成后，现场门窗情况完好，并在缺陷责任期内有质保金相关的保障措施，保障措施健全。

- 项目建成后，管理交接及维护情况未做说明，门窗维护机制待完善。预算部门进行了绩效自评价，体现项目建成后的绩效评价机制健全。

- ④社会公众或服务对象满意度

- 前期通过各种途径搜集的项目资料，参考行业专家意见，制作“2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目社会满意度调查问卷”。本次问卷调查通过现场发放问卷方式开展，合计50份。通过问卷统计得分，反映老师及学生家长满意度情况，问卷满分100分。对调查问卷进行统计分析如下表所示：

| 社会满意度调查打分汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 问题 | 平均分 |
| 1 | 您赞成门窗维修改造吗？ | 20 |
| 2 | 您对门窗维修改造项目周期满意吗？ | 20 |
| 3 | 您认为改造后学习环境得到改善了吗？ | 20 |
| 4 | 您对门窗维修改造过程中工作人员的服务态度满意吗？ | 20 |
| 5 | 您对本次门窗维修改造工作的总体评价？ | 20 |
| 合计 |  | 100 |

- 通过问卷统计情况分析，得出结论，老师及学生家长对于该项目的实施整体持满意态度，综合问卷平均分数100≥90，因此得分10分。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 综合评价情况

- 本次绩效评价依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据收集、问卷收集、踏勘现场等方式开展。本项目绩效综合评分为 97.80分，依据评级分类标准，等级为“ 优”，具体得分情况如下：

| 表5-1 绩效评价得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 评级分值 | 项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| 项目决策 | 10.00 | 10.00 | 90.00% | 优 |
| 项目管理 | 25.00 | 23.80 | 95.20% | 优 |
| 项目绩效 | 65.00 | 64.00 | 98.46% | 优 |
| 综合得分 | 100.00 | 97.80 | 97.80% | 优 |

- 评价结论

- 评价认为，项目符合国家政策，财务管理制度相对比较健全，资金使用合法合规，项目完工投入使用后，提升了门窗功能，达到了满足适龄学生入学需求，促进徐水区教育更好更快的发展，取得了较好的社会效益，老师及学生家长满意度很高。但仍存在不足，主要表现在项目档案资料齐全性略有欠缺、关于管理制度的资料不完全等。

- 五、绩效评价结果应用建议

- 绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强绩效观念、加强资金管理，优化支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。充分发挥绩效评价工作以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和资金使用效益。

- 建立评价结果反馈整改与处理处罚机制。针对项目实施中存在的问题和建议进行整改并进行反馈，项目决策的规范性，立项程序的完善，沟通协作、动态监管机制落实等问题均要求各相关部门及时分析，认真整改。对绩效评价结果较差且不进行整改或整改不到位的部门进行处罚。

- 六、存在问题和相关建议

- 存在问题

- ①该项目施工合同标明“合同签订后拨付合同总价款的30%作为预付款，工程按进度拨付，已中间计量为准，工程完工并验收合格付至合同价款的90%，结算审核完成后拨付至结算审核的97%，余款3%作为质量保证金，待质量保修期满一年后无质量问题一次性无息付清”。项目的实际支付情况：工程完工并验收合格时，并未支付工程款，直接等结算审核完成后支付至97%。财务监控未按合同要求支付工程款。

- ②二期项目，预算部门于2023年10月17日支付工程款至100%，施工单位于2023年10月31日支付给预算部门5.71万元（3%质保金）。预算部门在未扣除质保金的情况下，直接支付工程款至100%存在一定风险。

- ③通过查阅施工单位、监理单位、造价咨询单位提交的资料发现，施工单位未申报结算资料；咨询单位未出具控制价成果；监理单位未出具监理细则、工程质量评估报告等相关资料。存在部分过程性材料不全等问题。项目档案资料齐全性略有欠缺。

- 相关建议

- 加大绩效监控力度，提高协作能力。重点督促项目过程中方案落实、工作落实、责任落实的情况，发现问题要及时形成清单、明确责任、挂账整改。定期开展各业务研讨会，各单位科室应从项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况进行分析，提升协作能力，避免单打独斗现象。

- ①项目施工合同中关于付款的说明很详细，建议财务监控按合同要求支付工程款。

- ②如果项目特殊，需由预算部门直接支付至合同额100%，质保金由施工单位提交。建议预算部门应先让施工单位提交质保金后，再支付工程款。

- ③项目档案资料齐全性略有欠缺。建议在施工过程中，各部门协同合作，重点督促项目过程中方案落实、工作落实的情况。

- 七、其他需要说明的问题

- 本报告是评价机构根据预算部门所提供的材料进行全面分析与评价形成的。预算部门对相关资料的真实性、合法性、合规性和完整性负责。本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门重点绩效评价时使用，不做其他用途。

# 附件1：2023年徐水区教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目绩效评价评分表

# 附件2：满意度调查分析报告

附件3：现场照片

# 北京华银科技集团有限公司

年   月   日