财政绩效评价报告

（政府购买服务）

评价组织单位：保定市徐水区财政局

评价中介机构：中昕国际项目管理有限公司

被评价单位名称：保定市生态环境局徐水区分局

被评价项目：大气污染防治第三方管控项目

项目时间：2022年1月1日-2023年12月31日

报告时间：2024年7月31日

目 录

一、项目基本概述	1

二、绩效评价工作开展情况	3

三、绩效评价工作过程	5

四、绩效评价分析情况	7

五、绩效情况分析	7

六、问题及建议	15

七、 评价结果及应用	16

# 保定市生态环境局徐水区分局

# 大气污染防治第三方管控项目绩效评价报告

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《保定市徐水区财政局关于印发保定市徐水区区级预算绩效重点评价管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕8号）要求，为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益，中昕国际项目管理有限公司接受保定市徐水区财政局委托，对大气污染防治第三方管控项目开展了绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

# 一、项目基本概述

（一）基本情况

组建一支专业的技术咨询服务团队，现场配备项目经理人1人，负责对项目日常管理以及与城市大气办及相关部门进行对接，配合政府组织并参加大气污染防治研判及专家讨论等会议，并调度公司相关资源为徐水区环境监管服务提供技术支持。数据分析人员2人，数据分析人员1主要结合国/省控空气站、在线污染源、网格化监测、气象等数据进行整合分析，对城市空气质量进行分析及研判，提出环境管控建议并提供相应专用报告。数据分析人员2结合徐水区扬尘在线平台，对工地，企业扬尘污染重点分析，辅助数据分析人员1，对重点扬尘污染进行实时研判。

以监测设备数据为基础，依托徐水区国控点、省控点、工地及企业颗粒物监测数据、污染源在线监测数据，开展数据分析、污染源排查等相关服务，整体把握大气污染的基本特征，辅以多种管控手段的服务，进一步提升徐水区日常大气污染管控、重污染天气应对、环境空气质量监测数据分析、污染精准溯源等方面能力，通过完善工作机制，建立健全消息任务发布渠道，提高环境监管效率、消除局部污染，由点带面，全面提升徐水区环境空气质量。

（二）项目资金情况

截止2023年12月31日，大气污染防治第三方管控项目共计收到保定市徐水区财政局拨款258.00万元，其中：2022年9月29日收到103.20万元，2023年1月17日收到77.40万元，2023年10月30日收到77.40万元；支出共计258万元，其中：2022年9月29日支出103.20万元，2023年1月18日支出77.40万元，2023年10月31日支出77.40万元。预算执行率100%。

（三）项目实施情况

2022年5月25日保定市生态环境局徐水区分局向保定市徐水区财政局提交大气污染防治第三方管控项目政府采购项目申请，申请预算金额260.00万元。

保定市生态环境局徐水区分局采用公开招标方式，确定河北健环环保科技有限公司为采购单位，中标总金额258万元，并于2022年7月7日签订了政府采购合同。合同约定总金额258万元，服务期限自2022年7月7日至2023年7月7日止，服务内容包括配置2台便携式颗粒物检测仪、便携式TVOC检测仪1台、便携式氮氧化物检测仪1台、数据管理平台，按时提供日报、周报、月报、季报、总结报告。

（四）绩效目标

1、通过利用专业设备、专业技术的支撑服务，对环境空气质量监测数据进行更为深入的分析，进行污染规律的分析，精准溯源，靶靶向治理，促进我区空气质量持续改善。

2、保障大气污染防治第三方管控项目服务工作正常运营，需申请项目财政资金258万元，资金主要用于大气污染防治第三方管控项目中期款项支出。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

为规范预算绩效重点评价工作,提高重点政策和项目绩效管理水平,促进财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平提升。

（二）绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的内容是大气污染防治第三方管控项目，评价范围为决策、过程、产出、效果相关方面。评价时间范围自2022年1月1日至2023年12月31日。本次评价通过总结经验、发现问题、剖析原因，提出改进建议。

（三）绩效评价原则、指标及评价标准

根据重要性、系统性、经济性和相关性原则，参照《河北省项目支出绩效指标框架体系》合理设置指标分值，明确具体评价标准，形成《大气污染防治第三方管控项目资金绩效评价指标表》。绩效评价指标表由决策、过程、产出、效果四部分组成，4个一级指标，下设12个二级指标，18个三级指标，总分值为100分。详见附件《大气污染防治第三方管控项目绩效评价指标评分表》。按照综合评分划分为四个等级，90分（含）以上为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60（不含）以下为“差”。

# 三、绩效评价工作过程

（一）绩效评价组织情况

1、评价依据

为进一步加强财政资金支出绩效监控，促进优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）、中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件、资金管理及项目资料，资金拨付文件、相关凭证资料、合同及其他相关资料的要求开展此次绩效评价工作。

2、确定评价方法

按照客观独立、科学规范、公平公正的原则开展大气污染防治第三方管控项目绩效评价工作，本次绩效评价采用定量与定性相结合，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价工作。

3、制定工作方案

为做好绩效评价工作，我们制定了《徐水区财政局2024年度财政重点绩效评价大气污染防治第三方管控项目工作方案》，明确绩效评价工作具体要求及评分标准，对大气污染防治第三方管控项目开展绩效评价工作。

（二）绩效评价工作开展情况

根据大气污染防治第三方管控项目特点，本次绩效评价工作采取内业检查和外业检查相结合的方式开展。

1、内业检查

一是听取汇报。评价组深入保定市生态环境局徐水区分局，听取项目负责人大气污染防治第三方管控项目情况汇报，初步了解资金规模、工作方案、项目进展、资金拨付、经验做法和遇到问题等情况。二是查阅资料，进行档案资料专项检查、抽查工作；查阅工作方案、资金下达文件、合同等资料，以及落实项目实施中有关制度的执行情况；查阅原始凭证、记账凭证及有关账簿，核实项目资金到账、使用、报账及会计核算的实际情况。

2、外业检查

对大气污染防治第三方管控项目实施情况进行满意度调查。绩效评价组主要采取观察、检查、复核等方式对评价项目有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学分析，仔细对照分析绩效评价指标标准和评分表，根据各项工作的完成情况进行评价打分，形成最终绩效评价结论，撰写评价报告。

# 四、绩效评价分析情况

绩效评价组开展绩效评价工作，并最终形成评价结果。经综合评价，项目绩效评价总体得分91分，评价等级为“优”。项目评价一级指标得分情况见下表：

综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 9 | 60.00% |
| 过程 | 20 | 17 | 85.00% |
| 产出 | 40 | 40 | 100.00% |
| 效益 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 91 | 91.00% |

# 五、绩效情况分析

（一）决策情况分析

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等情况。下设3个二级指标，6个三级指标，标准分值15分，实际得分9分。

决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 1 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 0 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | 3 | 1 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0 |
|  | 合计 |  | 15 | 9 |

1、项目立项情况

（1）立项依据充分性

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映项目立项依据情况。标准得分2分。实施方案未明确时间范围，第三方产生方式及服务内容、资金来源和拨付等内容，扣1分，实际得分1分。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性指标主要考核项目申请设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。标准得分2分。该项目无实施方案的批复资料，扣2分，实际得分0分。

2、绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。标准得分4分。大气污染防治第三方管控项目绩效目标与实际工作具有相关性，符合全市部署、发展规划的要求。实际得分4分。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。标准得分3分。大气污染防治第三方管控项目从产出数量、质量、时效、成本、生态效益、满意度、预算执行率7个方面设置了绩效指标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。实际得分3分。

3、资金投入情况

（1）预算编制科学性

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证，有明确目标，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。标准得分3分。该项目无预算过程详细资料，扣2分，实际得分1分。

（2）资金分配合理性

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。标准得分1分。该项目无资金分配标准及测算资料，扣1分，实际得分0分。

（二）过程情况分析

主要评价资金管理和组织实施情况，下设2个二级指标，5个三级指标，标准得分20分，实际得分17分。

过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 |
|  | 组织实施 （8分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | 3 |
|  | 合计 |  | 20 | 17 |

1、资金管理情况

（1）资金到位率

资金到位率为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。标准得分3分。大气污染防治第三方管控项目预算资金258.00万元，实际到位资金258.00万元，资金到位率100.00%。实际得分3分。

（2）预算执行率

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，即实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映或考核项目预算执行情况。标准得分3分。大气污染防治第三方管控项目实际到位资金258.00万元，实际支付资金258.00万元，预算执行率100%。实际得分3分。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。标准得分6分。项目资金使用落实专账核算，未发现挤占、挪用、截留情况，资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，专项资金报销严格执行财务签批程序。实际得分6分。

2、组织实施情况

（1）管理制度健全性

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。标准得分2分。项目单位制定了《徐水区大气污染防治第三方管控项目管理制度》、《建设项目管理办法》和《专项资金管理办法》。实际得分2分。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。标准得分6分。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，支出手续完备。项目管理制度要求问题巡查及记录，未见相关资料；项目实施方案批复资料等档案不完善，扣3分。实际得分3分。

（三）产出情况分析

主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标情况。下设4个二级指标，4个三级指标，标准得分40分，实际得分40分。

产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量（10分) | 上报数据次数 | 10 | 10 |
|  | 产出质量(10分） | 项目验收合格率 | 10 | 10 |
|  | 产出时效(10分） | 任务完成及时率 | 10 | 10 |
|  | 产出成本(10分） | 服务费 | 10 | 10 |
|  | 合计 |  | 40 | 40 |

1、产出数量

上报数据次数：项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。标准得分10分。按时提供日报、周报、月报、季报、年报等相关报告，上报数据次数达到计划预定目标。实际得分10分。

2、产出质量

空气质量改善排名：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。标准得分10分。根据采购合同履约验收书、考核合格说明，项目验收合格率为100.00%，截至2023年7月7日徐水区物探局国控站综合指数为九个国控站中排名第五。实际得分10分。

3、产出时效

任务完成及时率：实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。标准得分10分。根据项目实施单位自评表、采购合同履约验收书，项目任务完成及时率为100.00%。实际得分10分。

4、成本指标

服务费：完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。标准得分10分。根据中标通知书、政府采购合同，财务支出凭证及银行支付回单，实际拨付资金258.00万元，实际支出与计划成本一致。实际得分10分。

（四）效果情况分析

主要评价生态效益、可持续影响和群众满意度，下设3个二级指标，3个三级指标，标准得分25分，实际得分25分。

效果指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果（25分） | 生态效益 | 生态环境质量改善 | 8 | 8 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 8 | 8 |
|  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 9 | 9 |
|  | 合计 |  | 25 | 25 |

1、生态效益

生态环境质量是否得到改善，大气污染会导致空气质量恶化，影响人们的健康和生活质量。标准得分8分。根据自评报告和考核合格说明，大气污染防治有显著提高。实际得分8分。

2、可持续影响

大气污染防治对城市可持续发展起到重要作用。标准得分8分。该项目实施对大气污染有效防治，有利于城市可持续发展。实际得分8分。

3、群众满意度情况

服务对象满意度：通过问卷调查了解项目服务对象满意度情况。标准得分9分。经走访调查，徐水区域空气环境质量得到改善，人民满意度高。实际得分9分。

（五）项目综合评价结论

通过此次绩效评价，大气污染防治第三方管控项目绩效评价实际得分91分，评价等级为“优”。我们认为，大气污染防治第三方管控项目的资金使用与空气质量提高相关，居民生活环境质量得到提高，严格落实了《大气污染防治第三方管控项目工作方案》的要求，进一步加大对环境污染的防控，增强公众的健康和生活质量，减少因空气污染导致的健康问题，提高社会的整体福祉。

# 六、问题及建议

1、项目资料不完善，无实施方案批复资料及预算明细资料。

建议：加强项目档案管理，明确专人负责，分类登记，及时提供相关省市县文件、实施方案的批复以及相关预算的编制和审批资料。

2、未严格按照项目管理制度执行，项目管理制度要求问题巡查及记录，未见相关资料。

建议：项目实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，完善各项工作要求和记录，对发现的问题及时反馈、整改，确保项目顺利实施并达到预期效果。

- 评价结果及应用

- 大气污染防治第三方管控项目绩效评价实际得分91分，评价等级为“优”。建议徐水区财政局根据绩效评价结果，及时向项目实施单位进行反馈，同时对存在的问题提出整改意见并限期整改。财政局和各预算部门应当将重点评价结果及其整改情况，作为安排预算、完善政策、改进管理的重要依据。按照奖优罚劣原则，对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持，建议下年度酌情保留同类项目预算。

附件：大气污染防治第三方管控项目资金绩效评价指标评分表