国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目

重点绩效评价报告

评价机构：兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：保定市徐水区城区办事处

报告日期：2024年8月19日

目录

一、项目基本情况	1

㈠项目立项背景	1

㈡项目预算安排及使用情况	2

㈢项目计划实施内容	2

㈣项目资金管理情况	3

二、项目绩效目标情况	3

三、评价基本情况	9

㈠绩效评价目的	9

㈡评价对象与范围	9

㈢评价依据	9

㈣评价原则、评价方法	10

㈤绩效评价指标体系	11

㈥绩效评价工作过程	18

四、综合评价情况及评价结论	21

五、绩效评价指标分析	21

㈠项目决策情况	21

㈡项目过程情况	24

㈢项目产出情况	26

㈣项目效果情况	28

六、存在的问题	29

七、意见及建议	30

八、绩效评价结果应用	31

国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目

重点绩效评价报告

兴玮专审字[2024]第号

保定市徐水区财政局：

我们接受委托，对保定市徐水区城区办事处“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目”进行绩效评价。绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、保定市财政局《关于印发全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知（保财〔2019〕297号）等相关要求进行。在评价过程中，我们结合项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录及复核，审阅相关资料、询问、满意度调查等我们认为必要的评价程序。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

推进国有企业退休人员实行社会化管理是党中央、国务院重要决策部署，是全面深化国有企业改革、加快剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题的重要内容之一。

2019年3月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》（厅字〔2019〕19号）；2020年7月31日，河北省财政厅、河北省人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于支持国有企业退休人员社会化管理财政补助有关事项的通知》（冀财资〔2020〕93号）；2020年9月3日，保定市人民政府办公室印发《保定市国有企业退休人员社会化管理服务办法》（保政办发〔2020〕17号）；2020年4月17日，保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区国有企业退休人员社会化管理实施办法》（徐政办〔2020〕29号）。为做好保定市徐水区国有企业退休人员社会化管理工作，规范了常态化移交行为及管理服务办法。

- （二）项目预算安排及使用情况

1.项目预算安排

保定市徐水区2022年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目预算资金96.19万元。

保定市徐水区2023年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目预算资金15.769832万元。

2.项目资金使用情况

保定市徐水区2022年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目共计支出96.19万元。

保定市徐水区2023年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目共计支出15.769832万元。

（三）项目计划实施内容

1.项目预算单位：保定市徐水区城区办事处。

2.项目具体内容：国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员移交社区实行属地管理，由保定市徐水区城区办事处组织提供相应的管理和服务。

（四）项目资金管理情况

项目资金在实施过程中能够基本执行专项资金使用管理相关规定，资金拨付执行审批程序。

二、项目绩效目标情况

根据保定市徐水区城区办事处提供的国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表，评价组梳理了本项目绩效目标，本项目共下达5笔资金，故绩效目标表共5个，明细如下：

预算项目绩效表

| 项目名称 | 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 实施单位 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |
|  | 年度资金总额 | 32.986327 |  | 32.986327 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |
|  | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 2.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 3.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 4.移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100% |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实行社会化管理的比例 | = | 100 | % |
|  |  | 质量指标 | 是否按进度完成工作 |  |  | 2020年12月底前 |
|  |  | 时效指标 | 国有企业完成社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | = | 100 | % |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 国有企业不承担社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 社会效益 | 对未来的影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 生态效益 | 对生态效益影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 可持续效益 | 对生态影响 | ≥ | 90 | % |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会化管理人员满意度 | ≥ | 95 | % |

预算项目绩效表

| 项目名称 | 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 实施单位 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |
|  | 年度资金总额 | 13.4 |  | 13.4 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |
|  | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实行社会化管理的比例 | = | 100 | % |
|  |  | 质量指标 | 是否按进度完成工作 |  |  | 2020年12月底前 |
|  |  | 时效指标 | 国有企业完成社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | = | 100 | % |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 国有企业不承担社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 社会效益 | 对未来的影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 生态效益 | 对生态效益影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 可持续效益 | 对生态影响 | ≥ | 90 | % |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会化管理人员满意度 | ≥ | 95 | % |

预算项目绩效表

| 项目名称 | 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 实施单位 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |
|  | 年度资金总额 | 36.413673 |  | 36.413673 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |
|  | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实行社会化管理的比例 | = | 100 | % |
|  |  | 质量指标 | 是否按进度完成工作 |  |  | 2020年12月底前 |
|  |  | 时效指标 | 国有企业完成社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | = | 100 | % |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 国有企业不承担社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 社会效益 | 对未来的影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 生态效益 | 对生态效益影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 可持续效益 | 对生态影响 | ≥ | 90 | % |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会化管理人员满意度 | ≥ | 95 | % |

预算项目绩效表

| 项目名称 | 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 实施单位 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |
|  | 年度资金总额 | 15.769832 |  | 15.769832 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |
|  | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 2.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 3.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 4.移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100% |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实行社会化管理的比例 | = | 100 | % |
|  |  | 质量指标 | 是否按进度完成工作 |  |  | 2020年12月底前 |
|  |  | 时效指标 | 国有企业完成社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | = | 100 | % |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 国有企业不承担社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 社会效益 | 对未来的影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 生态效益 | 对生态效益影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 可持续效益 | 对生态影响 | ≥ | 90 | % |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会化管理人员满意度 | ≥ | 95 | % |

预算项目绩效表

| 项目名称 | 下达2022年市属国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 实施单位 | 保定市徐水区城区办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |
|  | 年度资金总额 | 13.39 |  | 13.39 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |
|  | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 2.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 3.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 4.移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100% |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
|  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实行社会化管理的比例 | = | 100 | % |
|  |  | 质量指标 | 是否按进度完成工作 |  |  | 2020年12月底前 |
|  |  | 时效指标 | 国有企业完成社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | = | 100 | % |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 国有企业不承担社会化管理 | = | 100 | % |
|  |  | 社会效益 | 对未来的影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 生态效益 | 对生态效益影响 | ≥ | 90 | % |
|  |  | 可持续效益 | 对生态影响 | ≥ | 90 | % |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会化管理人员满意度 | ≥ | 95 | % |

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目”的指标设计和量化分析，从项目的决策、过程、产出、效果等方面，全面评价项目的完成情况、取得的效益等，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价对象与范围

项目评价对象：国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目111.96万元预算支出绩效。

项目评价范围：国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目资金111.96万元的拨付、使用、管理及项目完成产生的效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国会计法》；

3.《中华人民共和国政府采购法》；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

7.保定市财政局《关于印发全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知（保财〔2019〕297号）；

8.保定市徐水区财政局《关于印发保定市徐水区区级预算绩效重点评价管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕8号）；

9.保定市徐水区财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（徐政财字〔2024〕29号）。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

⑴科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

⑵公正公开原则。评价主体应当站在公正的角度，给出真实、客观的绩效评价结论。

⑶全面系统原则。绩效评价应当对项目的实际情况进行全面系统考察，包括但不限于对项目绩效目标设定的合理性或者达成情况、公共产品或服务的数量与质量、建设管理与资金使用效率、公众满意度与可持续发展能力等方面进行综合评价，既要有定量评价也要有定性分析。

⑷分级分类原则。绩效评价由绩效评价主体根据评价对象的特点分类组织实施，评价主体应针对评价对象的特点设计评价标准、评价指标体系，依法依规并结合项目实际对评价对象做出客观的评价。

2.绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

⑴比较法。通过对绩效目标与实施效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现的程度。

⑵因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

⑶公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（项目决策、项目过程、项目产出、项目效果）；12个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、受益群体满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设22个三级指标。本项目绩效评价以100分计，项目决策、项目过程、项目产出、项目效果4个一级指标分别权重为：15%，15%，40%，30%。

1.共性指标是对项目决策、项目过程进行评价，包括5个二级指标，共30分；设置三级指标11个，充分反映项目立项规范性、制度建立健全和落实情况及项目实施过程管理与组织实施等情况。

2.个性指标是对项目产出与项目效果进行评价，共设置7个二级指标，共70分；设置三级指标11个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。具体评价指标如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 (3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 该项分值3分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，得2分；与部门职责相符， 得1分。 |
|  |  | 立项程序规范性 (2分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 该项分值2分。项目是否按照规定的程序申请设立，得1分;审批文件、材料是否符合相关要求得1分。 |
|  | 绩效目标 （5分） | 绩效目标 合理性 （2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目绩效目标完整性；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 该项分值2分。项目绩效目标完整，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，得0.5分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 该项分值3分。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 |
|  | 资金投入 （5分） | 预算编制 科学性 （3分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 该项分值3分。预算内容与项目内容相匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 （2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 该项分值2分。预算资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 |
| 过程 （15分） | 资金管理 （6分） | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 该项分值3分。指标分值＝预算执行率* 总分 |
|  |  | 资金使用 合规性 （3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 该项分值3分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分；没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 |
|  | 组织实施 （9分） | 管理制度健全性 （3分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 该项分值2分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。 |
|  |  | 制度执行 有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 该项分值4分。实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；项目调整及支出调整手续完备，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。 |
|  |  | 合同履约规范性 （3分） | 项目实施内容是否严格按照合同规定履行。 | 评价要点：是否按照合同约定进行项目实施，具体包括项目范围、时间进度、资金支付等内容。 | 该项分值3分。实施过程中，严格按照合同约定项目范围实施的，得1分；按照合同约定时间进度完成的，得1分；按照合同规定资金支付方式进行支付的，得1分。 |
| 产出 （40分） | 产出数量（15分） | 国企退休人员申报接收数量 (5分） | 考察中央企业、省属企业、市属企业退休人员申报接收数量，用以反映和考核项目资金产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：申报央企、省属国企退休人员3391人，市属国有企业退休人员515人。接收人数是否与申报人数一致。 | 国有企业申报与接收人数相符得满分，每缺少l人，扣指标分值0.5%。 |
|  |  | 人员信息数据库建立数量 (5分） | 考察国有企业退休人员信息数据库建立数量，用以反映和考核项目资金产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：《保定市徐水区国有企业退休人员社会化管理实施办法》中要求“建立退休人员信息数据库，包括姓名、出生、参加工作时间、退休时间、身份证号码(留存身份证复印件)、联系方式(两个以上)，退休审批表和计发表复印件等。” | 建立退休人员信息数据库，且各项信息完整得满分。每缺少1项，扣1分（按缺少人员信息数量占全部退休人数比例扣每项分值），扣完为止。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 |
|  |  | 党组织关系移交人次(5分） | 考察党组织关系移交人次，用以反映和考核项目资金产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：国企退休人员中党员的组织关系是否全部转入社区党组织。 | 退休人员中所有党员关系已全部转移交接，得满分，每缺少l人，扣指标分值1%。 |
|  | 产出质量（10分） | 开展党组织活动服务（5分） | 考察是否跟进做好党组织有关服务工作，加强党支部建设，开展党组织活动。 | 评价要点：是否及时将国有企业退休人员中的党员编入党支部，加强党支部建设，开展党组织活动。 | 该项分值5分。加强党支部建设，开展党组织活动，得5分，未开展，不得分。 |
|  |  | 为退休人员提供活动学习场所和各类管理服务资源（5分） | 考察是否为退休人员提供社区管理服务。 | 评价要点：国有企业退休人员移交属地社会化管理后，为落实好社会化管理服务职责任务，是否为退休人员提供活动学习场所和各类管理服务资源，充分利用现代信息化手段，多渠道、多方式为国有企业退休人员提供社会化服务。 | 该项分值5分。为退休人员提供活动学习场所，得3分；为退休人员提供各类管理服务资源，得2分。 |
|  | 产出时效（10分） | 移交工作交接及时性 (5分） | 考察移交工作交接及时性，用以反映和考核项目资金产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：各相关部门各司其职，积极协调配合，不相互推诿，遇到问题积极解决，顺利高效完成移交工作，共同做好国有企业退休人员社会化管理服务工作。 | 该项分值5分，每不满足一项，扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 了解和掌握退休人员生存状况和联系方式、居住地等的变化情况的及时性 （5分） | 了解和掌握退休人员生存状况和联系方式、居住地的变化情况的及时性，用以反映和考核项目资金产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：是否及时了解和掌握退休人员生存状况和联系方式、居住地的变化情况。 | 该项分值5分，每不满足一项，扣1分，扣完为止。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 |
|  | 产出成本 （5分） | 成本控制率 （5分） | 用以反映和考核项目实际产生成本是否在预算范围内。 | 评价要点：项目实际支出是否超支；成本控制率＝（实际支出／预算）Xl00% | 该项分值5分，项目总成本小于预算，支出合理，得满分，超出预算1%,扣指标分值5%,扣完为止。 |
| 效果（30） | 社会效益（10分） | 满足退休人员的需求（10分） | 通过社会问卷调查方式反映社区在保障国有企业退休人员社会化管理服务水平，满足退休人员的需求进行调查。 | 评价要点：是否能够保障国有企业退休人员退休人员社会化管理服务水平，满足退休人员的需求。 | 能够满足退休人员的需求的，得满分，部分未解决的，根据实际情况酌情扣分。 |
|  | 可持续影响（10分） | 社区养老体系完善 （10分） | 考察项目实施后社区养老体系情况，用以反映和考核项目资金可待续影响目标的实现程度。 | 评价要点：项目实施后，是否完善了当前的社会保障体系，发挥社区养老功能，为退休人员提供全方位的保障服务，实现退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。 | 项目实施后，完善了当前的社会保障体系，发挥社区养老功能，为退休人员提供全方位的保障服务，实现退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果，得满分。社会保障体系未完善的，根据实际情况酌情扣分。 |
|  | 受益群体满意度（10分） | 受益群体满意度 （10分） | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 评价要点：社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度达到95%以上，得10分；每降低1%扣5%权重，扣完为止。 |

3.评价的等级设定

根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

⑴成立评价工作组。项目组充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价小组。小组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

⑵明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。项目组根据项目基本情况、列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

⑶梳理绩效目标。项目组根据项目预算单位提供的自评报告以及其他相关资料信息梳理绩效目标，做到对项目绩效目标完全掌握。

⑷制定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系根据甲方要求的指标体系框架，结合项目的实施内容设计、调查的目的、对象、方法等内容。

⑸设计满意度调查问卷。设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

2.组织实施

⑴项目组根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等。

⑵了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

⑶现场评价。组织相关专家组成现场评价小组，对项目进行现场核查评价，主要包括：

①听取情况介绍，听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

②实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效益进行了解。

③数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

④问卷调查。通过对社会公众或服务对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，能够反映出社会公众或服务对象的满意程度。

3.综合评价

⑴汇总整理绩效评价工作底稿、对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

⑵实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析、汇总，计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

⑶满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

⑷形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评

价中发现的问题。

⑸形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析 后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

4.撰写与提交绩效评价报告

⑴撰写报告。项目组按照委托方要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

⑵提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送委托方及评价单位，就报告内容的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司参考相关部门的反馈意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内完成。评价报告终稿按时提交委托方。

5.档案归集

需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、所反映问题的佐证材料等。

四、综合评价情况及评价结论

根据保定市徐水区城区办事处提供的书面资料，以及满意度调查问卷，经评价组综合评价，认为保定市徐水区城区办事处“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目”专项资金为国有企业退休职工的社会化管理提供了一定的保障，但项目在资金使用合规性、制度执行有效性、项目产出的数量及时效性等方面仍存在部分问题，“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目”绩效评价总得分为85.99分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况如表：

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 15 | 40 | 30 | 100 |
| 综合评定得分 | 12 | 12.5 | 35.45 | 26.04 | 85.99 |
| 得分率 | 80% | 83.33% | 88.63% | 86.8% | 85.99% |

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标分值15分， 实际得分12分。

| - 一级指标及分值 | - 二级指标及分值 | - 三级指标及分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目决策（15分） | - 项目立项（5分） | - 立项依据充分性（3分） | - 3分 |
|  |  | - 立项程序规范性（2分） | - 2分 |
|  | - 绩效目标（5分） | - 绩效目标合理性（2分） | - 1分 |
|  |  | - 绩效指标明确性（3分） | - 1分 |
|  | - 资金投入（5分） | - 预算编制科学性（3分） | - 3分 |
|  |  | - 资金分配合理性（2分） | - 2分 |
| - 合计 |  |  | - 12分 |

1.立项依据充分性

项目立项符合《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》、《保定市国有企业退休人员社会化管理服务办法》、《保定市徐水区国有企业退休人员社会化管理实施办法》的有关规定，实施国有企业退休人员社会化管理，属于保定市徐水区城区办事处职责范围。标准得分3分，评价得分3分。

2.立项程序规范性

立项项目是公共财政支出范围，保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区国有企业退休人员社会化管理实施办法》（徐政办〔2020〕29号），保定市徐水区城区办事处制定了《保定市徐水区城区办事处国有企业退体人员社会化管理实施方案》。以上方案办法等内容符合项目规定，立项程序规范、完整，符合立项相关要求。标准得分2分，评价得分2分。

3.绩效目标合理性

项目绩效目标设置了4个：⑴国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例；⑵国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例；⑶国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例；⑷移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%。绩效目标与项目实施内容相关，但未量化各项比例，绩效目标设置不完整，也不能体现预期产出的效果。标准得分2分，评价得分1分。

4.绩效指标明确性

通过查阅预算项目绩效表，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效指标从产出、效益、满意度3大方面对指标进行细化，进一步细化出了8个二级指标、8个三级指标。但质量指标设置为：是否按进度完成工作；经济效益指标设置为：国有企业不承担社会化管理费用=100%；社会效益指标设置为：对将来的影响≥90%；生态效益指标设置为：对生态效益的影响≥90%；可持续影响指标设置为：对社会影响≥90%。以上5项指标设置即不合理，也无法衡量。标准得分3分，评价得分1分。

5.预算编制科学性

预算额度按照补助标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，项目预算内容与项目实际支付内容匹配。标准得分3分，评价得分3分。

6.资金分配合理性

项目资金分配根据保定市徐水区城区办事处申报接收的国有企业退休人员数量进行奖补，符合《关于支持国有企业退休人员社会化管理财政补助有关事项的通知》的规定，项目预算资金分配依据充分。标准得分2分，评价得分2分。

（二）项目过程情况

过程指标分值15分， 实际得分12.5分。

| - 一级指标及分值 | - 二级指标及分值 | - 三级指标及分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目过程（15分） | - 资金管理（6分） | - 预算执行率（3分） | - 3分 |
|  |  | - 资金使用合规性（3分） | - 2分 |
|  | - 组织实施（9分） | - 管理制度健全性（2分） | - 1.5分 |
|  |  | - 制度执行有效性（4分） | - 3分 |
|  |  | - 合同履约规范性（3分） | - 3分 |
| - 合计 |  |  | - 12.5分 |

1.预算执行率

项目预算金额111.96万元，实际支出金额111.96万元，预算执行率100%。标准得分3分，评价得分3分。

2.资金使用合规性

依据《中华人民共和国会计法》第十四条：“记账凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。”的规定。徐水区城区办事处存在记账凭证日期早于原始凭证开具日期的情况，如：2023年8月24日18#凭证，支付仪器厂退休人员活动场地电费2300元，发票的开具日期为2023年8月31日；2023年11月30日65#凭证，支付物探三社区退休人员活动场所电费22438.3元，其中2张发票的开具日期为2023年12月1日和2023年12月13日。

《保定市徐水区城区办事处财务管理制度》第三条规定：“财务支出签批程序。经办人先取得购置批准，在正规发票上注明用途并签字，报分管领导审核签字，再由主管领导审批，最后由财务室会计把关入账。社区报销费用由社区支书或主任签字，报分包领导、主要领导审批。金额超过1万元的支出需附三重一大会议记录。”；徐水区城区办事处存在支出签批只有1人或2人签字的情况；金额超过1万元的支出均未附三重一大会议记录。签批程序不规范。

个别凭证后附发票存在跨期现象，如：2023年8月18日14#凭证，支付物探三社区退休人员活动场所2022-2023取暖费230242.6元，后附发票开具时间为2022年11月15日；2023年7月28日59#凭证，支付退休人员社会化管理服务员2022年服务费240,000.00元，后附发票开具时间为2022年10月31日。

标准得分3分，评价得分2分。

3.管理制度健全性

保定市徐水区城区办事处制定了《保定市徐水区城区办事处财务管理制度》、《保定市徐水区城区办事处内部控制制度》，但未制定与国有企业退休人员社会化管理相关的业务流程制度。

标准得分2分，评价得分1.5分。

4.制度执行有效性

项目的合同书、验收报告、结算报告等资料齐全，但保定市徐水区城区办事处支出签批程序未按制定的财务管理制度执行，部分财务核算不符合会计法规定。

标准得分4分，评价得分3分。

5.合同履约规范性

项目实施过程中基本按照合同约定进行实施。标准得分3分，评价得分3分。

（三）项目产出情况

产出指标分值40分， 实际得分35.45分。

| - 一级指标及分值 | - 二级指标及分值 | - 三级指标及分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目产出（40分） | - 产出数量（15分） | - 国企退休人员申报接收数量 (5分） | - 4.85分 |
|  |  | - 人员信息数据库建立数量 (5分） | - 1.7分 |
|  |  | - 党组织关系移交人次(5分） | - 4.9分 |
| - 项目产出（40分） | - 产出质量（10分） | - 开展党组织活动服务（5分） | - 5分 |
|  |  | - 为退休人员提供活动学习场所和各类管理服务资源（5分） | - 5分 |
|  | - 产出时效（10分） | - 移交工作交接及时性 (5分） | - 5分 |
|  |  | - 了解和掌握退休人员生存状况和联系方式、居住地的变化情况的及时性（5分） | - 4分 |
|  | - 产出成本（5分） | - 成本控制率（5分） | - 5分 |
| - 合计 |  |  | - 35.45分 |

1.国企退休人员申报接收数量

保定市徐水区申报接收央企、省属退休人员3391人，市属退休人员515人，合计3906人；根据保定市徐水区城区办事处提供的退休人员花名册，实际接收管理退休人员3900人。标准得分5分，评价得分4.85分。

2.人员信息数据库建立数量

《保定市徐水区国有企业退休人员社会化管理实施办法》中要求：保定市徐水区城区办事处要建立退休人员信息数据库。但保定市徐水区城区办事处只提供了2273名人员信息数据表，数据表中没有退休人员参加工作时间、退休时间、两个以上联系方式。标准得分5分，评价得分1.7分。

3.党组织关系移交人次

国有企业退休党员组织关系转接情况统计表中，应转接951名党员；因河北省烟草公司保定市公司徐水分公司2名党员介绍信丢失，实际转接党员949名。标准得分5分，评价得分4.9分。

4.开展党组织活动服务

根据调查问卷，保定市徐水区城区办事处通过微信群通知党员定期开会、学习。标准得分5分，评价得分5分。

5.为退休人员提供活动学习场所和各类管理服务资源

根据预算单位提供的资料，保定市徐水区城区办事处对大院社区、仪器厂社区退休人员活动场地进行维修，为服务场所提供了服务人员。标准得分5分，评价得分5分。

6.移交工作交接及时性

根据预算单位提供的资料，未发现移交工作交接不及时的情况。标准得分5分，评价得分5分。

7.了解和掌握退休人员生存状况和联系方式、居住地等的变化情况的及时性

根据电话调查问卷，存在退休人员花名册中的联系方式不正确，未及时更新联系电话，无法联系到相关退休人员的情况。标准得分5分，评价得分4分。

8.成本控制率

项目预算金额111.96万元，实际支出金额111.96万元，成本控制率为100%。标准得分5分，评价得分5分。

（四）项目效果情况

效果指标分值30分，实际得分26.04分。

| - 一级指标及分值 | - 二级指标及分值 | - 三级指标及分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目效果（30分） | - 社会效益（10分） | - 满足退休人员的需求（10分） | 9分 |
|  | - 可持续影响（10分） | - 社区养老体系完善（10分） | 9分 |
|  | - 受益群体满意度（10分） | - 受益群体满意度（10分） | 8.04分 |
| 合计 |  |  | 26.04分 |

1.满足退休人员的需求

通过调查问卷结果可以看到，国有企业退休人员社会化管理后，保定市徐水区城区办事处管理服务工作基本能够满足退休人员的需求，但在组织退休人员开展文体娱乐活动方面稍有不足。标准得分10分，评价得分9分。

2.社区养老体系完善

通过查看保定市徐水区城区办事处提供的相关资料、调查问卷结果，退休人员管理服务工作由企业移交到社区，促进了社区管理服务功能，提高了服务保障水平，完善了社区养老体系；但为退休人员提供全方位的保障服务方面有待提高。标准得分10分，评价得分9分。

3.受益群体满意度

我们对“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目”满意度进行了调查，调查方式为电话调查，调查内容主要有：对国有企业退休人员社会化管理补助项目整体满意程度、对在国有企业退休人员中党组织关系转入社区管理是否满意、对国有企业退休人员管理服务活动场所及其设施的是否满意、所在的社区为国有企业退休人员提供的社会化管理服务是否满意等。

我们根据保定市徐水区城区办事处提供的部分退休人员花名册，随机抽取了83人进行电话调查，其中：电话号码不正确的有15人，未接通电话的有40人，接受调查的有28人，调查结果如下：

| 调查内容 | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对国有企业退休人员社会化管理补助项目整体满意程度 | 14人 | 3人 | 11人 | 0人 | 满意赋值100%，基本满意赋值90%，一般赋值80% |
| 对国有企业退休人员管理服务活动场所及其设施的是否满意 | 14人 | 3人 | 11人 | 0人 |  |
| 对国有企业退休人员管理服务活动场所及其设施的是否满意 | 14人 | 3人 | 11人 | 0人 |  |
| 所在的社区为国有企业退休人员提供的社会化管理服务是否满意 | 14人 | 3人 | 11人 | 0人 |  |

经调查，综合满意度91.07%，标准得分10分，评价得分8.04分。

六、存在的问题

1.绩效目标、绩效指标设置不科学

绩效目标未设置各项量化比例，设置不完整，不能体现预期产出的效果。

质量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标设置即不合理，也无法衡量。

- 2.财务核算不规范

- 未按相关财务法规及财务管理制度进行核算。

3.相关业务管理制度不健全

未制定与退休人员社会化管理相关的接收流程制度。

4.项目管理工作不到位

未建立全部国有企业退休人员信息数据库；接收退休人员及党员数量与申报数量不一致；未及时了解和掌握退休人员联系方式的变化；为退休人员提供全方位的保障服务方面有待提高。

七、意见及建议

1.加强绩效管理工作，科学设定绩效评价目标、指标。

规范绩效管理，预算单位要结合项目实施内容及预算情况，并以定量和定性相结合的方式进行绩效目标设置，体现工作活动的产出情况，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。

2.规范会计核算，夯实财务基础

预算单位负责人和财务人员要高度重视会计核算工作的规范性、准确性，不断加强对《政府会计制度》、《政府会计准则》等相关法规的学习力度、理解深度和掌握程度，从源头解决会计核算不规范的问题，用真实准确的财务数据为单位各项工作的落实打牢基础、提供依据。

3.加强制度建设、完善业务流程

完善项目业务接收流程；建立健全退休人员信息数据库，及时了解和掌握退休人员生存状况和联系方式、居住地的变化情况。

4.提高全方位保障服务

增加国有企业退休人员慰问走访、文体活动次数，发挥社区养老功能，为退休人员提供全方位的保障服务，实现退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。

八、绩效评价结果应用

该项目整体效果较好，项目的实施基本达到了既定绩效目标，建议在今后安排预算时，合理保障国有企业社会化管理补助资金。

- 附件：国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目绩效评价得分表

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）    评价组组长：

中国注册会计师：

地址：河北省邢台市新兴东大街珺璟国际    中国注册会计师：

2024年8月19日