保定市徐水区留村镇人民政府

2023年徐水区留村镇留东营村道路建设项目

绩效评价报告

京上审字【2024】第0086号

目录

一、项目基本情况	2

二、项目资金使用情况	4

三、绩效评价工作开展情况	4

四、项目执行及绩效实现情况	10

五、项目综合评价结论和评价等级	20

六、存在的问题及改进措施	21

附件：绩效评价指标体系及评分情况表	23

2023年徐水区留村镇留东营村道路

建设项目绩效评价报告

京上审字【2024】第0086号

# 保定市徐水区财政局：

我们接受委托，对保定市徐水区留村镇人民政府承担的2023年徐水区留村镇留东营村道路建设项目（以下简称“该项目”）的具体实施情况进行了绩效评价。徐水区留村镇人民政府提供与绩效评价有关的项目资料，并对其真实性、完整性、合法性负责，我们的责任是根据项目相关资料，对该项目的项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效益四个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）等相关规定进行的。在评价工作中，我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价指标体系，实施了包括对项目决策资料、项目实施过程管理资料、项目产出及效益资料、项目账簿、专项资金使用原始记账凭证及有关资料的查看等我们认为必要的评价手段。绩

效评价工作现已完成，具体评价情况汇总如下：

# 一、项目基本情况

（一）项目建设背景

乡村振兴战略是习近平同志2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。补齐基础设施短板，在公共服务上优先安排。城乡差距大，农民反映最强烈的还是基础设施建设和公共服务水平的落差。这既是农业农村优先发展必须优先补齐的突出短板，也是影响农民群众获得感、幸福感、安全感的主要痛点。建设美丽乡村是国家和农村现代化发展的需求，同时也是农村各项经济发展的必然需求，只有真正改善农村整体环境，才能带动农村经济的发展。

近年来随着经济的发展，徐水区留村镇留东营村道路交通车量日益增加，乡村道路损毁严重，晴天尘土飞扬，雨天泥泞不堪，老百姓出行极不方便，严重制约了当地社会经济的发展。

项目工程是优化区域道路连接的需要，本项目的建成可完善周边农村公路的互连，缩短老百姓出行时间。极大地改善沿线村庄的通行能力，对促进工农业生产，提高人民生活水平，繁荣经济的发展发挥巨大作用，符合本地区建设的长远规划。

（二）项目建设规模及主要建设内容

2023年徐水区留村镇留东营村道路建设项目是将原有旧路拆除改造建设的，总建筑面积为19267.43平方米,总长为4064.8米。

（三）总投资及资金筹措

保定市徐水区发展和改革局下发《保定市徐水区发展和改革局关于2023年徐水区留村镇留东营村道路建设项目工程概算的批复》,该项目总投资195.00万元，其中建设工程费187.50万元，其他费7.50万元。资金来源：财政资金。

- 项目预期绩效目标

该项目的绩效目标为：项目完成后加强了农村基础设施建设，促进工农业生产并提高了人民生活水平，解决村里道路雨后泥泞、积水出行难的问题，改善农村人居环境更加不断提升村容村貌，对提升村民幸福生活质量乡村振兴增添助力。繁荣经济的发展发挥巨大作用，增加受益村民的满意度。

- 绩效指标

1、产出指标

① 产出数量指标：道路总面积≤21026.33平方米；

② 产出质量指标：验收合格率≥95%；

③ 产出时效指标：任务完成及时性≥100%；

④ 成本指标：投资情况≤195万元。

2、效益指标

① 经济效率指标：周边农村公路的互连极大改善沿线村庄

的通行能力，农民收入增加，有效促进工农业生产发展。

②社会效益指标：改善了交通车量日益增加，道路损毁严重，晴天尘土飞扬，雨天泥泞不堪积水出行难的问题。

③生态效益指标：农村人居环境村容村貌得到改善，村民幸福生活指数有明显提升。

3、满意度指标

服务对象满意度指标：受益村民满意度≥90%。

# 二、项目资金使用情况

截至评价日，该项目共安排财政资金195.00万元，全部为财政资金；项目累计支出金额188.93万元，结余资金6.07万元。保定市徐水区财政局将结余资金已调剂。

# 三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了进一步强化部门支出责任，提高部门绩效意识，优化资源配置，控制节约成本，切实提升项目资金管理水平和使用效益，及时掌握项目在执行过程中产生的效果和存在的不足，特别是在资金使用方面，将评价结果与当年预算安排挂钩，作为预算合法有效执行的重要保障，并作为完善政策、分配资金、改善管理的重要依据。

（二）绩效评价设计过程

1.收集资料

工作组在项目实施单位收集、整理被评价项目基础资料及相关信息，对项目情况进行初步了解。

2.绩效评价具体实施

我们通过查看项目相关政策文件，项目的相关管理制度、档案资料、资金收付明细账等相关资料，评价项目实施的效果，并按照评价指标体系对相应事项进行分数评定。

3.撰写绩效报告

工作组根据现场核实、数据分析情况，撰写绩效评价报告，经过内部讨论、与项目实施单位交换沟通，形成绩效评价项目报告初稿。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

（1）价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

（2）重要性原则：根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）可比性原则：在相似项目之间有共同的指标，不同项目之间的衡量结果可以相互比较。

（4）综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

（5）经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

2.绩效评价的评价方法

本次评价采取定量和定性评价相结合、综合评价相结合的方式，运用审查法和现场查勘法开展绩效评价工作。

（1）审查法：通过审查被评价单位的项目档案、项目管理制度、资金支付凭证、资金支付明细账等项目资料，分析资金支出的合理性和合规性。

（2）现场查勘法：通过对项目的现场查勘，了解目标的实施情况，进而评价项目绩效目标的完成情况。

3.绩效评价标准

绩效评价标准：是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，绩效评价标准。具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、标准等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家权威部门公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：其他有参考价值的标准。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(主席令第21号)；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（3）《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)

（4）《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

（5）《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（6）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（7）《河北省项目支出绩效指标框架体系》（冀财预[2016]94号）；

（8）相关预算指标文及其他文件依据。

5.绩效评价指标体系

（1）指标设定

绩效指标指用于测量公共支出效果的指数或指数体系。绩效指标可以是某一独立指标，也可以是由多项指标组成的体系。科学的绩效指标是实现公共管理科学化的前提。

评价指标体系是根据财政支出项目进行评价的目的、财政支出项目的绩效内容，以及财政支出指标体系的设计原则，采用适当的方法，确定财政支出项目的绩效评价指标，然后，运用适当的方法，确定各个指标相对于项目总体绩效的重要性，并用数量化的方法表示出来，即赋予每个指标一定的权重；确定各个评价指标的参照标准，即明确指标的标准值。

（2）指标权重设定

该项目管理类指标占全部权重的65%，包括项目立项、资金落实、项目财务管理、项目业务管理；项目绩效类指标占全部权重的35%，其中项目产出类指标占15%，项目效果类指标占20%。

6.评分方法和评分等级

（1）评分方法

①按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求和国务院、省、市、县出台的的相关规定作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对项目资料进行审核、分析。

②评价中做到重点突出

在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的重点环节，严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实、客观的评价资料。

③客观分析

首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值，评判实际达到的绩效目标，并给出适当得分。主要关注以下几方面：项目是否实现了年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，依据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

（2）评价等级

指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为优；80≤分值<90为良；60≤分值<80为合格；60分以下为不合格。按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

（四）证据收集方法

评价小组对项目资料进行收集、整理，并进行分析，然后将获取的资料与从现场勘查中获得的资料汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，评价小组对证据进行了判断分析，形成评价依据。

（五）绩效评价实施过程

1.前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，了解评价项目基本情况，设计有关基础数据表格，下发项目执行单位需要准备的资料清单等。

2.信息采集复核阶段

项目执行单位进行初步准备后，评价小组先后深入项目执行单位以实地察看、面访、查阅相关资料、核查财务凭证及账簿等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

3.指标体系设计论证阶段

评价小组在收集各类基础数据，制作基础表格后，根据指定的评价方法，结合项目特点，开始设计项目产出和项目效益类指标。通过评价小组的集体商议，初步形成了既能体现评价意图又切合实际的系列指标。进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

4.数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，并送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

# 四、项目执行及绩效实现情况

通过对贵单位提供的项目资料和现场实地检查，该项目综合得分93.60分，评价等级为“优”。各项得分情况明细如下：

（一）项目立项（20分）

该一级指标主要反映项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划，项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务，绩效目标的制定是否合理，绩效指标的制定是否清晰、细化、量化、可衡量。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 (20分) | 决策机制 （10分） | 项目设立的依据 | 5 | 5 |
|  |  | 项目决策必要性 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 （10分） | 合理性 | 5 | 5 |
|  |  | 明确性 | 5 | 3 |
| 合 计 |  |  | 20 | 18 |

1.决策机制（10分）

该指标包含2个三级指标，主要评价项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划；项目决策是否满足政府职能，用于调节经济、市场监管、提供公共产品和服务。

（1）项目设立的依据（5分）

该指标主要评价该项目立项是否符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

经检查，该项目设立的主要依据：2023年2月27日保定市徐水区发展和改革局下发《保定市徐水区发展和改革局关于2023年徐水区留村镇留东营村道路建设项目工程概算的批复》,该项目总投资195.00万元，其中建设工程费187.50万元，其他费7.50万元。资金来源：财政资金。

我们认为该项目设定依据充分，符合国家法规、政策规定，符合社会经济发展战略规划。

该指标实际得分5分。

（2）项目决策必要性（5分）

该指标主要评价项目内容设置与国家及地方政策、规划、社会需求等相关内容相符程度，决策过程是否规范，用以反映和考核项目决策的必要性。

徐水区留村镇留东营村受当时经济状况所限，村内道路年久失修，加之现在车流量增加，造成现在路面坑坑洼洼，雨季、冬季不能正常行走。尽快修建此段道路，是经济发展的需要，是留村镇留东营村父老乡亲的迫切期望。

农村建硬化路而是基础设施建设的需要，可对农村道路进行完善，方便老百姓出行，对促进地方社会经济发展将发挥巨大作用，极大的改善沿线村庄的通行能力，促进周边经济的发展，符合本地区建设的长远规划，对促进工农业生产，繁荣经济，提高人民生活，起着重要的作用。

本项目的建设不仅修整建设了农村道路，更进一步完善了农村基础设施，把农村治污的触角延伸到百姓生活的每一个细节，形成全面发展、共同发展。

为此我们认为该项目决策的评价结论为必要。

该指标实际得分5分。

2.绩效目标（10分）

该指标共包含2个三级指标，主要评价项目绩效目标依据是否充分，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

（1）合理性（5分）

该指标主要评价项目绩效目标依据是否充分，与客观实际相符的情况。

该项目绩效目标:

加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。项目完成后，解决道路雨后泥泞、积水问题，更加方便村民出行，增加受益村民的满意度。

经检查，该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，且项目绩效目标与实际工作内容相关性强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

该指标实际得分5分。

（2）明确性（5分）

该指标主要评价项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，及其与当年工作任务的匹配情况。

经检查，该项目绩效评价指标体系表中制定了项目产出指标、项目效益指标和满意度指标，但绩效指标设置不够清晰，细化、量化程度有待加强。

产出指标中数量指标，道路总面积≤21026.33平方米，与批复面积19267.43平方米不相符，指标设置不合理，扣2分。

该指标实际得分3分。

（二）项目过程管理（45分）

该一级指标包含项目财务管理和项目业务管理2个二级指标，主要反映该项目在实施过程中，财务管理是否规范、资金使用是否合规、项目业务管理是否按照相关规定执行，以保障财政资金的安全性和项目顺利实施。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程管理 （45分） | 项目财务管理 （35分） | 专项资金实际使用率用率 | 10 | 9.69 |
|  |  | 会计核算 | 10 | 10 |
|  |  | 专项资金支出合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 专项资金发放及时性 | 10 | 10 |
|  | 项目业务管理 （10分） | 管理制度是否健全 | 5 | 5 |
|  |  | 项目档案资料完整性 | 5 | 2 |
| 合 计 |  |  | 45 | 41.69 |

1.项目财务管理（35分）

（1）专项资金实际使用率（10分）

该指标主要评价实际使用专项资金数额占专项资金实际拨付额比例。

截至评价日，该项目共安排财政资金195.00万元，累计支出金额188.93万元，专项资金使用率为96.89%。

该项指标实际得分10×96.89%=9.69分。

（2）会计核算（10分）

该指标主要评价会计核算是否严格遵守有关法规及制度规定，会计核算是否规范，专项资金支付申报、审批流程是否完善、支付依据是否合法。

经检查，该项目各项资金的支付申报、审批流程完善，支付依据充分合法。该项目未设置专账核算，建议设置项目专账。

该项指标实际得分10分。

（3）专项资金支出合规性（5分）

该指标主要评价专项资金是否严格按照资金管理办法的用途支出，是否有截留、挤占、挪用等违规行为。

经检查，该项目资金严格按照《河北省革命老区专项转移支付资金管理办法》、《留村镇财务支出管理办法》等文件的规定支出，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等违规行为。

该指标实际得分5分。

（4）专项资金发放及时性（10分）

该指标主要评价资金发放是否及时，准确。

经检查，该项目截至评价日，专项资金已支付1,889,324.71 元，其中工程款1,814,624.71 元。专项资金拨付及时，该项指标实际得分10分。

2.项目业务管理（10分）

（1）管理制度是否健全（5分）

该指标主要评价项目制定的管理制度和措施是否全面、明确、合理，能否保障项目顺利实施。

经检查，取得了《留村镇留东营村道路建设项目管理制度》、《河北省革命老区专项转移支付资金管理办法》、《留村镇财务支出管理办法》等，相关制度的制定有效保障了项目的实施。

该指标实际得分5分。

（2）项目档案资料完整性（5分）

该指标主要评价项目档案资料是否齐全、完备，保存是否完整。

经检查，截至评价日该项目已完工，自验完成。经查阅档案资料未整理存在部分资料不完整，如签订合同无签订日期、合同内容个别事项未填写、未见设置项目标志，公示资料等；档案资料的完整性有待进一步提高，扣3分。

该指标实际得分2分。

（三）项目产出（15分）

该一级指标包含3个二级指标3个三级指标，主要为1个数量指标：实际完成率；1个时效指标：完成及时率是否达到绩效目标的预期指标值；1个质量指标：验收合格率是否达到绩效目标的预期指标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 （15分） | 数量指标（5分） | 实际完成率 | 5 | 4.91 |
|  | 时效指标（5分） | 完成及时率 | 5 | 4 |
|  | 质量指标（5分） | 质量达标率 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 15 | 13.91 |

1.实际完成率（5分）

该指标主要评价在一定时期内项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核该段时间内项目产出数量目标的实现程度。

根据河北全策工程项目管理有限公司出具《基本建设工程结算评审报告》，该项目实际完成总面积18,915.54平方米，计划完成总面积19,267.43平方米，实际完成率=（18,915.51÷19,264.73）×100%=98.17%。该项指标实际得分5×98.17%=4.91分。

该项指标实际得分4.91分。

2.完成及时率（5分）

该指标主要评价项目既定的工程量实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经检查，项目计划建设日期为2023年6月8日至2023年7月7日，截至评价日，该项目于2023年6月8日开工，2023年8月23日全部竣工，该项目逾期完工。

根据保定市徐水区留村镇人民政府出具逾期交工情况说明，逾期原因为6月中旬因施工过程中把朝阳北街和和平南街西边一个胡同燃气管道挖断，经与燃气公司多方沟通才修复完成；6月底因为进入雨季，导致地面总是潮湿无法压实，影响了施工进度；在施工过程中施工队需要把各家村民门口割齐，因有些村民不同意割齐，阻止了施工。

该项指标实际得分4分。

3.质量达标率（5分）

该指标主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经检查，截至评价日，保定市徐水区留村镇人民政府对项目进行自验。留村镇人民政府组织留村镇留东营村村民委员会、设计公司、监理公司、施工单位人员组成验收组对该项目进行验收，验收质量合格。

该项指标实际得分5分。

（四）项目效果（20分）

该一级指标包含项目效益1个二级指标和经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度4个三级指标。主要评价项目实施后所产生的各种效益，包括项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况、项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况、项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 5 | 5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合 计 |  |  | 20 | 20 |

1.经济效益（5分）

该指标主要评价该项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

项目实施后，有效带动项目村今日经济收入增长，促进了农民增收。

该项指标实际得分5分。

2、社会效益（5分）

该指标主要评价该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

该项目完成后，改善了当地的出行交通状况，方便了当地老百姓日常生产及生活水平，直接受益人口1124人。

该项指标实际得分5分。

3.生态效益（5分）

该指标主要评价该项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

本项目的建设不仅修整建设了农村道路，更进一步完善了农村基础设施，把农村治污的触角延伸到百姓生活的每一个细节，形成全面发展、共同发展。

该项指标实际得分5分。

4.服务对象满意度（5分）

该指标主要评价项目完成后，受益村民满地度情况。

通过对项目周边村民开展满意度调查，共收集满意度调查问卷 20 份，满意比例100%。

该项指标实际得分5分。

# 五、项目综合评价结论和评价等级

1.确定评价分值：93.60分

2.评价等级：优秀

3.项目综合评价结论

该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确。2023年徐水区留村镇留东营村道路建设项目的实施，极大地改善了农村道路，更进一步完善了农村基础设施，促进了农村经济的协调发展和农业产业结构的优化调整，为农业增产增效、农民增收创造了条件，项目区的经济效益、社会综合效益和生态效益等得到了明显改观，周边村民满意度较高。项目管理有待加强，档案资料管理工作有待进一步完善。

# 六、存在的问题及建议

通过本次的绩效评价工作，找出了项目管理过程中的亮点和缺陷，总结出项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到很好的借鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。同时，使国家财政资金得到安全保障，更好的发挥效应。通过评价工作，我们逐一分析该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。问题及建议如下：

1、该项目绩效指标设定得细化量化程度有待加强，绩效指标设置合理化。建议项目实施单位重视绩效评价工作，按实际情况设定科学合理的绩效指标，指标设定要细化、量化、可衡量，从而更好的考核项目绩效目标的实现情况。

2、项目完工逾期，加强项目管理，督促施工单位工程

进度，保证按时完工。

3、项目的档案资料有待完善，档案资料的完整性有待进一步提高，建议项目资料装订成册、制作一个索引目录，按顺序排号，资料及时归档。加强相关人员的责任心，对项目开展过程予以重视，及时催促和取得相关项目资料，保障项目的顺利开展，保证项目资料的完整性。

本报告仅用于保定市徐水区财政局做绩效评价工作使用，如用于其他方面，由此造成的后果与本会计师事务所无关。

附件：绩效评价指标体系及评分情况表

| 北京上宏会计师事务所（普通合伙） |  | 中国注册会计师： |
| --- | --- | --- |
| 中国·北京 |  | 中国注册会计师： |
|  |  | 2024年7月16日 |