河北正源会计师事务所有限责任公司

绩效评价报告

委托单位：保定市徐水区财政局

被评价单位：保定市徐水区大因镇人民政府

报告日期：二〇二四年七月十五日

地址：保定市恒源西路888号智慧谷科技产业园C4-2座01室

电话：0312-6775325    0312-6775326

目录

## 一、项目基本情况	- 1 -

## 二、项目单位绩效自评情况	- 2 -

## 三、绩效评价工作情况	- 2 -

## 四、项目组织实施过程	- 4 -

## 五、绩效评价指标分析情况	- 8 -

## 六、综合评价情况及评价结论	- 10 -

## 七、存在的问题	- 10 -

## 八、相关建议	- 11 -

## 九、结果应用	- 12 -

# 河北正源会计师事务所有限责任公司

河正会专字〔2024〕86 号

# 保定市徐水区大因镇大东张村至王村的连村道路修建项目绩效评价报告

保定市徐水区财政局：

我们接受贵局委托，对保定市徐水区大因镇大东张村至王村的连村道路修建项目（以下简称该项目）进行绩效评价。我们的评价是在保定市徐水区大因镇人民政府提供相关资料基础上进行的，这些相关资料的真实性、合法性、完整性由保定市徐水区大因镇人民政府负责，我们的责任是在实施评价工作的基础上对徐水区财政局委托的评价事项发表意见。

我们按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）计划和实施评价工作，在评价工作中，我们采用了查验相关资料、检查会计凭证、分析性复核、实际调研勘察等我们认为必要的评价程序，为发表意见提供了合理的基础。现将评价情况及结果报告如下：

# 一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目总投资177万元，其中建设工程费166.38万元，其他费用10.62万元；该项目实施单位：保定市徐水区大因镇人民政府（以下简称镇政府）；该项目建设地点：保定市徐水区大因镇大东张村至王村；该项目路线全长2.2千米，总面积共计11,080.8平方米。

（二）项目绩效目标

用于大因镇大东张村至王村连村道路修建项目，改善村民出行环境，促进经济发展，项目资金预计2023年12月底前支出完毕。

# 二、项目单位绩效自评情况

完成大因镇大东张村至王村连村道路修建项目，改善村民出行环境，促进经济发展，项目资金预计2023年8月底支出完毕。

# 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象

1、绩效评价目的

通过对该项目的决策、过程、产出、效益进行客观、公正的分析和评判，了解该项目建设情况，掌握资金安排的精准性,资金支出的规范性以及整体项目建设完成后的效果，提升预算管理水平，增强单位支出责任，优化公共资源配置。

2、绩效评价对象

对保定市徐水区大因镇大东张村至王村连村道路修建项目进行绩效评价，涉及资金1,671,552.65元。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 1、绩效评价原则

（1）独立原则。在相关资料真实、完整情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价。

（3）规范原则。履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2、评价指标体系

保定市徐水区大因镇大东张村至王村连村道路修建项目绩效指标评分表包含：决策、过程、产出、效益四部分内容（即一级指标），下设13个二级指标、23个三级指标，总分值为100分。一是决策环节分值17分，主要评价项目立项、项目实施方案科学性、绩效目标、资金投入等内容；二是过程环节分值23分，主要评价项目资金管理、组织实施等内容；三是产出环节分值39分，主要评价项目时效指标、质量指标、数量，指标、成本指标等内容；四是效益环节分值21分，主要评价项目社会效益、可持续效益、满意度指标等内容。二级指标下设23个三级指标，将每个三级指标列出得分的条件和依据。

根据评价得分,评价结果分为优、良、中、差四个等级，具体认定标准为: 90（含）-100分为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

3、评价方法

本次绩效评价采用定性与定量相结合，运用比较法等方法进行评价。根据该项目的特点，主要采取座谈会、查阅相关资料、实地察看、综合分析的方式进行评价。

- （三）绩效评价工作过程

1、前期准备

本次绩效评价分为前期准备、组织实施、总结报送三个阶段，自2024年7月16日开始，计划2024年7月25日左右结束。

前期准备：徐水区财政局会同河北正源会计师事务所有限责任公司组成绩效评价组；明确绩效评价的内容和范围，制定项目实施方案；收集项目相关资料，确定评价指标体系。

2、组织实施

认真组织项目评价和现场重点核查等评价工作：运用比较分析法、实地查看法、分层抽样法。徐水区财政局会同我公司共3人组成绩效评价工作组，首先收集相关资料，并与项目单位进行沟通进一步加深对项目的了解，然后通过查阅项目相关资料、汇总相关数据以及结果得出初步意见，并深入到项目所在地，了解该项目的情况和实际效果，并在项目所在地随机抽取一定的村民展开调查。最后结合现场情况形成最终意见。

3、总结报送

评价小组在完成初步评价后，起草绩效评价报告，经交换意见后，形成正式评价报告。

# 四、项目组织实施过程

- （一）项目实施情况

1、项目立项

2022年6月，镇政府委托河北清州工程设计咨询有限公司编制了保定市徐水区大因镇大东张村至王村连村道路修建项目可行性研究报告；2022年12月18日镇政府委托全达项目工程管理有限公编制《保定市徐水区大因镇大东张村至王村连村道路修建项目工程概算书》工程造价1,770,000.00元；2023年2月24日徐水区发展和改革局出具《关于保定市徐水区大因镇大东张村至王村连村道路修建项目工程概算的批复》（徐水发改字〔2023〕35号）原则上同意该项目的工程概算，批复金额1,770,000.00元，其中建设工程费1,663,800.00元，其他费用106,200.00元；2023年3月镇政府委托全达工程项目管理有限公司编制该项目招标控制价（标底）金额1,663,773.60元；2023年3月30日保定市徐水区财政局委托河北全策工程项目管理有限公司出具了该项目的《工程招标控制价评审报告》，评审核定招标控制价为1,631,133.36元，核减金额为32,640.24元；2023年4月17日，该项目完成政府采购申请，备案金额为1,631,133.36元，使用竞争性磋商的方式进行政府采购。

2、组织实施

（1）政府采购

2023年4月12日镇政府与全达工程项目管理有限公司签订《政府采购代理协议》，2023年4月21日，发布保定市徐水区大因镇大东张村至王村连村道路修建项目竞争性磋商公告。由于对“主要材料、设备明细表”进行了更改，于2023年4月25日发布了该项目的更正公告；2023年5月12日发布该项目成交公告，成交单位为河北瓴荣建筑工程有限公司，成交金额为1,630,600.00元。

（2）其他采购

2022年6月镇政府与河北清州工程设计咨询有限公司签订《工程咨询服务合同》，合同金额20,000.00元，其中涉及该项目金额10000.00元；

2023年3月1日镇政府与中创绘工程咨询有限公司签订《建设工程设计合同》，合同金额23,500.00元；

2023年3月11日镇政府与河北中瀚工程设计审图有限公司签订《审查委托协议》，协议金额1,900.00元

2023年3月18日镇政府与全达工程项目管理有限公司签订《建设工程造价合同》进行项目概算的编制，合同金额2,900.00元;

2023年3月18日镇政府与全达工程项目管理有限公司签订《建设工程造价合同》进行项目招标控制价（标底）的编制，合同金额8,700.00元;

2023年5月7日镇政府与河北国泰建设工程监理有限公司签订《建设监理合同》，合同金额23,300.00元；

2023年5月7日镇政府与保定市徐水区筑源建筑工程质量检测有限责任公司签订《工程检测技术服务合同》，合同金额6,600.00元。

3、项目施工

该项目于2023年5月17日开工，于2023年6月25日竣工，并于2023年6月28日通过设计单位、监理单位、施工单位、建设单位、项目所在村多单位的联合验收。

河北瓴荣建筑工程有限公司委托聚人工程项目管理有限公司出具该项目的建设工程结算书，结算价1,630,269.54元；

2023年8月22日保定市徐水区财政局委托河北全策工程项目管理有限公司出具了该项目的《基本建设工程结算评审报告》，送审金额为1,630,269.54元，审减金额为35,616.80元，审定金额为1,596,452.65元。

（二）资金情况

1、项目预算资金额度为1,770,000.00元，调减预算额度为98,447.35元；

2、项目到位资金：1,671,552.65元；

3、项目支付资金：1,671,552.65元，其中：

| 项目支出明细表 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 单位名称 | 款项名称 | 金额 |
| 2023.3.27 | 河北清州工程设计咨询有限公司 | 可行性研究报告编制费 | 10,000.00 |
| 2023.8.31 | 中创绘工程咨询 有限公司 | 工程 设计费 | 23,500.00 |
| 2023.8.31 | 河北中瀚工程设计审图有限公司 | 施工图 审图费 | 1,900.00 |
| 2023.8.31 | 全达工程项目管理 有限公司 | 工程量 清单编制 | 8,700.00 |
| 2023.8.31 | 全达工程项目管理 有限公司 | 概算 编制费 | 2,900.00 |
| 2023.8.31 | 河北国泰建设工程监理有限公司 | 工程监理服务费 | 23,300.00 |
| 2023.8.31 | 保定市徐水区筑源建筑工程质量检测 有限责任公司 | 工程检 测费 | 6,600.00 |
| 2023.8.31 | 河北瓴荣建筑工程 有限公司 | 工程款 | 1,594,652.65 |
| 合计 |  |  | 1,671,552.65 |

4、项目资金结余

当年实际到位资金收支无结余。

# 五、绩效评价指标分析情况

（一）决策指标分析

主要评价项目立项、项目实施方案科学性、绩效目标、资金投入四方面内容。

该项目未见明确的项目建设台账，“项目实施方案科学性-项目实施方案细化量化程度”扣1分；项目绩效目标表中数量指标预期指标值11,080.8平方米与项目绩效自评表中13,765.5平方米不一致，“绩效目标-绩效目标合理性”扣1分；绩效指标表中未填列成本指标“绩效目标-绩效指标明确性”扣除1分。

该指标满分17分，共扣3分，实际得分14分。

（二）过程指标分析

主要评价了资金投入、资金管理、组织实施三方面的内容。

可行性研究报告、工程监理、工程检测费未按时付款涉及金额39,900.00元，“资金管理-资金拨付及时性”扣除0.05分；未见项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等到位情况，“组织实施-制度执行有效性” 扣除3分。

该指标满分23分，共扣3.05分，实际得分19.95分。

（三）产出指标分析

主要评价了时效指标、质量指标、数量指标、成本指标完成情况四方面的内容。

该指标满分39分，共扣0分，实际得分39分。

（四）效益指标分析

主要评价了社会效益、可持续效益、满意度三方面的内容。

通过发放调查问卷以及进行调查结合实际情况，该项目满意度为90%，因此，“满意度-使用者满意度”扣0.5分。

该指标满分21分，共扣0.5分，实际得20.5分。

# 六、综合评价情况及评价结论

经过以上评价程序评定，结合实际情况得分为95.45分。评级等级“良好”。得分构成：决策环节得分14分，占标准分值的82.35%；过程环节得分19.95分，占标准分值的86.74%；产出环节得分39分，占标准分值的100%；效果环节得分20.5分，占标准分值的97.62%。

# 七、存在的问题

（一）项目实施方案不够细化，相关内容未进行明确表述

该项目项目实施方案中仅就项目背景情况、实施情况、申报情况进行了表述，未就其具体实施主体相关责任人、资金筹措方式、项目风险评估、具体工作步骤、组织架构及人员安排、应遵循的相关制度进行明确表述。

（二）绩效目标不够细化，绩效指标不合理

一是绩效指标表中未填列成本指标，导致绩效目标不够细化；二是项目绩效目标表中数量指标预期指标值11,080.8平方米与项目绩效自评表中13,765.5平方米不一致。

（三）资金管理不到位，资金支付不及时

可行性研究报告、工程监理、工程检测费未按时付款涉及金额39,900.00元，资金支付不及时。

（五）组织实施不到位，内部控制不健全

未见项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等到位情况。

# 八、相关建议

（一）完善前期手续，明确相关内容

建议按照具体实施主体相关责任人、资金筹措方式、项目风险评估、具体工作步骤、组织架构及人员安排、应遵循的相关制度进行明确表述。

对于其编制的概算，建议明确其工程做法或其初步设计相关要求。

（二）重视绩效评价工作，按实际情况设定合理的绩效指标

按相关要求和参照河北省财政厅下发的“分行业、分领域指标体系”设定科学、合理的绩效指标。加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导。制定符合实际情况的项目绩效评价指标，使设置的绩效指标内容更完整，能具体的考核决策、过程、产出、效益指标的完成情况。各部门财务和项目人员，要重视该项工作，设定科学、合理的绩效指标。

（三）加快资金拨付，优化使用流程

建设单位应根据工作和事业发展计划，做好预算执行的前期各项工作，特别是重大项目的前期准备工作；要根据年度预算安排和项目实施进度，科学编制用款计划，筹措好相应资金，确保重点项目支出到位，加快支出进度，发挥财政资金效益，同时，财政要建立建设项目稽核制度，督促项目实施单位加快项目实施进度，并根据项目开展情况及时拨付资金。

# 九、结果应用

本项目的建设不仅修整建设了农村道路，更进一步完善了农村基础设施，极大的改善沿线村庄的通行能力，促进周边经济的发展，符合本地区建设的长远规划，对促进工农业生产，繁荣经济，提高人民生活，起着重要的作用。

- 通过对本项目进行绩效评价对项目的具体工作步骤、组织架构及人员安排、项目建设台账进行进一步完善；制定符合实际情况的项目绩效评价指标，使设置的绩效指标内容更完整，能具体的考核决策、过程、产出、效益指标的完成情况；促进资金拨付科学编制用款计划，筹措好相应资金，确保重点项目支出到位，加快支出进度，发挥财政资金效益。为财政进一步安排资金，合理进行预算编制提供依据。

附：保定市徐水区大因镇大东张村至王村连村道路修建项目绩效评分表

（此页无正文）

河北正源会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 保定市                         2024年7月15日