河北徐水经济开发区管理委员会环卫保洁项目
绩效评价报告

（政府采购项目）
双晖绩字〔2024〕第0701号
委托单位：保定市徐水区财政局

项目实施单位：河北徐水经济开发区管理委员会
评价单位：保定市双晖项目管理咨询有限公司

日    期：2024年7月23日
目 录
第一部分 摘 要
- 1 -
第二部分 绩效评价报告正文
- 3 -
一、项目基本情况
- 3 -
（一）项目背景
- 3 -
（二）项目组织情况
- 3 -
（三）项目绩效目标
- 3 -
（四）项目内容
- 4 -
（五）项目中标情况
- 5 -
（六）项目建设进度情况
- 6 -
（七）资金投入情况
- 6 -
二、绩效评价工作开展情况
- 6 -
（一）绩效评价目的
- 6 -
（二）评价客体
- 7 -
（三）绩效评价日
- 7 -
（四）评价主体
- 7 -
（五）绩效评价依据
- 7 -
（六）绩效自评原则
- 8 -
（七）绩效评价组织实施及评价方法
- 9 -
三、评价情况及评价结论
- 11 -
四、绩效评价指标分析
- 11 -
（一）项目决策环节指标分析
- 11 -
（二）资金管理环节指标分析
- 12 -
（三）项目管理环节指标分析
- 13 -
（四）项目绩效环节指标分析
- 14 -
（五）总体分析
- 15 -
五、存在的问题
- 16 -
六、有关建议
- 17 -
七、结果应用
- 18 -
附件：1.河北徐水经济开发区管理委员会环卫保洁项目（政府采购项目）绩效评价打分表

      2.河北徐水经济开发区管理委员会环卫保洁项目（政府采购项目）绩效评价评分表
第一部分  摘
要
【摘要】受保定市徐水区财政局委托，我公司对河北徐水经济开发区管理委员会环卫保洁项目（2022—2023年）资金使用情况进行绩效评价。该项目实施单位为河北徐水经济开发区管理委员会，负责提供绩效评价相关资料，其资料真实性、完整性、合法性由河北徐水经济开发区管理委员会负责，我公司仅对其提供的项目资料进行客观公正的评价，出具绩效评价意见。

河北徐水经济开发区管理委员会自2020年8月—2023年9月通过政府采购方式选聘第三方专业机构对开发区内道路、公厕、天桥、明渠及区域内公共设施等进行清扫保洁，项目涉及开发区道路20条、公厕1座、天桥1个、明渠1个。其中道路清扫总长38.2公里，清扫面积147.53万平方米（含机动车道、非机动车道、人行道、绿化带等），日清理垃圾约30m³等项工作。纳入本次绩效评价范围的预算资金为2022年10月1日—2023年9月30日开发区环卫保洁项目资金和2022年5月21日—2023年5月20日开发区新增道路保洁项目资金，共计302.86万元。

为发挥财政资金良好的社会效益、经济效益、环境效益，确保财政资金有效使用，保定市徐水区财政局委托我公司组成绩效评价组，于2024年7月3日—7月23日对该项目资金预算执行及绩效目标实现程度等情况进行绩效评价，旨在发现项目资金实施过程中存在的问题，举一反三、加强整改、总结经验，为今后的预算安排、政策优化提供参考。

截至绩效评价日（2024年7月3日），该项目资金到位资金302.86万元，资金支出302.86万元，经综合评定，该项目绩效评价得分90.95分，等级为“优”。

河北徐水经济开发区管理委员会环卫保洁项目

第二部分  绩效评价报告正文
一、项目基本情况

（一）项目背景

随着河北徐水经济开发建设进程的不断加快，城市道路的垃圾数量和污染物也不断增加，为了解决道路清扫保洁的问题，提高整洁的城市环境，徐水经济开发区通过政府采购方式确定环卫保洁服务公司，并签订环卫保洁项目合同，按照合同规定开展环卫保洁工作。
（二）项目组织情况

（1）2022年10月1日—2023年9月30日开发区环卫保洁项目招标单位为河北徐水经济开发区管理委员会，但该单位提供的2020年4月30日河北徐水经济开发行政审批局批复文件显示项目单位为开发区公用事业服务中心，且文件批复的建设期限仅为一年（2020年4月1日至2021年6月30日），实际招标服务期为三年。合同约定监督单位为博创园区。
（2）2022年5月21日—2023年5月20日开发区新增道路保洁项目未经河北徐水经济开发行政审批局批复，项目单位为河北徐水经济开发区管理委员会，合同约定监督单位为博创园区。
（三）项目绩效目标

本项目期初绩效目标为：

一、产出指标

1.数量指标：环卫清扫道路≥20条。

2.质量指标：环境卫生质量合格率：100%

3.时效指标：道路卫生清扫及时率大于等于95%
4.成本指标：项目总成本≤302.86364万元

二、效益指标

社会效益指标：园区道路环境卫生提高率≥90%。

三、满意度指标：公众满意度≥80%。

（四）项目内容

河北徐水经济开发区管理委员会自2020年8月—2023年9月通过政府采购选聘第三方专业机构对开发区内内道路、公厕、天桥、明渠及区域内公共设施等进行清扫保洁，其中道路包括主道路、辅路、人行路等总长38.2公里，清扫面积147.57万平方米（含机动车道、非机动车道、人行道、绿化带等）。

主要工作量有：①开发区道路保洁项目为一级清扫保洁区域：机动车道面积138535m²、非机动车道面积48457m²、人行道52520m²、绿化带75792m²；二级清扫保洁区域：机动车道面积4650m²、人行道3720m²；三级清扫保洁区域：机动车道面积485484m²、非机动车道面积77125m²、人行道78632m²、绿化带222201m²，天桥人行道414m²、明渠长5400m、公厕1座、日清理垃圾15m³；②新增道路保洁项目清扫面积288210m²（含沥青路面、便道砖路面、绿化带等），日清理垃圾15m³。2023年徐水区财政局下达清扫保洁项目资金302.86万元。

（五）项目中标情况

1.2020年7月27日，河北徐水经济开发区管理委员会通过公开招标方式选聘保定市昂晖清洁服务有限公司对开发区道路12条、公厕1座、天桥1个、明渠1个进行环卫保洁工作，服务期三年（2020年8月1日—2023年7月31日），中标价6629731.26元。项目承包范围为：朝阳大街、商业街（公正街—平等街）、商业街（平等街—经九路）、富园路、民主路、文明路、友善路、诚信路、平等街、公正街、爱国街、天桥、公厕、明渠。具体内容如下：

（1）人工作业：负责机动车道、非机动车道、人行道的清扫保洁；负责收集、倒运区域内生活垃圾；负责果皮箱等垃圾容器的保养、保洁和箱内废物的清掏、清运；天桥、明渠、公厕及道路公共设施的清扫保洁等。

（2）机械化作业：负责对承包范围内机动车道、非机动车道、人行道及附属设施进行机械化清扫、清洗。

2.2023年7月31日，河北徐水经济开发区管理委员与保定市昂晖清洁服务有限公司签订补充协议，因未及时进行下一轮招标工作继续沿用该公司2个月（即2023年8月1日—2023年9月30日）对原中标承包范围进行环卫保洁工作，合同价368318元。

3.2022年5月10日，河北徐水经济开发区管理委员会通过竞争性磋商方式选聘保定市昂晖清洁服务有限公司对开发区新增道路（8条）进行环卫保洁工作，服务期一年（2022年5月21日—2023年5月20日），中标价900816元。承包范围：感恩路、横一路、横二路、经五路、南侧横路、瑞祥大街（徐大公路起至安大线交接止）、纬十三路、阳光大街。具体内容如下：

（1）人工作业：负责机动车道、非机动车道、人行道的清扫保洁；负责收集、倒运区域内生活垃圾；负责果皮箱等垃圾容器的保养、保洁和箱内废物的清掏、清运。

（2）机械化作业：负责对承包范围内机动车道、非机动车道、人行道及附属设施进行机械化清扫、清洗。

（六）项目进度情况

纳入本次绩效评价的项目为2022年10月1日—2023年9月30日开发区环卫保洁项目和2022年5月21日—2023年5月20日开发区新增道路保洁项目，两项目均已按期完成并完成履约验收。
（七）资金投入与支出情况

经测算开发区环卫保洁项目一年期合同金额为220.99万元，开发区新增道路保洁项目一年期合同金额为90.08万元，两项目全年服务费共计311.07万元。2023年徐水区财政局共拨付保洁服务费302.86万元，当年全部形成支出，支出执行率100%。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是对河北徐水经济开发区管理委员会开展的开发区环卫保洁项目2022—2023年度资金使用进行追踪问效，对项目进展、资金使用、组织管理、制度建设、项目产出与取得的效益效果等情况进行评价，对发现的问题，提出改进意见和建议，以促进财政资金使用效益进一步提高，为今后的预算安排、政策优化提供参考。

（二）评价客体

1.被评价项目名称：开发区环卫保洁项目（2022年—2023年）

2.评价重点内容：评价重点内容：一是项目决策及绩效目标设置情况,深入了解项目可行性、必要性及各项内容实施情况；二是核实项目资金到位、使用情况,关注资金到位、预算执行情况以及资金使用规范性,落实各项管理制度的建设及执行情况；三是通过项目资料结合项目现场查验项目产出效果；四是以问卷形式调查社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度的情况。

（三）绩效评价日：2024年7月3日
（四）评价主体

保定市双晖项目管理咨询有限公司

（五）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

3.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

4.省委政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)；

5.省财政厅《关于印发<全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》（冀财预〔2019〕21号）；

6.省财政厅《关于印发<河北省省级预算绩效重点评价管理办法>的通知》（冀财绩〔2019〕11号）

7.《保定市徐水区财政局关于印发保定市徐水区区级预算绩效重点评价管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕8号）；

8.《预算项目绩效评价工作运行规程（试行）》的通知（徐政财字〔2023〕107号）

9.《保定市徐水区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》徐政财字〔2024〕29号。

（六）绩效评价原则

1.价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2.重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3.综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4.经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息，分析成本效益。 
（七）绩效评价组织实施及评价方法

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、分析整理、评定打分、撰写报告等阶段。

1.前期准备阶段：

我公司组成评价小组，根据徐水区财政局的工作要求，在规定时间内根据项目单位提供的相关资料制定了绩效评价工作方案对项目进行实施评价。

2.组织实施阶段：

接到徐水区财政局转交的项目资料，我公司迅速组织评价小组投入项目评价工作，通过梳理查阅项目资料，发现项目绩效评价范围不明晰、项目资料提供不完整不准确、部分项目资料与绩效评价期间不对应等问题，经区财政局安排，我公司于2024年7月11日在区财政局与项目单位进行了沟通交流，对上述问题进行了讨论并提出需项目单位进一步完善资料的清单。7月19日，我公司接到了项目单位补充的项目资料，7月22日和区财政局一起查看了项目现场并对项目受益人群进行了满意度调查。我们从项目的决策、管理、产出、效益等方面进行核查，通过询问、核对、勘查、检查、问卷等方式确认项目产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、环境效益、社会效益、可持续影响等方面考核绩效指标实际完成值和实现程度。

3.绩效评价指标体系及评分标准：

该项目绩效指标评分表包含“项目决策、资金管理、项目管理、项目绩效”四个一级指标，下设8个二级指标、20个三级指标，总分100分。

项目决策环节分值17分，主要评价决策过程、目标设定、资金分配等内容；

资金管理环节分值16分，主要评价资金到位、预算执行、资金使用、财务管理等内容；

项目管理环节分值7分，主要评价项目管理制度、项目执行等内容；

项目绩效环节分值60分，其中项目产出30分，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等；项目效果30分，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

4.评定打分阶段：

评价方法：评价采取定量与定性相结合的方法，运用“因素分析法、对照比较法”等方法开展了评价工作。定量指标得分按照以下方法评定：与项目预期指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成指标、部分达成指标并具有一定效果、未达成指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评定打分：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

5.撰写报告阶段：
经绩效评价组综合评定，形成了客观、公正的评价意见，撰写专题报告，报徐水区财政局审阅。

三、评价情况及评价结论

经过以上程序，该项目绩效评价得分90.95分，等级为“优”。得分构成：项目决策环节得分14分，占标准分值的82.35%；资金管理环节得分15.45分，占标准分值的96.56%；项目管理环节得分5分，占标准分值得71.43%；项目绩效环节得分56.5分，占标准分值的94.17%。（详见附件：1.）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策环节指标分析

项目决策环节主要从项目成熟度、程序规范性、绩效目标合理性、资金投入经济性、资金筹集合规性等方面进行考核，经评价，该项目取得了保定市徐水区政府及河北徐水经济开发区行政审批局区的批示备案等前期审批手续，招标控制价经区财政局审核，预算编制依据充分，资金来源渠道合法。扣分项为绩效指标设置不完整，比如数量指标仅设置了道路条数未对具体工程量进行细化量化，也未按清扫保洁的类型分类设置数量指标；效益指标仅设置了社会效益指标未设置环境效益、经济效益、可持续影响考核指标；满意度指标设置的满意度标准较低，根据建设单位的考核要求应达到90分以上。本项扣3分；本环节得分14分，占标准分值的82.35%。

各项指标占标准分百分比如下表：

	二级指标
	三级指标
	标准分
	得分
	占标准分值比例

	决策过程
	项目成熟度
	2
	2
	100%

	
	程序规范性
	5
	5
	100%

	目标设定
	绩效目标
	6
	3
	50%

	资金分配
	预算编制
	2
	2
	100%

	
	资金投入
	2
	2
	100%

	小计
	17
	14
	82.35%


（二）资金管理环节指标分析

资金管理环节主要从资金到位、资金使用、预算执行等方面进行考核，经评价，项目资金到位率为97%，预算执行较及时，资金使用未发现截留、挤占、挪用、超标准开支等违规现象；本环节得分14.45分，占标准分值的90.3%。扣分原因主要有：预算资金未全部到位，扣0.05分；财务管理内控制度不健全，项目资金成本控制办法不全面，扣0.5分。

各项指标占标准分百分比如下表：

	二级指标
	三级指标
	标准分
	得分
	占标准分值比例

	资金到位
	资金到位率
	2
	1.95
	97%

	
	资金到位时效
	2
	2
	100%

	资金管理
	预算执行
	5
	5
	100%

	
	资金使用
	4
	4
	100%

	
	财务管理
	3
	2.5
	83.33%

	小计
	16
	15.45
	96.56%


（三）项目管理环节指标分析

项目管理环节主要从项目是否建立及执行项目管理办法，项目实施方案服务内容是否与合同服务内容一致、第三方服务单位是否严格履行招标文件要求等方面进行考核。经评价，该项目相关管理制度不完善不具体，没有体现项目管理职责分工及具体岗位职责等具体内容，扣0.5分；保洁人员存在缺勤缺岗现象，扣0.5分；月度考核扣分项未注明扣分原因，考核结论简单，没有针对扣分项提出整改要求，扣0.5分；现场实际环境督查人员与投标文件不一致，扣0.5分。本环节得分5分，占标准分值的71.43%。

各项指标占标准分百分比如下表：

	二级指标
	三级指标
	标准分
	得分
	占标准分值比例

	项目管理
	管理制度
	2
	1.5
	75%

	
	项目实施
	5
	3.5
	70%

	小计
	7
	5
	71.43%


（四）项目绩效环节指标分析

项目绩效环节主要从项目产出（数量、质量、时效、成本）、项目效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、群众满意度等方面进行考核。截至绩效评价日，该项目已完成履约验收。本环节得分56.50分，占标准分值的94.17%。扣分原因一是服务质量考核不严格，未对每月考核中出现的人员管理、设施管理、垃圾清运等问题提出改正要求及整改措施，公厕内检查表中无保洁人员及检查人员签名，项目履约验收中缺少监督单位博创园区盖章意见，扣1分；二是个别道路路面不整洁，有垃圾、落叶、杂物等存留，主要在居民区和小路上情况比较严重，扣1分；通过走访开发区内居民、企业、商户等周边受益人群，人们对整体卫生保洁服务评价较好，但个别人群对积雪清理不及时、洒水车不常见等问题提出不满，尤其是居民区和小型道路上情况比较严重，扣1分；满意度调查平均分为85.5分，未达到优秀（90分以上），扣0.5分；
各项指标占标准分百分比如下表：

	二级指标
	三级指标
	标准分
	得分
	占标准分值比例

	项目产出
	产出数量
	9
	9
	100%

	
	产出质量
	8
	7
	87.5%

	
	产出时效
	7
	6
	85.71%

	
	产出成本
	6
	6
	100%

	项目效果
	社会效益
	10
	10
	100%

	
	环境效益
	10
	9
	90%

	
	可持续影响
	5
	5
	100%

	
	服务对象满意度
	5
	4.5
	90%

	小计
	60
	56.5
	94.17%


（五）总体分析

1.项目决策依据充分，属于财政资金支持方向。

通过对河北徐水经济开发区管理委员会环卫保洁项目资料绩效分析、现场踏勘和评价组评估，一致认为，该项目通过公开招标引入第三方专业机构承担开发区内整体卫生保洁工作，利用专业机构优势深入推进保洁精细化管理，提高开发区环境质量，符合推行卫生保洁市场化政策，项目经河北徐水经济开发行政审批局和徐水区人民政府批准，决策依据充分，属于财政资金支持方向。
2.项目实施对开发区环境质量提升做出了一定贡献。

项目通过第三方机构实施，完成了对开发区道路20条、公厕1座、天桥1个、明渠1个整体清扫保洁工作，其中道路清扫总长38.2公里，清扫面积147.53万平方米（含机动车道、非机动车道、人行道、绿化带等），日清理垃圾约30m³。经现场查看及满意度调查，开发区整体道路路面干净整洁，公厕明渠卫生状况良好，整体道路环境较好，为当地百姓提供一个良好出行环境，群众满意度较高。
五、存在的问题

（一）绩效目标设置不完整、不准确。

该项目《预算项目绩效表》数量指标仅设置了道路条数未对具体工程量进行细化量化，也未按清扫保洁的类型分类设置数量指标；效益指标仅设置了社会效益指标未设置环境效益、经济效益、可持续影响考核指标；满意度指标设置的满意度标准较低，仅为80分，根据建设单位的考核要求应达到90分以上，与项目密切相关的绩效指标设置不到位，影响整体绩效目标的考核。
（二）管理制度不健全，对中标单位监督不到位。

管理制度过于简单，流于形式，实操性不强，没有体现项目管理职责分工及具体岗位职责等具体内容；对中标单位管理不细致，比如：保洁人员缺勤缺岗现象占全年80%以上；月度考核结论简单，没有针对上月出现的问题提出整改意见；未见每月员工培训会议记录；现场实际环境督查人员与投标文件不一致等问题。

（三）个别路面卫生保洁不彻底，影响整体服务质量。

个别道路路面不整洁，有垃圾、落叶、杂物等存留，主要在居民区和小路上情况比较严重，影响整体服务质量。

（四）个别道路垃圾清运不及时，洒水降尘不到位。

评价组人员在开发区内居民小区、周边商户、长城、风帆等大型企业进行走访并发放满意度调查问卷，通过调查得知群众对大型道路卫生状况比较满意，评价较高，对小道路、居民区周边道路卫生情况提出较多改进意见，主要是积雪、垃圾、落叶清理不及时，洒水不到位等情况。
六、有关建议

（一）树立绩效管理理念。

提高财政资金绩效管理意识，将绩效方法和理念融入项目设立、项目实施、资金使用和监督全过程，提高绩效目标、绩效指标设置的科学性和规范性，促进财政资金使用提质增效。

（二）规范项目实施。

严格按照政府批复的实施主体及实施内容、实施期限进行项目实施，落实主体责任，履行项目法人制、招投标制、合同管理制等项目职责，防范项目实施风险。
（三）完善制度建设。

进一步完善项目制度建设，确保有章可循和有章必循，对项目实施细化各项管理制度，压实责任，落实工作任务，监督规范第三方保洁服务，加强对第三方机构日常培训、监管及技术考核和验证，保证保洁人员足人到岗，保障工作质量。

（四）建立应急工作机制。

应对季节气候的规律变化，提高作业标准，增强精细化管理，建立应急预警机制，落实“网格化”清理模式，不留死角，对垃圾、积雪、落叶等做到日产日清，提高环卫保洁成效。

（五）加强公众宣传。

遵循源头治理、规划先行、突出重点、防治结合、政府主导、公众参与的原则，增强生态环境意识，加强公众宣传，增强公众对道路环境保护意识，自觉履行道路环境保护责任，共同创造健康生活。
七、结果应用

该项目实施使徐水经济开发区整体道路环境卫生状况显著改善，路面干净整洁，公厕明渠卫生状况良好，为当地百姓及厂矿工作人员提供一个舒适优美的生活工作环境，提高了当地百姓及厂矿工作人员生活品质和生活质量，增加人民群众生活幸福感和归属感。

为深入落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，硬化激励约束，切实提高财政资金使用效益，将绩效评价结果与预算绩效挂钩，评价结果为“优”的项目，优先资金支持；评价结果为“良”的项目，督促问题整改，适当安排资金；对评价结果为“中”的项目，在原有资金预算的基础上扣减10%—20%；评价结果为“差”的项目，取消资金支持。

评价结果作为财政部门改进预算安排、政策调整的依据，项目主管单位作为完善提高预算管理水平的重要依据。切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

（此页无正文）

附件：1.河北徐水经济开发区管理委员会环卫保洁项目（政府采购项目）绩效评价打分表；

2.河北徐水经济开发区管理委员会开发区环卫保洁项目（政府采购项目）绩效评价评分表
评价人员（签字）：

审核人员（签字）：
保定市双晖项目管理咨询有限公司

                              2024年7月23日









