## 厕所
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（遂城中学卫生厕所改造） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区遂城中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 67 | 到位数： | 67 | 执行数： | 19.84 | 29.61%
| 其中：财政资金 | 67 | 其中：财政资金 | 67 | 其中：财政资金 | 19.84
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 学校对旧厕所，进行改造，改善学校办学条件，创造良好的学生学习环境 |  |  | 改善学校办学条件，创造良好学生学习环境 |  |  | 29.61%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 改造厕所完成率（10） |  | >=95% | 30% | 3
|  |  | 经费使用率（10） |  | >=95% | 30% | 3
|  | 质量指标（10） | 保障安全实用（10） |  | >=95% | 70% | 7
|  | 实效指标（10） | 按时完成率（10） |  | >=95% | 30% | 3
|  | 成本指标（10） | 节约资金率（10） |  | >=95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 提高了办学条件（10） |  | >=95% | 50% | 5
|  | 社会效益指标（10） | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 80% | 8
|  | 生态效益指标（5） | 改善师生生活环境（5） |  | >=95% | 50% | 2
|  | 可持续影响指标（5） | 解决学校安全隐患（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 学生对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  |  | 家长对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 30% | 3
| 总分 | [5 empty] | 59
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本项目，2020年进场施工，年底未完工，按照合同约定支付合同价款的30%。
填报人： |  |  |  | 联系电话： | 6540568

## 维修改造
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 （遂城中学维修改造） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区遂城中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 43 | 到位数： | 43 | 执行数： | 36.81 | 85.6%
| 其中：财政资金 | 43 | 其中：财政资金 | 43 | 其中：财政资金 | 36.81
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 学校对教学楼，实验楼进行地面维修，等改善学校办学条件，创造良好的学生学习环境 |  |  | 改善学校办学条件，创造良好学生学习环境 |  |  | 85.6%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 学校维修（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  |  | 义务教育经费保障（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  | 质量指标（10） | 保障安全实用（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  | 实效指标（10） | 按时完成率（10） |  | >=95% | 85.6% | 8
|  | 成本指标（10） | 节约资金率（10） |  | >=95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 改善了办学条件（10） |  | >=95% | 80% | 8
|  | 社会效益指标（10） | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 99% | 10
|  | 生态效益指标（5） | 改善师生生活环境（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  | 可持续影响指标（5） | 解决学校安全隐患（5） |  | >=95% | 80% | 4
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 学生对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  |  | 家长对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 85.6% | 8
| 总分 | [5 empty] | 93
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本项目，年末完工，未审计。支付进度为合同价款的90%。
填报人： |  |  |  | 联系电话： | 6540568

## 屋面防水
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 中小学（幼儿园）修缮项目-遂城中学教学楼、实验楼、平房屋面防水 |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区遂城中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 8.49 | 到位数： | 8.49 | 执行数： | 8.49 | 100%
| 其中：财政资金 | 8.49 | 其中：财政资金 | 8.49 | 其中：财政资金 | 8.49
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 学校对教学楼，实验楼，平房进行屋面防水，改善学校办学条件，创造良好的学生学习环境 |  |  | 改善学校办学条件，创造良好学生学习环境 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 屋面防水数量（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  |  | 屋面防水预算面积（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  | 质量指标（10） | 保障安全实用（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  | 实效指标（10） | 按时完成率（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 成本指标（10） | 节约资金率（10） |  | >=95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 提高了办学条件（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 社会效益指标（10） | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 99% | 10
|  | 生态效益指标（5） | 改善师生生活环境（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  | 可持续影响指标（5） | 解决学校安全隐患（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 学生对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  |  | 家长对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话： | 6540568

## 灯具
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 教育投入－保定市徐水区遂城中学23个教室灯具更换工程 |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区遂城中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2.3 | 到位数： | 2.3 | 执行数： | 2.3 | 100%
| 其中：财政资金 | 2.3 | 其中：财政资金 | 2.3 | 其中：财政资金 | 2.3
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 学校对教学楼23个教室灯具进行更换改装，改善学校办学条件，创造良好的学生学习环境 |  |  | 改善学校办学条件，创造良好学生学习环境 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 维修教室数量23间（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  |  | 义务教育学校完成率（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  | 质量指标（10） | 保障安全实用（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  | 实效指标（10） | 满足学生上课（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 成本指标（10） | 节约资金率（10） |  | >=95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 提高了办学条件（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 社会效益指标（10） | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 99% | 10
|  | 生态效益指标（5） | 改善师生生活环境（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  | 可持续影响指标（5） | 解决学校安全隐患（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 学生对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  |  | 家长对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话： | 6540568

## 校园文化装饰
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 教育投入－保定市徐水区遂城中学校园文化装饰 |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区遂城中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 7.16 | 到位数： | 7.16 | 执行数： | 7.16 | 100%
| 其中：财政资金 | 7.16 | 其中：财政资金 | 7.16 | 其中：财政资金 | 7.16
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 为丰富校园文化，营造良好学习氛围，培养学生思想品质，道德情操，打造身心愉悦的学习环境 |  |  | 为师生学习生活提供了愉悦的学习环境 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 义务教育学校覆盖率（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  |  | 义务教育学校完成率（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  | 质量指标（10） | 满足教师上课需求（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  | 实效指标（10） | 按时完成率（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 成本指标（10） | 资金利用率（10） |  | >=95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 提高自己利用率（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 社会效益指标（10） | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 99% | 10
|  | 生态效益指标（5） | 改善学校办学条件（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  | 可持续影响指标（5） | 提高社会整体素质（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 教师对学校的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  |  | 家长对学校的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话： | 6540568

## 多媒体
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 教育投入－遂城中学多媒体教学设备采购 |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区遂城中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 20.8 | 到位数： | 20.8 | 执行数： | 20.8 | 100%
| 其中：财政资金 | 20.8 | 其中：财政资金 | 20.8 | 其中：财政资金 | 20.8
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 学校采购8套多媒体设备，改善学校办学条件，提高学生学习环境 |  |  | 改善学校办学条件，提高学生学习环境 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 义务教育学校覆盖率（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  |  | 义务教育学校完成率（10） |  | >=100% | 100% | 10
|  | 质量指标（10） | 满足教师上课需求（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  | 实效指标（10） | 按时完成率（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 成本指标（10） | 改善学校办学条件（10） |  | >=95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 提高了资金利用率（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 社会效益指标（10） | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 99% | 10
|  | 生态效益指标（5） | 改善学校学习环境（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  | 可持续影响指标（5） | 提高社会整体素质（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 教师对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  |  | 家长对社会的满意度（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话： | 6540568

## 体检费
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 义务教育阶段学生体检经费 |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区遂城中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 3.04 | 到位数： | 3.04 | 执行数： | 3.04 | 95%
| 其中：财政资金 | 3.04 | 其中：财政资金 | 3.04 | 其中：财政资金 | 3.04
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对义务教育在校生体检，及时掌握学生身体的健康状况，提高学生的身体健康水平，提升社会对学校教育的认可度 |  |  | 对在校生进行了体检，也及时掌握了学生的身体健康状况，对提高学生的身体健康水平起到了辅助作用 |  |  | 95%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 体检对象覆盖率（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  |  | 体检学生数（10） |  | 1127 | 100% | 10
|  | 质量指标（10） | 体检的满意率（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  | 实效指标（10） | 按时完成率（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 成本指标（10） | 资金利用率（10） |  | >=95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 适时保障学生健康（10） |  | >=95% | 98% | 10
|  | 社会效益指标（10） | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 99% | 10
|  | 生态效益指标（5） | 关注学生身体健康（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  | 可持续影响指标（5） | 提高社会整体素质（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 学生对社会的满意度（5） |  | >=90% | 98% | 5
|  |  | 群众对社会的满意度（5） |  | >=90% | 98% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  | 6540568