## 填报表单 (2)
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（高林村中学卫生厕所改造） |  | 实施（主管）单位 |  | 保定市徐水区高林村中学
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 67 | 到位数： | 19.98 | 执行数： | 19.98 | 29.82%
| 其中：财政资金 | 67 | 其中：财政资金 | 19.98 | 其中：财政资金 | 19.98
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 保障学校校舍安全 |  |  | 厕所改造项目已完工，尚未验收 |  |  | 30%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标(15) | 厕所改造项目数（5） |  | >=95% | 100% | 5
|  |  | 厕所改造数（10） |  | >=95% | 100% | 10
|  | 质量指标(20) | 保障安全实用（20） |  | >=95% | 100% | 20
|  | 实效指标(5) | 按时完成度（5） |  | >=95% | 30% | 2
|  | 成本指标(10) | 节约资金（10） |  | >=95% | 29.82% | 5
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 提高办学条件（10） |  | >=95% | 90% | 8
|  | 社会效益指标(10) | 提高社会满意度（10） |  | >=95% | 99% | 10
|  | 生态效益指标（5） | 改善学校环境（5） |  | >=95% | 98% | 5
|  | 可持续影响指标（5） | 提高社会整体素质（5） |  | >=95% | 98% | 5
| 满意度指标（10） | 满意度指标(10) | 学生对学校的满意度（5） |  | >=95% | 90% | 4
|  |  | 家长对学校的满意度（5） |  | >=95% | 90% | 4
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 29.83% | 4
| 总分 | [5 empty] | 82
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于天气和施工方的原因，导致项目至今无法完工并验收，预算资金也无法支出。督促施工方抓紧完工，按要求验收。以后类似的项目必须控制施工进度，严格按合同进行。
填报人： |  |  |  | 联系电话： |  | 0312-6540022