## 填报表单
附件2：
部门预算一般项目绩效自评表
（2020年度）
填报单位：徐水区教育和体育局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 细化下达2020年省级体育彩票公益金专项资金预算（第二批） |  | 实施（主管）单位 |  | 徐水区教育和体育局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 5 | 50%
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 5
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 徐水区体育场馆免费、低收费开放补助10万元 |  |  | 滑冰馆补助5万 |  |  | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标（20） | 徐水区体育场馆提质升级5万（10） |  | 100% | 0% | 2
|  |  | 徐水区滑冰馆运营维护5万（10） |  | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标（10） | 结果完成率（10） |  | 100% | 50% | 10
|  | 实效指标（10） | 按时使用资金（10） |  | 100% | 50% | 10
|  | 成本指标（10） | 节约成本（10） |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标（10） | 国民体质（10） |  | 有效改善 | 有效改善 | 10
|  | 社会效益指标（10） | 受益人占比（10） |  | ≥98% | 99% | 10
|  | 可持续影响指标（10） | 影响度（10） |  | ≥98% | 99% | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标（10） | 满意度（10） |  | ≥98% | 99% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率（10） | 预算执行率（10） |  | 100% | 50% | 10
| 总分 | [5 empty] | 92
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因疫情体育场馆改造进展缓慢，2021年5月完工，为体育场馆提升提质购置体育健身器材，5月完成。
填报人： | 刘清祥 |  |  | 联系电话： | 7115597