保定市徐水区应急管理局

2024年度预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我单位组织成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，检查专项资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结。项目实施过程中实行财务审核审批制度，项目经费预算、支出等，一律须经财务审核，财务审核合格后，由领导批示方可组织实施，严格把握财务管理关；建立检查督办制度。对执行不力、推诿拖沓，没有按时完成项目计划的情况，提出改进意见，由责任领导负责督办，确保项目的顺利实施。

2024年预算项目支出总计1851.72万元，自评得分 90分以上的22个，得分60至90分0个，60分以下3个(结转项目）。其中，抽查项目3个，分别是2024年度政策性农房保险服务项目、河北省保定市基层防灾工程国债项目中央资金、森林草原消防队伍建设经费，2024年度政策性农房保险服务项目基本情况是：2020年7月河北省应急管理厅等三部门出台了《河北省应急管理厅等三部门关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》，对农房保险做出了新的调整，房屋保障-保险金额每户40000元，室内财产保障-保险金额每户5000元，因灾死亡赔偿-因自然灾害死亡赔偿限额每人50000元。徐水区依据相关文件出台了《徐水区农村住房保险工作实施方案》，徐水区范围内的农村住户为被保险人，投保金额每户9元，上级政府每户补助6元，我区政府每户补助3元，以12.4万户为标准测算投保费需资金111.6万元，其中区政府配套37.2万元，上级政府配套74.4万元，为全区所有农房投保，以招投标形式确定保险公司，此项目为区级配套，资金37.2万元。河北省保定市基层防灾工程国债项目中央资金基本情况是 根据河北省应急管理厅工作安排和《保定市应急管理局关于启动保定市基层防灾工程项目的请示》的批复要求，要充分利用国家增发国债项目，迅速启动基层防灾工程项目。基层防灾工程项目主要用于为我区森林草原消防队伍和乡镇应急管理办公室配备快速投送、抢险救援、通信指挥等专业救援装备，切实提升基层防灾减灾救灾能力。本项目为配套中央资金1133.54万元。森林草原消防专业队伍建设经费项目基本情况是森林草原消防专业队伍是以森林草原火灾预防和扑救为主要任务，兼顾洪涝、地质灾害、事故灾难救援的专业应急救援力量。按照河北省人民政府办公厅《关于印发河北省森林草原消防专业队伍建设方案的通知》（冀政办字【2021】39号）文件精神，2021年机构改革继续深入，森林消防职能由自规局划转到我局，按照上级文件要求我局成立了森林草原消防大队，按照《徐水区招聘森林草原消防专业队员的方案》，以公开招聘形式招录劳务派遣人员40人，其中一线队员35人，内勤人员5人，实行准军事化管理，人员经费、营区改造及日常经费需列入2024年财政预算。2024年需经费241.94万元，人员经费按月支出，2024年12月份支出完毕。

二、绩效目标实现情况

2024年，在区委、区政府正确领导下，应急管理局全面落实中央和省市区委关于应急管理工作的要求部署，牢固树立安全发展理念，严格恪守安全红线，围绕“落实责任”这个核心，探索建立了党政齐抓共管、精细化监管、安全事项清单化管理等适合我区实际特点的安全生产工作机制，形成了较为完善的安全事故预防体系，保持了安全生产形势持续稳定，为全区经济和社会健康发展提供了良好的安全生产保障。

提前下达2024年自然灾害救助专项资金：依据相关文件徐水区出台了《徐水区农村住房保险工作实施方案》。徐水区范围内的农村住户为被保险人，投保金额每户9元，上级政府每户补助6元，我区政府每户补助3元。通过核查评估，使农村住房保险达到应赔尽赔。通过项目的实施，使受灾群众损失降到最低。

2024年度政策性农房保险：依据相关文件徐水区出台了《徐水区农村住房保险工作实施方案》。徐水区范围内的农村住户为被保险人，投保金额每户9元，上级政府每户补助6元，我区政府每户补助3元。通过核查评估，使农村住房保险达到应赔尽赔。通过项目的实施，使受灾群众损失降到最低。

应急综合管理工作经费：用于2024年1-12月对徐水区境内应急综合管理的保障工作，研究、协调和解决应急救援领域中的重大问题，做好宣传、培训，组织演练5次，依法查处各类安全生产违法案件，2024年未发生重大安全生产事故，减少人员伤亡、财产的损失，更好的协调、开展各部门的关系。购置办公设备3个，极大的促进单位各项工作的开展，为全区应急管理工作作出了积极地贡献。

安全生产专家经费：通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转。聘请法律专家1人，安全生产专家排查隐患检查企业81人次，2024年我区未发生重大安全生产事故，确保了全区安全稳定。

安全生产专项经费：根据《中共中央办公厅国务院办公厅地方党政领导干部安全生产责任制规定》第六条第四项、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》第六条第七项“组织设立安全生产专项资金并列入本级财政预算、与财政收入保持同步增长，加强安全生产基础建设和监管能力建设，保障监管执法必需的人员、经费和车辆等装备”的规定，及中央、省、市、区安全生产相关文件精神，进一步强化安全生产工作，防止和减少生产安全事故的发生，确保“十四五”期间安全生产形势的持续稳定，加快安全生产状况的根本好转，加大安全生产投入的力度，设立安全生产专项资金项目，2024年支出14.21万元，租赁轿车2辆用于安全生产执法及督导检查工作，确保安全生产工作的需要，2024年未发生重大安全生产事故。

森林草原消防专业队伍建设经费：森林草原消防专业队伍是以森林草原火灾预防和扑救为主要任务，兼顾洪涝、地质灾害、事故灾难救援的专业应急救援力量。按照河北省人民政府办公厅《关于印发河北省森林草原消防专业队伍建设方案的通知》（冀政办字【2021】39号）文件精神，2021年机构改革继续深入，森林消防职能由自规局划转到我局，按照上级文件要求我局成立了森林草原消防大队，通过项目实施，确保森林消防大队的正常运转，建立健全了森林草原消防专业队伍体系，切实提升我区森林草原火灾和其他灾害事故应急救援水平。	招聘消防队员40人，队伍常年稳定；项目资金241.94万元，为森防队40人发放工资缴纳保险。

森林草原消防大队基本运转经费：按照上级文件要求我局成立了森林草原消防大队，通过项目实施，确保森林消防大队的正常运转，建立健全了森林草原消防专业队伍体系，切实提升我区森林草原火灾和其他灾害事故应急救援水平。为稳定队伍，解决人员饮食问题，雇佣厨师2人，项目资金5.75万元，为2名出生发放工资缴纳保险。

2023年度森林草原消防大队基本运转经费：按照上级文件要求我局成立了森林草原消防大队，按照《徐水区招聘森林草原消防专业队员的方案》，以公开招聘形式招录劳务派遣人员40人，实行准军事化管理，人员经费、营区改造及日常经费需列入2023年财政预算。项目资金9.5万元，支付伙食费、电费、修车、营区维修等基本运转支出，保障了森防大队的工作的顺利进行。

2023年度救灾物资采购资金：为提高我区防灾减灾救灾能力，确保在发生突发性重大自然灾害是能够及时有效应对，根据《关于进一步加强全省救灾物资储备工作的指导意见》（冀应急【2020】19号）文件要求，需要采购棉大衣、棉被、棉褥、帐篷等救灾物资。到2025年，我区救灾物资储备至少应达到启动一次本级自然灾害救助三级应急响应救助的规模，经测算共需资金65万元，按照5年计划，每年需采购资金13万元。2023年项目资金12.83万元，采购棉大衣400件、棉被200件、棉褥200件、单帐篷10顶、棉帐篷10顶。

网络视频系统服务费：为进一步加强对徐水区境内重大危险源、烟花爆竹、非煤矿山等高危行业安全生产监管，提高监管水平，增强监管的科学性和实效性，能有效利用网络的力量加强安全生产监管，通过强化建设，安全生产应急管理水平和防范、应对事故灾难的能力会明显提升，能够更好的行使安全生产综合监督管理职权，解决安全生产中的重大问题，减少安全生产事故的发生。根据《徐水县安全生产监督管理局关于安全生产应急信息系统工作方案的请示》及领导批示，应急救援系统平台2011年11月已初步完工，经政府批准人员工资、运行费用列入预算。现用于应急系统网络视频会议、培训、应急指挥等用途。项目资金0.96万元，用于缴纳1套网络视频系统每年所需服务费。

2024年防汛应急演练费用：为深入贯彻落实《河北省防汛避险人员转移条例》，进一步加强我区应急演练工作，切实提高防汛抢险处置能力和水平，确保群众生命财产安全，经区委、区政府领导同意，我局聘请第三方演练机构组织、筹划了徐水区2024年防汛避险人员转移暨抢险救援综合应急演练。项目资金9.077万元，用于组织承办1次徐水区2024年防汛避险人员转移暨抢险救援综合应急演练的费用。

购买消防特种车辆保险费用：我局在保定市基层防灾项目中，购置了18辆消防特种车辆，其中消防水罐车1辆、运兵车2辆、14个乡镇和开发区消防水罐车各1辆，为了使这些特种车辆早日投入使用，最大限度的发挥资产的使用效益，并减少车辆运行中存在的交通风险和可能发生的损失，需为18辆特种车辆办理保险事宜，经协调，中标厂家只负责购买第一年车辆强险，商业险由我区购买。经咨询保险公司，由保险公司出具保险报价方案，我局优中选优，选择最佳报价方案，项目资金67805.20元，用于为18辆特种车辆购买保险事宜。

配发制式服装和标志费用;根据河北省应急管理厅、财政厅《关于省级联合组织采购应急管理系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀应急执法【2022】9号）要求，为统一我省应急管理系统综合执法制式服装和标志的技术标准，加快采购进度，提高采购规模效益，采取“省级统一招标，分级签订合同，分别支付货款”的方式，由省应急管理厅负责以公开招标方式进行采购活动，各级应急管理局与中标供应商签订服装和标志采购合同，待服装到位并通过验收后，按照合同约定支付价款。现已完成采购，货物已全部到位。项目资金7.80494万元，为我局执法人员22人配发制式服装和标志。

购置武警中队应急救援装备费用;根据《保定市应急管理局、保定市财政局关于加强武警中队应急救援装备配备的通知》【保应急发（2021）27号】要求，需为我区武警中队配备应急救援装备，装备配备所需资金由区财政承担，资金10.3466万元。用于购置武警中队应急救援装备193个。

机关劳务派遣人员工资保险：由于我局工作量大，人员紧张，经当时县领导批准分别于2011年以应急救援平台系统操作人员招聘劳务派遣人员5人、2015年以隐患排查信息化建设操作人员招聘劳务派遣人员3人，此8人有效解决了我局工作人员短缺、工作压力大等问题，对我区安全生产工作持续稳定做出了很多贡献。机构改革后，我局职能进一步增加，工作量持续加大，人员没有增加，8名劳务派遣人员分担工作增加，保障了我局工作正常开展。项目资金35.11万元用于8名劳务派遣人员工资保险支出。

河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目中央资金：根据中华人民共和国应急管理部关于印发自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥、航空应急等3个项目实施方案的通知）（应急函【2023】140号）规定，为提升我省灾害综合监测、预警响应、指挥调度和纵向贯通、横向互联的协同联动能力，由省应急管理厅负责统一招标，为我区建设预警指挥项目，项目资金109万元，其中国债补助资金（80%）87.2万元。为我区建设预警指挥项目，项目配套资金87.2万元，购置值班室调度显示设备1台2万元，指挥中心音视频改造100万元，指挥中心音视频改造集成费2.5万元，370MHZ多模终端10台4.5万元。

河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目省级配套：根据中华人民共和国应急管理部关于印发自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥、航空应急等3个项目实施方案的通知）（应急函【2023】140号）规定，为提升我省灾害综合监测、预警响应、指挥调度和纵向贯通、横向互联的协同联动能力，由省应急管理厅负责统一招标，为我区建设预警指挥项目，项目资金109万元，其中省级配套资金7.27万元。为我区建设预警指挥项目，项目配套资金7.27万元，购置值班室调度显示设备1台2万元，指挥中心音视频改造100万元，指挥中心音视频改造集成费2.5万元，370MHZ多模终端10台4.5万元。

河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目国债项目县级配套：根据中华人民共和国应急管理部关于印发自然灾害应急能力提升工程基层防灾、预警指挥、航空应急等3个项目实施方案的通知）（应急函【2023】140号）规定，为提升我省灾害综合监测、预警响应、指挥调度和纵向贯通、横向互联的协同联动能力，由省应急管理厅负责统一招标，为我区建设预警指挥项目，项目资金109万元，其中县级配套3.37万元。为我区建设预警指挥项目，项目配套资金3.37万元，购置值班室调度显示设备1台2万元，指挥中心音视频改造100万元，指挥中心音视频改造集成费2.5万元，370MHZ多模终端10台4.5万元。

河北省保定市基层防灾工程国债项目中央资金：根据河北省应急管理厅工作安排和《保定市应急管理局关于启动保定市基层防灾工程项目的请示》的批复要求，要充分利用国家增发国债项目，迅速启动基层防灾工程项目。基层防灾工程项目主要用于为我区森林草原消防队伍和乡镇应急管理办公室配备快速投送、抢险救援、通信指挥等专业救援装备，切实提升基层防灾减灾救灾能力。项目资金1133.54万元，为我区16支应急救援队伍配备快速投送、抢险救援、通信指挥等专业救援装备481个。

河北省保定市基层防灾工程国债项目省级配套;根据河北省应急管理厅工作安排和《保定市应急管理局关于启动保定市基层防灾工程项目的请示》的批复要求，要充分利用国家增发国债项目，迅速启动基层防灾工程项目。基层防灾工程项目主要用于为我区森林草原消防队伍和乡镇应急管理办公室配备快速投送、抢险救援、通信指挥等专业救援装备，切实提升基层防灾减灾救灾能力。项目资金94.48万元，为我区16支应急救援队伍配备快速投送、抢险救援、通信指挥等专业救援装备481个。

河北省保定市基层防灾工程国债项目县级配套;根据河北省应急管理厅工作安排和《保定市应急管理局关于启动保定市基层防灾工程项目的请示》的批复要求，要充分利用国家增发国债项目，迅速启动基层防灾工程项目。基层防灾工程项目主要用于为我区森林草原消防队伍和乡镇应急管理办公室配备快速投送、抢险救援、通信指挥等专业救援装备，切实提升基层防灾减灾救灾能力。项目资金114.38万元，为我区16支应急救援队伍配备快速投送、抢险救援、通信指挥等专业救援装备481个。

三、绩效目标设定质量情况

根据通知要求，我部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果， 2024年度整体支出绩效自评综合得分90分以上，评价结果为优。

四、整改措施及结果应用

一是加强组织领导。要加强对预算项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

保定市徐水区应急管理局

2025年3月12日