保定市徐水区农业农村局
2024年度部门预算管理整体绩效自评报告
根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区部门预算管理绩效考核办法>的通知》（徐政财字〔2024〕50号）和《2024年度部门预算管理整体绩效评价表》，结合实际情况，保定市徐水区农业农村局组织开展部门预算管理整体绩效自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备
保定市徐水区农业农村局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设7个股室，分别为办公室、农业管理股、畜牧水产业管理股、农村发展促进股、项目建设监督管理股、乡村振兴股、内部审计股。

根据《三定方案》，我部门编制数有150个，实有在编干部职工141名。
（二）部门整体绩效目标
保定市徐水区农业农村局根据绩效预算管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：
	序号
	职能
	工作活动
	年度工作目标
	对应项目支出

	1
	加强耕地建设与利用
	高标准农田建设
	建设高标准农田4.5万亩，其中：新建1.5万亩，改造提升3万亩。
	高标准农田建设

	2
	加强耕地建设与利用
	耕地质量监测
	完成14个耕地质量长期定位监测点监测工作。
	耕地质量监测

	3
	严格落实粮油生产保障
	开展小麦“一喷三防”
	对全区41万亩小麦开展小麦“一喷三防”。 
	开展小麦“一喷三防”

	4
	严格落实粮油生产保障
	大豆玉米带状复合种植
	完成大豆玉米带状复合种植0.7万亩。
	大豆玉米带状复合种植

	5
	推进农业产业发展
	农机购置与应用补贴
	农机购置与应用补贴资金登记率≥95%，补贴机具数≥626台/套，受益农户数≥486户。
	农机购置与应用补贴

	6
	推进农业产业发展
	智能奶牛场建设
	完成建设智能奶牛场1个，提升奶牛养殖智能化管理水平。
	智能奶牛场建设

	7
	推进农业产业发展
	发放性控冷冻精液
	发放性控冷冻精液10000支。
	发放性控冷冻精液

	8
	推进农业产业发展
	玉米青贮（粮改饲）
	完成全株玉米青贮面积1.3万亩，收储3.25万吨。
	玉米青贮（粮改饲）

	9
	农业经营主体能力提升
	粮油单产提升
	完成对3家项目实施主体的粮油单产提升行动。
	粮油单产提升

	10
	促进乡村振兴，加强农村人居环境整治
	和美乡村建设
	推进建设和美乡村数量≥1个。。
	和美乡村建设

	11
	促进乡村振兴，加强农村人居环境整治
	户厕改造
	改造户厕1701座。
	户厕改造

	12
	加强产业帮扶
	资产收益
	资产收益项目资金1518.28万元。
	资产收益

	13
	加强产业帮扶
	种养殖到户补助
	种养殖到户补助资金17万元。
	种养殖到户补助

	14
	提升全区动物疫病防控能力
	强制免疫
	组织实施强制免疫，重大动物疫病免疫密度达到100%，抗体水平达到70%以上，动物疫情及时处置率达到 100%。
	强制免疫

	15
	提升全区动物疫病防控能力
	病死猪无害化处理
	病死猪无害化处理率100%。
	病死猪无害化处理


二、部门绩效评价自评情况   

2024年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我部门管理绩效评价得分为100分，换算得分为105分，具体情况如下：
（一）重大政策落实情况，得分13分
1.专项资金管理情况
我部门严格管理并及时分配分管“关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知”等62笔专项资金，拨款资料完整齐全；对分管的专项资金的分配使用制定了资金分配方案和管理制度；项目具备分配条件后，及时将资金分配细化到各业务股室；在预算执行过程中进行了日常的监管和督导，60笔专项资金绩效目标已全部实现，未实现绩效目标的项目情况如下：
（1）、关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知，项目资金108万元，2024年支出0万元。年度绩效指标出现偏差，产出指标中的成本指标实际完成值为0万元。

出现偏差的原因：省级方案未下达，暂未实施。

采取的措施：省级方案下发后，结合我区实际加快推进，完成绩效目标及时申请资金拨付。

（2）、关于提前下达2024年省级农业产业发展资金预算的通知-农村宅基地制度改革试点项目，项目资金17万元，年度绩效指标出现偏差，产出指标中的成本指标实际完成值为0万元。

出现偏差的原因：补助资金不能及时拨付。

采取的措施：正在组织实施，加快项目实施进度，完成各项指标。

2.“三保”支出保障情况。我部门2024年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）保基本民生安排资金406.00万元，实际支出406.00万元，包括资产收益项目，已足额发放到受益对象；

（2）保工资安排资金1978.547419万元，实际支出1978.547419万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

（3）保运转安排资金92.9467万元，实际支出88.54615万元，保障单位工作正常运转。

3.落实过紧日子要求情况。我部门2024年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2023年我部门三公经费9.13万元，2024年7.11万元，较2023年减少2.02万元，主要是公务用车运行维护费、公务接待费、培训费支出减少。
4.减税降费等政策的落实情况。我部门高度重视减税降费工作，严格落实各项减税降费政策。

（1）收费项目信息公开情况。拖拉机联合收割机驾驶许可考试收费项目等1项信息在政府网站和收费地点的显著位置公示，包括收费项目、收费标准、收费主体、计费单位、收费依据、收费范围、收费对象、征收方式、减免规定、监督举报电话等。各项卷宗（台账）齐全准确。

（2）非税收入预算编制情况。我部门严格按照规定的收入项目、征收范围和征收标准编报非税收入预算，准确界定收入类别，参照前两年实际完成及今年预计完成情况、预测明年的增减收因素，科学准确测算编制非税收入计划，变动幅度在30%及以上的项目是拖拉机联合收割机驾驶许可考试收费，具体情况是此项目为新增非税收入项目，2025年预算数为1.40万元。

2024年，我部门及时足额上缴非税收入19991.81万元，其中：利息收入2.42万元，罚没收入2.93万元，驾驶考试收费1.30万元，保定市徐水区农田灌溉资产等相关资产转让价款19985.16万元。
（3）罚没财物管理情况。我部门严格按《罚没财物管理办法》规定程序办理；落实罚没财物备案制度，建立罚没财物台账；严格执行罚没财物季报制度，每季度终了5个工作日内报送《罚没财物收缴季报表》；并按照规定备案。

（4）按规定使用、核销财政电子票据，于12月31日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分11.5分
1.制度建设情况。我部门按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我部门规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2024年我部门预算收入19664.46万元（含上年结转结余11018.79万元），其中：一般公共预算拨款19664.46万元，政府性基金拨款0万元，财政专户收入0万元，其他收入0万元。预算支出按功能分类包含：社会保障和就业支出919.61万元，卫生健康支出74.7万元，农林水支出18486.73万元，住房保障支出183.42万元。
（2）三公两费经费预算。2024年我部门安排三公经费15.41万元，其中：公务用车运行维护费9.72万元，公务接待费2.56万元，会议费1.74万元，培训费1.39万元。
（3）非税收入计划。2024年我部门安排非税收入计划10.00万元，主要是罚没收入项目10.00万元。
（4）政府采购预算和新增资产预算。
无。

3.各类资源统筹管理情况。我部门依法依规将取得的各类预算拨款收入纳入部门预算，其中：预算拨款结转11018.79万元、其他收入0万元。年度当中，将财政拨款结转结余资金，按照政策在年度中进行盘活处理。

（三）预算执行管理情况，得分26.5分

1.预算执行监督情况。我部门不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。
2.预算执行分析情况。2024年，我部门及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。
3.暂付款项管理情况。我部门严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我部门决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2023年我部门决算收入14300.63万元，其中：财政拨款收入14294.21万元，其他收入6.42万元（为上级农业部门拨入专款收入、代扣代缴个税手续费返还收入）。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出0.10万元，占比0.0007%；科学技术支出36.00万元，占比0.25%；社会保障和就业支出1049.25万元，占比7.34%；卫生健康支出75.74万元，占比0.53%；城乡社区支出300.00万元，占比2.10%；农林水支出12643.45万元，占比88.45%；住房保障支出190.65万元，占比1.33%。

5.政府财务报告管理情况。2023年我部门认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2023年底，我部门资产总额820.798017万元，其中货币资金117.38191万元，其他应收款净额10.88万元，固定资产净值277.232540万元。2023年底，我单位负债总额122.815300万元，其中其他应付款122.815300万元，占比100.00%,不存在其他的短期和长期负债。我部门资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率14.96%、现金比率为95.58%、 流动比率为104.43%、固定资产成新率为19.36%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。
6.政府采购管理情况。我部门保财农[2022]77号 关于提前下达2023年中央农田建设补助资金的通知、保财农[2023]28号 2023年中央耕地建设与利用资金的通知-第三次土壤普查项目、保财农[2023]32号 关于下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知、保定市徐水区2024年高标准农田建设项目（增发国债）、关于提前下达2024年省级耕地建设与利用[中央增发2023年国债高标准农田建设省级配套]资金的通知、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）的通知-农村厕所改造项目、关于提前下达2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知-和美乡村示范村奖补项目、关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知-小麦“一喷三防”项目列入政府采购预算，已通过一体化系统备案和填报政府采购计划；政府采购过程中，严格落实政府采购程序，采购总预算11731.79万元（含2024年高标准农田代建项目），采购合同总金额749.771062万元，中小企业合同总金额749.771062万元，占合同总金额的比例为100.00%，其中小微企业合同总金额749.771062万元，占中小企业合同总金额的比例为100.00%。脱贫地区农副产品采购平台预留金额0.04万元，实际采购金额0.8691万元，完成比例为2172.75%。
我部门在政府采购过程中公开透明，不存在政府采购质疑和投诉；及时准确报送政府采购季报、年报，退回修改次数为0；完善内控制度明确项目管理部门具体负责政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员;建立了采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离规则。
7.直达资金管理等工作情况。我部门2024年直达资金项目4个，其中，应在2024年6月30日前支出的项目为保财农[2023]80号 关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金的通知，应在12月31日前支出的项目为保财农[2023]76号 关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-发展新型农村集体经济（财政局下达）、保财农[2024]17号关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）的通知 、保财农[2024]37号 关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）的通知。从直达资金项目支出进度、监控系统数据质量和监控监管三方面角度出发，存在扣分的问题有0个。

8.支出时效管理情况。我部门全年累计支付金额23881.77万元，在规定时限内及时完成支付。

9.转移支付管理情况。根据一体化平台监控数据，2024年处理监督预警提示0条，其中未及时处理0条。

10.三公经费管理情况。三公限额调整手续资料规范、准确；年度执行中正确使用三公科目；对省财政厅下发的三公经费支付预警信息反馈及时有效，在规定时间内完成整改。

11.基本支出管理情况。及时、完整、准确报送基本支出调整手续及调整依据；及时、准确管理我部门统发工资数据库。
12.银行账户管理情况。按规定时间和要求进行账户开立、变更、撤销、备案；按财政部门要求报送账户信息统计，数据准确、资料完整真实。

13.公务卡管理情况。公务之家客户端注册及激活率为100%，一体化公务卡信息录入有效率100%。

（四）预算绩效管理情况，得分24.5分
1.工作保障落实情况

（1）日常工作保障落实情况。我部门各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实；按要求按时参加会议培训；及时规范报送资料。
（2）重点工作保障落实情况。我部门积极落实财政部门安排的多项重点任务，落实情况如下：

① 2023年度部门决算

② 2025年度部门预算编制
③ 重点项目监督评价

④ 部门财务报告、内控报告等重点工作
⑤ 数字财政预算项目全生命周期管理
⑥ 关于《保定市徐水区政府采购货物、服务类项目履约验收操作指引》征求意见的回复（已被财政局采纳）

2.事前绩效评估情况。2024年共完成133个项目的事前绩效自评估。我部门2024年度参与重点项目事前绩效评估的项目5个，按照事前绩效评估报告提出的意见或建议落实到位项目5个。

3.绩效目标管理情况。我部门财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2024年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况
（1）规范填报每月支出需求。我部门按时在数字财政系统中填报《支出需求申请表》，未出现错报漏报、执行偏差超范围的问题。
（2）做好监控工作。我部门开展2024年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有42个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有31个，工作未开展的项目有0个。截至12月份，实现绩效目标的项目有71个，涉及资金22639.6264万元；未完成绩效目标的项目有2个，涉及资金23.5万元，主要原因是：

2020、2021年高标准农田管护资金，项目金额10万元；2023年高标准农田管护资金，项目金额13.5万元，目前正在对已建高标准农田进行排查，暂未发现问题，一旦发现高标准农田设施发现损毁，立即进行修复更换。
5.绩效评价管理情况
（1）自评情况。按照财政部门要求，开展2023年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我部门2023年共自评99个项目，其中，满分的项目有79个，95分以上的项目有10个，90分-95分的项目有7个，90分以下的项目有3个。
（2）重点评价情况。按照财政部门通知要求，对“2023年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦‘一喷三防’）项目”、“农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）”项目进行了重点评价。小麦“一喷三防”项目：对全区41.3万亩小麦组织开展“一喷三防”，实现小麦病虫害防控、防灾增产。预算资金185.7万元，已全部支出完毕。经过自评，此项目综合得分98.2分。农业社会化服务项目：通过项目实施完成12个乡镇玉米主产区实施玉米收获、秸秆还田、旋耕等农业社会化服务任务，项目预算资金380万元，已支出完毕，该项目支出绩效评价得分为99.1分，评价结果为“优”。
（五）资产管理情况，得分4分
1.国有资产报表管理。我部门每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。2024年，国有资产情况如下：

（1）资产负债情况。资产为25292797.41元，负债为18546297.39元，净资产为6746500.02元。
（2）固定和无形资产存量情况。固定资产，数量2203件，净值2225293.69；无形资产，数量20个，净值794122.53元。

（3）土地情况。面积：22575平米,金额:222398.35元
（4）房屋情况。面积：9008平方米，金额：3923145元

（5）车辆情况。数量：6辆，原值：618030元

（6）在建工程情况。金额：3674611.77元.
（7）固定和无形资产配置情况：固定资产配置69610元，无形资产配置1450元。

2.行政事业性国有资产管理。我部门按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由办公室负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产出租出借、对外投资事项、收入足额上缴；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。
（六）预算透明度情况，得分6.5分

我部门将预决算信息、绩效信息、政府采购信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（七）预算信息化情况，得分6.5分

我部门在日常工作中，按要求及时、规范的操作一体化系统，并按财政部门要求，将申报项目信息及时、准确、完整录入全生命周期管理系统，规范管理档案。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。

（八）参与财政改革创新情况，得分5分
我部门在推动财政预算绩效管理改革工作中，积极配合财政预算绩效管理相关工作，具体情况如下：

1、为提升我局预算绩效管理水平、增强政策的执行力和准确率，全区首创率先邀请财政局组织业务股室到我局开展“讲政策、送服务”活动，就部门绩效管理等方面相关政策进行细致讲解，为促进财政和部门绩效管理的双提升打下了坚实基础。
2、我局首创 “财务内控互审”制度，财务室各岗位人员对项目资料的完整性规范性进行有效核实检查，极大提高了工作效率和部门预算绩效管理规范性。

我部门参与完成与财政管理有关重点专项工作、重大改革试点任务，具体情况如下：

1、积极配合开展我区数字财政预算项目全生命周期管理工作，我局对此项工作高度重视，组织 2 次专题培训，迅速将项目录入任务传达到相关股室，并制定资料归档管理办法；提前完成既定任务，为保持数据完整性奠定了坚实基础，并获得财政局书面通报和表扬。

2、针对财政局下发的《保定市徐水区政府采购货物、服务类项目履约验收操作指引(征求意见稿)》，我局高度重视，结合项目管理、项目监督及业务股室组织开展深入讨论和细致研究，结合我局工作实践，提出对此项征求意见的回复，并被财政局采纳。
（九）存在问题，扣分0分
在配合财政工作未出现严重问题；无违反财政预算法律法规和制度规定的行为，无违规（征收）税费、违规发放津贴补贴、以拨作支、违规列支暂付款、违规出借财政资金、收支分类科目混用、财政收支不实、超范围超用途支出、应支不支等问题，不存在被督查、审计、财政监督、日常监管等指出或发现问题。
三、部门整体绩效目标实现情况

我部门2024年整体绩效目标实现情况如下：
	序号
	项目名称
	绩效目标
	实现情况

	1
	加强耕地建设与利用
	建设高标准农田4.5万亩，其中：新建1.5万亩，改造提升3万亩。
	完成建设高标准农田4.5万亩，其中：新建1.5万亩，改造提升3万亩。

	2
	加强耕地建设与利用
	完成14个耕地质量长期定位监测点监测工作。
	完成14个耕地质量长期定位监测点监测工作。

	3
	严格落实粮油生产保障
	对全区41万亩小麦开展小麦“一喷三防”。 
	对全区41万亩小麦开展小麦“一喷三防”。

	4
	严格落实粮油生产保障
	完成大豆玉米带状复合种植0.7万亩。
	完成大豆玉米带状复合种植0.7万亩。

	5
	推进农业产业发展
	农机购置与应用补贴资金登记率≥95%，补贴机具数≥626台/套，受益农户数≥486户。
	农机购置与应用补贴资金登记率=92%，补贴机具数=756台/套，受益农户数=499户。

	6
	推进农业产业发展
	完成建设智能奶牛场1个，提升奶牛养殖智能化管理水平。
	完成1个智能奶牛场建设。

	7
	推进农业产业发展
	发放性控冷冻精液10000支。
	完成10000支性控冷冻精液发放。

	8
	推进农业产业发展
	完成全株玉米青贮面积1.3万亩，收储3.25万吨。
	完成全株玉米青贮面积4.4万亩，收储11.2368万吨。

	9
	农业经营主体能力提升
	完成对3家项目实施主体的粮油单产提升行动。
	下达两批资金，第一批完成3家，第二批完成3家。

	10
	促进乡村振兴，加强农村人居环境整治
	推进建设和美乡村数量≥1个。
	创建省级和美乡村10个、省级和美乡村重点村1个。

	11
	促进乡村振兴，加强农村人居环境整治
	改造户厕1701座。
	户厕改造任务1701座全部完成。

	12
	加强产业帮扶
	资产收益项目资金1518.28万元。
	资产收益实际使用资金1459.3372万元，剩余51.69万元调整到就业增收奖补项目，5.75万元调整到脱贫人口和防防止返贫监测对象一次性交通补助项目，1.5028万元用于“雨露计划”项目。

	13
	加强产业帮扶
	种养殖到户补助资金17万元。
	种养殖到户补助资金实际发放15.8028万元，剩余1.972万元调到“雨露计划”。

	14
	提升全区动物疫病防控能力
	组织实施强制免疫，重大动物疫病免疫密度达到100%，抗体水平达到70%以上，动物疫情及时处置率达到 100%。
	完成强制免疫。

	15
	提升全区动物疫病防控能力
	病死猪无害化处理率100%。
	病死猪无害化处理率100%。


四、绩效自评发现的问题
无

五、改进措施及相关建议
无

保定市徐水区农业农村局
2024年1月3日



