附件1：

2026年保定市徐水区中央粮改饲项目实施方案
为组织实施好2026年保定市徐水区中央粮改饲项目，根据省厅《关于印发2026年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2026〕1号）精神，结合我区实际，制定本方案。

一、项目概况
2026年中央财政提前下达我区粮改饲项目资金315万元，支持规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及专业化饲草收储服务组织等主体开展全株青贮收储。

二、绩效任务目标
（一）数量指标。2026年完成粮改饲收储面积2.1万亩、青贮5.3万吨以上。
（二）质量指标。吨奶指数达 1500 公斤/吨以上（1 吨全株
青贮玉米干物质可产 1500公斤奶）。

（三）时效指标。2026年 12月 31日前完成收储工作。
（四）成本指标。每吨补助不高于 60 元。
（五）效益指标。养殖场（户）成本下降不低于5%。
（六）满意度指标。实施主体对中央粮改饲项目补助资金

使用情况的满意度不低于90%。

三、项目实施内容、资金支持方向和补助环节
（一）补助对象。规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及专业化饲草收储服务组织等主体。
（二）补助环节。中央财政补助资金主要用于优质饲草收储工作，对收储全株青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦、饲用小黑麦等优质饲草进行补助（进口除外）。
（三）补助标准。每立方米储量按 800公斤折算，每吨补助不得高于60元，亩补助标准 150元左右，苜蓿、燕麦等优质干草按干鲜 1:3折合。根据本地实际情况，按补助资金总量与实际收储数量测算确定补助标准，对较大规模的收储主体实行补助封顶。
（四）补助方式。项目采用先建后补方式进行补助。补助对象通过事前申报、项目实施、现场验收等程序，根据实际收储量申请补助，做到款物相符、账款一致。

四、工作程序

1.制定方案。2026年3月10日前制定《2026年保定市徐水区中央粮改饲项目实施方案》报保定市农业农村局审批。

2.项目申报。2026年4-7月，组织粮改饲项目申报，填写《粮改饲项目（青贮）申报表》，确定收储单位及收储数量。

3.项目检查。2026年8-9月，对申报单位资质进行审核，检查项目申报单位收储能力，有资质的第三方测绘公司完成青贮池空池测量、公示，组织青贮技术培训。

4.项目验收。2026年10月组织项目验收，有资质的第三方测绘公司测量粮改饲项目单位青贮收贮量，并向区农业农村局提交测量报告，接受上级项目管理部门监督检查。

5.资金拨付。2026年11月-12月，根据收储总量和项目资金确定每吨补助金额及项目单位补助资金，对补助资金进行公示，公示无异议后拨付补助资金。

6.资料归档。2026年12月，报送项目绩效评价报告和粮改饲工作总结，对项目资料归档保存。
五、保障措施
（一）加强组织领导。区农业农村局高度重视粮改饲工作，健全工作机制，细化工作措施，明确工作职责和责任人，加强项目调度，开展检查指导，及时掌握项目实施进展和资金使用情况，加快项目验收，及时支付资金，确保完成绩效目标指标。

（二）编制实施方案。因地制宜编制好项目实施方案，明确补贴条件、补助对象、补贴标准、补贴方式、工作程序、职责分工及检查验收等内容，经市级审核审批后实施。

（三）强化项目监管。根据《河北省农业农村厅农业财政项目全过程监督管理办法（试行）》和《实施方案》要求，本着“受益对象明确、贮存地点清楚、收储数量准确、款物台账详细”的原则，切实加强粮改饲项目实施全过程监管，做好项目主体遴选、监督检查、项目验收、公开公示、绩效评价、档案管理等工作，确保项目顺利规范实施。严禁超范围列支、挪用、套取或骗取项目资金。
（四）强化技术支撑。发挥省草业创新团队、科研和技术推广单位的技术支撑作用，开展技术研究和集成配套，积极推广“养殖—种植”一体化生产和青贮专用添加剂产品应用。加强技术培训，通过集中授课、现场观摩、座谈交流、一线指导等方式培训种养主体，提升项目实施效果。发挥农机购置补贴政策引导作用，鼓励购置高性能青贮饲料收储机械。

（五）及时报送信息。明确专人负责数据收集整理，及时、准确填报全国粮改饲信息统计上报系统、农业农村部转移支付管理平台。将项目实施完成情况工作总结按照上级要求及时报送。
附件2：

保定市徐水区2026年中央第二批粮改饲项目

实施方案
为组织实施好保定市徐水区2026年中央第二批粮改饲项目，根据省厅印发《2026年中央第二批粮改饲项目实施方案》精神，结合我区实际，制定本方案。

一、项目概况
2026年中央财政下达我区第二批粮改饲项目资金105万元，与第一批粮改饲项目下达资金315万元合并使用。总计项目资金420万元，全部用于支持规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及专业化饲草收储服务组织等主体开展全株玉米青贮收储。
二、绩效任务目标
（一）数量指标。2026年第一批粮改饲项目完成收储面积2.1万亩、青贮5.3万吨以上；第二批粮改饲项目完成收储面积0.7万亩、青贮1.8万吨以上。总计完成收储面积2.8万亩，青贮7.1万吨以上。
（二）质量指标。吨奶指数达 1500 公斤/吨以上（1 吨全株
青贮玉米干物质可产 1500公斤奶）。

（三）时效指标。2026年 12月 31日前完成收储工作。
（四）成本指标。每吨补助不高于 60 元。
（五）效益指标。养殖场（户）成本下降不低于5%。
（六）满意度指标。实施主体对中央粮改饲项目补助资金

使用情况的满意度不低于90%。

三、项目实施内容、资金支持方向和补助环节
（一）补助对象。规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及专业化饲草收储服务组织等主体。
（二）补助环节。中央财政补助资金主要用于优质饲草收储工作，对收储全株青贮玉米、苜蓿、饲用燕麦、饲用小黑麦等优质饲草进行补助（进口除外）。
（三）补助标准。每立方米储量按 800公斤折算，每吨补助不得高于60元，亩补助标准 150元左右，苜蓿、燕麦等优质干草按干鲜 1:3折合。根据本地实际情况，按补助资金总量与实际收储数量测算确定补助标准，对较大规模的收储主体实行补助封顶。
（四）补助方式。项目采用先建后补方式进行补助。补助对象通过事前申报、项目实施、现场验收等程序，根据实际收储量申请补助，做到款物相符、账款一致。

四、工作程序

1.制定方案。2026年6月底前制定《2026年保定市徐水区中央粮改饲项目实施方案》报保定市农业农村局审批。

2.项目申报。2026年7月，组织粮改饲项目申报，填写《粮改饲项目（青贮）申报表》，初步确定收储单位及收储数量。

3.项目检查。2026年8-9月，对申报单位资质进行审核，检查项目申报单位收储能力，确定项目实施主体并进行公示。第三方测绘公司完成项目主体青贮池空池测量，对测量数据公示。组织青贮技术培训，接受上级项目管理部门对贮前收储能力抽检。

4.项目验收。2026年10月组织项目验收，第三方测绘公司测量粮改饲项目单位青贮收贮量，并向区农业农村局提交测量报告，对测量数据进行公示，同时接受上级项目管理部门监督检查。

5.资金拨付。2026年11月-12月，根据收储总量和项目资金确定每吨补助金额及项目单位补助资金，对补助资金进行公示，公示无异议后拨付补助资金。

6.资料归档。2026年12月，报送项目绩效评价报告和粮改饲工作总结，对项目资料归档保存。
五、有关要求
（一）加强组织领导。区农业农村局高度重视粮改饲工作，健全工作机制，细化工作措施，明确工作职责和责任人，加强项目调度，开展检查指导，及时掌握项目实施进展和资金使用情况，加快项目验收，及时支付资金，确保完成绩效目标指标。

（二）编制实施方案。因地制宜编制好项目实施方案，明确补助条件、补助对象、补助标准、补助方式、工作程序、职责分工及检查验收等内容，经市级审核审批后实施。

（三）强化项目监管。根据《河北省农业农村厅农业财政项目全过程监督管理办法（试行）》和《实施方案》要求，本着“受益对象明确、贮存地点清楚、收储数量准确、款物台账详细”的原则，切实加强粮改饲项目实施全过程监管，做好项目主体遴选、监督检查、项目验收、公开公示、绩效评价、档案管理等工作，确保项目顺利规范实施。严禁超范围列支、挪用、套取或骗取项目资金。
（四）强化技术支撑。发挥省草业创新团队、科研和技术推广单位的技术支撑作用，开展技术研究和集成配套，积极推广“养殖—种植”一体化生产和青贮专用添加剂产品应用。加强技术培训，通过集中授课、现场观摩、座谈交流、一线指导等方式培训种养主体，提升项目实施效果。发挥农机购置补贴政策引导作用，鼓励购置高性能青贮饲料收储机械。

（五）及时报送信息。明确专人负责数据收集整理，及时、准确填报全国粮改饲信息统计上报系统、农业农村部转移支付管理平台。将项目实施完成情况工作总结按照上级要求及时报送。
附件3：

2026年保定市徐水区中央粮改饲项目申报表

乡镇(盖章）：                                                        单位：头、只、吨

	序号
	单位名称
	地址
	单位

类别
	联系人
	联系电话
	养殖畜种
	存栏
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填报说明：单位类别为养殖场、专业收储组织。
