保定市交通运输局徐水区分局

水毁道路修缮工程项目建设重大决策参考（草案）

一、决策目的

受 2023年7月下旬特大暴雨灾害影响，徐水区辖区多条县、乡、村道路出现路基掏蚀脱空、挡墙护坡坍塌、路面破碎沉陷、桥涵淤堵损毁、边坡滑坡溜塌等严重水毁病害，部分道路发生断交，严重影响沿线村镇群众日常生产生活出行，制约农村地区物资运输，存在突出交通安全隐患。

为贯彻落实国家、省、市、区关于洪涝灾后恢复重建工作部署，扎实推进灾后恢复重建各项任务，全力做好徐水区农村公路水毁修复工作，保定市交通运输局徐水区分局组织实施保定市徐水区水毁道路修缮工程。通过对水毁受损路基、路面、防护排水及交通安全设施实施修复重建，消除道路通行安全隐患，恢复并提升辖区农村公路通行能力与防灾抗灾水平，保障沿线群众安全便捷出行，完善区域农村公路路网体系，助力乡村振兴，改善农村地区交通运输条件。坚持立足徐水区道路水毁实际情况，实现工程项目社会效益、环境效益相统一，确保本项目做到科学决策、民主决策、依法决策，为本水毁道路修缮工程项目顺利推进实施提供决策参考依据。

二、决策内容

项目名称：保定市徐水区水毁道路修缮工程

工程范围：项目覆盖保定市徐水区多个乡镇，共涉及40条道路，服务沿线众多行政村村民，是当地群众生产生活的主要出行通道。

项目建设规模和建设内容：

本项目属于水毁灾后修复重建项目，全部在原有道路占地范围内实施修缮，不新增建设用地。项目涉及道路40条，恢复道路总里程12.081公里。主要对水毁受损路基、路面实施修复重建，对损毁淤堵桥涵进行拆除、重建；重建路面主要采用水泥混凝土路面，路基、路面宽度维持原有旧路标准；同步恢复完善标志、标线、护栏等交通安全设施；针对排水不畅的局部路段适度调整道路纵坡，增设导排水设施，完善道路排水防护体系，提高道路抵御洪涝灾害能力。

三、决策依据

本决策参考草案依据徐水区国土空间规划、农村公路相关规划、灾后重建专项部署以及国家现行公路行业相关标准技术规范；依据《重大行政决策程序暂行条例》（国令第713号）、《河北省重大行政决策程序暂行办法》、《保定市重大行政决策程序暂行规定》（保政发〔2020〕5号）；同时参照《公路工程技术标准》（JTG B01‑2014）等公路工程规范，以及河北省2023年洪涝灾后重建相关会议精神与工作要求编制。

四、项目影响

拟建项目位于保定市徐水区全域多个乡镇。按照受影响程度划分为直接影响区与间接影响区。直接影响区为本项目实施所涉及徐水区各乡镇、沿线各行政村；间接影响区为保定市徐水区其他区域以及周边相邻县域。

本项目实施能够显著改善农村路网通行条件，带动当地就业岗位，便利沿线农产品外运流通；项目施工期间会对局部道路通行造成短暂影响，会产生施工噪声、扬尘，通过落实文明施工、交通疏导、污染防控等各项措施，可将项目负面影响控制在合理范围；经综合研判，项目综合社会稳定风险等级为低风险，各类风险总体可控。

五、项目建设周期

预估建设期：2024年1月至2024年12月底，工期合计12个月。

前期节点：2023年10月完成可行性研究（代初步设计）编制，2023年10月开展施工图设计工作，完成各项前期手续后按期开工建设，2024年6月底建成通车。

六、项目投资及有关前期工作进展情况

本项目估算总投资为 2160.0245 万元。其中建筑安装工程费 1842.2683万元，工程建设其他费用214.8979万元，预备费 102.8583万元。资金来源为财政资金，由财政统筹保障项目建设资金需求。

1. 按照我区落实《保定市重大行政决策程序暂行规定》相关通知要求，该项目属于本行政区域实施的重大公共基础设施灾后重建项目，拟启动保定市徐水区水毁道路修缮工程重大行政决策程序，承办单位为保定市交通运输局徐水区分局。

2. 本项目可行性研究报告（代初步设计）由北京中咨路捷工程咨询有限公司编制完成，项目各项技术方案、投资估算、风险评估、运营管理等内容均已编制齐备，可作为项目实施技术依据。

3. 目前项目建设现状：

2023 年特大暴雨灾害之后，徐水区境内40条县、乡、村道遭受严重水毁冲刷破坏。部分道路路基被洪水掏蚀，造成路基脱空，经车辆碾压后出现断板、碎板；部分路段挡土墙、护坡坍塌损毁；桥涵涵洞淤堵、翼墙冲毁，排水泄洪能力下降；边坡滑坡溜塌，路肩冲毁，部分道路出现断交情况，极大降低道路服务水平，严重威胁沿线群众出行安全。

徐水区整体地势西高东低，西部山区以及沿河区域雨季汇水量大，水流冲刷破坏力强；原有部分农村公路建设标准偏低，排水防护设施薄弱，遭遇极端强降雨后极易产生各类水毁病害，亟需实施修缮工程恢复道路通行功能，全面提升道路抗水毁能力。本项目全部利用旧路既有占地实施，不涉及新增征地、拆迁工作。
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