保定市交通运输局徐水区分局

水毁公路重建工程项目建设重大决策参考（草案）

 一、决策目的

受2023年7月下旬特大暴雨灾害影响，徐水区辖区县道、乡道、村道大量公路设施出现路基掏蚀脱空、挡墙护坡坍塌、路面破碎断板、桥涵损毁淤堵等水毁病害，多条道路通行条件急剧恶化，严重影响沿线村镇群众生产出行，制约农村地区物资运输，存在较大交通安全隐患。

为贯彻落实国家、省、市、区关于洪涝灾后恢复重建工作部署，落实灾后重建相关工作要求，全力做好徐水区公路基础设施水毁修复重建工作，保定市交通运输局徐水区分局组织实施保定市徐水区水毁公路重建工程。通过对水毁受损公路、防护排水及交通设施实施恢复重建，消除道路通行安全隐患，恢复并提升辖区县乡村道通行能力与抗灾水平，保障沿线群众安全便捷出行，完善区域农村公路路网，助力乡村振兴，改善农村地区交通运输条件。坚持从徐水区道路损毁实际情况出发，实现工程项目社会效益、环境效益相统一，保障项目科学决策、民主决策、依法决策，为本水毁公路重建项目顺利推进实施提供决策参考依据。

   二、决策内容

项目名称：保定市徐水区水毁公路重建工程

工程范围：项目覆盖保定市徐水区13个乡镇，涉及县道1条、乡道5条、村道31条，服务沿线众多行政村村民，是当地群众生产生活主要出行通道。

项目建设规模和建设内容：

本项目属于水毁灾后恢复重建项目，在原有道路占地范围内实施重建，不新增建设用地。重建道路总里程7.809公里，其中县道4.931公里，乡道2.266公里，村道0.612公里；重建挡土墙、护坡、路肩等路基安全防护设施约 5780 延米。

主要建设内容为对水毁受损路基、路面实施重建修复，对损毁、淤堵桥涵拆除或加固重建；路面采用水泥混凝土、沥青混凝土路面，路基、路面宽度维持原有旧路标准；同步重建完善标志、标线、护栏等交通安全设施，对排水不畅局部路段适度调整道路纵坡，完善道路排水防护体系，提升道路抵御洪涝灾害能力。

三、决策依据

本决策参考草案依据徐水区国土空间规划、农村公路相关规划、灾后重建专项部署以及国家现行公路行业相关标准技术规范；依据《重大行政决策程序暂行条例》（国令第713号）、《河北省重大行政决策程序暂行办法》、《保定市重大行政决策程序暂行规定》（保政发〔2020〕5 号）；同时参照《公路工程技术标准》（JTG B01‑2014）等公路工程规范，以及河北省2023年洪涝灾后重建相关会议精神与工作要求编制。

四、项目影响

拟建项目位于保定市徐水区全域多个乡镇。按照受影响程度划分为直接影响区与间接影响区。直接影响区为本项目实施所涉及徐水区各乡镇、沿线各行政村；间接影响区为保定市徐水区其他区域以及周边相邻县域。

本项目实施能够显著改善农村路网通行条件，带动当地就业，便利农产品外运；施工期会短暂影响局部道路通行，产生一定施工噪声、扬尘，通过落实文明施工、交通疏导、污染防控等措施，可将负面影响控制在合理范围；项目综合社会稳定风险等级判定为低风险，风险总体可控。

五、项目建设周期

预估建设期：2024年1月至2024年12月底，工期合计12个月。

前期节点：2023年10月完成可行性研究（代初步设计）编制，2023年10月开展施工图设计工作，完成各项前期手续后按期开工建设，2024年6月底建成通车。

六、项目投资及有关前期工作进展情况

本项目估算总投资4034.8813万元。其中建筑安装工程费 3466.0725万元，工程建设其他费用376.6716万元，预备费 192.1372万元。资金来源为财政资金，由财政统筹保障项目建设资金需求。

1. 按照我区落实《保定市重大行政决策程序暂行规定》相关通知要求，该项目属于本行政区域实施的重大公共基础设施灾后重建项目，拟启动保定市徐水区水毁公路重建工程重大行政决策程序，承办单位为保定市交通运输局徐水区分局。

2. 本项目可行性研究报告（代初步设计）由北京中咨路捷工程咨询有限公司编制完成，项目各项技术方案、投资估算、风险评估、运营管理等内容均已编制齐备，可作为项目实施技术依据。

3. 目前项目建设现状：

2023 年特大暴雨灾害之后，徐水区多条县、乡、村道遭受严重水毁冲刷。部分道路路基被洪水掏蚀，造成路基脱空，车辆碾压后出现断板、碎板；部分路段挡土墙、护坡坍塌损毁；桥涵涵洞淤堵、翼墙冲毁，排水泄洪能力下降；边坡滑坡溜塌，路肩冲毁，部分道路出现断交情况，极大降低道路服务水平，严重威胁沿线群众出行安全。

徐水区西部地势较高，雨季汇水流量大，水流对路肩、边坡冲刷破坏作用明显；原有部分道路建设标准偏低，排水防护设施不足，遭遇极端降雨后极易产生水毁病害，亟需实施重建工程恢复通行功能，提升道路抗水毁能力。本项目全部在旧路既有占地范围内实施，不涉及新增征地、拆迁工作。
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