保定市交通运输局徐水区分局

水毁公路重建工程建设重大行政决策（草案）解读

为方便社会公众全面了解有关内容，现对《保定市徐水区水毁公路重建工程建设重大行政决策（草案）》作如下解读。

一、项目建设背景

徐水区隶属于保定市管辖，辖区包含多个乡镇、行政村，农村公路是广大群众生产生活出行、农产品外运流通的重要基础通道。2023年7月下旬，受特大暴雨灾害影响，我区辖区多条县道、乡道、村道遭受严重损毁，出现路基掏蚀脱空、挡墙护坡坍塌、路面破碎沉陷、桥涵淤堵损毁、边坡滑坡溜塌等各类水毁病害，部分道路发生断交，严重阻碍沿线村镇群众日常出行，制约农村地区物资运输，存在突出交通安全隐患。

按照国家、省、市、区洪涝灾后恢复重建工作部署，扎实推进灾后民生基础设施修复，全力消除农村道路安全隐患，恢复农村公路通行能力，实施保定市徐水区水毁公路重建工程十分必要。本项目实施后，能够修复受损农村公路，提升道路防灾抗灾水平，保障沿线群众安全便捷出行，完善区域农村公路路网体系，助力乡村振兴，改善农村地区交通运输条件，实现项目社会效益、环境效益相统一。

本工程的建设将改善和提升沿线群众出行环境，恢复农村公路通行服务能力，提高道路抵御洪涝灾害能力，保障人民群众出行安全，将大大提升农村居民的生活质量，为徐水区乡村发展带来巨大的社会效益，加快农村基础设施建设步伐。

二、项目建设内容

项目名称：本项目为保定市徐水区水毁公路重建工程。

工程范围：本次水毁公路重建工程分布于徐水区多个乡镇，共涉及1条县道、5条乡道、31条村道，合计37条道路，服务沿线众多行政村村民，是当地群众生产生活的主要出行通道。

项目建设规模和建设内容：

本项目属于洪涝灾害后旧路恢复重建项目，全部在原有道路占地范围内实施重建，不新增建设用地，不涉及征地拆迁。重建道路总里程7.809公里，重建挡土墙、护坡及路肩等安全防护设施约5780延米，路基、路面宽度维持原有旧路标准。

路基、路面工程：对水毁受损、路基脱空、边坡滑坡、挡墙坍塌点位开展路基加固、边坡卸载、挡墙重建处置；对破损路面挖除重建，根据道路原有标准采用水泥混凝土路面或者沥青混凝土路面；对路床进行换填山皮土处理，消除路基病害。

桥涵工程：对损毁、淤堵的涵洞、小桥进行拆除、重建、清淤疏通，恢复桥涵泄洪、通行功能。

排水防护工程：针对排水不畅的局部路段适度调整道路纵坡，增设、修复浆砌片石排水沟、防护挡墙，完善道路排水防护体系，提高道路抵御洪涝灾害能力。

交通安全工程：同步恢复完善标志、标线、波形梁护栏、道口标柱等交通安全设施。

三、项目具体实施

总投资为4034.8813万元。资金筹措为财政资金，由财政统筹保障项目建设资金需求。

1. 按照我区落实《保定市重大行政决策程序暂行规定》相关通知要求，该项目属于本行政区域实施的重大公共灾后重建建设项目，拟启动保定市徐水区水毁公路重建工程重大行政决策程序，承办单位为保定市交通运输局徐水区分局。

2. 依据由北京中咨路捷工程咨询有限公司出具的保定市徐水区水毁公路重建工程可行性研究报告（代初步设计）。

3. 目前道路建设的现状。

2023 年特大暴雨灾害之后，徐水区境内37条县、乡、村道遭受严重水毁冲刷破坏。部分道路路基被洪水掏蚀，造成路基脱空，经车辆碾压后出现断板、碎板；部分路段挡土墙、护坡坍塌损毁；桥涵涵洞淤堵、翼墙冲毁，排水泄洪能力下降；边坡滑坡溜塌，路肩冲毁，部分道路出现断交情况，极大降低道路服务水平，严重威胁沿线群众出行安全。

徐水区整体地势西高东低，西部山区以及沿河区域雨季汇水量大，水流冲刷破坏力强；原有部分农村公路建设标准偏低，排水防护设施薄弱，遭遇极端强降雨后极易产生各类水毁病害，亟需实施重建工程恢复道路通行功能，全面提升道路抗水毁能力。本项目全部利用旧路既有占地实施，不涉及新增征地、拆迁工作。

预估建设期：2024年1月至 2024年12月底，工期合计12个月。前期节点：2023年10月完成可行性研究（代初步设计）编制，2023年10月开展施工图设计工作，完成各项前期手续后按期开工建设。
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