附件2

残联部门年度预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况
为确实做好2025年度预算项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《保定市徐水区财政局关于开展2025年度财政资金部门绩效自评及抽查工作的通知》（徐政财字〔2026〕12号）文件精神，对我单位2025年度使用的专项资金和项目支出资金开展绩效评价，主要评价年初绩效目标指标的实现情况。结合本单位实际情况，现将自评结果汇报如下：
我单位专门组织成立了绩效评价工作小组，对2025年使用的所有专项资金和项目支出资金，从产出指标、效益指标、满意度指标及预算执行率四个方面准确评价本项目绩效目标的实现程度，设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量评价项目综合绩效的实现程度。
项目资金申报及批复情况：按照中央、省、市残联和区委区政府年度目标任务，在执行前后报送相关资料，向同级财政进行项目申报和批复。
预算项目支出总计230.304万元，自评得分 90分（含）以上的13个，得分60至90分0个，60分以下0个。其中，抽查项目为残疾人事业发展补助资金项目，其基本情况是为保障残疾人享有康复服务、辅具适配服务、托养补助、家庭无障碍改造、残疾评定补贴、残疾人职业技能培训等，切实做到应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有康复需求的残疾人进行救助，达到提高残疾人生活质量的效果，已按要求拨付项目资金118.538万元。
二、绩效目标实现情况
2025年我单位绩效自评为残疾人事业发展补助金项目，预算资金329.716万元，按要求拨付项目资金230.304万元。根据绩效目标开展以下项目：
1、 提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）项目：主要涉及残疾人基本康复服务、辅具适配服务、残疾人托养项目，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有康复需求的残疾人进行救助，涉及项目资金11.3万元，为86名残疾人提供基本康复服务，为25名残疾人提供辅具适配服务，为30名残疾人提供了托养服务，圆满完成了各项绩效目标
2、提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）：主要涉及残疾儿童康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目和残疾评定补贴项目，涉及资金29.33万元。为24名0-6岁残疾儿童提供了康复训练救助服务，为1户残疾家庭完成了无障碍改造，为12名残疾人提供了残疾评定补贴。其中因残疾儿童康复训练救助因训练周期未满10个月，导致资金支付进度缓慢。
3、下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）：涉及资金3.15万元，主要涉及基本康复和残疾人托养项目，为45名残疾人提供了基本康复训练服务，为6名残疾人提供了托养服务，圆满完成了各项绩效目标。
4、下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）：主要涉及残疾儿童康复救助项目、家庭无障碍改造项目和残疾评定补贴项目，涉及资金11.21万元，为9名0-6岁残疾儿童提供了康复训练救助，为1户残疾家庭完成了无障碍改造，为4名残疾人完成了残疾评定补贴，圆满完成了各项绩效目标。
5、提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算：主要涉及基本康复、辅具适配、0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人托养、家庭无障碍改造和残疾评定补贴项目。涉及资金37.94万元，为34名残疾人提供了基本康复训练服务，为13名残疾人提供辅具适配服务，为6名0-6岁残疾儿童提供了康复训练救助，为68名残疾人提供了托养服务，为4户残疾家庭完成了无障碍改造，56名残疾人完成了残疾评定补贴，较好地完成了各项绩效目标，其中残疾儿童康复训练救助因训练周期未满10个月，导致资金支付进度缓慢。
6、提前下达2025年市级残疾人事业发展补助：主要涉及阳光行动、残疾家庭无障碍改造、残疾人托养、文化进家庭、残疾人专职委员、残疾大学生救助、残疾儿童康复等项目，涉及资金107万元，其中完成阳光行动，涉及残疾家庭337户，为45名残疾大学生和残疾家庭子女大学生提供资助，为33户残疾家庭开展文化进家庭活动，较好地完成了各项绩效目标。
7、下达2025年市级残疾人事业发展补助资金：主要涉及残疾人职业技能培训项目、文化进家庭等项目，涉及资金13.68万元，为133名残疾人提供残疾人职业技能培训，为17户残疾家庭开展文化进家庭活动，较好地完成了各项绩效目标。
   8、下达2023年市级残疾人事业发展补助资金：主要涉及残疾人托养项目和家庭无障碍改造项目，为146名残疾人提供了托养服务；为19户残疾家庭提供了家庭无障碍改造；项目金额28.55万已全部支出，圆满完成了各项绩效目标。
   9、下达2023年市级残疾人事业发展补助资金（第二批）：主要涉及残疾人专职委员补贴项目、残疾人基本康复项目、7-17岁残疾儿童康复救助项目、基本康复项目和假肢安装项目。为38名残疾人提供了基本康复项目，为5名7-17岁儿童提供康复救助等，项目金额24.93万已全部支出，圆满完成了各项绩效目标。
[bookmark: _GoBack]10、下达2024年市级残疾人事业发展补助资金第一批：主要涉及7-17岁残疾儿童康复训练项目、残疾人职业技能培训和辅具适配项目，项目金额33.566万已全部支出，圆满完成了各项绩效目标。
11、下达2024年度市级残疾人事业发展补助资金（第二批）：主要涉及残疾人专职委员补贴项目和残疾大学生及残疾家庭子女大学生资助项目，为全区304名村残疾人专职委员，22名社区专职委员发放补贴；同时完成残疾大学生及残疾家庭子女救助。项目金额共22.18万，已全部支出完毕，圆满完成了各项绩效目标。
12、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作：2025年对全区持证残疾人进行了基本信息采集工作，同时完成了需求调查，保证了工作的正常运转，支出项目资金2.54万元，较好完成了各项绩效目标。
13、2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（残疾人文化进家庭、进社区）：主要涉及残疾人文化进家庭、进社区活动的开展，2025年度完成残疾人文化进家庭18户，举办1场残疾人文化进社区活动，资金暂未支出，较好完成了各项绩效目标。
三、绩效目标设定质量情况
在项目资金组织管理上，我们严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。
完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，积极配合纪检部门的监督检查。在项目实施过程中和项目完成后，本单位不定期地对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保项目资金管理规范，促进项目顺利实施。
四、整改措施及结果应用
1、要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。
2、严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。
3、对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。
4、改进管理，向其他单位部门学习，在健全制度前提下，优化流程提高效率。
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