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保定市徐水区漕河镇人民政府
部门年度预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况
按照《保定市徐水区财政局关于开展2025年度财政资金部门绩效自评及抽查工作的通知》（徐政财字〔2026〕16号）要求，漕河镇党委、政府高度重视，责成专人负责此项工作。针对2025年部门项目实际完成情况，在一体化系统填写2025年度预算项目绩效自评表，严格按要求分项目进行绩效自评。组织抽查项目佐证资料，撰写自评报告。
按要求2025年度我镇共安排48个一般预算项目参与自评，涉及财政资金共计1290.106571万元。年初预算安排的项目分别通过镇“三重一大”会议，追加的项目也严格按照规定的程序进行追加预算管理；按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，严格按照资金管理办法使用和拨付资金，并落实到位。在项目实施的过程中，加强项目资金的监督和管理，按序时支出进度合理分配资金，并严格审查项目手续，手续齐全再进行项目资金的拨付。预算项目支出总计1290.106571万元，自评得分 90分以上的48个，60分以下0个。其中，抽查项目2个，为建设西漕店、史各庄地道桥排水设施项目和乡镇武装经费项目。建设西漕店、史各庄地道桥排水设施项目自2025年8月30日开工，2025年9月6日竣工，漕河镇西漕店、史各庄地道桥位于漕河镇东部，是漕河各村通往107国道的主要通道，多年来由于地道桥地势低洼，遇有降雨积水严重，且雨水主要靠自然排放，极易造成交通中断，导致过往车辆被淹，群众生命财产存在安全隐患，尤其在“23.7”洪水期间，交通中断达一周之久，救灾物资无法及时运达。为彻底解决西漕店、史各庄地道桥排水问题，急需在地道桥附近增建排水设施，及时排出积水，确保地道桥顺利通行。彻底解决西漕店、史各庄地道桥排水问题，确保地道桥顺利通行，促进农村经济发展，。项目总投资24.614045万元，解决了10余个村庄，1.5万人的出行问题。利用调查问卷的方式进行满意度调查，支出进度：资金及时拨付到位。乡镇武装项目2025年1月开始实施，依据徐字【2021】29号及我镇承担的部门职责，2025年乡镇武装工作主要是项目主要用于按标准搞好武装阵地达标建设，春秋两季征兵工作，民兵武装训练等工作，做好相关经费保障工作。（一）组织本单位的民兵训练次数至少2次，提高参训民兵满意度，完成征兵数量不少于5人，圆满完成上级交给的各项工作任务。之后利用调查问卷的方式进行满意度调查。（二）加强乡镇武装阵地达标建设，做好装备器材配备等基础设施建设，提升国防后备力量。（三）支出进度：资金及时拨付到位，为提升我镇的乡镇武装水平，提供有力的保障。3月份预计支出25%，6月份预计支出60%，9月份预计支出80%，12月份由于年底收回指标额度，支出金额为2.7910万元。2025年12月底支付完毕。预算执行率93.03%，绩效目标完成率98.05%，绩效指标自评得分98.05分。
	二、绩效目标实现情况
我镇48个项目涉及基层党建、维稳、服务群众、环保、纪检监察、人大、文化服务体系建设、退役军人服务等各领域。针对一般预算项目进行绩效评价时，我们以预算项目确定的项目绩效目标为依据，通过对比分析，预算项目绩效目标完成情况分类两种情况： 其中：我镇48个项目自评得分90分以上已完成预期绩效目标、0个项目自评得分60分以下未完成预期绩效目标。
漕河镇人民政府强化内部管理，严格执行财经制度和规定，制定财务管理办法，规范资金管理，加强内部控制制度，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告内容完整。职责履行上收效较为明显，为漕河镇各项工作的顺利开展提供了有效的资金保障。
三、绩效目标设定质量情况
我部门通过部门绩效自评结果，比照年初绩效目标所设定的产出指标、效益指标及满意度指标基本能够实现，大部分项目能够按照预期目标完成，产出指标、效益指标完成较好，群众满意度较高。但个别项目存在绩效目标内容不够恰当适宜，分析原因主要是在项目执行中存在一定的不确定性以及遇到一些不可抗力，再接下来的工作中要对绩效指标设置更加明确，增强绩效指标的针对性，建议与相关部门加强沟通协调，最大限度做好预算项目的准确性与执行力。
四、部门整体绩效结果分析
通过对一般预算项目进行绩效自评，认真总结2025年预算项目在实施过程中存在的问题和差距。下一步我部门将加大宣传力度，提升预算项目管理有关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程提高绩效自评的效率和效果，同时加强对预算绩效编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
一是加强组织领导。要加强对部门整体工作的全覆盖,便于及时发现项目运行过程中出现的问题及时改进。
二是按照设定的绩效目标，整改措施为加强与主管部门协调，完善项目支出手续，加快支出进度，提高资金使用效益，进一步落实工作，提升群众满意度。 
三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在预算执行过程中出现偏差。
四是我镇将以此次绩效自评工作为契机，增强绩效观念，强化绩效管理，进一步增强绩效目标管理和绩效自评等绩效管理工作。
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