徐水区民政局
2025年度预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况
为确实做好2025年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《保定市徐水区财政局关于开展2025年度财政资金部门绩效自评及抽查工作的通知》（徐政财字【2026】16号），我单位迅速安排部署，组织成立了绩效评价工作小组，通过查阅项目资料、翻阅资金支出凭证等，对项目资金的支出落实情况进行评价，并根据相关材料进行了分析、总结。
此次绩效评价共评价民政局及下属两个事业单位2025年预算资金7443.05万元，涉及预算项目127个，资金主要用于困难群众基本生活救助补助、高龄老人津贴发放、福彩公益金支持社会福利事业、退役士兵再就业人员专项经费及其他专项事业工作经费等。
[bookmark: _GoBack]在项目资金组织管理上，我们严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。完善财务和出差审批制度，专项资金使用制度等各项管理制度，积极配合纪检部门的监督检查。在项目实施过程中和项目完成后，本单位不定期地对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保项目资金管理规范，促进项目顺利实施。
2025年预算项目支出总计7258.24万元，自评得分90分以上的73个，得分60分以下项目1个。其中，抽查项目5个，分别是困难群众救助补助资金、高龄老人补贴项目经费、民政事业服务中心运营经费、追加民政事业服务中心消防安全设施改造提升资金和殡葬服务中心保洁服务费专项经费。
困难群众救助补助资金全年预算5105.66万元，全年支出5105.66万元，预算执行率100%。绩效目标全部实现，截止2025年末全年保障困难群众13051人，保障了全区困难群众基本生活。
高龄老人补贴项目经费全年预算803.975万，支出803.97万，预算执行率100%。绩效目标全部实现，截止2025年末全年保障高龄老人14202人，保障了全区80周岁以上高龄老人基本生活。
民政事业服务中心运营经费全年预算36.8万元，支出36.8万元，预算执行率100%。资金用于保障劳务派遣人员基本工资，维持机构正常运转，保障院内服务对象基本生活，项目实施顺利，院内服务对象满意率100%。
追加民政事业服务中心消防安全设施改造提升资金项目全年预算44万，支出42.56万，预算执行率96.72%，资金用于中心购置和改造消防设施，保障中心消防安全，项目已顺利实施，机构内消防安全提升95%以上。
殡葬服务中心保洁服务费专项经费全年预算8万元，支出8万元，预算执行率100%，资金用于保障殡葬服务中心办公环境卫生和垃圾清运，工作人员及丧主家属满意率100%。
二、绩效目标实现情况
2025年73个预算项目全部按既定绩效目标实施，自评得分90分以上，由于支出管控，10个预算项目未开展或年底收回资金，全部预算项目绩效指标完成率86.84%，绩效目标大部分已完成，获得了较好的社会效益。
三、绩效目标设定质量情况
    预算项目绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，项目按既定目标实施，绩效指标全部实现。
4、 部门整体绩效结果分析
    2025年预算项目得分为0的项目49个，主要原因一是项目当年未完成，资金结转至下年继续支出；二是清偿拖欠企业账款项目已完成，调账导致执行率为0；三是由于财力紧张，压减支出，为落实政府过紧日子要求，项目未执行。以上项目绩效目标已完成，不影响项目实施。
五、整改措施及结果应用
为落实好项目进度和资金使用，我单位不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。
（一） 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
（二） 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评体系，提高财政资金使用管理的水平和效率。
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