徐水区市场监督管理局

食品安全“守底线、查隐患、保安全”

专项行动实施方案

为防范化解风险，坚决守住食品安全底线，维护“全域全年”市场领域安全稳定，保障全国“两会”胜利召开，向党的二十大献礼，按照总局、省局和市局统一安排部署，区局决定在全区范围内开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省、市政府和区委、区政府决策部署，全面落实“四个最严”要求，坚持稳字当头、稳中求进，坚持严的主基调，坚持问题导向、以点带面，全面深入排查食品安全风险隐患，解决突出问题，强化整改落实，维护食品安全大局稳定，确保人民群众“舌尖上的安全”。

二、重点内容及任务分工

结合全区食品生产经营产业发展和日常监管实际，科学选择工作切入点，聚焦容易引发系统性、区域性风险的重点领域、重点环节、重点主体，着重从以下方面排查风险隐患，解决突出问题。

（一）聚焦食品生产领域市场占有率高、销售覆盖面广的企业和消费量大的重点品种，排查进货查验、生产过程控制、出厂检验、标签标识等方面存在的风险隐患。重点整治饮用水微生物超标、粉丝粉条等淀粉制品铝超标、白酒以次充好、标签不规范等问题。消除食品生产企业对原料灭菌控制不严格、加工过程不严格执行工艺、超范围超限量使用食品添加剂、生产场所环境和设备设施消毒不彻底、从业人员不注意个人卫生、贮存环境不当、包装物密封不严、食品包装器具清洁程度不够、出厂检验能力不足等食品安全风险。（责任单位：食品生产监管股）

（二）聚焦特殊食品和食品相关产品生产经营领域进货查验、生产过程控制、出厂检验、标签标识等方面存在的风险隐患，重点检查特殊食品生产企业是否落实主体责任，是否按照规定落实进货查验、关键控制点控制、出厂检验等食品安全管理制度；特殊食品经营企业索证索票情况，是否建立健全进销货台账，是否具备经营资质；特殊食品是否专区专柜销售，保健食品经营场所是否按要求标注消费提示，店铺是否存在虚假宣传等问题，消除特殊食品和食品相关产品安全风险。（责任单位：保化监管股、食品流通监管股、质量安全监督股）

（三）聚焦食品流通领域主体责任落实不到位、索证索票不金、贮存条件不当、分区管理不规范等方面存在的风险隐患，突出大中型超市、旅游景区、高速公路服务区、城乡接合部、校园周边、第三方冷库等重点区域场所，重点整治食品安全管理体系不健全、管理责任不落实、自查自纠不经常不及时、进货查验记录不全、经营环境不整洁、食品贮存不规范、假冒伪劣食品滋生等问题，消除“三无”食品、“五毛”食品、以次充好、过期变质、贮存或销售包装或标签标识具有色情、暴力、不良诱导形式或内容危害未成年人身心健康等食品安全风险隐患。（责任单位：食品流通监管股）

（四）聚焦餐饮食品安全，排查连锁餐饮企业、中央厨房、集体用餐配送单位、学校食堂和校外供餐单位、校园周边餐饮服务提供者、入网餐饮单位存在的食品安全风险隐患。重点整治食品安全主体责任落实不到位、食品原料进货查验把关不严、食品加工制作流程不合理、生熟食品加工工具与食品容器混用、从业人员加工制作行为不规范、餐饮具清洗消毒不彻底、加工制作环境不清洁、使用腐败变质和超过保质期限食品原料、入网餐饮单位无证套证或使用假证从事网络餐饮服务、网络餐饮服务资质审查不严、公示信息不全面不真实、超核准范围经营、加工制作场所不符合要求等风险隐患。（责任单位：餐饮监督管理股）

（五）聚焦食盐和食用农产品质量安全，压实各方责任，强化食用农产品集中交易市场开办者和销售者严格落实食品安全主体责任，重点排查和整治贮存和销售食用农产品的环境和设施设备不符合要求、不严格查验食用农产品产地证明或购货凭证和合格证明文件、采购、贮存和销售来源不明或不符合食品安全标准的食用农产品、在运输、贮存、销售及鲜活水产品暂养过程中添加使用违禁物质、滥用食品添加剂和农兽药残留超标等食品安全风险隐患。（责任单位：食盐质量监管股、食品流通监管股）

（六）聚焦第三方冷库和进口冷链食品生产经营企业，排查整治进口冷链食品“一单三证’’不齐全、未按要求录入“河北冷链食品追溯管理系统”并赋码、“三专、三证、四不”落实不到位、未按要求更新调整从业人员健康管理、闭环管理、消毒等防控措施以及走私贩私、销售来源不明进口冷链食品、私自将进口冷链食品更换国产包装等违法违规行为，涉嫌犯罪的，一律移交公安部门。（责任单位：食品流通监管股、食品生产监管股、餐饮监管股）

（七）聚焦民生领域扎实开展“铁拳”行动，严厉打击面向未成年人无底线营销色情低俗食品、农兽药残留超标、非法添加非食用物质和药品、超范围超限量使用食品添加剂、“山寨”食品、过期食品等违法行为，涉嫌犯罪的，一律移交公安机关。通过查办一批违法案件、曝光一批典型案例、严惩一批违法分子，形成有效震慑。（责任单位：食品药品执法稽查中队）

三、实施步骤

（一）动员部署（2月28日前）。按照省、市局统一安排，制定细化方案、全面动员部署，进一步统一思想、提高认识、明确任务、落实责任，确保上下联动、一体推进。

（二）全面排查（3月1日至3月31日）。全面排查本地食品生产、经营者底数，梳理在监督检查、抽检监测、案件查办、投诉举报、媒体曝光中反映出的问题线索，汇总形成风险隐患清单，并逐项列出整改措施、预期成果、进度安排，3月17日前请各责任股室将清单报区局食药安全综合协调检查股。

（三）集中整治（4月1日至5月31日）。针对排查中发现的风险隐患和方案中明确的工作措施，加大整改和查处力度，严格按进度整改，消除问题隐患，让人民群众感受到实实在在的效果。要加强督促调度，督促各责任单位加大问题排查、案件查办工作力度，确保专项行动取得实效，于5月1日前完成区局自查，5月10日前，迎接市局督导检查，5月底前，迎接国家总局和省局督导检查。

（四）总结评估（6月10日前）。各责任单位全面评估风险隐患整改情况，总结经验做法，针对需长期推进的事项建立长效机制，5月31日前各责任单位向区局报送总结报告，6月9日前区局向市局报送总结报告。

四、宣传工作

将宣传工作贯穿专项行动全过程，充分调动主流媒体、网络媒体和全系统力量，全方位、多层次密集开展宣传。

（一）坚持正面导向。重点宣传风险排查整治成效，展示市场监管部门采取的有力举措，让百姓切实感受到食品安全在行动，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

（二）组织权威发声。协调主流媒体对专项行动作权威报道，运用系统内宣传资源，及时报道专项行动进展，做好成果展示。

（三）开展专题活动。专项行动期间，结合实际组织媒体专访、现场展示、典型案例发布等专题活动。

（四）同步线上推送。依托网络平台发布专项行动工作动态，展示整治成效，进一步扩大影响。

五、有关要求

（一）提高思想认识。各责任单位要提高政治站位，切实增强责任感、使命感，以强烈的政治担当、居安思危的忧患意识、如履薄冰的谨慎心态，认真排查食品安全风险隐患，进一步强化监管措施，确保监管始终跑在风险前面。

（二）强化组织实施。建立食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动组织协调机制，加强组织领导，层层压实责任，结合实际健全工作机制，完善工作方案，细化任务分工，责任落实到人，形成上下联动、整体推进的格局。

（三）坚持标本兼治。要以本次食品安全风险隐患大排查为契机，坚持边整治、边建设、边总结，既要消除已发现的风险隐患，又要推动建立长效机制，把专项行动中好的经验做法以制度形式固化下来，防止风险隐患反复发生。

（四）及时报送信息。建立专项行动简报制度，各责任单位要积极报送工作进展和取得成效，每月7日、17日、27日各责任单位向区局食药安全综合协调检查股报送工作简报和工作进展情况(附件2、3)，同时将情况对口报送市市场监管综合执法局和相关食品处室，重要情况和亮点工作随时报送。

联系人：李胜利

邮箱：xs8683090@126.com

附件：1.区局食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动组织协调机制

2.食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动风险隐患排查处置情况表

3.食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动风险隐患排查处置情况汇总表

附件1

徐水区市场监督管理局

食品安全“守底线、查隐患、保安全”

专项行动组织协调机制

一、区局专项行动工作组

主要任务：负责组织领导和统筹协调全区食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动工作，确保专项行动取得实效。

组  长：白雪峰  局长

副组长：郑  旭  副局长

李文杰  副局长

徐卫平  副局长

彭宏伟  副科

连卫民  副科

田  勇  副科

成  员:

刘  涛  食品生产监管股股长

赵立宏  食品流通监管股股长

董海涛  餐饮监管股股长

李艳波  保化监管股股长

许国栋  食盐质量监管股股长

韩海滨  食品药品执法稽查中队中队长

张  利  12315指挥中心主任

郭  倩  办公室副主任

二、工作组下设项目组

专项行动工作组下设综合协调组、案件查办组、食品生产安全排查组、特殊食品和食品相关产品安全排查组、食品销售安全排查组、餐饮食品安全排查组、食盐和食用农产品质量安全排查组、进口冷链食品安全排查组。

（一）综合协调组

主要任务：负责专项行动工作协调、会议组织筹备、工作进展上报等工作。

组长：彭宏伟  食药安全协调股股长

成员：郭  倩  办公室

刘树凯  食药安全协调股

李胜利  食药安全协调股

（二）案件查办组

主要任务：聚焦民生领域开展“铁拳”行动，严厉打击各类食品安全违法行为，汇总案件查办、投诉举报情况。

组长：韩海滨  食品药品执法稽查中队中队长

成员：李大永  食品药品执法稽查中队

刘新宇  食品药品执法稽查中队

张  利  12315指挥中心

（三）食品生产安全排查组

主要任务：聚焦食品生产领域市场占有率高、销售覆盖面广的企业和消费量大的重点品种，排查进货查验、生产过程控制、出厂检验、标签标识等方面存在的风险隐患。

组长：刘  涛  食品生产监管股股长

成员：田宝会  食品生产监管股

周  凯  食品生产监管股

师彦彬  食品生产监管股

（四）保健食品安全排查组

主要任务：聚焦保健食品产品质量安全，排查和整治企业落实主体责任、进货查验、关键控制点控制、出厂检验等方面存在的风险隐患。

组长：李艳波  保化监管股股长

成员：卢云珠  保化监管股

（五）食品销售安全排查组

主要任务：聚焦乳制品和食品相关产品质量安全、食用农产品质量、大中型超市、旅游景区、高速公路服务区、城乡接合部、校园周边、第三方冷库等重点区域场所，排查食品安全风险隐患。

组长：赵立宏  食品流通监管股股长

成员：陈新平  食品流通监管股

郭  丽  食品流通监管股

李  妍  食品流通监管股

（六）餐饮食品安全排查组

主要任务：聚焦餐饮食品安全，排查连锁餐饮企业、中央厨房、集体用餐配送单位、学校食堂和校外供餐单位、校园周边餐饮服务提供者、入网餐饮单位等存在的食品安全风险隐患。

组长：董海涛  餐饮监管股股长

成员：王  华  餐饮监管股

李  伟  餐饮监管股

葛  强  餐饮监管股

闫厚甫  餐饮监管股

张凤辉  餐饮监管股

宁月辉  餐饮监管股

（七）食盐质量安全排查组

主要任务：排查整治市场销售环节食盐安全问题，消除风险隐患，确保食盐和食用农产品质量安全。

组长：许国栋  食盐质量监管股股长

成员：王  刚  食盐质量监管股

（八）进口冷链食品安全排查组

主要任务：排查进口冷链食品“一单三证”，按要求录入“河北冷链食品追溯管理系统”并赋码，确保进口冷链食品安全。

组长：赵立宏  食品流通监管股股长

成员：陈新平  食品流通监管股

田宝会  食品生产监管股

葛  强  餐饮监管股

附件2

食品安全“守底线、查隐患、保安全”             专项行动风险隐患排查处置情况表

填报单位：

| 序号 | 风险隐患 |  |  | 处置情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属领域 | 发现渠道 | 情况说明 （100字以内） | 处置措施 | 预期成果 | 完成时限 | 工作进展 (100字以内) |  |

填表人：　　　　   手机号：　　　　　    填报时间：2022年　 月　 日

注：1.“所属领域”填写食品生产企业、连锁销售企业、连锁餐饮企业、网络食品交易第三方平台提供者、入网商家及线下门店、校园食堂和供餐单位、校园周边食品经营者、农贸市场、超市以及各地自选重点领域。

2.“发现渠道”填写监督检查、抽检监测、案件查办、投诉举报、媒体曝光及其他。

3.“完成时限”应具体到日，如5月20日前。

4.“工作进展”填写处置进展情况、排除隐患的标志性成果等，表述简明扼要、数据详实。

附件3

食品安全“守底线、查隐患、保安全”

专项行动风险隐患排查处置情况汇总表

填报单位：

| 所属领域 | 检查主体 （户次） | 风险隐患（个） |  |  |  |  |  |  | 处置情况（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监督检查发现 | 抽检监测发现 | 案件查办发现 | 投诉举报发现 | 媒体曝光发现 | 其他渠道发现 | 总计 | 处置中 | 已完成 |
| 食品生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连锁食品销售企业总部（总店） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连锁餐饮企业门店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络平台提供者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入网商家及线下门店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校园食堂和供餐单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校园周边食品经营者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊食品及食品相关产品经营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农副产品市场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：             手机号：            填表时间：2022年   月   日